## Hoja1
CUENTA PÚBLICA 2015
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
| No. | Nombre del Proyecto |  | Estado del Proyecto | Costo | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
[5 empty] | Total | Acumulada | 2015 |  |  |  | Acumulado | 2015
[5 empty] | Autorizado | 2014 | Estimada | Realizada | Acumulada | % | 2014 | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | TOTAL |  | 22038.9438 | 5058.4171 | 3582.4101 | 1389.6116 | 6448.0287 | 29.2574
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 18844.1157 | 5058.4171 | 3271.8766 | 1388.4116 | 6446.8287 | 34.2114
|  |  | Inversión Directa |  | 16847.8764 | 4860.4171 | 2223.3522 | 1137.5372 | 5997.9543 | 35.6007
0
|  |  | Aprobados en 2002 |  | 1049.9847 | 808.1 | 2.2233 | 2.201 | 810.301 | 77.1727
| 62/ |  | CCC Pacífico 1/ | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 634 | 0 | 0 | 634 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
| 104 |  | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 190.1961 | 174.1 | 2.2233 | 2.201 | 176.301 | 92.6943 | 81.8 | 1.17 | 11.31 | 93.11
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados para 2003 |  | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 |  |  |  | 0
| 128/ |  | SLT 803 NOINE 1/ | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2004 |  | 31.1851 | 21.6205 | 0 | 0 | 21.6205 | 69.3296 |  |  |  | 0
| 140/ |  | SE 914 División Centro Sur 1/ | Varias (Cierre y otras) | 31.1851 | 21.6205 | 0 | 0 | 21.6205 | 69.3296 | 60 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados 2005 |  | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304 |  |  |  | 0
| 164/ |  | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 1/ | Varias (Cierre y otras) | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados 2006 |  | 1335.4083 | 752.7473 | 117.7979 | 148.2379 | 900.9852 | 67.4689 |  |  |  | 0
| 171 |  | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 591.8393 | 238.3 | 29.1075 | 124.569 | 362.869 | 61.3121 | 85.1 | 8.2 | 3.293 | 88.393
| 188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 282.7382 | 175.7 | 67.304 | 13.1689 | 188.8689 | 66.7999 | 54.9 | 27.2 | 17.0871 | 71.9871
| 190/ |  | SE 1120 Noroeste 1/ | Varias (Cierre y otras) | 70.1265 | 54.07 | 0 | 0 | 54.07 | 77.1035 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4
| 192/ |  | SE 1122 Golfo Norte 2/ | Terminado Totalmente | 63.393 | 38.6573 | 0 | 0 | 38.6573 | 60.9804 | 99.5 | 0 | 0.5 | 100
| 198 |  | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 53.4645 | 21.92 | 12.8449 | 0 | 21.92 | 40.9992 | 59.8 | 25 | 0 | 59.8
| 202 |  | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 156.3537 | 117.1 | 8.5415 | 10.5 | 127.6 | 81.6098 | 56.6 | 42.1 | 24.97 | 81.57
| 204/ |  | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 1/ | Varias (Cierre y otras) | 117.493 | 107 | 0 | 0 | 107 | 91.0693 | 78.3 | 0 | 0 | 78.3
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2007 |  | 2007.1298 | 1725.726 | 39.7614 | 3.25 | 1728.976 | 86.1417 |  |  |  | 0
| 209/ |  | SE 1212 SUR - PENINSULAR 1/ | Varias (Cierre y otras) | 132.9914 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 46.9955 | 55.3 | 0 | 11.7 | 67
| 212 |  | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 34.287 | 0.38874 | 0 | 34.287 | 100 | 88.5 | 1.8 | 0 | 88.5
| 213 |  | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8838 | 54.93 | 5.0382 | 0 | 54.93 | 46.9954 | 38 | 6 | 17.1 | 55.1
| 214 |  | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 241.0717 | 207.309 | 9.6429 | 0 | 207.309 | 85.9948 | 78.91 | 5 | 3.9 | 82.81
| 215 |  | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 63.3045 | 42.9 | 4.0815 | 2.85 | 45.75 | 72.2697 | 75.9 | 6.45 | 0 | 75.9
| 216 |  | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 150.561 | 150 | 1.5207 | 0.4 | 150.4 | 99.8931 | 99.6 | 0.4 | 0.3 | 99.9
| 222/ |  | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 1/ | Varias (Cierre y otras) | 1059.215 | 1044.8 | 0 | 0 | 1044.8 | 98.6391 | 100 | 0 | 0 | 100
| 226 |  | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 25.1 | 0.17197 | 0 | 25.1 | 98.9535 | 99.3 | 0.6 | 0 | 99.3
| 229 |  | CT TG Baja California II | Varias (Cierre y otras) | 183.45 | 103.9 | 18.9175 | 0 | 103.9 | 56.6367 | 69.5 | 10.31 | 30.5 | 100
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2008 |  | 468.0664 | 161.6738 | 72.7822 | 45.4833 | 207.1571 | 44.2581 |  |  |  | 0
| 231/ |  | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1/ | Varias (Cierre y otras) | 43.6269 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.8991 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
| 234 |  | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 41.374 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0
| 237 |  | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción | 10.9617 | 0 | 6.4422 | 6.7033 | 6.7033 | 61.1522 | 0 | 58.76 | 82.48 | 82.48
| 242 |  | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.4446 | 18.3 | 7.8056 | 0 | 18.3 | 34.2411 | 37.96 | 15 | 0 | 37.96
| 243 |  | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 131.4442 | 24.9 | 37.6545 | 37.4 | 62.3 | 47.3965 | 32 | 28 | 45.9 | 77.9
| 244/ |  | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 1/ | Varias (Cierre y otras) | 93.8346 | 69.02 | 0 | 1.38 | 70.4 | 75.0257 | 76.2 | 0 | 20.4 | 96.6
| 245 |  | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 17.9099 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 50 | 20 | 0 | 50
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2009 |  | 615.7571 | 130.37 | 187.9168 | 79.6406 | 210.0106 | 34.1061 |  |  |  | 0
| 249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 57.3892 | 28.5 | 0.61835 | 2.9706 | 31.4706 | 54.8372 | 90.3 | 2 | 9.6 | 99.9
| 251 |  | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 45.8998 | 15.5 | 7.8655 | 7.3 | 22.8 | 49.6734 | 61.7 | 17 | 3.8 | 65.5
| 253/ |  | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 1/ | Varias (Cierre y otras) | 81.8122 | 10.87 | 0 | 11 | 21.87 | 26.732 | 17.2 | 0 | 51 | 68.2
| 258 |  | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.656 | 75.5 | 179.433 | 58.37 | 133.87 | 31.0851 | 19.9 | 41.66 | 15.34 | 35.24
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2010 |  | 636.2851 | 319.6796 | 14.4994 | 16.629 | 336.3086 | 52.855 |  |  |  | 0
| 259 |  | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 93.48 | 4.8996 | 4.9009 | 12.6 | 17.4996 | 18.7201 | 10.6 | 5 | 21.3 | 31.9
| 260/ |  | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 1/ | Varias (Cierre y otras) | 37.545 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 1.5448 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 261 |  | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 505.2601 | 314.2 | 9.5985 | 4.029 | 318.229 | 62.9832 | 99.3 | 0.7 | 0.5 | 99.8
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2011 |  | 1429.6592 | 629 | 163.8716 | 44.6531 | 673.6531 | 47.1198 |  |  |  | 0
| 264 |  | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 427.8 | 8.114 | 6.952 | 434.752 | 59.0614 | 97.3 | 2.7 | 1.56 | 98.86
| 266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 87.83 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
| 267 |  | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Terminado Totalmente | 34.646 | 16.6 | 0.39556 | 7.2494 | 23.8494 | 68.8374 | 71 | 1.4 | 29 | 100
| 268 |  | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 8.6 | 5.1598 | 4.2688 | 12.8688 | 62.3662 | 48.9 | 25 | 13.34 | 62.24
| 269 |  | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Terminado Totalmente | 2.9094 | 0.8 | 0.1399 | 2.0829 | 2.8829 | 99.0888 | 29.5 | 4.6 | 70.5 | 100
| 273 |  | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 103.186 | 6.1 | 8.3679 | 4.5 | 10.6 | 10.2727 | 5.9 | 8 | 4.4 | 10.3
| 274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 332.2242 | 99.9 | 132.3704 | 19 | 118.9 | 35.7891 | 52.3 | 39 | 10 | 62.3
| 275 |  | CG Los Azufres III (Fase I) | Terminado Totalmente | 112.1281 | 69.2 | 0.698 | 0.6 | 69.8 | 62.2502 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 100
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2012 |  | 1456.1543 | 183.5 | 204.3544 | 144.6599 | 328.1599 | 22.5361 |  |  |  | 0
| 278 |  | RM CT José López Portillo | Construcción | 242.488 | 0.2 | 12.2375 | 32.27 | 32.47 | 13.3904 | 0.1 | 28.97 | 15.08 | 15.18
| 280 |  | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 115.854 | 0.1 | 0.76336 | 3.6 | 3.7 | 3.1937 | 0.2 | 8 | 3.8 | 4
| 281 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Fallo y Adjudicación | 57.744 | 0 | 10.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0
| 283 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 24.8867 | 0 | 4.1477 | 1.884 | 1.884 | 7.5705 | 0 | 35.05 | 10.86 | 10.86
| 284 |  | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 129.9149 | 22.6 | 14.8058 | 10.9968 | 33.5968 | 25.8606 | 17.1 | 21.8 | 11.9762 | 29.0762
| 286 |  | CCI Baja California Sur V | Construcción | 112.1026 | 32 | 37.95 | 53.5425 | 85.5425 | 76.3073 | 30 | 35.5 | 50.02 | 80.02
| 288 |  | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Licitación y construcción) | 50.988 | 2.3 | 15.2672 | 0.3 | 2.6 | 5.0992 | 11 | 30 | 1.5 | 12.5
| 289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 405.62 | 0 | 79.2985 | 14.1044 | 14.1044 | 3.4772 | 0 | 34.69 | 3.65 | 3.65
| 290 |  | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2.394 | 0 | 0.69282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
| 292 |  | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Construcción | 87.21 | 0 | 11.088 | 11.7793 | 11.7793 | 13.5068 | 0 | 35.65 | 21.28 | 21.28
| 293 |  | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Terminado Totalmente | 113.4 | 61.7 | 18.0151 | 8.4557 | 70.1557 | 61.8657 | 93.91 | 6.1 | 6.1 | 100.01
| 294/ |  | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine 1/ | Terminado Totalmente | 89.251 | 46 | 0 | 6.2689 | 52.2689 | 58.5639 | 99.01 | 0 | 1 | 100.01
| 295/ |  | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía 1/ | Terminado Totalmente | 24.301 | 18.6 | 0 | 1.4583 | 20.0583 | 82.5412 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2013 |  | 2838.0861 | 18.8 | 578.6649 | 453.6311 | 472.4311 | 16.6461 |  |  |  | 0
| 296 |  | CC Guaymas II | Construcción | 738.274 | 0 | 280.69 | 138.2849 | 138.2849 | 18.7308 | 0 | 64.8 | 29 | 29
| 297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | Construcción | 143.8693 | 0 | 49.8046 | 1.595 | 1.595 | 1.1086 | 0 | 34.62 | 1.84 | 1.84
| 298 |  | CC Valle de México II | Construcción | 698.7545 | 0 | 50.7557 | 93.9515 | 93.9515 | 13.4456 | 0 | 56.78 | 22.09 | 22.09
| 300 |  | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.7093 | 0 | 0.21657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0
| 303 |  | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 322.75 | 0 | 3.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0
| 304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 251.7 | 0 | 53.448 | 45.5826 | 45.5826 | 18.1099 | 0 | 56.99 | 35.94 | 35.94
| 305 |  | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | 10.758 | 5.1 | 4.0017 | 2.9672 | 8.0672 | 74.9882 | 47.4 | 52.6 | 52.6 | 100
| 306 |  | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Construcción | 78.598 | 5.3 | 36.6903 | 22.0266 | 27.3266 | 34.7675 | 7 | 46.1 | 31.58 | 38.58
| 307 |  | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Construcción | 108.968 | 3.8 | 23.527 | 15.0575 | 18.8575 | 17.3055 | 3.2 | 39.94 | 14.11 | 17.31
| 308 |  | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Construcción | 63.692 | 4.6 | 55.3419 | 26.2019 | 30.8019 | 48.3606 | 8.9 | 87.1 | 44.83 | 53.73
| 311 |  | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 328.52 | 0 | 10.6806 | 102.584 | 102.584 | 31.2261 | 0 | 35.51 | 31.75 | 31.75
| 312 |  | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 26.493 | 0 | 9.7394 | 5.38 | 5.38 | 20.3073 | 0 | 36.76 | 20.35 | 20.35
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2014 |  | 1778.749 | 0 | 580.9911 | 197.9514 | 197.9514 | 11.1287 |  |  |  | 0
| 313 |  | CC Guaymas III | Construcción | 725.268 | 0 | 353.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.51 | 0 | 0
| 314 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III | Construcción | 142.141 | 0 | 42.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
| 315 |  | 315 CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 104.742 | 0 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
| 316 |  | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Construcción | 17.58 | 0 | 13.125 | 3.0387 | 3.0387 | 17.2851 | 0 | 74.66 | 17.79 | 17.79
| 317 |  | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Construcción | 74.662 | 0 | 15.542 | 10.7412 | 10.7412 | 14.3864 | 0 | 40.91 | 14.4 | 14.4
| 318 |  | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 18.21 | 0 | 11.514 | 4.6219 | 4.6219 | 25.3809 | 0 | 63.23 | 30.9 | 30.9
| 319 |  | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Construcción | 50.006 | 0 | 3.523 | 5.239 | 5.239 | 10.4767 | 0 | 37.04 | 15.09 | 15.09
| 320 |  | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Construcción | 82.972 | 0 | 3.124 | 9.5106 | 9.5106 | 11.4624 | 0 | 19.43 | 11.46 | 11.46
| 322 |  | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Construcción | 563.168 | 0 | 135.2672 | 164.8 | 164.8 | 29.263 | 0 | 40 | 36.5 | 36.5
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2015 |  | 3018.0275 | 0 | 260.4891 | 1.2 | 1.2 | 0.039761 |  |  |  | 0
| 325 |  | CC Lerdo (Norte IV) | Autorizado | 1006.032 | 0 | 131.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 326 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Autorizado | 170.104 | 0 | 40.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 327 |  | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 63.058 | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 330 |  | CH Las Cruces | Autorizado | 668.7495 | 0 | 59.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 336 |  | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Autorizado | 118.172 | 0 | 7.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Autorizado | 147.048 | 0 | 15.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 339 |  | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 844.864 | 0 | 5.019 | 1.2 | 1.2 | 0.14203 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Inversión Condicionada |  | 5191.0674 | 198 | 1359.0579 | 252.0743 | 450.0743 | 8.6702 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2008 |  | 263.6276 | 52.8 | 134.3187 | 108.1237 | 160.9237 | 61.042 |  |  |  | 0
| 36 |  | CC Baja California III | Construcción | 263.6276 | 52.8 | 134.3187 | 108.1237 | 160.9237 | 61.042 | 24.5 | 62.3 | 50.16 | 74.66
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2011 |  | 1591.6833 | 145.2 | 611.0785 | 143.9507 | 289.1507 | 18.1663 |  |  |  | 0
| 38 |  | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 1028.8285 | 0 | 607.1646 | 132.5507 | 132.5507 | 12.8836 | 0 | 59.27 | 23.57 | 23.57
| 40 |  | CE Sureste I | Varias (Cierre y otras) | 562.8548 | 145.2 | 3.9139 | 11.4 | 156.6 | 27.8224 | 25.8 | 2 | 2 | 27.8
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2012 |  | 2128.561 | 0 | 426.6791 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 42 |  | CC Noroeste | Fallo y Adjudicación | 655.6164 | 0 | 121.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
| 43 |  | CC Noreste | Construcción | 1472.9447 | 0 | 304.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2013 |  | 1030.3948 | 0 | 136.9373 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 45 |  | 45 CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 630.8735 | 0 | 62.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
| 46 |  | CC Baja California II | Por Licitar sin cambio de alcance | 399.5213 | 0 | 73.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Aprobados en 2015 |  | 176.8006 | 0 | 50.0444 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 50 |  | 50 CC La Paz | Autorizado | 176.8006 | 0 | 50.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1/ Proyectos que se les debe dar seguimiento aunque no tienen monto estimado en el PEF 2015 ya que no han teminado totalmente. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2/ Se modificó el monto de Acumulada 2014, ya que al cierre definitivo en 2015 el consorcio privado modificó las cifras reportadas.
Fuente: El ente público.
* | [14 empty] | *