## Cta Púb.
CUENTA PÚBLICA 2017 | [57 empty] | $0
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Pesos 2017)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos) | Fecha de autorización | Número de licitación | Fecha de firma de contrato | Plazo del Contrato | Nombre del Desarrollador (Sociedad de Propósito Específico) | Nombre del supervisor del proyecto APP |  | Valor total del contrato de APP | Plazo de ejecución del proyecto (Programado o contratado) |  |  |  | Monto de inversión original (pesos) | [6 empty] | Monto de inversión modificada (pesos) | [6 empty] | Calendario de inversión programada (pesos) |  |  |  |  | Calendario de Inversión Anual Realizada (pesos) |  |  |  |  | Avance físico (%) |  |  |  | Niveles de servicios suministrados | [7 empty] | Pago anual comprometido (pesos) |  |  |  | Pago anual realizado (pesos) | [8 empty] | Ingresos por terceras fuentes programadas y recibidas en el ejercicio que se informa |  | Observaciones generales
[14 empty] | Construcción |  | Operación y mantenimiento |  | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Total | Fuentes de financiamiento de la inversión | [5 empty] | Acumulado años anteriores | 2017 | 2018 | 2019 | Resto de los años | Acumulado años anteriores | 2017 | 2018 | 2019 | Resto de los años | Acumulado en años anteriores | Programado en 2017 | Real en 2017 | Total | Operación |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Total | Por disponibilidad | Por servicios suministrados | Otros pagos | Total | Por disponibilidad | Por servicios suministrados | Otros pagos | Por fuente de recursos |  |  |  |  | Programadas | Realizadas
[11 empty] | Ejecución | Operación |  | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal |  | Privada | Recursos públicos federales |  |  |  | Estatal | [14 empty] | Descripción | Unidad | Cantidad |  | Descripción | Unidad | Cantidad | [9 empty] | Recursos públicos federales |  |  |  | Fuentes distintas a recursos públicos federales
[20 empty] | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios |  |  |  | Total | Fiscales | Propios | No presupuestarios | [17 empty] | Programado | Observado |  |  | Programado | Observado | [8 empty] | Total | Fiscales | Propios | No Presupuestarios
14096410014 | "Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes”. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Ejecución | $11,631,014 1/ | 20-08-2015 2/ | APP-009000062-E13-2016 | 26-08-2016 2/ | 30 años | Promotora La Galarza, S.A. de C.V. | Supervisión Consultoria,Asesoria y Laboratorio, S.A. de C.V. | N/A 7/ | $2,768,378,137 3/ | 09-08-2017 2/ | 2018-08-26 | N/A 7/ | N/A 7/ | $954,300,000 4/ | $954,300,000 4/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $954,300,000 4/ | $954,300,000 4/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $198,424,571 | $526,812,824 | $229,062,604 | N/A | N/A | $93,485,691 5/ | $96,875,313 | $763,938,997 | N/A | N/A | 0% /6 | 55.0% 6/ | 19.7% 6/ | 19.7% 6/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | $102,200,000 8/ | $102,200,000 8/ | N/A | N/A | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A 7/ | N/A | N/A | El Contrato APP, contempla iniciar operaciones a finales del año 2018.
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí) | Rehabilitación de 317 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato. | Querétaro/ Guanajuato/ San Luis Potosí | Ejecución/ Operación | $19,028,970 | 2015-08-20 | APP-009000959-E378-2016 | 2016-11-07 | 10 años | R & M QUERÉTARO -SAN LUIS, S.A. DE C.V. | MEXTIPSA S.A. DE C.V. | MEXTIPSA S.A. DE C.V. | $5,949,012,984 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | $1,753,117,986 | $1,753,117,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,753,117,986 | $1,753,117,986 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27,909,883 | $1,045,654,305 | $679,553,860 | $0 | $0 | $17,189,218 | $811,621,665 | $0 | $0 | $0 | 0.1% | 0% | 4.6% | 4.73% | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | $201,864,000 | $36,953,187 | $164,910,813 | $0 | $194,752,992 | $35,651,447 | $159,101,545 | $0 | $194,752,992 | $194,752,992 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | El Avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre de 2017 es del 66.25% y corresponde al número de Estándares de Desempeño activados por segmento respecto del total. Este avance alcanzado es igual al programado conforme al contrato.
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 16 | 16 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 7 | 7 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 16 | 16 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 16 | 16 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 211 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Veracruz/ Tabasco | Ejecución/ Operación | $12,163,856 | 2015-08-20 | APP-009000959-E379-2016 | 2016-11-07 | 10 años | APP COATZACOALCOS VILLAHERMOSA, S.A.P.I. de C.V. | GS-COVI, S.A. DE C.V. | GS-COVI, S.A. DE C.V. | $5,482,518,694 | 2016-12-01 | 2019-01-31 | 2016-12-01 | 2026-10-31 | $1,992,830,057 | $1,992,830,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,992,830,057 | $1,992,830,057 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $790,645,116 | $1,202,184,941 | $0 | $0 | $1,748,075 | $641,553,000 | $0 | $0 | $0 | 0.13% | 2.37% | 2.37% | 2.5% | E-1 Deterioros Superficiales | Inspección Visual | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | $138,000,000 | $15,003,685 | $122,996,315 | $0 | $137,999,994 | $15,003,684 | $122,996,310 | $0 | $137,999,994 | $137,999,994 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | El Avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre de 2017 es del 24.26% y corresponde al número de Estándares de Desempeño activados por segmento respecto del total. Este avance alcanzado es igual al programado conforme al contrato.
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-2 IRI Índice de Rugosidad Internacional | IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro carril | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-3 Profundidad de Roderas | PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-4 Deflexiones | Def: < ó = a 500 µm por kilómetro carril | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-5 Coeficiente de Fricción | Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por kilómetro carril | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-6 Macrotextura | Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 11 | 11 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-8 Tal Taludes | Inspección Visual | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-9 Estructuras | • Cada elemento deberá contar con una Calf. entre 0 y 2. | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • A cada elemento de la estructura con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una medida de acción correctiva. | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Las defensas de inducción deben estar siempre presentes, pintadas y sin deformaciones. | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-10 OD Obras de Drenaje | Inspección Visual | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-11 SH Señalamiento Horizontal | • El S.H. deberá tener una vida de 2 años o más. | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • BOTONES, BOYAS Y VIALETAS: Deberán estar 100% presentes, visibles y firmemente adheridas al pavimento y deberán cumplir con el coeficiente de reflexión. | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • PINTURA: La retroreflexión se medirá por promedio/km-raya con los valores: P. BLANCA: min. 200 mcd/lx/m2 P. AMARILLA: min. 150 mcd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-12 SV Señalamiento Vertical | La Retroreflexión se medirá: | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Amarillo: máx. 435 - min. 257 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Naranja: Fluorescente para P.O. min. 104 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Verde: min. 38 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [5 empty] | • Azules: min. 17 cd/lx/m2 | [6 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-13 DBC Defensa y barreras centrales | Inspección Visual | 0 | 0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 11 | 11 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0/3 |  |  |  |  | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 11 | 11 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca) | El proyecto consta de dos tramos carreteros: i) Pirámides-Tulancingo, con una longitud lineal de 65.2 kms y 130.4 kms de longitud equivalente (carretera tipo A2), cubriendo parte del estado de México e Hidalgo, ii) Pachuca-Tulancingo, con una longitud lineal 26.3 kms y 52.6 kms de longitud equivalente en el estado de Hidalgo, para un total de 91.5 kms de longitud lineal y 183 kms de longitud equivalente. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes y estructuras de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Estado de México/ Hidalgo | Ejecución | $9,246,345 | 2016-08-18 | APP-009000959-E262-2017 | 2017-08-11 | 10 años | AUTOVIA PIRÁMIDES TULANCINGO PACHUCA S.A. DE C.V. | Ingeniería, Control y Administración, S.A. de C.V. | Ingeniería, Control y Administración, S.A. de C.V. | 4558626611 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-09-01 | $1,927,233,963 | $1,927,233,963 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,927,233,963 | $1,927,233,963 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40,542,303 | $953,028,984 | $933,662,675 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | El Avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre de 2017 es del 1.33% y corresponde al número de Estándares de Desempeño activados por segmento respecto del total. Este avance alcanzado es igual al programado conforme al contrato.
[5 empty] | $0 | [7 empty] | $0 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 2 | 2 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | El proyecto consta de un tramo que va de Texcoco a Zacatepec con una longitud de 168.8 kms de longitud lineal y 288 kms de longitud equivalente (carretera tipo A2), cubriendo parte de los estados de México, Tlaxcala y Puebla. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato. | Estado de México/ Tlaxcala/ Puebla | Ejecución/ Operación | $13,460,461 | 2016-08-18 | APP-009000959-E263-2017 | 2017-08-15 | 10 años | AUTOVIA TEXCOCO ZACATEPEC S.A.P.I DE C.V. | IPESA VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | IPESA VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. | 5087597143.92 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 2017-10-01 | 2027-09-01 | $1,304,181,031 | $1,304,181,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,304,181,031 | $1,304,181,031 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77,929,141 | $932,250,951 | $294,000,938 | $0 | $0 | $33,821,447 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | E-7 LCA Limpieza de Calzada y Acotamientos | Inspección Visual | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | El Avance Físico (%) reportado se refiere al total del proyecto, es decir, al término del contrato. El avance referido a la etapa de Rehabilitación Inicial al cierre del mes de diciembre de 2017 es del 1.54% y corresponde al número de Estándares de Desempeño activados por segmento respecto del total. Este avance alcanzado es igual al programado conforme al contrato.
[5 empty] | $0 | [12 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-14 FDV Funcionalidad del derecho de vía | Inspección Visual | 3 | 3 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
[5 empty] | $0 | [12 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | [5 empty] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  | E-15 SerV Servicio de Vialidad | Inspección Visual | 3 | 3 |  |  |  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | El proyecto consta de un solo tramo de la carretera federal 057, Matehuala-Saltillo, con una longitud lineal de 177.5 kms y 355 kms de longitud equivalente (carretera tipo A2), cubriendo parte del estado de Nuevo León. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato. | Nuevo León | Ejecución/ Operación | $15,847,150 | 2016-08-18 | APP-009000959-E376-2017 | 2017-10-10 | 10 años | CARRETERAS DE COAHUILA Y SAN LUIS S.A.P.I. DE C.V. | CRRIE AND BROWN | CRRIE AND BROWN | 5098025173.06 | 2017-10-10 | 2020-02-29 | 2017-10-10 | 2027-09-30 | $1,517,113,502 | $1,517,113,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517113502.29 | 1517113502.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,026,042 | $573,707,043 | $876,692,603 | $59,687,813 | $0 | $18,263,348 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo (La Gloria)) | El proyecto consta de tres tramos que comunican la ciudades de Saltillo, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas los cuales son: i) Saltillo-Monterrey, con una longitud lineal de 38.4 kms y 76.8 kms de longitud equivalente (carretera tipo A2), ii) Libramiento Norte de Monterrey, que va del entronque con la carretera Saltillo-Monterrey y termina 34.5 kms adelante, de una longitud equivalente de 69.1 kms., y iii) Monterrey-Nuevo Laredo, que inicia en el entronque con el Libramiento Norte de Monterrey y termina en el entronque con el Libramiento de Nuevo Laredo II, de una longitud lineal de 180.6 kms y de 239.4 kms. equivalentes. También se incluyen los distribuidores de una longitud equivalente de 14.6 kms., para un total de 400 kms de longitud equivalente de la carretera federal Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Coahuila/ Nuevo León | Ejecución/ Operación | $15,914,533 | 2016-08-18 | APP-009000959-E377-2017 | 2017-10-12 | 10 años | APP LA GLORIA, S.A.P.I. DE C.V. | JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 6049142624.55 | 2017-10-12 | 2020-02-29 | 2017-10-12 | 2027-09-30 | $2,073,207,864 | $2,073,207,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,073,207,864 | $2,073,207,864 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,055,664 | $834,746,450 | $1,113,995,261 | $119,410,489 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
La información reportada contiene el Impuesto al Valor Agregado.
1/ Durante 2015 se ejercieron recursos por $ 4´050,000 y para 2016 se han ejercido $6´461,200 (Factibilidad) , Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP).
2/ Fechas establecidas en el Contrato APP.
3/ Monto autorizado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD) y públicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2016.
4/ El “Monto Total de Inversión" y el "Monto de Pago Total Modificado” son los Contratado durante la vida del proyecto.
5/ Acumulado años anteriores refiere Inversiones en el 2016 en los siguientes rubros: Adquisición Derecho de Vía; Fianzas Título y Contrato APP; Asesoria Ambiental, Técnica, Financiera; Gastos Financieros, Legales, Operativos, etc.
6/ La Construcción inició en el año 2017.
7/ La Operación inicia el mes siguiente después de concluido el periodo de ejecución del proyecto (Plazo de Ejecución 24 meses).
8/ El Contrato APP fue adjudicado el 1 de julio de 2016 donde refiere un Pago Anual por Disponibilidad de $85,250,000.00 sin iva (PPC de Julio 2016); actualuzación a diciembre 2017.