## REP 6
RELACIONES EXTERIORES
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
RELACIONES EXTERIORES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2851522210 | 140830144 | 274846672 | 274846672 | 195.1618 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 208655441 |  | 123782152 | 123782152 |  | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 187622527 |  | 107071759 | 107071759 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 187622527 |  | 107071759 | 107071759 |  | 100
| Adquisición de Sistema de Aire Acondicionado para la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y Estados Unidos. | '1405B000001 | D.F. | 04-2014 12-2014 | 1836388 |  | 1000000 | 1000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
El Sistema de Aire Acondicionado proporcionará las condiciones óptimas en cuanto a la temperatura, humedad, limpieza del aire (renovación, filtrado) y el movimiento del aire que demanda el personal para desempeñar sus actividades diarias dentro de las instalaciones de dicha Comisión.
| Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para las Delegaciones foráneas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | '14056110001 | D.F. | 08-2014 12-2014 | 10043478 |  | 5292826 | 5292826 |  | 100 | 100 | 54.4 | 54.4
Adquisición de diverso mobiliario y equipo de administración para 29 Delegaciones Foráneas de la SRE, indispensables para eficientar la prestación del servicio público de expedición de pasaportes y el funcionamiento de las mismas
| Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior. | '14056130008 | Ext. | 12-2014 12-2014 | 54042968 |  | 53389371 | 53389371 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquirir 67 Vehículos para la prestación de servicios públicos a la población y de uso oficial.
| Programa de Adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior | '14056130001 | Ext. | 03-2014 12-2014 | 22375203 |  | 16913873 | 16913873 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Las Representaciones de México en el Exterior (Embajadas, Consulados y Misiones) requieren sustituir vehículos obsoletos por vehículos nuevos para el desempeño de sus funciones y atribuciones.
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en América del Norte (EUA y Canadá) 2014 | '14056130007 | Ext. | 08-2014 12-2014 | 12283309 |  | 11778728 | 11778728 |  | 100 | 100 | 97 | 97
Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en América del Norte a fin de resolver la problemática que representa la falta o necesidad de sustituir diverso mobiliario y equipo que por su antigüedad y deterioro no son aptos para el correcto funcionamiento de las mismas
| Adquisición de mobiliario y equipo para la Sección Consular de México en Washington, D.C., EUA. | '14056130006 | Ext. | 06-2014 12-2014 | 4537393 |  | 4336898 | 4336898 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La Sección Consular de México en Washington, D.C., EUA., requiere sustituir equipo diverso obsoleto o en malas condiciones, mediante la adquisición de nuevo mobiliario y equipo, así como equipo adicional el cual es necesario para el desempeño de sus funciones.
| Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para el Consulado de México en Santa Ana, California, EUA 2014 | '14056130004 | Ext. | 06-2014 12-2014 | 2766792 |  | 2485478 | 2485478 |  | 100 | 100 | 100 | 100
El Consulado General de México en Santa Ana, California, requiere sustituir equipo diverso obsoleto o en malas condiciones, mediante la adquisición de nuevo mobiliario y equipo, así como equipo adicional, el cual es necesario para el desempeño de sus funciones.
| Adquisición de mobiliario y equipo para la Embajada de México en Noruega. | '14056130005 | Ext. | 06-2014 12-2014 | 2161099 |  | 2026312 | 2026312 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La Embajada de México en Noruega requiere adquirir diverso mobiliario y equipo el cual permitirá iniciar operaciones en las oficinas, a fin de atender a los connacionales y contribuir con el óptimo cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que tienen las RMEs
| Adquisición de mobiliario y equipo para el Consulado General de México en Nueva York. | '14056130003 | Ext. | 05-2014 12-2014 | 1217691 |  | 1129889 | 1129889 |  | 100 | 100 | 100 | 100
El Consulado General de México en Nueva York requiere sustituir equipo diverso obsoleto o en malas condiciones, mediante la adquisición de nuevo mobiliario y equipo, así como equipo adicional, el cual es necesario para el desempeño de sus funciones.
| Adquisición de mobiliario y equipo para la Embajada de México en Argentina. | '14056130002 | Ext. | 05-2014 12-2014 | 247314 |  | 228829 | 228829 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La Embajada de México en Argentina requiere sustituir diverso mobiliario y equipo, el cual se encuentra obsoleto o en malas condiciones, el cual es necesario para el desempeño de sus funciones.
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012. | '11056130004 | Ext. | 01-2012 12-2014 | 35086713 |  | 5579 | 5579 |  | 100 | 100 | 18.1 | 100
Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior.
| Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones de México en el exterior. | '12056140001 | Ext. | 03-2012 12-2014 | 33185385 |  | 4905550 | 4905550 |  | 100 | 100 | 99.7 | 100
Actualizar tecnológicamente a la representaciones de México en el exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en matería de informática y comunicaciones.
| Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012. | '12056140002 | Ext. | 04-2012 12-2014 | 7772225 |  | 3514046 | 3514046 |  | 100 | 100 | 1.4 | 99.9
Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior.
| Adquisición de equipos de radiocomunicación para seguridad | '14056140001 | D.F. | 04-2014 12-2014 | 66569 |  | 64380 | 64380 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Dotar a la Secretaria con equipos de radiocomunicación que permita a los funcionarios de la misma, trasladarse de forma segura y efectiva, durante los diversos eventos que se realizan, toda vez que el personal de seguridad se encuentra distribuido de manera dispersa, para seguridad de los mismos.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 21032914 |  | 16710393 | 16710393 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 21032914 |  | 16710393 | 16710393 |  | 100
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en Europa, América Latina, África, Asia-Pacífico y Medio Oriente 2014. | '14056130010 | Ext. | 12-2014 12-2015 | 21032914 |  | 16710393 | 16710393 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior, a fin de resolver la problemática que representa la falta o necesidad de sustituir diverso mobiliario y equipo que por su antigüedad y deterioro no son aptos para el correcto funcionamiento de las mismas.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2642866769 | 140830144 | 151064520 | 151064520 | 107.2672 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 129268805 |  | 56863560 | 56863560 |  | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 129268805 |  | 56863560 | 56863560 |  | 100
| Adquisición de un bien inmueble para el Consulado de México en Tucson, Arizona, E.U.A. | '14056130009 | Ext. | 12-2014 12-2014 | 129268805 |  | 56863560 | 56863560 |  | 100 | 100 | 98 | 98
Adquisición de un inmueble para el Consulado de México en Tucson Arizona, EUA, ubicado en el número 3915 East Broadway Boulevard, Tucson, Pima County, Arizona 85711.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 2513597964 | 140830144 | 94200960 | 94200960 | 66.8898 | 100
| Inmuebles |  |  |  | 2513597964 | 140830144 | 94200960 | 94200960 | 66.8898 | 100
| Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | '06056130001 | D.F. | 03-2006 03-2026 | 2513597964 | 140830144 | 94200960 | 94200960 | 66.8898 | 100 | 100 |  | 100
Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
1