## REP 6
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 10479850643 | 354899517 | 331312480 | 331312479 | 93.3539 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 205838663 | 19970486 | 15669304 | 15669303 | 78.4623 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 175779088 | 6620486 | 13770756 | 13770756 | 208.0022 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 159936966 |  | 13770756 | 13770756 |  | 100
| PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ORGANISMOS PATÓGENOS (ESCHERICHIA COLI O157:H7 Y SALMONELLA SPP.) DE LA DIAAP PARA COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS FRESCOS DE ORIGEN AGRÍCOLA Y FUENTES DE AGUA EN MÉXICO | '1108B000008 | MÉX. | 11-2011 06-2014 | 24950287 | [5 empty] | 100 |  | 0.7
Adquisición de 74 equipos de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos para coadyuvar con el fortalecimiento de la inocuidad de los alimentos frescos de origen agrícola y fuentes de agua en México
| Programa de Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera | '1108B000004 | D.F. | 07-2011 08-2014 | 12986235 | [5 empty] | 100 |  | 89.1
Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para Coadyuvar con el fortalecimiento de la inocuidad de los Alimentos frescos de origen Agrícola y fuentes de Agua, para determinar la presencia de Escherichia Coli O157:H7 y Salmonella SPP.
| Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed para el ejercicio 2013 | '1208B000007 | CHIS. | 04-2013 06-2014 | 4382370 | [5 empty] | 100
Adquisición del equipo administrativo, para actividades de campo y de producción necesarios para la contención de la mosca del mediterráneo en el Estado de Chiapas
| Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac | '1208B000004 | MÉX. | 07-2012 05-2014 | 376091 | [5 empty] | 100
Adquisición del equipo de sonido para el auditorio y eventos que se realicen en el inmueble de Tecámac, Edo. Mex.
| Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria | '1208B000003 | D.F. | 07-2012 06-2014 | 6087877 | [5 empty] | 100
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para las OISAs y PVIFs para apoyo en las actividades de inspección y vigilancia fitozoosanitaria
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plagucidas y Contaminantes | '1308B000003 | MÉX. | 04-2014 08-2014 | 83275266 |  | 12989955 | 12989955 |  | 100 | 100
Adquisición de equipo para incrementar la capacidad de análisis y de grupos de plaguicidas y contaminantes
| Adquisición de equipo para mejorar la infraestructura analítica del Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados | '1308B000004 | MÉX. | 04-2014 06-2014 | 4980630 |  | 398918 | 398918 |  | 100 | 10.6 | 10.6 | 10.6
Adquirir equipo que permitirá al CNROGM poder cumplir con las necesidades de análisis que el Centro requerirá ante la modificación de la Ley de Biodiversidad para Organismos Geneticamente Modificados
| PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED | '1108B000007 | CHIS. | 11-2011 07-2014 | 8070921 |  | 253854 | 253854 |  | 100 | 100 |  | 100
La compra de equipos diversos del capítulo 5000 permitirá a la planta de producción continuar con las funciones de cría de huevos a pupas de la mosca del mediterráneo
| Adquisición de mobiliario e instrumental equipo médico y de laboratorio para el BSL3 de la CPA | '1308B000001 | D.F. | 07-2014 10-2014 | 14827289 |  | 128029 | 128029 |  | 100 | 2 | 1 | 1
Adquirir el equipo que permitirá que el laboratorio BSL-3 otorgue el servicio de sanidad para evitar la entrada de enfermedades exóticas al país
| Mantenimiento |  |  |  | 15842122 | 6620486
| Conservación y mantenimiento de Centros Acuícolas. Centro Acuícola Temascal, Oaxaca | '1208I000002 | OAX. | 12-2012 12-2014 | 15842122 | 6620486
Obras de conservación y mantenimiento en las instalaciones del centro acuícola Temascal, Oax.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 30059575 | 13350000 | 1898548 | 1898547 | 14.2213 | 99.9999
| Estudios de preinversión |  |  |  | 30059575 | 13350000 | 1898548 | 1898547 | 14.2213 | 99.9999
| Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera. | '1308I000001 | Varias | 06-2014 12-2015 | 17063184 | 7950000 |  |  |  |  | 30
El estudio de referencia permitirá conocer el comportamiento histórico y la proyección a futuro de la actividad pesquera; la producción y las tendencias por especies; y diagnosticar el estado físico y operativo de la infraestructura pesquera existente y su capacidad.
| APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | '1208I000005 | SIN. | 12-2012 12-2015 | 12996391 | 5400000 | 1898548 | 1898547 | 35.1583 | 99.9999 | 50 | 48 | 49
Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social, Proyectos de Ingeniería, Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluaciones Biológico-Pesqueras y Estudios en Puertos Pesqueros.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 10274011980 | 334929031 | 315643176 | 315643176 | 94.2418 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 2653535682 |  | 178558287 | 178558287 |  | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 2653535682 |  | 178558287 | 178558287 |  | 100
| Construccion del Centro de Empaque para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides, en Tapachula, Chiapas para la prevencion, control y erradicacion de la mosca del mediterraneo en ese estado. | '0908B000005 | CHIS. | 06-2009 07-2014 | 1603762103 | [5 empty] | 100 |  | 100
Construccion y supervision para la operacion y equipamiento del Centro de Emapaque de adulto Frio para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides en tapachula, Chiapas.
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2 | '1208B000005 | MÉX. | 07-2012 12-2014 | 875585737 |  | 178537407 | 178537407 |  | 100 | 100 | 64.4 | 96
Construción y equipamiento con laboratorios, invenaderos experimentales, áreas administrativas y de servicios el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para realizar pruebas y diagnósticos de plagas y enfermedades a productos frutales y agrícolas.
NOTA: El avance fisico hasta el 2014 es del 96.00 % considerando montos de cartera vigente 2015. En finiquito estan pendientes facturas por pagar.
| Construcción (conceptos adicionales y extraordinarios) y equipamiento del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC) | '0908B000039 | MÉX. | 01-2010 09-2014 | 174187842 |  | 20880 | 20880 |  | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una unidad que permita obtener perros adistrados para llevar labores de inspección en los puntos de ingreso al país de productos frutihortícolas y de origen animal que pudieran ser vectores y transmisores de enfermedades.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 7620476298 | 334929031 | 137084889 | 137084889 | 40.9295 | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 2528347576 |  | 3000801 | 3000801 |  | 100
| Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento | '1008B000001 | CHIS. | 02-2010 06-2017 | 2528347576 |  | 3000801 | 3000801 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Construcción y equipamiento de la Planta de Cría y Esterilización de la Mosca del Mediterráneo con un total de 30,500 M en cinco edificios, de los cuales tres son de dos niveles de construcción en un terreno proporcionado por la Sagarpa en Metapa de Domínguez, Chiapas.
| Otros proyectos |  |  |  | 5092128722 | 334929031 | 134084088 | 134084088 | 40.0336 | 100
| OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ. | '1208I000003 | VER. | 12-2012 12-2015 | 238349469 | 102931292
Obras de dragado de canales y construcción de escolleras
| Obras de Dragado, Escolleras y Supervisión en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca. | '1408I000003 | OAX. | 07-2014 12-2016 | 226666948 |  | 46127931 | 46127931 |  | 100
Obra de Dragado de Canales
| DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA | '1208I000006 | OAX. | 12-2012 12-2015 | 295090072 | 74170608 | 29768607 | 29768607 | 40.1353 | 100 | 85 | 76 | 84
Obras de dragado de canales y construcción de escolleras
| Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. | '1008I000001 | TAMPS. | 09-2010 08-2015 | 547713097 | 12353000 | 19230279 | 19230279 | 155.6729 | 100 | 100 |  | 100
Obras de dragado de canales y construcción de escolleras
NOTA: Luego de que se reportó concluida la escollera, se incurrió en la necesidad de realizar trabajos adicionales en la misma, debido a que sufrió degradaciones por eventos metereológicos que afectaron la obra, dichos trabajos se espera concluyan en agosto del ejercicio 2015.
| Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa. | '1208I000008 | SIN. | 12-2012 12-2016 | 2619938885 | 81348421 | 16691050 | 16691050 | 20.518 | 100 | 52 | 19.9 | 22
Obra de dragado de canales.
| Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa | '1408I000002 | SIN. | 06-2014 06-2017 | 61812677 |  | 10966643 | 10966643 |  | 100 | 50
Obras de Dragado de Canales
| Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas | '1008I000004 | CHIS. | 09-2010 12-2015 | 103188490 | 30054298 | 6148690 | 6148690 | 20.4586 | 100 | 100 | 17.4 | 61
Obra de dragado de canales
| OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ | '1208I000007 | VER. | 04-2013 12-2015 | 58918227 | 27871412 | 3627691 | 3627691 | 13.0158 | 100 | 64 | 16 | 17
Obra de construcción de escolleras
| Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez | '1008I000003 | SON. | 09-2010 12-2015 | 299598769 | 6200000 | 637360 | 637360 | 10.28 | 100 | 100 |  | 100
Obra de dragado de canales
NOTA: Luego de que se reportó concluida la obra se determinó ampliar su alcance para realizar la Evaluación Biológico Pesquera en los ejercicios 2014 -2015.
| Obras de Dragado y Supervisión en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora | '1408I000001 | SON. | 04-2014 12-2018 | 232517513 |  | 451190 | 451190 |  | 100 | 29
Obra de dragado de canales
| Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto | '1008I000002 | SON. | 09-2010 12-2015 | 408334575 |  | 434647 | 434647 |  | 100 | 100 |  | 100
Obra de dragado de canales
NOTA: Luego de que se reportó concluida la obra se determinó ampliar su alcance para realizar la Evaluación Biológico Pesquera en los ejercicios 2014 -2015.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
1