## REP 6
SALUD
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
SALUD
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 15569344692 | 559226467 | 319384635 | 319384635 | 57.1119 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 273424486 | 154288663 | 163084597 | 163084597 | 105.701 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 176428427 | 151689338 | 104133396 | 104133396 | 68.6491 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 27257157 | 7039338 | 8961776 | 8961776 | 127.3099 | 100
| Programa de Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.- 2014 | '1312E000001 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 3734584 | 2500000 | 1549589 | 1549589 | 61.9836 | 100 | 100 | 100 | 100
Acondicionar los archivos de las áreas, ubicándolos en zonas específicas, ayudando en la concentración de información, para una mejor administración y ubicación específica en el inmueble, a fin de que sean accesibles a cada una de las áreas que hacen uso de ellos en la APBP.
| Programa Anual de Inversión 2014 | '1412O000001 | D.F. | 11-2014 12-2014 | 18506033 |  | 7197500 | 7197500 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de reforzamiento para realizar acciones intensivas de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector, en los estados afectados por el paso del huracán odile
| Programa de inversión para adquisición de mobiliario y equipo de administración. 2014 | '13121110001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 977767 | 911113 |  |  |  |  | 100
Adquirir mobiliario y equipo para cubrir las necesidades de las Direcciones de Área y la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
| Programa anual de adquisiciones. 2014 | '13121120001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 1292501 | 1250000 |  |  |  |  | 100
Adquirir equipo de video, fotografía y grabadoras reporteras; vehículos y mobiliario de oficina para mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Administrativa.
| Adquirir mobiliario y equipo administrativo necesario para las diferentes áreas que conforman el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 2014 | '13121130001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 1651525 | 1538942 |  |  |  |  | 100
Adquirir mobiliario y equipo administrativo, mismo que por la naturaleza de los bienes comunes solicitados, se encuentran vinculados a las actividades sustantivas de este Órgano.
| Difusión de los logros académico-científicos de los investigadores de la Secretaría de Salud. 2014 | '14121600001 | D.F. | 05-2014 12-2014 | 39821 |  | 36555 | 36555 |  | 100 | 100 | 90 | 90
Adquirir una cámara fotográfica digital y equipo de video para llevar a cabo el registro de videoconferencias, encuentros académicos y/o científicos organizados por la CCINSHAE
| Adquisición de Enfriadores/Calentadores de Agua para las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 2014 | '12125130001 | D.F. | 06-2013 12-2014 | 107316 |  | 100862 | 100862 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquirir enfriadores/calentadores de Agua para las diferentes áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos
| Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 2014 | '13125130001 | D.F. | 04-2013 12-2014 | 79897 |  | 77270 | 77270 |  | 100 | 100 | 90 | 90
Adquirir anaqueles de metal para el acomodo de expedientes y archivo de las diferentes áreas que conforman la Dirección
| Programa de adquisiciones de mobiliario de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 2014 | '13126100002 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 867713 | 839283 |  |  |  |  | 100
Reponer mobiliario del auditorio (butacas) y adquirir aire acondicionado para complementar el existente para avanzar y desarrollar las tareas en condiciones de confort, con presupuesto del ejercicio fiscal 2014, para favorecer el resultado de las atribuciones de la unidad responsable 610
| Mantenimiento |  |  |  | 149171270 | 144650000 | 95171620 | 95171620 | 65.7944 | 100
| Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación, Remozamiento y Restauración de los Bienes Inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2014 | '13125140002 | D.F. | 06-2014 12-2014 | 149171270 | 144650000 | 95171620 | 95171620 | 65.7944 | 100 | 100 | 45 | 45
Mantenimiento, conservación, rehabilitación, remozamiento y restauración de los bienes inmuebles en uso de la Secretaría de Salud
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 96996059 | 2599325 | 58951201 | 58951201 | 2267.9427 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 85932247 | 2599325 | 58951201 | 58951201 | 2267.9427 | 100
| Adquisición de mobiliario de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 2014-2015 | '1412S000001 | D.F. | 07-2014 12-2015 | 83244778 |  | 58951201 | 58951201 |  | 100 | 100 | 70.8 | 70.8
Adquirir mobiliario para la renovación y transformación de las instalaciones, para las áreas de laboratorio y administración (vinculado al PPI 08125140001).
| Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario de Oficina 2015, destinado para la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, Dirección General de Relaciones Internacionales.2015 | '12121700001 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 2687469 | 2599325 |  |  |  |  | 100
Adquisición de mobiliario de Oficina para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, Dirección General de Relaciones Internacionales.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 11063812
| Estudios de pre inversion para programas de mantenimiento, rehabilitación y conservacion de inmuebles de la Secretaría de Salud para los ejercicios 2015 y 2016.- 2014 2015 | '14125140003 | D.F. | 10-2014 12-2015 | 5893806 | [5 empty] | 100
Se realizarán acciones para la optimización de la infraestructura fisica en las Unidades Hospitalarias Federales.
| Estudios de pre inversión para el proyecto Rehabilitación Integral del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez.-2015 | '14125140001 | D.F. | 10-2014 12-2015 | 2585003 | [5 empty] | 100
Realizar los estudios de pre inversión que permitan dimensionar adecuadamente el proyecto de inversión que de solución a la problemática
| Ficha técnica para solicitar estudios de pre inversión para el proyecto de infraestructura social denominado Rehabilitación Integral del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro 2015 | '14125140002 | D.F. | 10-2014 12-2015 | 2585003 | [5 empty] | 100
Realizar los estudios de pre inversión que permitan dimensionar adecuadamente el proyecto de inversión que de solución a la problemática
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 15295920206 | 404937804 | 156300038 | 156300038 | 38.5985 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 3557272089 |  | 7589264 | 7589264 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 3557272089 |  | 7589264 | 7589264 |  | 100
| Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2014 | '08125140004 | D.F. | 06-2008 12-2014 | 3557272089 |  | 7589264 | 7589264 |  | 100 | 100 | 4.3 | 88
Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 11738648117 | 404937804 | 148710774 | 148710774 | 36.7243 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 10035392641 | 297922021 | 128686717 | 128686717 | 43.1948 | 100
| Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2015 | '08125140005 | D.F. | 07-2008 12-2015 | 8010234258 | 323106 | 20867639 | 20867639 | 6458.4499 | 100 | 100 | 2.6 | 93.5
Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación.
| Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2015 | '08125140001 | D.F. | 05-2008 12-2015 | 1183745573 | 297578915 | 54008651 | 54008651 | 18.1494 | 100 | 100 | 10.5 | 15.3
Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.
| Proyecto de reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010 2015 | '10125140005 | D.F. | 10-2010 12-2015 | 841412810 | 20000 | 53810427 | 53810427 | 269052.135 | 100 | 100 | 0.1 | 99.4
Realizar la sustitución de la infraestructura actual del hospital debido al deterioro que presenta, implementar un modelo innovador de atención en salud mental, que permita obtener mejores resultados por medio de atención ambulatoria, hospital de día y atención de corta estancia.
| Inmuebles |  |  |  | 1703255476 | 107015783 | 20024057 | 20024057 | 18.7113 | 100
| ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | '0512S000001 | D.F. | 05-2005 12-2024 | 330268906 | 13792323 | 4212264 | 4212264 | 30.5406 | 100 | 100 | 5 | 47.5
ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO
| Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2015 | '1112V000001 | D.F. | 01-2011 12-2015 | 122723375 | 38442795 | 1951159 | 1951159 | 5.0755 | 100 | 100 | 6 | 62.7
Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB.
| Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | '06125120003 | D.F. | 10-2006 08-2025 | 577470752 | 24591218 | 6194134 | 6194134 | 25.1884 | 100 | 100 | 5 | 52.9
Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero
| Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | '06125120004 | D.F. | 11-2006 09-2025 | 457087272 | 20661333 | 5190428 | 5190428 | 25.1215 | 100 | 100 | 5 | 60.9
Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero
| Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | '06125120002 | D.F. | 10-2006 08-2025 | 215705171 | 9528114 | 2476072 | 2476072 | 25.987 | 100 | 100 | 5 | 52.3
Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
1