## Hoja2
CUENTA PÚBLICA 2014
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE SALUD
(Millones de pesos)
|  |  |  | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
[8 empty] | 2014 | [6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRA-TO 3/ A VALOR PRESEN-TE NETO |  |  | 2014
| ENTIDAD | TIPO DE | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO |  |  | FECHA DE CONCLU-SIÓN DEL CONTRATO |  |  | COSTOS DE | OBLIGA-CIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCI-DOS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
N O M B R E | FEDE- | PROYECTO | TOTAL DEL | FECHA | FECHA | ACUMULA- | MONTO | [5 empty] | FECHA |  |  |  | OPERACIÓN,
Y | RATIVA |  | PROYECTO | DE | DE | DA | TOTAL | INICIAL | EJERCI- | ACUMULA- |  |  | DE INICIO |  |  | ACUMULA-DOS | MANTENIMIENTO |  |  | ACUMULA-DO
D E S C R I P C I Ó N |  |  |  | INICIO | TERMINO | HASTA | ESTIMA- | ESTIMA- | DA | DA |  |  | DEL |  |  | HASTA 2013 | Y CONSERVA- |  |  | HASTA
[6 empty] | 2013 | DO | DA 2/ |  | HASTA 2014 | EJERCI-DA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / MODIFI- CADA A 2014 | CONTRATO |  |  |  | CIÓN |  |  | 2014 | EJERCI-DO / PREVIS-TO | EJERCIDO / MODIFI-CADA A 2014
[7 empty] | 2014 1/ | [9 empty] | DEL 2014
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo | MÉX. | Infraestructura social | 1675 | 11-2009 | 08-2011 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 1675 |  | 0 | 08-2009 | 05-2035 | 7943.7 | 665.1 | 441.4 | 341.7 | 441.4 | 1106.5 | 1.2918 | 3.2382 |  | 31:12 | 76:48
Desarrollo del proyecto para prestación de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo
NOTA: De acuerdo con el cuarto convenio modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios No. 00012003-001-08, la fecha de término de la inversión se estableció el 31 de agosto de 2011 por lo que no se realizó inversión durante 2012 y de conformidad con el quinto convenio modificatorio del contrato se modificó la inversión inicial privada, y la fecha de conclusión del contrato se modifica al 31 de mayo de 2035.
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo | Guanajuato | Infraestructura Social | 841.2 | 25-11-2005 | 01-2007 | 841.2 | 0 | 0 | 0 | 841.2 |  |  | 25-11-2005 | 24-11-2030 | 4310.8 | 841.2 | 330.2 | 182.1 | 209.3 | 1050.5 | 1.1494 | 1 | 1050.5 | 1.1 | 1
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Desarrollo del proyecto para prestación de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" | TAMPS. | Infraestructura Social | 1000 | 10-2007 | 01-2009 | 1019.6 | 1067.7 | 335.2 | 280.1 | 1067.7 | 83.5621 | 100 | 07-2007 | 07-2032 | 5447.9 | 1119.6 | 0 | 231.8 | 280.1 | 1399.7 | 120.8369 | 100 | 1399.7 | 120.8 | 20
NOTA: La inversión inicial privada se realizó en años anteriores a 2009. El concepto del valor total del contrato se refiere al valor presente neto, descontando el 12% en términos real
NOTAS GENERALES:
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
4/ Los montos estimados de ejercicios anteriores al 2013, no consideraron el incremento establecido en la cláusula 1a que se incrementará conforme al índice nacional de precios al consumidor
Fuente: Secretaría de Salud
Note on A1: 99
Note on B1: C13AP337F
Note on T29: esta dato se obtiene del enviado anteriormente en el renglon acumulado hasta el año anterior