## REP 6
MARINA
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
MARINA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 113631576223 | 3758867101 | 5162442846 | 5162442846 | 137.3404 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 90627313890 | 3333173728 | 4415402234 | 4415402234 | 132.4684 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 14473106288 | 787772357 | 1604969721 | 1604969721 | 203.7352 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 14339122000 | 787772357 | 1595267871 | 1595267871 | 202.5037 | 100
| Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval | '13131130003 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 372040372 | 224100000 | 257439624 | 257439624 | 114.8771 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipos técnicos para células de inteligencia naval para realizar labores de búsqueda, recolección y análisis de información.
| Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima | '13131130004 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 516193572 | 150330000 | 187565913 | 187565913 | 124.7694 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia maritima en apoyo a las operaciones navales
| Adquisición de Motores para el Sistema Propulsor de buques de la Armada de México. | '14132110001 | D.F. | 03-2014 12-2014 | 540070180 |  | 76848475 | 76848475 |  | 100 | 100 | 90 | 90
Adquisición de motores de propulsión con sus correspondientes sistemas de transmisión, control de señales, energía principal y de emergencia, así como kits de baterias y centros de carga.
| Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales. | '08132110004 | N.D.G. | 01-2009 12-2014 | 1054396440 |  | 9889723 | 9889723 |  | 100 | 100 | 59.2 | 100
Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval.
| Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico | '09132110001 | N.D.G. | 01-2010 12-2014 | 6459788231 |  | 575461 | 575461 |  | 100 | 100 | 0.5 | 100
Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre.
| Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos. | '12132120002 | D.F. | 05-2012 12-2014 | 551542564 | 104794517 | 159147097 | 159147097 | 151.8659 | 100 | 100 | 63.7 | 100
Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos
| Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México | '13132120008 | VER. | 02-2014 11-2014 | 41544536 | 28201334 | 28201334 | 28201334 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Diseñar, crear e instalar un hardware y software especializados para la creación de un panorama táctico común.
| Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral. | '11132120003 | Varias | 07-2011 12-2014 | 58592723 |  | 10169903 | 10169903 |  | 100 | 100 | 81.5 | 100
Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral con control de acceso automatizado para los Mandos Navales.
| Adquisición de equipo hidrográfico e informático para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos. | '13132120004 | VER. | 01-2014 12-2014 | 50937784 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de bienes para el equipamiento de brigadas de levantamientos hidrográficos.
| Site alterno del Centro de Alerta de Tsunami. | '12132120005 | D.F. | 01-2013 11-2014 | 1919356 |  | 1711900 | 1711900 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Desarrollar la continuidad operativa del CAT ante la ocurrencia de eventos.
| Desarrollo de Simuladores de la Armada de México | '13132120015 | VER. | 01-2014 12-2014 | 14027517 |  | 656445 | 656445 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Desarrollo de simuladores para apoyo a las operaciones navales
| Modernización de los Sistemas de Control de Máquinas de Buques de la Armada de México. | '13132120014 | VER. | 01-2014 12-2014 | 5365782 |  | 182153 | 182153 |  | 100 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Modernizar los sistemas de control y monitoreo de máquinas de Buques de la Armada de México.
| Adquisición de aviones versión Adiestramiento Básico. | '13132160018 | D.F. | 09-2013 09-2014 | 2434085253 |  | 95289724 | 95289724 |  | 100 | 100 | 75 | 100
El programa consiste en la adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR, a fin de mantener el estado de derecho en la mar, así como coadyuvar en la seguridad nacional.
| Adquisición de embarcaciones para actividades sustantivas de protección y vigilancia | '14132160022 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 196228443 |  | 83276824 | 83276824 |  | 100 | 98.2 | 98.2 | 98.2
Embarcaciones para actividades sustantivas de protección y vigilancia
| Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero. | '13132160006 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 170772270 | 86370880 | 58665256 | 58665256 | 67.9225 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipos y pertrechos marineros de apoyo a las operaciones navales.
| Adquisición de Embarcaciones para Acciones Sustantivas de Inspección y Vigilancia en materia pesquera | '14132160028 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 117950612 |  | 41732036 | 41732036 |  | 100 | 50.6 | 50.6 | 50.6
Adquisición de embarcaciones con características técnicas y tecnológicas para realizar las operaciones relacionadas con la inspección y vigilancia en materia pesquera.
| Adquisición de equipos de comunicación para la modernización de la Red Institucional Satelital | '13132160007 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 51418180 | 34157553 | 35782642 | 35782642 | 104.7576 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipos con tecnología de punta para operar con el Satélite Bicentenario.
| Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales. | '14132160003 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 38139127 |  | 24377519 | 24377519 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de Bienes Informáticos con tecnología reciente que permitan integrarse a los sistemas de la Red Informática Institucional.
| Sustitución de Armamento Portátil y Semiportátil. | '13132160008 | D.F. | 02-2014 12-2014 | 203147125 | 138728073 | 18660879 | 18660879 | 13.4514 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de armamento orgánico, con características y especificaciones militares.
| Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información | '13132160019 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 62546763 |  | 18465155 | 18465155 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de bienes informáticos, con el fin de fortalecer la infraestructura principal de la Red Informática Institucional.
| Equipamiento de los Batallones de Infantería de Marina | '13132160022 | D.F. | 02-2014 12-2014 | 143159473 |  | 8022567 | 8022567 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de Equipos de navegación terrestre, comunicaciones y orgánico.
| Adquisición de sistemas de armas y armamento para aeronaves | '11132160016 | N.D.G. | 11-2011 12-2014 | 52742388 | 19090000 | 5520633 | 5520633 | 28.919 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de sistemas de armas y armamento adecuados para integrarlos a las aeronaves de ala movil
| Sustitución de equipo médico, electromédico, odontológico, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico. | '13133110002 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 297046578 |  | 82630207 | 82630207 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de diversos equipos médicos, electromédicos, odontológicos, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico, con tecnología de vanguardia que cumplan con los estándares de calidad.
| Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales. | '08133110003 | N.D.G. | 01-2009 12-2014 | 231996618 |  | 44000000 | 44000000 |  | 100 | 100 | 41 | 100
Equipamiento de 17 laboratorios,3 talleres de diversas escuelas de formación Naval y un simulador.
| Adquisición de vehículos tipo ambulancia | '13133110003 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 40391030 |  | 26319653 | 26319653 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Ambulancia con tecnología de vanguardia que cumplan con los estándares de calidad, para poyo a las operaciones navales.
| Adquisición de vehículos para transporte de personal y apoyo logístico | '13133120006 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 209888728 |  | 123916091 | 123916091 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de vehículos para transporte de personal y carga para el desarrollo de operaciones terrestres.
| Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales | '13133120010 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 154717638 |  | 100795011 | 100795011 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo de administración.
| Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales | '13133120009 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 73701905 |  | 49144386 | 49144386 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario.
| Adquisición de Maquinaria y Herramientas para Unidades y Establecimientos Navales | '13133120007 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 178124322 |  | 41351977 | 41351977 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de Maquinaria y Herramientas.
| Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fábrica de Vestuario y Equipo | '13133120005 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 16646490 |  | 2929283 | 2929283 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de maquinaria y equipo para la confección y producción de uniformes y divisas para el personal de la SEMAR.
| Mantenimiento |  |  |  | 133984288 |  | 9701850 | 9701850 |  | 100
| Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México. | '12132160007 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 133984288 |  | 9701850 | 9701850 |  | 100 | 100 | 47.4 | 100
Conservar los activos existentes en condiciones adecuadas de operación
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 76154207602 | 2545401371 | 2810432513 | 2810432513 | 110.4122 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 76154207602 | 2545401371 | 2810432513 | 2810432513 | 110.4122 | 100
| Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | '08132110002 | N.D.G. | 01-2009 12-2018 | 10550970005 | 915688960 | 481359034 | 481359034 | 52.568 | 100 | 7.4 | 0.5 | 0.5
Construccion de buques de vigilancia oceánica, con embarcación interceptora y helicóptero.
| Construcción de Buques Patrulla Costera | '13132110008 | N.D.G. | 01-2014 12-2019 | 18480340079 | 149282714 | 242296687 | 242296687 | 162.3073 | 100 | 1.9 | 0.8 | 0.8
Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial.
| Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular | '13132110007 | N.D.G. | 01-2014 12-2017 | 4849696177 |  | 135023765 | 135023765 |  | 100
Construcción de Buques funcionales y modernos, en astilleros de marina.
| Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. | '11132110001 | TAMPS. | 08-2011 12-2015 | 243820842 |  | 86404462 | 86404462 |  | 100 | 81.9 | 7.3 | 55.2
Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval.
| Construcción de Embarcaciones Interceptoras | '13132110005 | N.D.G. | 01-2014 12-2018 | 3332930080 | 75580000 | 47393014 | 47393014 | 62.7058 | 100 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR.
| Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial. | '07132110001 | N.D.G. | 02-2008 12-2015 | 4106657221 | 90575503 | 16609693 | 16609693 | 18.338 | 100 | 89 | 40.4 | 89
Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva
| Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México | '11132120004 | N.D.G. | 01-2012 12-2016 | 27489534 | 3400300 |  |  |  |  | 10.4
Desarrollo de sistemas de campos de tiro virtual
| Desarrollo de un Sistema Aéreo No Tripulado | '13132120012 | VER. | 01-2014 12-2015 | 54594078 |  | 34000000 | 34000000 |  | 100 | 80 | 80 | 80
Desarrollar un sistema aéreo no tripulado
| Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino. | '13132120005 | Varias | 07-2014 11-2015 | 73123821 | 13000000 | 13024719 | 13024719 | 100.1901 | 100 | 93.5 | 93.5 | 93.5
Adquirir equipo especializado para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras substancias nocivas.
| Modernización de equipos de detección y navegación. | '08132120005 | N.D.G. | 01-2009 12-2015 | 66764781 | 5666793 | 7396143 | 7396143 | 130.5173 | 100 | 76.1 | 14.3 | 76.1
Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscopicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje
| Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales. | '09132120002 | N.D.G. | 01-2010 12-2015 | 28634259 |  | 4997448 | 4997448 |  | 100 | 54.4 | 18.7 | 54.4
Adquisición de estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales.
| Archivo de Información Oceanográfica Nacional | '13132120009 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 50562649 |  | 2524478 | 2524478 |  | 100 | 8.4 | 8.4 | 8.4
Adquisición de equipo informático para el proceso y almacenamiento de datos e información oceanográfica.
| Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | '14132160037 | D.F. | 08-2014 12-2029 | 2881839146
Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia.
| Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | '14132160036 | D.F. | 08-2014 12-2029 | 1186160545 | [5 empty] | 25 | 25 | 25
Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR
| Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate | '13132160016 | D.F. | 01-2014 12-2020 | 5513735344 | 378910000 | 513062443 | 513062443 | 135.4048 | 100 | 100
Aeronaves de búsqueda y rescate en apoyo a la comunidad marítima.
| Adquisición de aviones de vigilancia marítima y reconocimiento | '13132160014 | D.F. | 07-2013 12-2015 | 1779269859 | 238000000 | 482872531 | 482872531 | 202.8876 | 100 | 30 | 5 | 30
Adquisición de aviones para salvaguardar el espacio aéreo mexicano
| Adquisición de aeronaves versión Adiestramiento | '13132160015 | D.F. | 01-2014 12-2016 | 1873348895 | 204400000 | 278645957 | 278645957 | 136.3239 | 100 | 32 | 32 | 32
Adquisición de aviones para adiestramiento de cursantes pilotos de ala fija en la Escuela de Aviación Naval.
| Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | '11132160004 | Varias | 07-2011 12-2017 | 1237083951 | 177663991 | 164479487 | 164479487 | 92.579 | 100 | 100 |  | 100
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento
| Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | '10132160002 | N.D.G. | 01-2010 12-2030 | 4432316947 | 173664750 | 138216279 | 138216279 | 79.588 | 100 | 100 |  | 100
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento
| Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | '10132160001 | N.D.G. | 01-2010 12-2030 | 3750381995 | 119568360 | 96299597 | 96299597 | 80.5394 | 100 | 100 |  | 100
Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.
| Adquisición de vehículos para operaciones navales | '14132160035 | D.F. | 08-2014 12-2018 | 172784669 |  | 27162863 | 27162863 |  | 100
Vehiculos multipropósitos para operaciones navales
| Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. | '12132160003 | N.D.G. | 01-2013 12-2015 | 62309695 |  | 23670034 | 23670034 |  | 100 | 69.4 | 58.1 | 69.4
Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales.
| Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | '12132160002 | D.F. | 07-2012 12-2029 | 2520669152 |  | 4198647 | 4198647 |  | 100
Aviones de transporte militar y carga
| Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | '14132160011 | D.F. | 07-2014 12-2029 | 6018657438 |  | 3634997 | 3634997 |  | 100
Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción.
| Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | '14132160017 | D.F. | 07-2014 12-2029 | 826920953 |  | 3202340 | 3202340 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de una aeronave para transporte de personal.
| Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción. | '08132160014 | N.D.G. | 01-2009 12-2015 | 50125304 |  | 2464090 | 2464090 |  | 100 | 25.4 | 5 | 25.4
Adquisición de equipos, maquinaria y herramientas propias de la construcción.
| Adquisición de activos para actividades sustantivas | '14132160016 | N.D.G. | 06-2014 12-2029 | 1983020183 |  | 1493805 | 1493805 |  | 100
Activos para la ejecución de operaciones navales
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 23004262333 | 425693373 | 747040612 | 747040612 | 175.488 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 5374337151 | 27000000 | 190506433 | 190506433 | 705.5794 | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 5374337151 | 27000000 | 190506433 | 190506433 | 705.5794 | 100
| Construcción de Obras Complementarias para la seguridad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México. | '14132160002 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 105979490 |  | 38827691 | 38827691 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Fortalecer la seguridad en las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México, propiciando que su infraestructura se mantenga en condiciones adecuadas.
| Modernización de la Infraestructura Institucional de la Secretaría de Marina-Armada de México. | '14132160001 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 104703168 |  | 36291587 | 36291587 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Modernización de la infraestructura institucional, mediante la construcción y/o adecuación de las instalaciones e infraestructura existente.
| Centro de Entrenamiento de Tripulaciones para Sistemas Aéreos No Tripulados. | '13132160005 | VER. | 01-2013 12-2014 | 67555747 |  | 29984314 | 29984314 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La construcción de un Centro de Entrenamiento para las Tripulaciones de los Sistemas Aéreos No Tripulados, el cual consiste de dos pistas de vuelo pavimentadas de 200 metros de longitud por 12 metros de ancho, una con orientación norte-sur y otra con orientación este-oeste.
| Construcción de Estaciones Navales Avanzadas | '09132160010 | Varias | 10-2009 12-2014 | 4904737224 | 27000000 | 29158279 | 29158279 | 107.9936 | 100 | 100 | 28.2 | 100
Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y víveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.
| Construcción de Helipuerto | '14132160009 | VER. | 05-2014 12-2014 | 43672066 |  | 28768000 | 28768000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construir un helipuerto, que cuente con áreas específicas y adecuadas que permitan ejecutar operaciones aeronavales seguras.
| Construcción de Inmuebles Complementarios, para incrementar la funcionalidad de las Instalaciones | '14132160013 | N.D.G. | 06-2014 12-2014 | 105845644 |  | 17022567 | 17022567 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de áreas especificas y adecuadas para el desarrollo de las funciones administrativas y operativas de la Institución.
| Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el Estado de Quintana Roo | '12132160010 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 41843812 |  | 10453995 | 10453995 |  | 100 | 100 | 65 | 100
Reconstrucción de muelles e instalaciones de Estaciones Navales Avanzadas
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 17629925182 | 398693373 | 556534179 | 556534179 | 139.5895 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 13977161166 | 96706944 | 474034179 | 474034179 | 490.1759 | 100
| Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. | '11132160007 | D.F. | 09-2011 12-2017 | 6828189202 |  | 245500000 | 245500000 |  | 100 | 17 | 12 | 17
Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales
| Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F. | '11132160011 | D.F. | 09-2012 12-2017 | 2891075311 |  | 124250000 | 124250000 |  | 100 | 17 | 17 | 17
Construcción de un centro oncológico grado 2 con una superficie de 1896.62 m2
| Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal. | '11132160008 | D.F. | 09-2011 12-2016 | 1459382495 | 70250000 | 70250000 | 70250000 | 100 | 100 | 17 | 17 | 17
Construcción y equipamiento de un laboratorio de Biología Molecular y de Biodiversidad Nivel III.
| Creación de Centros de Desarrollo Infantil | '08133110002 | Varias | 01-2009 12-2016 | 2798514158 | 26456944 | 34034179 | 34034179 | 128.6399 | 100 | 71.4 | 7.1 | 71.4
Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal naval militar.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 3652764016 | 301986429 | 82500000 | 82500000 | 27.3191 | 100
| Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps. | '08132110007 | TAMPS. | 01-2009 12-2016 | 1115601307 | 167616707
Adquisición de maquinaria y equipo y rehabilitación de las naves.
| Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax. | '08132110006 | OAX. | 01-2009 12-2016 | 1540215734 | 96869722 |  |  |  |  | 5.6 |  | 5.6
Construcción de naves industriales, adquisición de maquinaria y equipo y adecuación de infraestructura.
| Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia. | '13132160003 | N.D.G. | 06-2013 12-2015 | 678230066 | 37500000 | 52500000 | 52500000 | 140 | 100 | 70 | 27.9 | 50
Construcción y equipamiento de instalaciones para la generación de inteligencia
| Construcción y Equipamiento del Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México | '14132160039 | VER. | 09-2014 12-2015 | 318716909 |  | 30000000 | 30000000 |  | 100 | 19 | 19 | 19
Centro de Modernización y Desarrollo del Armamento compuesto de áreas administrativas, operativas, laboratorios, talleres y equipamiento especializado.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
1