## REP 6
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 121949157 | 79520000 | 85497315 | 85497315 | 107.5167 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 84731067 | 79520000 | 71897315 | 71897315 | 90.4141 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 84731067 | 79520000 | 71897315 | 71897315 | 90.4141 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 43371027 | 39520000 | 31897315 | 31897315 | 80.7118 | 100
| Programa de Adquisiciones 2014 | 13389ZW0003 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 43371027 | 39520000 | 31897315 | 31897315 | 80.7118 | 100 | 100 | 100 | 100
El Programa consiste en la adquisición de bienes, mobiliario y equipo de laboratorio. Permitirá atender los compromisos establecidos en los convenios de 285 proyectos vigentes durante el 2014 y las necesidades de los posgrados para atender los requerimientos de los 518 alumnos matriculados.
| Mantenimiento |  |  |  | 41360040 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100 | 100
| Mantenimiento integral del CICESE | 13389ZW0002 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 41360040 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Acondicionamiento, mantenimiento de los espacios destinados a investigación, laboratorios y salones de clases para albergar en condiciones propicias a estudiantes de maestría y doctorado e investigadores.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 37218090 |  | 13600000 | 13600000 |  | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 13004105 |  | 8000000 | 8000000 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 13004105 |  | 8000000 | 8000000 |  | 100
| Construcción de Unidad Cultural y Deportiva del CICESE | 13389ZW0004 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 13004105 |  | 8000000 | 8000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de Unidad Cultural y Deportiva de 800M2 para dotar al CICESE de instalaciones de usos múltiple: para exposición de trabajos de posgrado, deportivas y espacios para propiciar la integración del personal Centro
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 24213985 |  | 5600000 | 5600000 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 24213985 |  | 5600000 | 5600000 |  | 100
| Construccion de edifico para el CEMIGEO, en Campus CICESE ENSENADA. | 14389ZW0001 | B.C. | 09-2014 12-2015 | 24213985 |  | 5600000 | 5600000 |  | 100 | 100 | 36.1 | 36.1
Construccion de un edificio para el CEMIGEO, en el Campus CICESE Ensenada, con una area de 600 m2, donde el presente proyecto de inversión se refiere a dotar al CICESE de instalaciones que alberguen los laboratorios de necesarios para la operación del CeMIE-Geo
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1