## REP 6
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 101102892 |  | 62933255 | 48441254 |  | 76.9724
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 54861116 |  | 35722893 | 28438186 |  | 79.6077
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 54861116 |  | 35722893 | 28438186 |  | 79.6077
| Adquisiciones |  |  |  | 42898416 |  | 27941779 | 21185388 |  | 75.8198
| Adquisición de equipo médico y de laboratorio | 1408A1I0003 | Varias | 10-2014 11-2014 | 21555802 |  | 17372487 | 12122572 |  | 69.7803 | 69.8 | 69.8 | 69.8
Adquisición de 358 unidades de equipo e instrumental de laboratorio para los servicios de enseñanza
| Programa de actualización y reposición de los bienes muebles de Educación Media Superior. | 1408A1I0002 | MÉX. | 07-2014 11-2014 | 7521526 |  | 6509058 | 5543231 |  | 85.1618 | 85.2 | 85.2 | 85.2
Adquisición de 282 muebles y equipos para los servicios educativos de la Preparatoria Agrícola de la UACh
| Instalación Sistema de Aire Acondicionado para el funcionamiento de los Módulos Académicos del CRUPY | 1308A1I0003 | YUC. | 05-2014 07-2014 | 11445074 |  | 2911292 | 2370643 |  | 81.4292 | 81.4 | 81.4 | 81.4
Adquisición e instalación de 1 equipo ( Chillers Scroll Enfriados por Aire con R-410a ecológico, Detalles Técnicos, Equipo: Aire acondicionado Capacidad: 10 a 144 Toneladas, Voltaje: 220/440.
| Adquisición de maquina herramienta para la División de Ciencias Forestales | 1408A1I0004 | MÉX. | 10-2014 11-2014 | 2376014 |  | 1148942 | 1148942 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La adquisición, instalación de un equipo y disponibilidad de un equipo CNC (Centro de Trabajo de Control Numérico)
| Mantenimiento |  |  |  | 11962700 |  | 7781114 | 7252798 |  | 93.2103
| Colocación de concreto ecológico tipo adoquín y remplazo de drenaje en la explanada: Consejo Universitario, Irrigación, Mecánica Agrícola, Ingeniería Agroindustrial. | 1308A1I0002 | MÉX. | 05-2014 11-2014 | 11962700 |  | 7781114 | 7252798 |  | 93.2103 | 93.2 | 93.2 | 93.2
9,900 metros cuadrados de pavimento de concreto ecológico. 338 m de drenaje. Tubería de 60 cm. de diám. de concreto armado para el drenaje, pavimento permeable de concreto de 10 cm de espesor, pintura para trafico amarillo y señalamientos.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 46241776 |  | 27210362 | 20003068 |  | 73.5127
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 35006117 |  | 27000362 | 19818806 |  | 73.402
| Infraestructura social |  |  |  | 35006117 |  | 27000362 | 19818806 |  | 73.402
| Construcción de módulo de aulas y áreas para la atención a alumnos de nivel propedéutico | 1308A1I0001 | OAX. | 05-2014 10-2014 | 13597495 |  | 10139318 | 8999987 |  | 88.7632 | 88.8 | 88.8 | 88.8
Construcción y equipamiento de instalaciones educativas para el Centro Regional Universitario Sur (CRUS) en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: (biblioteca, aulas, servicios estudiantiles, obra exterior).
| Construcción de laboratorios para la Impartición de Programas Docentes en el CRUCEN. | 1308A1I0006 | ZAC. | 05-2014 10-2014 | 11448241 |  | 8858375 | 2816152 |  | 31.7908 | 31.8 | 31.8 | 31.8
Construir un total de 321.4 m2 en 1 Laboratorio química y suelos 76.2 m2, 1 Laboratorio botánica, zoología 76.2 m2, 1 Almacenes comunes 76.2 m2, 2 Acceso y regaderas de emergencia 6.9 m2, Sanitarios y séptico 19.7 m2, 1 área de resguardo de mochilas 11.8 m2, Vestíbulo general y recepción 54.3 m2.
| Sistema Integral de Seguridad Universitaria URUZA | 1308A1I0005 | DGO. | 05-2014 10-2014 | 6108929 |  | 5137434 | 5137432 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La Implementación de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión con sistema de monitoreo y control remoto, compuesto por: 102 cámaras día/noche real, 7 cámaras tipo domo fijas de 360 grados de visión, 2 controladores joystick.
| Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA). | 1308A1I0004 | DGO. | 05-2014 10-2014 | 3851452 |  | 2865235 | 2865235 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Residuales con capacidad de 35 metros cúbicos diarios con una dimensión de 400 m que se integra por la construcción de lagunas, caja rompedora de presión; un canal de desarenado, etc.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 11235659 |  | 210000 | 184262 |  | 87.7438
| Infraestructura social |  |  |  | 11235659 |  | 210000 | 184262 |  | 87.7438
| Construcción del edificio de aulas, biblioteca y almacén del Departamento de Agroecología | 1408A1I0001 | MÉX. | 08-2014 10-2015 | 11235659 |  | 210000 | 184262 |  | 87.7438 | 100 | 87.7 | 87.7
Construcción de instalaciones educativas para el Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Edo. De México (Aulas, Biblioteca y Almacén).
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1