## REP 6
ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1840907773 |  | 476250082 | 476250082 |  | 100
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1840907773 |  | 476250082 | 476250082 |  | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1840907773 |  | 476250082 | 476250082 |  | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1840907773 |  | 476250082 | 476250082 |  | 100
| Proyecto de Ampliación de la Cobertura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales | 1104E0K0001 | Varias | 04-2011 12-2015 | 1840907773 |  | 476250082 | 476250082 |  | 100 | 85.8 | 26.7 | 85.8
Ampliar la cobertura de los medios audiovisuales de la Administración Pública Federal, que constituye una actividad de interés público.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1