## REP 6
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 298646740748 | 4800000000 | 2329364654 | 2329364652 | 48.5284 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 9410918626 | 350000000 | 551679161 | 551679161 | 157.6226 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 8023486781 | 350000000 | 537712078 | 537712078 | 153.632 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 6247771433 | 300000000 | 405689317 | 405689317 | 135.2298 | 100
| Sustitución de bancas en las salas de espera de 5 hospitales de segundo nivel, 15 unidades de primer nivel, y una Subdelegación del Estado de Baja California Sur. | 1450GYR0012 | B.C.S. | 06-2014 12-2014 | 4709846 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
Adquirir 247 bancas Tándem para sustituir las que se encuentran en muy mal estado por el desgaste de la intensidad de uso. El promedio de servicio de este mobiliario es de 18 años.
| Adquisición de Software de Planeación: PANGEA | 1450GYR0024 | N.D.G. | 07-2014 12-2014 | 6204006 | [5 empty] | 5
El proyecto consiste en la adquisición de un software denominado PANGEA, el cual permite la emisión automatizada de Certificados de Necesidad Inmediata para acciones de fortalecimiento, sustitución y obras nuevas.
| Adquisición de equipo para Auditorio y Aula de Usos Múltiples de la Unidad de Medicina Familiar 93. | 1450GYR0082 | MÉX. | 09-2014 12-2014 | 1733387 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
Consiste en llevar a cabo una sustitución de equipo obsoleto, que beneficiará en la eficiente atención al usuario, así como mejor distribución en los espacios físicos de las áreas de trabajo en la unidad.
| Sustitución de 4 unidades de atención estomatológica para la UMF No. 58 en Mérida Yucatán. | 1450GYR0079 | YUC. | 09-2014 12-2014 | 2430691 | [5 empty] | 100 | 88 | 88
Adquisición de 4 unidades estomatológicas con módulo integrado que consta de un sillón, escupidera, lámpara, compresor y motor de alta y/o baja velocidad para la atención y prevención de las enfermedades propias de la cavidad bucal.
| Equipamiento del Área de Producción Editorial, para la edición de las Revistas Médica y de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 1450GYR0091 | D.F. | 10-2014 12-2014 | 701861 | [5 empty] | 100
Adquisición de 8 equipos iMAC para el diseño y edición de publicaciones impresas y electrónicas.
| Adquisición de Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192 y Radiológicas Fluoroscópicas transportables tipo arco en C, para diversas UMAE en Monterrey, N.L., Torreón, Coahuila, Puebla, CMN Siglo XXI, HGR No. 1, Cd. Obregón, Sonora; HGZ MF No. 1 Durango, Durango. | 1450GYR0013 | Varias | 06-2014 12-2014 | 81850741 | [5 empty] | 50
Adquisición de seis unidades de radioterapia intracavitaria y 6 unidades radiológicas fluoroscópicas transportables tipo arco en C, para realizar el tratamiento del cáncer cérvico uterino y de endometrio, evitando que el Instituto cubra los gastos de subrogación y traslado de pacientes.
| Programa de Sustitución de Equipo Electromecánico, 2014 (PSEE). | 1350GYR0004 | Varias | 01-2014 12-2014 | 491192715 | 300000000 | 126612611 | 126612611 | 42.2042 | 100 | 100 | 91.7 | 91.7
El Programa de Equipo Electromecánico considera la sustitución de 2,605 equipos: sistemas eléctricos, casa de máquinas, aire acondicionado, lavandería, equipos de transportación vertical, y equipos de limpieza. Lo que permitirá mantener la continuidad de los servicios en las Unidades del IMSS
| Renovación de equipo médico e instrumental quirúrgico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | 1450GYR0034 | Varias | 07-2014 12-2014 | 231083874 |  | 98782539 | 98782539 |  | 100 | 100 | 67 | 67
Renovar el equipo médico e instrumental quirúrgico estropeado y obsoleto de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto, para satisfacer las necesidades y expectativas de la población derechohabiente, y garantizar la prestación de servicios con calidad.
| Adquisición de equipo médico 2014. | 1450GYR0061 | Varias | 08-2014 12-2014 | 3646307131 |  | 48812085 | 48812085 |  | 100 | 100 | 49 | 49
Adquisición de equipo médico: mobiliario y equipo, aparatos médicos, aparatos e instrumental de laboratorio, instrumental de cirugía general, instrumental de cirugía de especialidades, equipo deportivo y rehabilitación, entre otros.
| Programa Electromecánico | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 195378187 |  | 21040923 | 21040923 |  | 100 |  |  | 100
Programa Electromecánico
| Adquisición de equipo médico para los Hospitales Generales de Zona No. 1 en Zacatecas y No. 2 en Fresnillo, Zacatecas. | 1450GYR0048 | ZAC. | 07-2014 12-2014 | 70570074 |  | 20379688 | 20379688 |  | 100 | 100 | 90 | 90
Adquisición de Tomógrafo computarizado, Arco radiológico en C, fotocoagulador, ventilador volumétrico, monitor de signos vitales, cardiotocógrafo, incubadora para recién nacido y osteotomo neumático para los HGZ 1 y 2 en el Estado de Zaccatecas.
| Sustitución de equipo médico en las salas de quirófano de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 en el Estado de Coahuila. | 1450GYR0045 | COAH. | 07-2014 12-2014 | 43171630 |  | 15560553 | 15560553 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 20 equipos médicos para los quirófanos de la UMAE No. 71 del estado de Coahuila.
| Sustitución de equipo de Rayos X del Servicio de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) No. 4 Luis Castelazo Ayala. | 1450GYR0019 | D.F. | 06-2014 12-2014 | 47324219 |  | 14125568 | 14125568 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Sustitución de 4 equipos para el servicio de Rayos X de la UMAE HGO No. 4 Luis Castelazo Ayala.
| Fondo peso sobre peso. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 28274655 |  | 10877672 | 10877672 |  | 100 |  |  | 100
Fondo peso sobre peso.
| Adquisición de 10 unidades de anestesia intermedia para el servicio de quirófano del Hospital General Regional No. 1 en la Cd. de Obregón y el Hospital General de Zona No. 2 en Hermosillo, Sonora. | 1450GYR0010 | SON. | 05-2014 06-2014 | 133706719 |  | 7930095 | 7930095 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 10 unidades de anestesia intermedia, ya que los dos hospitales no cuentan con unidades propias y el costo de arrendamiento del servicio es muy alto.
| Equipo médico. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 115023792 |  | 7563867 | 7563867 |  | 100 |  |  | 100
Equipo médico
| Recuperación de seguros. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 12992842 |  | 7061671 | 7061671 |  | 100 |  |  | 100
Recuperación de Seguros
| Adquisición de Equipamiento Médico para el Hospital General de Zona CMF No. 1 de la Delegación Campeche, del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 1450GYR0068 | CAMP. | 09-2014 11-2014 | 14215295 |  | 5456709 | 5456709 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 57 equipos para las áreas de quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos UCI, Rehabilitación física y Centro de Equipos y Esterilización CEYE.
| Adquisición de equipos médicos, accesorios e instrumental médico para Unidades Médicas de la Delegación Nayarit. | 1450GYR0056 | NAY. | 08-2014 12-2014 | 890915182 |  | 3495814 | 3495814 |  | 100 | 100 | 97 | 97
Compra de equipo médico para los servicios de anatomía patológica, radiología, consulta externa, ortopedia y traumatología, y quirófano
| Programa de equipo administrativo, varias Entidades Federativas. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 6073960 |  | 3213804 | 3213804 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Equipo Administrativo, varias Entidades Federativas.
| Adquisiones para Guarderias, varias Entidades Federativas. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 11478655 |  | 2866526 | 2866526 |  | 100 |  |  | 100
Adquisiones para Gaurderías, Varias Entidades Federativas.
| Programa IMSS Calidad. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 7695622 |  | 2182104 | 2182104 |  | 100 |  |  | 100
Programa IMSS Calidad.
| Programa de Equipo Electromecánico | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 13028346 |  | 2158876 | 2158876 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Equipo Electromecánico
| Programa de Equipo Electromecánico | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 12752859 |  | 1481320 | 1481320 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Equipo Electromecánico
| Adquisición de mobiliario administrativo de la Unidad de Medicina Familiar No. 35, en Monterrey, Nuevo León. | 1450GYR0077 | N.L. | 09-2014 12-2014 | 1090571 |  | 799175 | 799175 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario administrativo, de salas de espera, y equipos de servicios generales de la Unidad de Medicina Familiar No. 35, en Monterrey, Nuevo León, con el cúal se pretende brindar un servicio de salud eficiente, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
| Programa de Protección Civil, en varias Entidades Federativas. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 47244160 |  | 697045 | 697045 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Protección Civil, en varias Entidades Federativas.
| Equipamiento para el Abatimiento de la Mortalidad Materna y Neonatal en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 Dr. Luis Castelazo Ayala (UMAE HGO4). | 1450GYR0062 | D.F. | 08-2014 12-2014 | 1212388 |  | 555106 | 555106 |  | 100 | 100 | 85 | 85
Adquisición de 8 equipos para los quirófanos de la Unidad Médica de Alta Especialidad.
| Programa de renovación de Equipo y Mobiliario para la Subdelegación 7 del Valle. | 1450GYR0064 | D.F. | 08-2014 12-2014 | 5831931 |  | 473847 | 473847 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo y mobiliario que nos permita atender a un mayor número de usuarios con calidad, calidez, rapidez y seguridad y así a fortalecer la viabilidad financiera del Seguro Social proyectado al menos por los próximos 10 años.
| Adquisición de una camioneta y Herramientas de trabajo tipo Tablet y Proyector. | 1450GYR0085 | OAX. | 10-2014 12-2014 | 2217862 |  | 471600 | 471600 |  | 100 | 100 | 98 | 98
Adquisición de una camioneta marca NISAN tipo NV350 URVAN 12 pasajeros TM AA modelo 2014, Proyector de imágenes marca EPSON S-18, 17 herramientas de trabajo tipo Tablet marca Microsoft, modelo B070004
| Adquisición de mobiliario administrativo para unidades normativas de la Dirección de Finanzas del IMSS. | 1450GYR0022 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 695159 |  | 419196 | 419196 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario administrativo para la Unidad de Operación Financiera, la Coordinación de Asesores y otras Unidades Administrativas de la Dirección de Finanzas del IMSS.
| Sustitución del Mobiliario y equipo médico en las áreas de urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 1 de Pachuca y Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 6 de Tepeji del Río, Hidalgo. | 1450GYR0020 | HGO. | 07-2014 12-2014 | 548100 |  | 399659 | 399659 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario y equipo para las áreas de urgencias de los HGZ con UMF No. 1 y No. 6 de Pachuca y Tepeji, en el Estado de Hidalgo.
| Programa de Atención Materna Infantil, varias Entidades Federativas | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 17244206 |  | 383583 | 383583 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Atención Materna Infantil, varias Entidades Federativas
| Adquisición de equipo e instrumental médico para la atención de las emergencias obstétricas en la Unidad de toco labor del Hospital General de Zona No. 11, de Xalapa, Veracruz. | 1450GYR0072 | VER. | 09-2014 12-2014 | 1074973 |  | 340460 | 340460 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 3 cardiotocógrafos, 1 monitor de signos vitales y 6 fonodetectores portátiles.
| Adquisición de mobiliario administrativo para la Subdelegación Aguascalientes Norte. | 1450GYR0049 | AGS. | 08-2014 12-2014 | 2806128 |  | 327750 | 327750 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario administrativo para las oficinas de la Subdelegación de Aguascalientes Norte.
| Adquisición de equipos prioritarios para el HGR No. 12 Lic. Benito Juárez García en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 1450GYR0081 | YUC. | 09-2014 12-2014 | 18532489 |  | 301600 | 301600 |  | 100 | 100 | 88 | 88
Adquisición de 3 monitores de signos vitales, 1 incubadora para recién nacido, 1 ventilador de asistencia respiratoria y 1 esterilizador a vapor grande.
| Adquisición de mobiliario y equipo de administración para las Unidades Administrativas de la Dirección de Administración. | 1450GYR0067 | D.F. | 08-2014 12-2014 | 608499 |  | 226165 | 226165 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las Unidades Administrativas de la Dirección de Administración.
| Adquisición de equipos prioritarios para el Hospital General Regional No. 1 en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 1450GYR0044 | YUC. | 07-2014 12-2014 | 8199653 |  | 219820 | 219820 |  | 100 | 100 | 88 | 88
Adquisición de 10 equipos para los servicios de urgencias, terapia intensiva, quirófanos y rehabilitación.
| Equipamiento médico para pacientes neonatales en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia (HGO) No. 3 del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del IMSS. | 1450GYR0036 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 676124 |  | 112620 | 112620 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 23 resucitadores neonatales.
| Adquisición de guardavisibles para la Subdelegación Mérida Sur. | 1450GYR0046 | YUC. | 07-2014 12-2014 | 2278967 |  | 106411 | 106411 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 23 guardavisibles.
| Adquisición de Mobiliario administrativo para la Subdelegación Mérida Sur. | 1450GYR0075 | YUC. | 09-2014 12-2014 | 124745 |  | 91830 | 91830 |  | 100 | 100 | 88 | 88
Adquisición de bancas 7 bancas tándem de 3 plazas y 7 de 4 plazas.
| Programa de adquisiciones Oncológico | 1250GYR0001 | Varias | 01-2014 12-2014 |  |  | 56248 | 56248 |  | 100 |  |  | 100
Fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a la salud en las unidades médicas del Instituto conforme a su nivel de servicio, y acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente
NOTA: El pago de los recursos por $.056 mdp del registro en cartera 1250GYR0001 que no tenía programado presupuesto en 2014, se debe a que dicho monto fue devengado en 2013 y el registro contable del ejercido/erogado fue realizado en 2014.
| Programa de Fondo de Fomento a la Educación. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 37128991 |  | 44153 | 44153 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Fondo de Fomento a la Educación.
| Programa de Adquisicióin de Refrigeradores para Vacunas, en varias Entidades Federativas. | S/CVE_3/ | Varias | 01-2014 12-2014 | 31274760 |  | 38280 | 38280 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Adquisicióin de Refrigeradores para Vacunas, en varias Entidades Federativas.
| Adquisición de equipo audiovisual para la Guardería Infantil 035-2014 Delegación Norte D.F. | 1450GYR0083 | D.F. | 10-2014 12-2014 | 25330 |  | 13992 | 13992 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Consiste en la adquisición de una pantalla, que ayudara a contar con las estrategias para proporcionar aprendizajes significativos a los niños, que se obtendrían a corto, mediano o largo plazo aplicables en su vida cotidiana.
| Adquisición de equipo e instrumental médico para la atención de emergencias obstétricas para el Hospital General de Zona No. 24 de Poza Rica, Veracruz. | 1450GYR0073 | VER. | 09-2014 12-2014 | 140108 |  | 8352 | 8352 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 3 fonodetectores portátiles de latidos fetales.
| Mantenimiento |  |  |  | 1535494909 | 50000000 | 119623963 | 119623963 | 239.2479 | 100
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.12 en Lázaro Cárdenas, Michoacán | S/CVE_3/ | MICH. | 12-2010 07-2012 | 39164447 | [7 empty] | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Conservación, Rehabilitación y Reforzamiento del Área de Urgencias IMSS 2013. | S/CVE_3/ | Varias | 12-2010 09-2013 | 244317139 |  | 51405552 | 51405552 |  | 100 |  |  | 100
Programa de Programa de Inversión de Mantenimiento 2013 (conservación, rehabilitación y reforzamiento)del Área de Urgencias en Hospitales Generales de Zona.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.21 en León, Guanajuato | S/CVE_3/ | GTO. | 12-2010 10-2012 | 84665252 |  | 19617247 | 19617247 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas. | 1350GYR0001 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 73134873 | 50000000 | 13577100 | 13577100 | 27.1542 | 100 | 100 | 23 | 23
Los trabajos de mantenimiento de manera general se enfocan en los siguientes aspectos: acabados de muros y pisos, plafones, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, áreas de atención al público y áreas de encamados.
| Mejora integral de las áreas físicas en la Unidad de Medicina Familiar No. 7 de San Luis Potosí, S.L.P. | 1450GYR0059 | S.L.P. | 08-2014 12-2014 | 36127189 |  | 5543110 | 5543110 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Remodelación mayor en todas las áreas; desmantelar y demoler acabados e instalaciones, dejando la estructura del inmueble limpia para la reutilización y adecuación de los servicios.
| Reposición de ventanales, mantenimiento y limpieza de las fachadas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Ginecología y Obstetricia N 23 en Monterrey Nuevo León. | 1450GYR0065 | N.L. | 08-2014 12-2014 | 26457183 |  | 3915763 | 3915763 |  | 100 | 100 | 97 | 97
Reparación de columnas exteriores, reposición de cancelería de fierropor aluminio, reposición y reparación de estructura de celosía además delmantenimiento y limpieza general de fachadas
| Remodelación de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 en Nuevo León. | 1450GYR0092 | N.L. | 10-2014 12-2014 | 8685608 |  | 3380863 | 3380863 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Remodelación de ocho consultorios del área de Consulta Externa, remodelación de ocho baños de pacientes del sexto piso hospital y ocho baños de pacientes del quinto piso hospital, así mismo, suministro e instalación de piso policloruro de vinilo en tres baños y piso del tercer nivel pediatría...
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.2 en Aguascalientes, Aguascalientes | S/CVE_3/ | AGS. | 12-2010 06-2012 | 51173288 |  | 3147014 | 3147014 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGR No.72 en Gustavo Baz, México Oriente | S/CVE_3/ | MÉX. | 10-2011 11-2012 | 42462247 |  | 2427833 | 2427833 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGSZ/MF No.4 en Tecomán, Colima | S/CVE_3/ | COL. | 12-2010 07-2012 | 21369764 |  | 2308199 | 2308199 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.2A en Troncoso, D.F. Sur | S/CVE_3/ | D.F. | 12-2010 02-2013 | 111991171 |  | 2158670 | 2158670 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGR No.1 en Mérida, Yucatán | S/CVE_3/ | YUC. | 12-2010 02-2013 | 53535508 |  | 2130785 | 2130785 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.11 en Xalapa, Veracruz Norte | S/CVE_3/ | VER. | 12-2010 11-2012 | 53640096 |  | 1625468 | 1625468 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.7 en Cuautla, Morelos | S/CVE_3/ | MOR. | 12-2010 03-2013 | 38710362 |  | 1127029 | 1127029 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No. 46 en Guadalajara, Jalisco | S/CVE_3/ | JAL. | 06-2012 12-2012 | 98306907 |  | 1084266 | 1084266 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias UMAE HGO No. 4 en Tizapán, D.F. Sur | S/CVE_3/ | D.F. | 12-2010 03-2013 | 58132906 |  | 1083486 | 1083486 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGR No.1 en Orizaba, Veracruz Sur | S/CVE_3/ | VER. | 12-2010 12-2012 | 59156469 |  | 1080692 | 1080692 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias del HGZ No. 1 en Saltillo, Coahuila. | S/CVE_3/ | COAH. | 11-2011 08-2012 | 63284679 |  | 847148 | 847148 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No. 57 en La Quebrada, México Oriente | S/CVE_3/ | MÉX. | 10-2011 01-2013 | 59638430 |  | 741424 | 741424 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No. 68 en Tulpetlac, México Oriente | S/CVE_3/ | MÉX. | 10-2011 11-2012 | 48906623 |  | 725007 | 725007 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.51 en Gómez Palacio, Durango | S/CVE_3/ | DGO. | 12-2010 12-2012 | 47342987 |  | 604915 | 604915 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.53 Los Reyes, México Oriente | S/CVE_3/ | MÉX. | 10-2011 01-2013 | 49504337 |  | 460402 | 460402 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.2 en Monterrey, Nuevo León | S/CVE_3/ | N.L. | 12-2010 11-2012 | 76507670 |  | 246953 | 246953 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.5 en Nogales, Sonora | S/CVE_3/ | SON. | 12-2010 12-2012 | 33017716 |  | 244827 | 244827 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.46 en Gómez Palacio, Durango | S/CVE_3/ | DGO. | 12-2010 12-2012 | 56262058 |  | 140210 | 140210 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 27918027 |  | 3170695 | 3170695 |  | 100
| Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General Regional, 260 camas, El Marqués Querétaro. | 1450GYR0017 | QRO. | 06-2014 11-2014 | 9306009 | [5 empty] | 10
Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General Regional, 260 camas, El Marqués Querétaro, a partir de su factibilidad técnica, económica, ecológica y social, con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud.
| Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General de Zona, 165 camas, Tepotzotlán Estado de México. | 1450GYR0016 | MÉX. | 06-2014 11-2014 | 9306009 |  | 1589766 | 1589766 |  | 100 | 10
Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General de Zona, 165 camas, Tepotzotlán Estado de México, a partir de su factibilidad técnica, económica, ecológica y social, con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud.
| Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General de Zona de 91 camas, en Atlacomulco Estado de México. | 1450GYR0018 | MÉX. | 06-2014 12-2014 | 9306009 |  | 1580929 | 1580929 |  | 100 | 10
Nuevo Hospital General de Zona de 91 camas, en Atlacomulco Estado de México, a partir de su factibilidad técnica, económica, ecológica y social, con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud.
| Mantenimiento de protección civil |  |  |  | 212302412 |  | 9228103 | 9228103 |  | 100
| Instalación de escaleras de emergencia en 24 Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social | 1450GYR0041 | Varias | 07-2014 12-2014 | 127617730 | [5 empty] | 9
El programa tiene como alcance la instalación de escaleras de aluminio. El programa incluye en cada escalera la instalación de puertas de emergencia, así como de un sistema de monitoreo, señalización, sistema de iluminación de baterías y autoencendido en los descansos.
| Instalación de escaleras de emergencia en 42 guarderías del Distrito Federal. | 1450GYR0011 | D.F. | 08-2014 12-2014 | 84684682 |  | 9228103 | 9228103 |  | 100 | 100 | 27 | 27
Consiste en la construcción de una escalera de emergencia de aluminio estructural en cada una de las guarderías. Este sistema es prefabricado, modular y armable, lo cual no implica actividades de obra civil mayores.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1387431845 |  | 13967083 | 13967083 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 1096902173
| Programa de adquisición de bancas TANDEM 2015. | 1450GYR0102 | Varias | 11-2014 12-2015 | 202663782
Adquisición de 5,234 bancas TANDEM de 3 plazas y 4,488 de 4 plazas, para atender la demanda nacional conformada por 36 delegaciones y 28 hospitales de especialidades.
| Programa de adquisición de equipo de transporte vertical. | 1450GYR0054 | Varias | 08-2014 12-2015 | 894238391 | [5 empty] | 100
La adquisición comprende 22 equipos de transporte vertical (elevadores) para 11 unidades médicas en 10 delegaciones/UMAEs.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 290529672 |  | 13967083 | 13967083 |  | 100
| Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica. | 1450GYR0025 | Varias | 07-2014 12-2015 | 142667529 |  | 8004759 | 8004759 |  | 100 | 10
Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud.
| Estudios de Preinversión para el desarrollo de dieciséis proyectos de Infraestructura Médica. | 1450GYR0023 | Varias | 07-2014 12-2015 | 138556134 |  | 5321299 | 5321299 |  | 100 | 9
Ejecución de dieciséis proyectos de preinversión para conocer la factibilidad en la construcción de nueve unidades de medicina familiar, seis hospitales de segundo nivel nuevos y la remodelación una Unidad de Medicina de Alta Especialidad.
| Estudios de pre-inversión para la Construcción del Nuevo Hospital General Regional, 216 camas, García Nuevo León. | 1450GYR0008 | N.L. | 06-2014 11-2015 | 9306009 |  | 641025 | 641025 |  | 100
Estudios de preinversión para contar con un mayor grado de certidumbre sobre la definición del proyecto, monto de inversión, costos de operación y mantenimiento, rentabilidad social y viabilidad técnica, económica, legal y ambiental, para tomar la decisión de construir el Hospital mencionado.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 289235822122 | 4450000000 | 1777685493 | 1777685491 | 39.948 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 156656795778 | 1037714457 | 570667369 | 570667368 | 54.9927 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 156656795778 | 1037714457 | 570667369 | 570667368 | 54.9927 | 100
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero. | 1450GYR0003 | GRO. | 05-2014 12-2014 | 71110234 | [5 empty] | 100
La UMF tiene 35 años operando, no cumplen con las normas de construcción vigente; sus instalaciones, mobiliario y equipo en general se encuentran deteriorados. La unidad se encuentra en una zona sísmica, de ciclones y huracanes, lo que altera las condiciones de servicio y atención.
| Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca. | 1450GYR0005 | OAX. | 05-2014 12-2014 | 24248618 | [5 empty] | 100
La construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar y ampliarla a 2 consultorios en el municipio de San Pablo Huitzo en el estado de Oaxaca.
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | 1450GYR0009 | SON. | 05-2014 12-2014 | 80044003 | [5 empty] | 100
Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años.
| Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 30 en Ojinaga, Chihuahua. | 1450GYR0004 | CHIH. | 05-2014 12-2014 | 38102085 | [5 empty] | 100
La UMF se encuentra ubicada en una zona de riesgo por inundación. La capacidad operativa de la UMF se vio disminuida, y la Comisión Estatal de Protección y Riesgo Sanitario no otorgó su aval para ocupar las instalaciones, por considerarse zona contaminada, por lo que se reubicará la unidad.
| Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona número 1 en Tepic, Nayarit. | 1450GYR0086 | NAY. | 10-2014 12-2014 | 52911885
Realizar obras de ampliación y construcción de un nuevo espacio que cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, con espacio suficiente para que se cuente con las 12 sillones y máquinas de hemodialiasis actuales e incluso permita se incrementen en el futuro.
| Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | 1450GYR0098 | B.C.S. | 10-2014 12-2014 | 86910471
Remodelar lo que hoy es un Hospital General de Subzona con medicina familiar, ampliando el área de consulta y migrando hospitalización a otras instalaciones en la misma localidad, para lograr una UMF de 12 consultorios para medicina familiar y 6 consultorios o...
| Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa. | 1450GYR0094 | SIN. | 10-2014 12-2014 | 34190993
Remodelación de un área hospitalaria del tercer piso del HGP No. 2 para crear una UCIA de 3 camas censables.
| Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. | 1450GYR0028 | MÉX. | 07-2014 12-2014 | 5272472571 | [5 empty] | 8
Reforzamiento de lacimentación del Hospital General de Zona No.98 de Coacalco, así como el reforzamiento de algunos otros elementos estructurales dentro del edificio.
| Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa. | 1450GYR0006 | SIN. | 05-2014 11-2014 | 36863429 | [5 empty] | 100
Construcción de una UMF con dos consultorios para atender a una población usuaria de aproximadamente 9,400 pacientes. En la actualidad, la UMF No. 51 opera en un edificio rentado y no cuenta con los requerimientos mínimos para brindar los servicios médicos a sus derechohabientes.
| Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa. | 1450GYR0029 | SIN. | 07-2014 12-2014 | 26558396107 | [5 empty] | 8
Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa.
| Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | 1450GYR0095 | SON. | 10-2014 12-2014 | 26684469
Ampliación y remodelación de sala de cuidados intensivos para la paciente obstétrica en estado crítico para crear una Unidad de cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) de 3 camas censables.
| Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca. | 1450GYR0007 | OAX. | 05-2014 11-2014 | 24248617 | [5 empty] | 100
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar con dos consultorios, ya que actualmente opera en un edificio público que no cuenta con los requerimientos mínimos para brindar los servicios médicos a sus derechohabientes.
| Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | 1450GYR0096 | MÉX. | 10-2014 12-2014 | 73230118
Se propone la creación de una Unidad de cuidados intensivos de la paciente obstétrica en el HGO No. 221, el cual cuenta con 200 camas (119 censables y 81 no censables). Esta unidad atenderá a la población de la zona geográfica de Toluca Poniente y Sur de esta delegación.
| Contrucción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | 0850GYR0030 | D.F. | 08-2009 12-2014 | 527741945 | 189066450 | 209226611 | 209226611 | 110.663 | 100 | 93 | 82 | 82
El proyecto considera una estructura de dos niveles con armaduras y columnas metálicas, apoyadas sobre un cajón de cimentación y pilotes mecanizados, andador metálico para la conducción de la instalación eléctrica apoyado sobre zapatas de concreto reforzado.
| Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato | 1350GYR0008 | GTO. | 07-2013 12-2014 | 1937945994 | 138911497 | 87184487 | 87184487 | 62.7626 | 100 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato.
| Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas. | 0950GYR0008 | TAMPS. | 08-2009 12-2014 | 27379148256 | 260000000 | 79315184 | 79315184 | 30.5058 | 100 | 1 | 1 | 1
Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | 0950GYR0023 | N.L. | 12-2008 10-2010 | 735586388 |  | 35800656 | 35800656 |  | 100 |  |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.
NOTA: El pago de los recursos por $35 mdp del registro en cartera 0950GYR0023 que no tenía programado presupuesto en 2014, se debe a que el Instituto recibió un convenio para dar por terminado el juicio civil 828/2012-II interpuesto por el proveedor, mismo que fue recibido en el último mes de dicho año.
| Construcción e Instalación de escaleras de emergencia | 1350GYR0002 | Varias | 01-2014 12-2014 | 36045384 | 33302058 | 35506632 | 35506631 | 106.6199 | 100 | 100 | 100 | 100
Consiste en la construcción e instalación de escaleras de emergencia de aluminio estructural en las siguientes Unidades Médicas: UMAE Infectología CMN La Raza; Unidad de Medicina Física Siglo XXI; UMAE HE Jalisco; UMAE Hospital de traumatología y ortopedia N 21 ; UMAE HE N 14.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. | 0950GYR0007 | MICH. | 08-2009 12-2014 | 32098783159 | 172000000 | 29537352 | 29537352 | 17.1729 | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán.
| Ampliación y Remodelación (Centro de Documentación) UMAE Hospital General en Centro Médico la Raza, D.F. Norte | S/CVE_3/ | D.F. | 12-2011 10-2013 | 51305558 |  | 17043225 | 17043225 |  | 100 |  |  | 100
Adecuar y remodelar diversos espacios de las áreas de consulta externa, dirección de hospitalización, enseñanza y centro de investigaciones médicas, para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora. | 0950GYR0012 | SON. | 11-2009 12-2014 | 14887943745 | 160434452 | 7560518 | 7560518 | 4.7125 | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora.
| Ampliación y Remodelación HGZ No.17 en Monterrey, Nuevo León | S/CVE_3/ | N.L. | 07-2011 03-2013 | 177705275 |  | 6482817 | 6482817 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar los servicios de sala de urgencias, cirugía general, terapia intensiva y cirugía ambulatoria para eficientar el servicio al derechohabiente.
| Ampliación y Remodelación HGZ/MF No. 29 en San Juan de Aragón, D.F. Norte | S/CVE_3/ | D.F. | 05-2011 05-2013 | 126610305 |  | 6259074 | 6259074 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar áreas de urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz. | 1450GYR0001 | VER. | 04-2014 12-2014 | 566546339 |  | 5729197 | 5729197 |  | 100 | 100 | 55 | 55
Reubicación de los servicios médicos de medicina familiar en el Centro de Bienestar Social ubicado en Heleodoro Charris no. 603, colonia Adolfo López Mateos en Coatzacoalcos, Veracruz inmueble propiedad del IMSS.
| Nueva (Sustitución) Guardería Ordinaria No.1 en San Miguel de Allende, Guanajuato | S/CVE_3/ | GTO. | 12-2011 11-2012 | 45797884 |  | 5646790 | 5646790 |  | 100 |  |  | 100
Construir una guardería ordinaria con capacidad de 140 niños para cubrir el servicio y la demanda del usuario.
| Ampliación y Remodelación (Sustitución del HGZ 27) HGO S/N en Tlatelolco, Cuauhtémoc, D.F. Norte | S/CVE_3/ | D.F. | 07-2005 09-2013 | 312332065 |  | 5423442 | 5423442 |  | 100 |  |  | 100
Remodelar y adecuar integralmente para transformar el Hospital de Gineco-Obstetricia en Hospital General de Zona.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | S/CVE_3/ | TAB. | 12-2010 07-2012 | 29326226 |  | 4668157 | 4668157 |  | 100 |  |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.
| Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. MOD. REHAB. No. 23 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 0950GYR0025 | CHIS. | 11-2004 08-2012 | 211206318 |  | 3766056 | 3766056 |  | 100 |  |  | 100
Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.
NOTA: El pago de los recursos por $3.7 mdp del registro en cartera 0950GYR0025 que no tenía programado presupuesto en 2014, se debe a que el Instituto realizó el pago de finiquito por la terminación de la obra, derivado de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | 0950GYR0018 | JAL. | 12-2009 12-2014 | 17604263572 | 9000000 | 3750629 | 3750629 | 41.6737 | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | 0950GYR0014 | MÉX. | 11-2009 12-2014 | 24253752783 | 75000000 | 3513394 | 3513394 | 4.6845 | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.
| Remodelación Integral de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas, de la Unidad de Medicina Familiar No.78 Las Palmas de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán | 1450GYR0080 | MICH. | 09-2014 12-2014 | 34833262 |  | 3081604 | 3081604 |  | 100 | 100 | 40 | 40
Remodelación integral de obra civil de 1,768 metros cuadrados.
| Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 26 en Taretan, Michoacán | 1450GYR0078 | MICH. | 09-2014 12-2014 | 26745014 |  | 2110225 | 2110225 |  | 100 | 100 | 36 | 36
Ampliación en 138 metros cuadrados y remodelación de 1,380 metros cuadrados en la UMF No. 26 ubicada en Taretan, Michoacán.
| Remodelación Integral del Área de Cuneros Patológicos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche. | 1450GYR0070 | CAMP. | 09-2014 12-2014 | 2499714 |  | 1972631 | 1972631 |  | 100 | 100 | 95 | 95
Reubicación del Sub-Almacén de la Unidad para expandir las instalaciones de Pediatría y hacer funcional el área de atención del recién nacido grave mediante la creación de una UCIN.
| Ampliación y Remodelación HGZ No.24 en Insurgentes, D.F. Norte | S/CVE_3/ | D.F. | 07-2011 12-2013 | 19996667 |  | 1589012 | 1589012 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar servicios de hospitalización y urgencias para eficientar la demanda del público derechohabiente.
| Nueva UMF No.8 en El Marqués, Querétaro | S/CVE_3/ | QRO. | 05-2011 05-2012 | 139753177 |  | 1582512 | 1582512 |  | 100 |  |  | 100
Nueva UMF No.8 en El Marqués, Querétaro
| Reestructuración HGZ/MF No.26 en Hipódromo Condesa, D.F. Sur | S/CVE_3/ | D.F. | 08-2012 08-2012 | 9417823 |  | 1496467 | 1496467 |  | 100 |  |  | 100
Adecuar espacios en edificios del hospital, para funcionar como Unidad de Medicina Familiar con atención médica continua como consecuencia del sismo del 20 de marzo del 2012, para salvaguardar la integridad física de la población derechohabiente y del personal institucional.
| Remodelación y redistribución del Servicio de Hemodinamia del Hospital en la UMAE Dr. Antonio Fraga Mouret Hospital de Especialidades del CMN la Raza. | 1450GYR0066 | D.F. | 08-2014 12-2014 | 31719676 |  | 1381675 | 1381675 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Remodelación y redistribución de cuarto de aseo, camillera, enseñanza, séptico, cambiadores, recepción bodegas, sala de espera sala de hemodinamia, cabina, atención, oficina de jefatura de hemodinamia, laboratorio y pasillos de circulación.
| UMF/UMAA No.39 en Matamoros, Tamaulipas. | S/CVE_3/ | TAMPS. | 11-2004 05-2012 | 253627352 |  | 975862 | 975862 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Ampliación y Remodelación Oficinas Coord. Control. Tec. | S/CVE_3/ | D.F. | 08-2008 12-2008 | 22651432 |  | 897448 | 897448 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar la Unidad, para optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 en Jaconá, Michoacán. | 1450GYR0076 | MICH. | 09-2014 12-2014 | 25131614 |  | 896125 | 896125 |  | 100 | 100 | 48 | 48
Remodelación de 300.00 m2 y una ampliación de 72.00 m2.
| UMF No.68 con UMAA en Hermosillo, Sonora | S/CVE_3/ | SON. | 04-2005 03-2012 | 383215871 |  | 884713 | 884713 |  | 100 |  |  | 100
UMF No.68 con UMAA en Hermosillo, Sonora
| Ampliación y Remodelación de AULA TALLER de UMF No 19, en Apodaca, Nuevo León. | 1450GYR0074 | N.L. | 09-2014 12-2014 | 45698321 |  | 793232 | 793232 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Ampliación a 40 lugares del Aula Taller de la UMF No. 19 de Apodaca, Nuevo León.
| Ampliación y Remodelación (Carril Interior y Rampa) HGZ No.46 en Villahermosa, Tabasco | S/CVE_3/ | TAB. | 08-2012 06-2013 | 8194364 |  | 773906 | 773906 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar áreas para mejorar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente usuaria y salvaguardar las instalaciones del Instituto.
| Nuevo HGSZ No.38 en San José del Cabo, Baja California Sur. | S/CVE_3/ | B.C.S. | 02-2009 12-2010 | 245609310 |  | 747556 | 747556 |  | 100 |  |  | 100
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.
| Ampliación y Remodelación en la UMAE H. Especialidades CMN La Raza | S/CVE_3/ | D.F. | 12-2005 04-2007 | 69859798 |  | 649600 | 649600 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) paraeficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario.
| Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala | S/CVE_3/ | TLAX. | 11-2011 04-2013 | 13552087 |  | 532762 | 532762 |  | 100 |  |  | 100
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional
| Reestructuración del Centro de Seguridad Social (CSS) en Zacatecas, Zacatecas. | 1450GYR0030 | ZAC. | 07-2014 12-2014 | 15708297 |  | 508473 | 508473 |  | 100 | 75 | 43 | 43
reestructuración del Centro de Seguridad Social que incluye las áreas de: estancia infantil, comedor y cocina, bodega, salón de belleza, salón de manualidades, salón de zumba, salón de cómputo, dirección administrativa y salón de spinning. Se estima que los trabajos tendrán una duración de 4 meses.
| Ampliación y Remodelación del HGO No.1 | S/CVE_3/ | HGO. | 04-2012 12-2012 | 18042455 |  | 416597 | 416597 |  | 100 |  |  | 100
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.
| UMAA en Campeche, Campeche | S/CVE_3/ | CAMP. | 06-2005 12-2008 | 145638162 |  | 394400 | 394400 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar la Unidad Médica de Atención Ambulatoria para eficientar el servicio a la población derechohabiente
| Ampliación y Remodelación Escalera de Emergencias en la UMAE Hosp. Especialidades en Centro Médico la Raza. | S/CVE_3/ | D.F. | 08-2013 11-2013 | 2956921 |  | 344943 | 344943 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar espacios en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades para instalar Escalera de Emergencia a fin de eficientar la seguridad de la población derechohabiente y del personal institucional en caso de alguna eventualidad y/o desastre fortuito.
| Nueva sustitución de UMF 3 + 2 consultorios en Poncitlan, Jalisco | S/CVE_3/ | JAL. | 07-2012 12-2012 | 13346021 |  | 327554 | 327554 |  | 100 |  |  | 100
Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 3+2 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a la población derechohabiente.
| Nuevo HGS No.17 en Tamaulipas, Tamaulipas | S/CVE_3/ | TAMPS. | 10-2007 09-2009 | 68943856 |  | 301989 | 301989 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar áreas de hospitalización, quirofano, farmacia y laboratorio.
| HGZ No. 30 en Mexicali, Baja California | S/CVE_3/ | B.C. | 10-2008 05-2012 | 125569274 |  | 260304 | 260304 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar áreas de consulta externa de especialidades salas de espera, para optimizar y eficientar los servicios que se brindan a la población usuaria.
| Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Ginco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 | S/CVE_3/ | B.C. | 10-2008 08-2012 | 87678905 |  | 249291 | 249291 |  | 100 |  |  | 100
Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.
| Ampliación y remodelación UMF/H No. 22 en Atotonilco, Jalisco | S/CVE_3/ | JAL. | 11-2010 12-2011 | 13093932 |  | 236653 | 236653 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar consultorios, módulos de atención preventiva y sala de procedimientos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.
| Ampliación y remodelación del comedor de la Subdelegación Mérida Sur. | 1450GYR0069 | YUC. | 09-2014 12-2014 | 442068 |  | 217076 | 217076 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Con el proyecto se Ampliará y remodelará el comedor de la Subdelegación Mérida Sur, de Yucatán.
| Nuevo HGS de 40 camas en Tecate, Baja California Norte. | S/CVE_3/ | B.C. | 02-2009 02-2010 | 238470667 |  | 186999 | 186999 |  | 100 |  |  | 100
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.
| Demolición del HGZ No.27 en Tlatelolco, D.F. Norte | S/CVE_3/ | D.F. | 10-2012 09-2013 | 9452260 |  | 82066 | 82066 |  | 100 |  |  | 100
Demolición del Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelolco.
| Amp y Rem Urgencias | S/CVE_3/ | SON. | 12-2010 12-2012 | 35822092 |  | 79808 | 79808 |  | 100 |  |  | 100
Amp y Rem Urgencias HGZ No.4 en Guaymas, Sonora
| Nuevo HGZ/UMAA, Sn Pedro Xalpa, Azcapotzalco. D.F. Norte. | S/CVE_3/ | D.F. | 05-2005 03-2010 | 476691032 |  | 45472 | 45472 |  | 100 |  |  | 100
Construir el Hospital General de Zona de 188 camas con Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el Distrito Federal, para brindar atención médica de segundo nivel a 180,000 derechohabientes.
| Nueva UMAA, en Valle de Chalco Estado de México | S/CVE_3/ | MÉX. | 07-2005 02-2011 | 96860877 |  | 45124 | 45124 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Ampliación y remodelación HGZ/MF No. 42 en Puerto Vallarta, Jalisco | S/CVE_3/ | JAL. | 08-2004 06-2011 | 191566177 |  | 40363 | 40363 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar urgencias, laboratorio, imagenología, admisión hospitalaria, baños y vestidores para eficientar y optimizar el servicioque se brinda al derechohabiente.
| Ampliación y remodelación de la UMF No.16 en Mexicalli, Baja California Norte. | S/CVE_3/ | B.C. | 10-2008 09-2012 | 57396356 |  | 36842 | 36842 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar de manera integral la Unidad, para reordenar espacios y servicios para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Nueva UMF de 10 consultorios en Córdoba, Veracruz Sur. | S/CVE_3/ | VER. | 05-2005 07-2008 | 135422156 |  | 34568 | 34568 |  | 100 |  |  | 100
Construcción de una Unidad de medicina familiar de 10 consultorios.
| Ampliación y remodelación de HGZ NO. 8 en Tizapan San Ángel, D.F. Sur. | S/CVE_3/ | D.F. | 06-2009 12-2010 | 91134866 |  | 33501 | 33501 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar el área del servicio de urgencias para contar con un mejor sistema de atención a la población derechohabiente
| Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 | 1150GYR0013 | ZAC. | 09-2011 06-2012 |  |  | 26912 | 26912 |  | 100 |  |  | 100
Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.
NOTA: El pago de los recursos por $.026 mdp del registro en cartera 1150GYR0013 que no tenía programado presupuesto en 2014, se debe a que dicho monto fue devengado en 2013 y el registro contable del ejercido/erogado fue realizado en 2014..
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.58, en Las Margaritas México Poniente. | S/CVE_3/ | MÉX. | 11-2011 11-2012 | 48161035 |  | 12155 | 12155 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Nueva UMF s/n en San Luis Rio Colorado. | S/CVE_3/ | B.C. | 06-2005 12-2007 | 90438091 |  | 6728 | 6728 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorioscon el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48,000 derechohabientes.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 132579026344 | 3412285543 | 1207018124 | 1207018123 | 35.3727 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 132579026344 | 3412285543 | 1207018124 | 1207018123 | 35.3727 | 100
| Reestructuración del Hospital General Regional No.196 Fidel Velázquez de Ecatepec. | 1450GYR0093 | MÉX. | 10-2014 12-2015 | 2321868503
Recimentar y Renivelar los edificios 1, 2, 3, 5 y 9 mediante colocación de controles en los pilotes, ya que presenta hundimientos diferenciales ocasionando una inclinación mayor a la permitida por el reglamento de construcción vigente.
| Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur. | 1450GYR0100 | B.C.S. | 11-2014 05-2015 | 39809039
Restaurar los daños ocasionados por el Huracán Odile a las estructuras principales y secundarias, así como a la casa de máquinas, cuartos de aire acondicionado, instalaciones electromecánicas y barda perimetral.
| Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán. | 1450GYR0087 | YUC. | 10-2014 06-2015 | 117301934
Remodelación de las áreas de hospitalización de los 3 pisos del Hospital, con la inclusión de servicios nuevos en el tercer piso de hospitalización. En particular una nueva unidad de cuidados coronarios de 8 camas, unidad de trasplante, centro de mezclas, inhaloterapia.
| Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | 1450GYR0089 | B.C.S. | 10-2014 06-2015 | 45369180
Ampliación y remodelación del servicio de urgencias: 3 cubículos de primer contacto, consultorio de curaciones y yesos, módulo de control, triage, ropa de calle, sala de espera, sanitarios públicos, sala de choque, área de descontaminación, estación de camillas, 16 camillas de observación de...
| Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | 1450GYR0099 | D.F. | 10-2014 12-2015 | 983808403
Construcción de 5 quirófanos. Remodelación de 8 camas de terapia intensiva posquirúrgica. Construcción del cubo del elevador e instalación del equipo.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. | 0950GYR0005 | CHIS. | 08-2009 12-2015 | 9100075771 | 549765421 |  |  |  |  | 3.9
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.
| Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en Durango, Durango. | 1450GYR0090 | DGO. | 10-2014 08-2015 | 63394583
Remodelación el sótano de urgencias y cirugía para adaptar las áreas destinadas a diálisis y hemodiálisis principamente, incorporando espacios para 10 sillones de tratamiento adicionales. A su vez se considerara la reorganización de espacios de endoscopia, servicio de oncología...
| Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | 1450GYR0088 | B.C.S. | 10-2014 06-2015 | 37507370
Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar.
| Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (sustitución) en el Municipio de Ciudad Camargo, Chihuahua | 1450GYR0047 | CHIH. | 07-2014 12-2015 | 1612220920 | [5 empty] | 1
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Ciudad Camargo, para ampliar y mejorar los servicios médicos de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | 1450GYR0053 | JAL. | 08-2014 12-2015 | 2236187826 | [5 empty] | 1
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal. | 1450GYR0097 | D.F. | 10-2014 12-2015 | 78681784
Reubicación y remodelación de nueva área para terapia intensiva neonatal e incremento del número de camas a 20 lugares y un cunero patológicoen una remodelación del piso 3 zona norte de la UMAE HGO No. 4 del IMSS, reubicando la UCI neonatales actual.
| Restructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero. | 1450GYR0027 | GRO. | 07-2014 12-2015 | 4043703293 | [5 empty] | 55
Restructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero.
| Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos. | 1450GYR0021 | MOR. | 01-2015 09-2015 | 2651574907 | [5 empty] | 100
Remodelación de 8 salas de quirófanos y ampliación a 3 salas más, y equipamiento.
| Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. | 1450GYR0040 | HGO. | 07-2014 12-2015 | 1051161876 | [5 empty] | 10
La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Atotonilco, Hidalgo sustituirá a la UMF No. 7, para mejorar la atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. | 1450GYR0038 | HGO. | 07-2014 12-2015 | 1354580058 | [5 empty] | 7
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo para sustituir a la UMF No. 18, y otorgar consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. | 1450GYR0026 | GRO. | 07-2014 12-2015 | 2353283554 | [5 empty] | 55
Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | 1450GYR0043 | CHIH. | 07-2014 12-2015 | 1026184451 | [5 empty] | 10
La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. | 1450GYR0042 | SIN. | 07-2014 12-2015 | 1675831565 | [5 empty] | 7
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, que otorgará consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. | 1450GYR0015 | ZAC. | 06-2014 12-2015 | 1477925930 | [5 empty] | 7
La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora. | 1350GYR0006 | SON. | 01-2014 12-2015 | 338190738 | 29840786 |  |  |  |  | 23
Construcción de un edificio de un nivel, que permita otorgar infraestructura adecuada e idónea para otorgar con mayor oportunidad, seguridad, calidad y calidez los servicios de Hemodiálisis.
| Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | 1450GYR0039 | SON. | 07-2014 12-2015 | 1775026082 | [5 empty] | 7
La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. | 1450GYR0014 | NAY. | 06-2014 10-2015 | 969681154 | [5 empty] | 7
La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tepic, Nayarit sustituirá a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico.
| Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | 1250GYR0003 | COL. | 01-2013 12-2015 | 19942714216 | 501382124 | 606044528 | 606044528 | 120.8748 | 100 | 72 | 72 | 72
El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. | 0950GYR0001 | GTO. | 08-2009 12-2015 | 19820946464 | 802854869 | 405550963 | 405550962 | 50.5136 | 100 | 52 | 43 | 43
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 0950GYR0010 | AGS. | 10-2009 12-2015 | 21348114958 | 510199873 | 78025679 | 78025679 | 15.2932 | 100 | 73.8 | 16 | 16
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.
| Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán. | 1450GYR0002 | Varias | 04-2014 12-2015 | 4955499735 |  | 34468132 | 34468132 |  | 100 | 70.4 | 58 | 58
Construcción de Unidades de Medicina Familiar: Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el municipio de Morelia; sustitución de la UMF No. 76 de 10 consultorios en Uruapan y de las UMF No. 3, 72 y 74 de 2 consultorios, en Quiroga, Yurécuaro y Tacámbaro respectivamente.
| HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | 1350GYR0007 | SON. | 07-2013 12-2015 | 9075784678 | 499765421 | 31112529 | 31112529 | 6.2254 | 100 | 36.2 | 6 | 6
El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, con una población usuaria de 236,350 personas y contará con 17 especialidades más los servicios de urgencias, radiología, anestesiología y epidemiologia.
| Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | 1350GYR0009 | Varias | 07-2014 12-2015 | 17629658435 | 249565549 | 26664127 | 26664127 | 10.6842 | 100 | 40 | 7 | 7
Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica.
| Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales | 1350GYR0005 | Varias | 01-2014 12-2015 | 2353992943 | 50000000 | 21454461 | 21454461 | 42.9089 | 100 | 100 | 25 | 25
Ampliación de la superficie de los almacenes generales del IMSS, con la finalidad de dar continuidad a los servicios de custodia y resguardo de los suministros a las unidades hospitalaria y administrativas.
| Reestructuración HGR No.36 en San Alejandro, Puebla | S/CVE_3/ | PUE. | 08-2011 04-2016 | 160999996 |  | 2667445 | 2667445 |  | 100 |  | 4 | 60
Restructurar y remodelar Integralmente diversas áreas del Hospital General Regional No. 36 de San Alejandro, para seguridad y mejora de los servicios que se brindan al derechohabientes y de los trabajadores de esta unidad.
| Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. | 1350GYR0003 | VER. | 07-2013 12-2015 | 1937945998 | 218911500 | 1030260 | 1030260 | 0.47063 | 100 | 46.7
La UMF nueva de 10 consultorios estará compuesta por: 10 Consultorios, Módulo de Medicina Física y Rehabilitación, Prestaciones Económicas y Afiliación, Informática Médica y Educación en Salud, Archivo Clínico, Apoyo Administrativo, Rayos X, CEYE, Medicina del Trabajo, Atención Médica.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones e Instituto Mexicano del Seguro Social.
3/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1