## REP 6
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 105097743 | 34390617 | 34620232 | 34620227 | 100.6677 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 105097743 | 34390617 | 34620232 | 34620227 | 100.6677 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 47458521 | 81300 | 29508920 | 29508915 | 36296.3284 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 27633030 | 81300 | 27037646 | 27037642 | 33256.6322 | 100
| Adquisición de Infraestructura de Telefonía IP | 1406HKA0007 | N.D.G. | 07-2014 09-2014 | 22164606 |  | 22164606 | 22164604 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipamiento e infraestructura nueva y de reciente modelo para la mejora de la Red de Voz, obteniendo mejoras importantes en el desempeño de todos los servicios y fortaleciendo los esquemas y políticas de seguridad
| Suministro, Instalación y Puesta en Marcha del Control de Acceso del Inmueble Sede del SAE | 1406HKA0006 | D.F. | 07-2014 11-2014 | 3688407 |  | 3495779 | 3495779 |  | 100 | 100 | 98 | 98
Control de Acceso, que permita un mejor control de entradas y salidas del personal en los diferentes pisos y áreas restringidas dentro del Organismo (Site Computo, Conmutador, Caja, Bóveda etc.)
| Adquisición de Equipo de Seguridad | 1406HKA0003 | N.D.G. | 05-2014 09-2014 | 1091625 |  | 806804 | 806804 |  | 100 | 100 | 76 | 76
Adquisición de equipo de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal y las instalaciones del Organismo.
| Aquisición de Equipo Fotográfico, Audiovisual y de Video | 1406HKA0002 | N.D.G. | 04-2014 09-2014 | 604328 |  | 490067 | 490066 |  | 99.9998 | 100 | 84 | 84
Equipo fotográfico para obtener la evidencia fotográfica de la recepción de los bienes recibidos y que permita administrar y dar destino a los bienes que son transferidos al SAE, así com el equipo para realizar presentaciones de información a diversos Organos Colegiados y en reuniones de trabajo.
| Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los inmuebles del SAE | 1306HKA0001 | N.D.G. | 03-2014 08-2014 | 84064 | 81300 | 80390 | 80389 | 98.8795 | 99.9988 | 100 | 98 | 98
Adquisición de herramientas para dar atención oportuna a los requerimientos de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del SAE.
| Mantenimiento |  |  |  | 19825491 |  | 2471274 | 2471273 |  | 100
| Mantenimiento y Adaptación de Inmueble para Oficinas en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F. | 1206HKA0001 | D.F. | 09-2013 12-2014 | 18266217 |  | 1393668 | 1393667 |  | 99.9999 | 100 | 11 | 48.8
Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios del Inmueble en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F.
| Mantenimiento y Adaptación del Terraplen del Almacén de Imala, para el resguardo del Parque Vehícular. | 1406HKA0001 | SIN. | 03-2014 12-2014 | 1559274 |  | 1077606 | 1077606 |  | 100 | 100 | 71 | 71
Mantenimiento y adaptación a la superficie de rodamiento del Almacén Imala; consisten en: Trazo y nivelación con equipo topográfico; excavación a cielo abierto por medios mecánicos en terraplén de terreno; relleno con material de banco (tepetate) en terraplén.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 57639222 | 34309317 | 5111312 | 5111312 | 14.8977 | 100
| Mantenimiento |  |  |  | 57639222 | 34309317 | 5111312 | 5111312 | 14.8977 | 100
| Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales. | 1106HKA0001 | Varias | 09-2013 09-2015 | 57639222 | 34309317 | 5111312 | 5111312 | 14.8977 | 100 | 100 | -87 | 13
Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 3 Delegaciones Regionales, Almacen y Bodega
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1