## REP 6
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1334147847 | 260000000 | 254781709 | 254781709 | 97.993 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1334147847 | 260000000 | 254781709 | 254781709 | 97.993 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1334147847 | 260000000 | 254781709 | 254781709 | 97.993 | 100
| Mantenimiento |  |  |  | 1334147847 | 260000000 | 254781709 | 254781709 | 97.993 | 100
| MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS | 1309J0U0003 | Varias | 01-2014 12-2014 | 808548112 | 84258000 | 92164058 | 92164058 | 109.3832 | 100 | 100 | 99.2 | 99.2
eL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MMAYOR DE CARRETERAS ESTA ENFOCADO A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CARRETERAS DE CUOTA A CARGO DEL ORGAMISMO.
| MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES | 1309J0U0004 | Varias | 01-2014 12-2014 | 429799077 | 86472000 | 81015286 | 81015286 | 93.6896 | 100 | 100 | 100 | 100
MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES DE CUOTA QUE ESTAN A CARGO DEL ORGANISMO.
| PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES | 1309J0U0002 | Varias | 01-2014 12-2014 | 58540673 | 54550000 | 48836326 | 48836326 | 89.5258 | 100 | 100 | 100 | 100
EL PROGRAMA PROPUESTO CONSISTE EN REALIZAR OBRAS Y SERVICIOS QUE INTEGRAN LAS ACCIONES DE REPOSICION Y REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION DAÑADAS,LIMPIEZA Y DESHIERBE, PINTURA ETC.,
| PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS | 1309J0U0005 | Varias | 01-2014 12-2014 | 37259985 | 34720000 | 32766039 | 32766039 | 94.3722 | 100 | 100 | 100 | 100
EL PROGRAMA PROPUESTO CONSISTE EN LA CONSERVACION NORMAL PARA LAS TRES AUTOPISTAS DE CUOTA.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1