## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 473681724 | 37810784 | 42975784 | 41669495 | 110.2053 | 96.9604
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 13338613 | 9100000 | 12900000 | 11837810 | 130.0858 | 91.766
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 13338613 | 9100000 | 12900000 | 11837810 | 130.0858 | 91.766
| Mantenimiento |  |  |  | 11477411 | 9100000 | 11100000 | 10559337 | 116.0367 | 95.1292
| Mantenimiento a Muelles 2014 | 1309J2P0006 | TAB. | 01-2014 12-2014 | 7444807 | 7200000 | 7200000 | 6889701 | 95.6903 | 95.6903 | 100 | 95.6 | 95.6
Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bitas de amarre
| Mantenimiento a obras de protección 2014 | 1409J2P0001 | TAB. | 02-2014 12-2014 | 2068002 |  | 2000000 | 1998318 |  | 99.9159 | 100 | 99.9 | 99.9
Reposición de material de núcleo (rocas) y en coraza (dados de concreto) en rompeolas oriente
| Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014 | 1309J2P0007 | TAB. | 01-2014 12-2014 | 775501 | 750000 | 750000 | 713363 | 95.1151 | 95.1151 | 100 | 95.1 | 95.1
Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión
| Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014 | 1309J2P0008 | TAB. | 01-2014 12-2014 | 775501 | 750000 | 750000 | 626494 | 83.5325 | 83.5325 | 100 | 84 | 84
Mantenimientos a oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana- Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad - Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM .
| Mantenimiento a Balizas del señalamiento maritimo del puerto | 1309J2P0005 | TAB. | 03-2014 12-2014 | 413600 | 400000 | 400000 | 331461 | 82.8653 | 82.8653 | 100 | 57 | 57
Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto
| Estudios de preinversión |  |  |  | 1861202 |  | 1800000 | 1278473 |  | 71.0263
| Servicios relacionados con obras públicas 2014 | 1409J2P0002 | TAB. | 02-2014 12-2014 | 1861202 |  | 1800000 | 1278473 |  | 71.0263 | 100 | 68.4 | 68.4
Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos tipográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 460343111 | 28710784 | 30075784 | 29831685 | 103.9041 | 99.1884
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 167152994 |  | 1365000 | 1321009 |  | 96.7772
| Infraestructura económica |  |  |  | 167152994 |  | 1365000 | 1321009 |  | 96.7772
| Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto) | 0909J2P0002 | TAB. | 07-2009 12-2014 | 167152994 |  | 1365000 | 1321009 |  | 96.7772 | 100 |  | 99
Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de 20.0 x 50.0, con rampa Rol on - Rol of.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 293190117 | 28710784 | 28710784 | 28510676 | 99.303 | 99.303
| Infraestructura económica |  |  |  | 293190117 | 28710784 | 28710784 | 28510676 | 99.303 | 99.303
| Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. | 0809J2P0002 | TAB. | 03-2008 12-2017 | 293190117 | 28710784 | 28710784 | 28510676 | 99.303 | 99.303 | 100 |  | 99.1
Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1