## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1792360131 | 54635652 | 67093928 | 68359744 | 125.1193 | 101.8866
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 29966079 |  | 25238276 | 26254768 |  | 104.0276
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 29966079 |  | 25238276 | 26254768 |  | 104.0276
| Adquisiciones |  |  |  | 16751546 |  | 12458276 | 12605714 |  | 101.1835
| Programa de adqusiciones 2014 | 1309J2R0004 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 16751546 |  | 12458276 | 12605714 |  | 101.1835 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, equipo de transporte, informatico y comunicación indispensable para la operación.
| Mantenimiento |  |  |  | 13214533 |  | 12780000 | 13649054 |  | 106.8001
| Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. 2014 | 1409J2R0002 | B.C. | 11-2014 12-2014 | 13214533 |  | 12780000 | 13649054 |  | 106.8001 | 100 | 100 | 100
Esta enfocado en la reparación y rehabilitación de los activos fijos y bienes inmuebles, con la finalidad de mantener y elevar los niveles de productividad, seguridad y competitividad en la movilización de carga de ambos Puertos.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1762394052 | 54635652 | 41855652 | 42104976 | 77.065 | 100.5957
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 18417714 |  | 1360576 | 1360576 |  | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 18417714 |  | 1360576 | 1360576 |  | 100
| Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal. | 1109J2R0003 | B.C. | 06-2011 12-2014 | 18417714 |  | 1360576 | 1360576 |  | 100 | 100 | 8.1 | 100
Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, asi como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1743976338 | 54635652 | 40495076 | 40744400 | 74.5747 | 100.6157
| Infraestructura económica |  |  |  | 1610013554 |  | 30491182 | 30320922 |  | 99.4416
| Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada | 1109J2R0009 | B.C. | 05-2012 12-2015 | 112761502 |  | 28400000 | 28394998 |  | 99.9824 | 62.2 | -36.2 | 62.2
Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada
| Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros | 0809J2R0003 | B.C. | 02-2012 12-2016 | 772563159 |  | 1057695 | 975859 |  | 92.2628 | 2.3 | -56.2 | 2.3
Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros.
| Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada | 0809J2R0004 | B.C. | 02-2012 12-2016 | 215773385 |  | 853487 | 770065 |  | 90.2257 | 5.1 |  | 5.1
Construccion de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las areas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo.
| Ampliación de la dársena de ciaboga y canales de navegación en el Puerto de Ensenada. | 1409J2R0001 | B.C. | 09-2014 12-2015 | 508915508 |  | 180000 | 180000 |  | 100
Ampliar el diámetro actual de 450 (m) de la dársena de ciaboga a 550 (m). Dragar hasta la cota -18.20 (m) NBMI, tanto los canal de navegación como la dársena de ciaboga.
| Otros proyectos |  |  |  | 133962784 | 54635652 | 10003894 | 10423478 | 19.0782 | 104.1942
| Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada | 1209J2R0002 | B.C. | 07-2012 12-2016 | 133962784 | 54635652 | 10003894 | 10423478 | 19.0782 | 104.1942 | 14.2 | -7.8 | 14.2
Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.
NOTA: La diferencia se debe a la captación de recursos excedentes no programados durante el mes de diciembre 2014, de los cuales no fue posible su regularización debido a las fechas de cierre del MINEX.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1