## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1785976874 |  | 15006992 | 14239004 |  | 94.8825
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 7011380 |  | 5717600 | 5567499 |  | 97.3748
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 7011380 |  | 5717600 | 5567499 |  | 97.3748
| Mantenimiento |  |  |  | 6351687 |  | 5167600 | 5098839 |  | 98.6694
| Rehabilitación de las instalaciones eléctricas, así como mejorar y ampliar la iluminación de los patios de almacenamiento adjuntos a la Terminal de Transbordadores. | 1409J2T0002 | SIN. | 06-2014 10-2014 | 4920827 |  | 4102600 | 4075467 |  | 99.3386 | 100 | 20 | 20
Cambiar la alimentación eléctrica de patios, desde la Subestación existente de la Terminal de Transbordadores, y toda la rehabilitación y ampliación electica de los tres patios de almacenamiento.
| Rehabilitación y Mantenimiento por Riego Asfáltico de impregnación de Alta Densidad de los patios adjuntos a la Terminal de Transbordadores y Terminal de PEMEX. | 1409J2T0006 | SIN. | 08-2014 12-2014 | 1430860 |  | 1065000 | 1023372 |  | 96.0913 | 100 | 60 | 60
Realizar el Riego Asfáltico de Impregnación de Alta Densidad en una superficie aproximada de 31,300 metros cuadrados, que incluirá la eliminación los baches, compactación de las áreas que lo requieran, y nivelar todas las superficies de manera uniforme con carpeta asfáltica.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 659693 |  | 550000 | 468660 |  | 85.2109
| Mecánica de Suelos del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga incluye supervisión. | 1409J2T0001 | SIN. | 04-2014 05-2014 | 659693 |  | 550000 | 468660 |  | 85.2109 | 100 | 84 | 84
Contratar para realizar la Mecánica de Suelos de áreas de navegación y dársena de ciaboga del Puerto de Mazatlán, para determinar las características del subsuelo del lecho marino y continuar los trabajos de dragado.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1778965494 |  | 9289392 | 8671505 |  | 93.3485
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1559273 |  | 1300000 | 682113 |  | 52.4702
| Otros proyectos |  |  |  | 1559273 |  | 1300000 | 682113 |  | 52.4702
| Levantamiento Topográfico del Recinto Portuario | 1409J2T0004 | SIN. | 08-2014 12-2014 | 1079497 |  | 900000 | 540613 |  | 60.0681 | 100 | 50 | 50
Se están llevando a cabo gestiones para obtener un terreno que ocupaba la antigua termoeléctrica de la CFE, y adicionarlo al Recinto Portuario y utilizarlo para construir una nueva terminal de los transbordadores para el servicio de transporte de carga y pasajeros de Mazatlán- la Paz ,B.C.- Mazatlán
| Estudio de Dinámica Costera | 1409J2T0005 | SIN. | 08-2014 11-2014 | 479776 |  | 400000 | 141500 |  | 35.375 | 100 | 20 | 20
El Estudio de Dinámica costera compuesto de: dirección y velocidad de las corrientes, oleaje y transporte de sedimentos en la zona de vertimiento, describiendo, de acuerdo a los resultados obtenidos, los posibles cambios ó afectaciones en la morfología y dinámica litoral del área circunvecina
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1777406221 |  | 7989392 | 7989392 |  | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 1777406221 |  | 7989392 | 7989392 |  | 100
| Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. | 1209J2T0003 | SIN. | 10-2012 12-2016 | 1777406221 |  | 7989392 | 7989392 |  | 100 | 100 |  | 65
Dragado de construcción para profundizar: Canal de acceso, dársena de ciaboga y Terminal de Transbordadores.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1