## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1577783827 | 169850800 | 233116966 | 235038727 | 138.3795 | 100.8244
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 52426226 |  | 44985731 | 44985731 |  | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 39426226 |  | 39329773 | 39329773 |  | 100
| Mantenimiento |  |  |  | 34256221 |  | 33129773 | 33129773 |  | 100
| Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Yucalpetén, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe) | 1409J2U0001 | YUC. | 12-2013 08-2014 | 17170500 |  | 16605882 | 16605882 |  | 100 | 100 | 90.5 | 90.5
Dragar los canales de navegación; tres de acceso exterior de 30 m de ancho por una longitud total de 4,760 m y de acceso interior de 20 m de ancho por una longitud total de 2,600 m y de las dársenas interiores, cubriendo un área total de 101 Ha, a una profundidad variable entre 2.20 y 3.00 m.
| Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Telchac, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe) | 1409J2U0003 | YUC. | 12-2013 07-2014 | 9895574 |  | 9570178 | 9570178 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Dragar el canal de navegación de acceso exterior de 40 m de ancho por 140 m de largo, canal de acceso entre escolleras de 40 m de ancho por 730 m de largo, zona del refugio pesquero con un canal de 25 m de ancho por 450 m de largo.
| Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en el Puerto de Río Lagartos, Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe) | 1409J2U0002 | YUC. | 12-2013 07-2014 | 7190147 |  | 6953713 | 6953713 |  | 100 | 100 | 91 | 91
Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso exterior de 40 m de ancho por 460 m de largo y canal de acceso entre escolleras de 40 m de ancho por 2,140 m de largo a 3.00 metros de profundidad
| Estudios de preinversión |  |  |  | 5170005 |  | 6200000 | 6200000 |  | 100
| Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014 | 1309J2U0004 | YUC. | 07-2014 12-2014 | 5170005 |  | 6200000 | 6200000 |  | 100 | 100 | 69.1 | 69.1
Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 13000000 |  | 5655958 | 5655958 |  | 100
| Mantenimiento |  |  |  | 13000000 |  | 5655958 | 5655958 |  | 100
| DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN (REGIÓN GOLFO SURESTE Y CARIBE) | 1409J2U0005 | YUC. | 06-2014 03-2015 | 13000000 |  | 5655958 | 5655958 |  | 100 | 100 | 50 | 50
dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso exterior de 15 m de ancho por una longitud de 320 m y canal de navegación interior de 25 m de ancho por una longitud de 700 m cubriendo un área total de 28.7 Ha, a 3.00 m de profundidad,
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1525357601 | 169850800 | 188131235 | 190052996 | 111.8941 | 101.0215
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 244409516 | 19850800 | 36144042 | 36144039 | 182.0785 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 244409516 | 19850800 | 36144042 | 36144039 | 182.0785 | 100
| Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas | 1109J2U0005 | YUC. | 03-2012 08-2014 | 45542904 | 10350800 |  |  |  |  | 100
Construcción de una pasarela de 209 metros rematando en una plataforma de 52 metros a base de pilas, trabes y losas de concreto.
| Modernización de Puerto Progreso. Construcción Muelle 3 | 1409J2U0007 | YUC. | 10-2014 12-2014 | 88987414 |  | 17400000 | 17400000 |  | 100 | 100 | 20 | 20
SE CAMBIARÁ LA GEOMETRÍA DE LA IUM1 SEÑALADO EN EL PMD PORTUARIO DE PUERTO PROGRESO. SE PERSIGUE PREPARAR ESTRUCTURALMENTE LA IUM1 AL PROYECTO MODERNIZADOR DEL PUERTO, GARANTIZAR LA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE, APROVECHAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DETONAR LAS OPERACIONES DE LA IUM3.
| Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana | 0909J2U0006 | YUC. | 12-2012 08-2014 | 20690452 | 9500000 | 10744042 | 10744039 | 113.0951 | 100 | 100 | 52 | 52
Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.
| Reforzamiento del viaducto de comunicación | 0709J2U0010 | YUC. | 10-2008 12-2014 | 89188746 |  | 8000000 | 8000000 |  | 100 | 100 |  | 99.6
Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1280948085 | 150000000 | 151987193 | 153908957 | 102.606 | 101.2644
| Infraestructura económica |  |  |  | 23161622 |  | 5000000 | 6921764 |  | 138.4353
| DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO | 0909J2U0007 | YUC. | 01-2010 04-2015 | 23161622 |  | 5000000 | 6921764 |  | 138.4353 | 100 | 20 | 20
La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional , diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas.
NOTA: Aprovechamiento de ingresos excedentes aplicados a este proyecto, obtenidos en el ultimo bimestre del ejercicio de 2014 y no fue posible regularizarlo por el cierre del sistema MINEX al 31 de diciembre de 2014.
| Otros proyectos |  |  |  | 1257786463 | 150000000 | 146987193 | 146987193 | 97.9915 | 100
| Construcción del Viaducto Alterno | 1209J2U0001 | YUC. | 02-2012 12-2016 | 1257786463 | 150000000 | 146987193 | 146987193 | 97.9915 | 100 | 100 | 31.1 | 31.1
Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1