## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 436602006 | 44557742 | 44557742 | 49306048 | 110.6565 | 110.6565
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 67210065 | 44557742 | 44557742 | 49306048 | 110.6565 | 110.6565
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 67210065 | 44557742 | 44557742 | 49306048 | 110.6565 | 110.6565
| Mantenimiento |  |  |  | 67210065 | 44557742 | 44557742 | 49306048 | 110.6565 | 110.6565
| Dragado de Mantenimiento 2014 | 1309J2X0001 | VER. | 01-2014 12-2014 | 67210065 | 44557742 | 44557742 | 49306048 | 110.6565 | 110.6565 | 100 | 100 | 100
Contar con la profundidad necesaria para el arribo y zarpe de los buques que ingresan al puerto.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 369391941
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 22275142
| Infraestructura económica |  |  |  | 22275142
| Construccion de vialidad, obras complementarias e iluminacion de acceso al recinto portuario | 0909J2X0001 | VER. | 04-2010 12-2014 | 22275142 | [5 empty] | 99 |  | 99
Construcción de una vialidad tipo A2 de 500 metros de longitud, construcción de dos casetas de vigilancia, instalación de barreras, señalamiento vial e iluminación del acceso al recinto portuario
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 347116799
| Infraestructura económica |  |  |  | 347116799
| Construcción de torres de alumbrado con sistema de alto montaje en muelle fiscal | 1309J2X0004 | VER. | 09-2013 12-2015 | 4311992
La construcción de cinco torres para el sistema de alumbrado en el muelle fiscal a una altura de 30 mts., con cargas balanceadas
| Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan. | 0809J2X0001 | VER. | 01-2008 12-2015 | 342804807 | [5 empty] | 100 |  | 99
Construcción de un camino alterno tipo A2 de 9.4Km que abarca desde el enlace vial que conectará la Autopista México-Tuxpan hasta los terrenos de TMM.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1