## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 6882419922 | 452727571 | 500987268 | 505192930 | 111.5887 | 100.8395
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 280663269 | 192340254 | 55349743 | 57121647 | 29.6982 | 103.2013
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 171913269 | 142340254 | 55349743 | 57121647 | 40.1304 | 103.2013
| Adquisiciones |  |  |  | 951281 |  | 918073 | 918073 |  | 100
| Adquisición de RACKS para Bodega Archivo 2014 | 1309J2Y0008 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 951281 |  | 918073 | 918073 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquirir RACKS para ubicarlos en la Bodega Archivo de la API Altamira y se reguarden los documentos de la entidad.
| Mantenimiento |  |  |  | 147179965 | 142340254 | 34677102 | 38542797 | 27.0779 | 111.1477
| Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2014 | 1309J2Y0007 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 76857557 | 74330254 | 29986912 | 32844985 | 44.1879 | 109.5311 | 100 | 42.9 | 42.9
Mantenimiento a vialidades, drenaje pluvial, líneas eléctricas y alumbrado, vías férreas, inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos; así como obras de seguridad aduanera.
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.
| Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014 | 1309J2Y0006 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 70322408 | 68010000 | 4690190 | 5697812 | 8.3779 | 121.4836 | 100
Llevar a cabo el dragado de mantenimiento en el Puerto de Altamira y mantenimiento en las defensas de los muelles.
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 23782023 |  | 19754568 | 17660777 |  | 89.401
| Estudios y Proyectos de Preinversión 2014 | 1309J2Y0010 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 23782023 |  | 19754568 | 17660777 |  | 89.401 | 50 | 5.9 | 5.9
Realizar estudios y proyectos de preinversión indispensables en la toma de decisiones y para el desarrollo portuario.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 108750000 | 50000000
| Mantenimiento |  |  |  | 108750000 | 50000000
| Mantenimiento a Obras de Protección | 1309J2Y0004 | TAMPS. | 07-2013 12-2017 | 108750000 | 50000000 |  |  |  |  | 100
Rehabilitación de la Escollera Norte a base de material pétreo por método convencional, con equipo de tierra camión y tractor. La escollera norte queda comprendida, con 1,510 metros de longitud, 8.0 metros de corona, área de 12, 080.0 m2 y altura de corona de +3.24 metros.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 6601756653 | 260387317 | 445637525 | 448071283 | 172.0788 | 100.5461
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1936312231 | 25381621 | 89959338 | 98229497 | 387.0103 | 109.1932
| Infraestructura económica |  |  |  | 1838242505 | 25381621 | 67205073 | 72606847 | 286.0607 | 108.0377
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. | 0309J2Y0030 | TAMPS. | 01-2004 12-2014 | 1700909010 | 25381621 | 57000000 | 55579098 | 218.9738 | 97.5072 | 100 | 24.7 | 80
Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.
| Vialidades de conexión | 0909J2Y0001 | TAMPS. | 03-2009 12-2014 | 137333495 |  | 10205073 | 17027749 |  | 166.8557 | 98.6 |  | 98.6
Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario.
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública. Con este importe se realizaron trabajos de construcción de drenes pluviales ubicados en la vialidad Mar Rojo con una longitud de 1,137m, para captar y desalojar los escurrimientos pluviales y evitar inundaciones en las viialidades y predios por las lluvias normales y atípicas de la zona.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 98069726 |  | 22754265 | 25622650 |  | 112.6059
| Alumbrado en estacionamientos y vialidades. | 1109J2Y0010 | TAMPS. | 08-2011 12-2014 | 98069726 |  | 22754265 | 25622650 |  | 112.6059 | 100 |  | 97
Instalación de alumbrado en las vialidades y estacionamientos del puerto de Altamira.
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4665444422 | 235005696 | 355678187 | 349841786 | 148.8652 | 98.3591
| Infraestructura económica |  |  |  | 4486873336 | 235005696 | 352428785 | 346651641 | 147.5078 | 98.3608
| Vías férreas de enlace y almacenamiento | 0809J2Y0011 | TAMPS. | 03-2009 12-2015 | 150947936 | 30987291 |  |  |  |  | 100 |  | 96
Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de granelesminerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.
| Reconstrucción de escolleras y obras de protección | 0309J2Y0002 | TAMPS. | 01-2001 12-2015 | 1676925855 | 67716355 | 265500000 | 265493284 | 392.0667 | 99.9975 | 100 | 16.8 | 45.1
Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.
| Construcción de infraestructura básica portuaria | 1409J2Y0001 | TAMPS. | 07-2014 12-2016 | 169181538 |  | 51363040 | 55566573 |  | 108.184 | 13 | 10 | 10
Construcción y desarrollo de líneas eléctricas y alumbrado, drenes pluviales y líneas de agua.
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.
| Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. | 1109J2Y0011 | TAMPS. | 08-2012 12-2016 | 1954331115 | 136302050 | 18874945 | 8885271 | 6.5188 | 47.0744 | 100 |  | 96.1
Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.
| Subestación eléctrica y línea de transmisión | 1009J2Y0005 | TAMPS. | 01-2011 12-2015 | 89002991 |  | 15471964 | 15471964 |  | 100 | 100 | 11 | 11
Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA y una línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica a diversas zonas del puerto y empresas que estan restringidos ante una mayor demanda.
| Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí | 1309J2Y0014 | TAMPS. | 10-2013 12-2016 | 250563395 |  | 918836 | 918836 |  | 100 | 50
Construcción de un paso a desnivel y un paso deprimido en la intersección en el Bulevar de los Ríos y Río Tamesí
| Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira. | 1309J2Y0011 | TAMPS. | 02-2014 07-2016 | 195920506 |  | 300000 | 315713 |  | 105.2377 | 10
El proyecto de inversión consiste en un paso a desnivel con dos cuerpos de 330 m de longitud cada uno; con ancho de calzada de 7.00 m y ancho total de 8.20 m para cada cuerpo.
NOTA: La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 178571086 |  | 3249402 | 3190145 |  | 98.1764
| Obras de seguridad portuaria | 1409J2Y0003 | TAMPS. | 10-2014 12-2016 | 35950631 |  | 2830195 | 2770939 |  | 97.9063 | 9 | 9 | 9
Realización de obras de protección y seguridad dentro del Puerto Industrial de Altamira, las cuales son necesarias para el mejoramiento y adecuado funcionamiento de la Aduana de Altamira y el CUMAR
| Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT | 1409J2Y0002 | TAMPS. | 10-2014 12-2017 | 142620455 |  | 419207 | 419206 |  | 99.9998
Construcción de un cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1