## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 8140210551 | 1086225000 | 444377402 | 429245129 | 39.5171 | 96.5947
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 89701138 | 38225000 | 38225000 | 28199812 | 73.7732 | 73.7732
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 89701138 | 38225000 | 38225000 | 28199812 | 73.7732 | 73.7732
| Adquisiciones |  |  |  | 89701138 | 38225000 | 38225000 | 28199812 | 73.7732 | 73.7732
| Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2014 | 1309J2Z0001 | SON. | 01-2014 12-2014 | 89701138 | 38225000 | 38225000 | 28199812 | 73.7732 | 73.7732 | 100 | 10.8 | 10.8
Inversión en maquinaria y equipo para la operación,movimiento y trasportación de carga, maniobras. La dotación de motores, variadores y reductores de velocidad para la operación de los silos. Los generadores y baterías de apoyo a la operación del CCTM
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8050509413 | 1048000000 | 406152402 | 401045317 | 38.2677 | 98.7426
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 297446727
| Infraestructura económica |  |  |  | 297446727
| Dragado de Canales y Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y Atraque del actual Recinto. | 1309J2Z0002 | SON. | 09-2013 12-2014 | 297446727 | [5 empty] | 100 | -1 | 99
Llevar a cabo el dragado en el canal de navegación, dársena de ciaboga, áreas de maniobras y atraque del actual recinto; a una profundidad, anchura y diámetro, para la operación de buques de hasta 150mil toneladas
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 7753062686 | 1048000000 | 406152402 | 401045317 | 38.2677 | 98.7426
| Infraestructura económica |  |  |  | 7753062686 | 1048000000 | 406152402 | 401045317 | 38.2677 | 98.7426
| Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I | 1209J2Z0001 | SON. | 03-2012 12-2016 | 7372255709 | 1000000000 | 251451622 | 251451622 | 25.1452 | 100 | 100 | 2 | 10.2
Una vez acometidas las obras marítimas, se procederá habilitar en la zona de la península, un espacio de tierra de 165.06 ha que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La Fase I consistirá en la habilitación de la Plataforma Sur con un área equivalente a 67 hectáreas.
| Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores | 1309J2Z0003 | SON. | 11-2013 05-2015 | 158202153 |  | 106700780 | 106700780 |  | 100 | 100 | 86 | 86
Llevar a cabo los estudios y obras para el relleno en área marítima, la demolición de construcciones existentes, formación de terraplenes y el acondicionamiento y nivelación de la zona ferroviaria, para alcanzar un superficie de seis hectáreas terrestres.
| Rehabilitación de muelles | 1109J2Z0009 | SON. | 04-2012 12-2015 | 116634264 | 28000000 | 28000000 | 22930516 | 81.8947 | 81.8947 | 100 | -9.9 | 90
Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque.
| Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías | 1109J2Z0005 | SON. | 02-2012 12-2015 | 105970560 | 20000000 | 20000000 | 19962399 | 99.812 | 99.812 | 100 | -8.9 | 91
Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1