## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 5232755298 | 491000000 | 629386227 | 677204934 | 137.9236 | 107.5977
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 58591490 |  | 42138793 | 38745692 |  | 91.9478
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 58591490 |  | 42138793 | 38745692 |  | 91.9478
| Adquisiciones |  |  |  | 13095446 |  | 7120000 | 6820135 |  | 95.7884
| Programa de adquisiciones 2014 | 1309J3A0001 | MICH. | 10-2014 12-2014 | 13095446 |  | 7120000 | 6820135 |  | 95.7884 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, equipo de transporte y comunicación indispensable para la operación.
| Mantenimiento |  |  |  | 45496044 |  | 35018793 | 31925557 |  | 91.1669
| Programa de Mantenimiento 2014 | 1309J3A0002 | MICH. | 01-2014 12-2014 | 45496044 |  | 35018793 | 31925557 |  | 91.1669 | 100 | 55.1 | 55.1
Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías férreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puentes.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 5174163808 | 491000000 | 587247434 | 638459242 | 130.0324 | 108.7207
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 569831829 | 10000000 | 52439897 | 53915924 | 539.1592 | 102.8147
| Infraestructura económica |  |  |  | 569831829 | 10000000 | 52439897 | 53915924 | 539.1592 | 102.8147
| Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal | 0409J3A0004 | MICH. | 01-2005 12-2014 | 307837838 |  | 50653385 | 52129412 |  | 102.914 | 100 | 0.2 | 100
Habilitación del terreno donde se construirá un edificio de 4 niveles así como la construcción del centro de negocios que dará cabido a 30 espacios. Se considerara el desarrollo de la zona externa de las edificaciones de estacionamiento, todo esto sobre un área de 2.4 hectáreas.
NOTA: Esta diferencia se pago con los ingresos excedentes captados en el ultimo bimestre del ejercicio y que no se pudieron regularizar por las fechas de cierre de los sistemas MINEX y MAPE de la SHCP
| Construcción de centro de control de emergencias | 0309J3A0018 | MICH. | 01-2004 12-2014 | 261993991 | 10000000 | 1786512 | 1786512 | 17.8651 | 100 | 100 | -63.5 | 36
El habilitado del terreno en donde se , realizara la construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4604331979 | 481000000 | 534807537 | 584543318 | 121.5267 | 109.2998
| Infraestructura económica |  |  |  | 4604331979 | 481000000 | 534807537 | 584543318 | 121.5267 | 109.2998
| Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas | 1209J3A0001 | MICH. | 01-2013 12-2015 | 1691294248 | 406000000 | 409042166 | 421374290 | 103.7868 | 103.0149 | 100 | -58.4 | 40.5
Dragar para recibir buques con esloras mayores a los 350 metros, y mangas cercanas a los 50 metros con cargas de hasta 160,000 ton.
NOTA: Esta diferencia se pago con los ingresos excedentes captados en el ultimo bimestre del ejercicio y que no se pudieron regularizar por las fechas de cierre de los sistemas MINEX y MAPE de la SHCP
| Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) | 1409J3A0001 | MICH. | 06-2014 12-2015 | 71863070 |  | 45000000 | 45000000 |  | 100 | 100 | 59 | 59
Dotar de infraestructura para el CUMAR ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas Mich., con el fin de brindar la seguridad en las instalaciones al interior del Puerto.
| REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL | 0509J3A0004 | MICH. | 02-2006 12-2015 | 182452650 | 35000000 | 36325370 | 34788837 | 99.3967 | 95.7701 | 38.4 | -60.8 | 38.4
Remplazar la infraestructura de torres estructurales a postes troncocónicos, a fin de llevar una mayor cantidad de circuitos los cual permitiría reducir los espacios que ocupan al considerar que pueden conducir tanto los circuitos de 230KV como los de 115KV en un mismo poste.
| Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación | 0309J3A0002 | MICH. | 01-2001 12-2017 | 913072432 | 10000000 | 10742761 | 10692287 | 106.9229 | 99.5302 | 100 | -68.2 | 31
La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas.
| Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial | 0209J3A0001 | MICH. | 01-2001 12-2015 | 335509324 | 10000000 | 10742000 | 10683035 | 106.8303 | 99.4511 | 100 |  | 99.3
Construcción de segundo cuerpo de la vialidad norte, ampliándola a cuatro carriles con un ancho de 3.50 metros por carril, y con dos acotamientos laterales de 2.50 metros cada uno, la capa de rodamiento será a base de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor.
| PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. | 0909J3A0002 | MICH. | 01-2011 12-2015 | 388396709 |  | 9537240 | 30366623 |  | 318.4005 | 11.7 | -87.3 | 11.7
Demolición de camino sobre pedraplen y cuerpo de pedraplen (paso de burras) y Dragado de 1.6 millones de m3 de material para prolongar canal suroeste en 600 metros.
NOTA: Esta diferencia se pago con los ingresos excedentes captados en el ultimo bimestre del ejercicio y que no se pudieron regularizar por las fechas de cierre de los sistemas MINEX y MAPE de la SHCP
| Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas | 1309J3A0003 | MICH. | 12-2013 12-2018 | 753233888 |  | 7000000 | 25000000 |  | 357.1429 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Dotar de infraestructura a la Aduana ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas Mich., con el fin de desarrollar la II y III etapa de construcción y atender la carga contenerizada que llegan al Puerto.
NOTA: Esta diferencia se pago con los ingresos excedentes captados en el ultimo bimestre del ejercicio y que no se pudieron regularizar por las fechas de cierre de los sistemas MINEX y MAPE de la SHCP
| Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común | 0809J3A0002 | MICH. | 01-2009 12-2015 | 157043872 | 12000000 | 4253000 | 4523456 | 37.6955 | 106.3592 | 53.9 | -45.1 | 53.9
Se realiza la construcción de vialidades derivadoras o que llevan hacia las distintas terminales, así mismo se realiza la construcción de patios de servicios generales para los usuarios del puerto mismos que pueden ser utilizados para almacenamiento, estacionamiento o servicios en general.
NOTA: Esta diferencia se pago con los ingresos excedentes captados en el ultimo bimestre del ejercicio y que no se pudieron regularizar por las fechas de cierre de los sistemas MINEX y MAPE de la SHCP
| Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario | 0809J3A0003 | MICH. | 01-2009 12-2016 | 111465786 | 8000000 | 2165000 | 2114790 | 26.4349 | 97.6808 | 33.6 | -65.6 | 33.6
Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1