## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 12382796568 | 497341975 | 738635492 | 589863961 | 118.6033 | 79.8586
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 307990614 | 128842000 | 171519914 | 123046548 | 95.5019 | 71.7389
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 149356763 | 45000000 | 59120000 | 58081722 | 129.0705 | 98.2438
| Mantenimiento |  |  |  | 122989737 | 45000000 | 33620000 | 33500811 | 74.4462 | 99.6455
| Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima. | 1309J3B0005 | COL. | 01-2014 12-2014 | 48081047 | 45000000 |  |  |  |  | 100 |  | 1
Implementar un sistema de protección anticorrosiva mediante corriente impresa a lo largo de la estructura del tablestacado
| Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera | 1309J3B0001 | COL. | 01-2013 12-2014 | 32883787 |  | 22000000 | 21987128 |  | 99.9415 | 100 | 19.6 | 57.6
Brindar mantenimiento a la infraestructura de los muelles e infraestructura de apoyo de la terminal pesquera
| Dragado de Mantenimiento 2013 | 1309J3B0003 | COL. | 06-2013 06-2014 | 42024903 |  | 11620000 | 11513683 |  | 99.0851 | 100 |  | 100
El proyecto comprende aproximadamente un total de 187,000m3 de dragado en 2013 para la restitución de profundidades con respecto al Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI) de las zonas que no cumplan con la oficial establecida para las bandas A, B, C, D, Dársena Norte y Terminal Pesquera.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 26367026 |  | 25500000 | 24580911 |  | 96.3957
| Estudios de Preinversión 2014 | 1409J3B0002 | COL. | 07-2014 12-2014 | 26367026 |  | 25500000 | 24580911 |  | 96.3957 | 100 | 45 | 45
Se realiza diversos estudios relacionados con la Obra Pública como levantamientos Topo Batimétricos Gestión Ambiental, proyectos ejecutivo de la modernización de la red de agua potable, de alumbrado, de la ruta de transferencia, entre otros
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 158633851 | 83842000 | 112399914 | 64964826 | 77.4848 | 57.7979
| Adquisiciones |  |  |  | 71941139 |  | 57979585 | 12950236 |  | 22.3359
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 | 1409J3B0004 | COL. | 07-2014 12-2015 | 71941139 |  | 57979585 | 12950236 |  | 22.3359 | 100 | 1 | 1
Contar con un programa de adquisiciones de Equipo Operativo, de Seguridad, Protección Portuaria y Tecnológico Administrativo que permita tener un mejor desempeño al personal que labora en la API MAN y que puedan atender cualquier situación de emergencia de manera oportuna.
| Mantenimiento |  |  |  | 86692712 | 83842000 | 54420329 | 52014590 | 62.0388 | 95.5793
| DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014 | 1309J3B0006 | COL. | 07-2014 12-2015 | 86692712 | 83842000 | 54420329 | 52014590 | 62.0388 | 95.5793 | 100 | 94 | 95
Proporcionar dragado de mantenimiento con equipo especializado: grúa y almeja, en las áreas correspondientes a las Bandas C y D para mantener las condiciones de servicio previstas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 12074805954 | 368499975 | 567115578 | 466817413 | 126.6804 | 82.3143
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1273085975 | 353504146 | 429915578 | 344540266 | 97.4643 | 80.1414
| Infraestructura económica |  |  |  | 950306402 | 237004146 | 358415578 | 274521577 | 115.8299 | 76.5931
| Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D | 1309J3B0002 | COL. | 06-2013 08-2014 | 515952250 | 237004146 | 212004146 | 143659010 | 60.6146 | 67.7624 | 100 | -64.9 | 35
Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal.
| Dragado de construccion 2014 | 1409J3B0003 | COL. | 07-2014 12-2014 | 182409597 |  | 111411432 | 95907165 |  | 86.0838 | 100 | 30 | 30
Realizar el dragado de construcción de 873,648.05 m3 de material en el canal de acceso y las bandas A, B, C y D del puerto de Manzanillo, para incrementar la profundidad de dichas áreas de agua y poder atender a embarcaciones de mayor capacidad de carga
| Instalaciones de Patio regulador de trailers | 0509J3B0010 | COL. | 02-2006 12-2014 | 251944555 |  | 35000000 | 34955402 |  | 99.8726 | 100 | 12.3 | 97.9
Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 322779573 | 116500000 | 71500000 | 70018689 | 60.1019 | 97.9282
| Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. | 1209J3B0006 | COL. | 09-2012 12-2014 | 322779573 | 116500000 | 71500000 | 70018689 | 60.1019 | 97.9282 | 100 | -5.9 | 54
Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su numero de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 10801719979 | 14995829 | 137200000 | 122277147 | 815.4077 | 89.1233
| Infraestructura económica |  |  |  | 10801719979 | 14995829 | 137200000 | 122277147 | 815.4077 | 89.1233
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | 1409J3B0006 | COL. | 08-2014 12-2015 | 3214596307 |  | 120000000 | 119384028 |  | 99.4867 | 30 | 26.3 | 26.3
Se realizaran diversas obras complementarias como la pavimentación a base de concreto hidráulico de distintas vialidades y accesos a comunidades, así como la construcción de drenes pluviales, redes de drenaje sanitario y redes de agua potable, alumbrado público, a fin de mejorar la imagen urbana.
| Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte | 0809J3B0001 | COL. | 01-2008 12-2015 | 7567127820 | 517500 | 16500000 | 2399509 | 463.6732 | 14.5425 | 100 |  | 72.6
Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada.
| Modernizacion de la Red Hidraulica | 1309J3B0004 | COL. | 01-2014 12-2015 | 19995852 | 14478329 | 700000 | 493610 | 3.4093 | 70.5157 | 100 | 95 | 96
consiste en la instalación de 10,000 m de tubetria de policloruro y acero al carbón, 76 medidores electromagnéticos de 2.5 y 6 pulgadas, así como 15 cajas de válvulas tipo 1 y 11, un tanque de regulación con capacidad de 1,500 m3; entre otras necesidades.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1