## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 309597217 | 31000000 | 44343520 | 43557726 | 140.5088 | 98.2279
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 244143641 | 19250000 | 33638520 | 32854393 | 170.6722 | 97.669
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 34004186 | 4800000 | 11293520 | 10746329 | 223.8819 | 95.1548
| Adquisiciones |  |  |  | 1619990 |  | 1203520 | 979992 |  | 81.4271
| Programa de adquisiciones 2014 | 1409J3D0001 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 1619990 |  | 1203520 | 979992 |  | 81.4271 | 100 | 70 | 70
Llevar a cabo la sustitución y renovación de los bienes muebles de la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas en las partidas presupuestales involucradas.
| Mantenimiento |  |  |  | 26697190 | 2000000 | 8490000 | 8170473 | 408.5236 | 96.2364
| Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico | 0909J3D0001 | TAMPS. | 01-2010 12-2014 | 15065278 | 2000000 |  |  |  |  | 100 |  | 94
Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria conlindante a él.
| Modernización del sistema de Alumbrado del Recinto Portuario (muelles 1 al 7). | 1109J3D0007 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 11631912 |  | 8490000 | 8170473 |  | 96.2364 | 100 | 80 | 80
Puerto de Tampico
| Estudios de preinversión |  |  |  | 5687006 | 2800000 | 1600000 | 1595864 | 56.9951 | 99.7415
| Servicios relacionados con la obra pública | 1209J3D0004 | TAMPS. | 01-2013 12-2014 | 5687006 | 2800000 | 1600000 | 1595864 | 56.9951 | 99.7415 | 100 | -29.9 | 70
Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 210139455 | 14450000 | 22345000 | 22108064 | 152.997 | 98.9396
| Mantenimiento |  |  |  | 202436148 | 14450000 | 22225000 | 21990655 | 152.1845 | 98.9456
| Dragado de Mantenimiento | 1209J3D0002 | TAMPS. | 01-2013 12-2015 | 202436148 | 14450000 | 22225000 | 21990655 | 152.1845 | 98.9456 | 100 | -29.4 | 70.5
Con una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 7703307 |  | 120000 | 117409 |  | 97.8408
| Estudio estructural de muelles | 1409J3D0002 | TAMPS. | 02-2014 11-2015 | 7703307 |  | 120000 | 117409 |  | 97.8408 | 60 | 2 | 2
Contar con el diagnóstico estructural de los 11 muelles de las Terminales Públicas del puerto de Tampico, con la finalidad de asegurar que la operación es segura.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 65453576 | 11750000 | 10705000 | 10703333 | 91.0922 | 99.9844
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 42240253 | 1750000 | 705000 | 703334 | 40.1905 | 99.7637
| Infraestructura económica |  |  |  | 42240253 | 1750000 | 705000 | 703334 | 40.1905 | 99.7637
| Ampliación bodega 9 | 1309J3D0003 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 19253099 | [5 empty] | 40
Con estructura mixta de concreto y acero se realizará la ampliación de la bodega 9, dentro de las Terminales Públicas.
| Control de accesos al recinto fiscalizado. | 1209J3D0005 | TAMPS. | 01-2013 12-2014 | 7458435 | 1750000 |  |  |  |  | 100 |  | 97
Construir una caseta de revisión para el control de mercancías de comercio exterior y dos estructuras techadas, mismas que se realizarán en la parte colindante con las áreas fiscalizadas otorgadas.
| Obras en metales y minerales | 1209J3D0006 | TAMPS. | 01-2013 12-2014 | 15528719 |  | 705000 | 703334 |  | 99.7637 | 100 | -29.9 | 70
Instalación de una báscula sin fosa con sistemas electrónicos y accesorios, en la zona de control de acceso y salida vehicular, se construirá una cubierta para facilitar la revisión y se construirá un módulo de mampostería y concreto.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 23213323 | 10000000 | 10000000 | 9999999 | 100 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 23213323 | 10000000 | 10000000 | 9999999 | 100 | 100
| BODEGA Número 13 | 1309J3D0002 | TAMPS. | 01-2014 12-2015 | 23213323 | 10000000 | 10000000 | 9999999 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50
Realizar la construcción de 4,500 m2 con estructura mista de concreto y acero.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1