## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 395377390 | 77625000 | 84343911 | 83386163 | 107.4218 | 98.8645
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8365888 |  | 6718934 | 5761186 |  | 85.7455
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 8365888 |  | 6718934 | 5761186 |  | 85.7455
| Mantenimiento |  |  |  | 8365888 |  | 6718934 | 5761186 |  | 85.7455
| Reparación de zonas de hundimiento por socavaciones en el ante muelle de contenedores y reparación de trincheras en muelle I | 1409J3G0008 | OAX. | 12-2014 12-2014 | 3936485 |  | 3100000 | 3091534 |  | 99.7269 | 100 | 100 | 100
El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación y mantenimiento correctivo de las partes dañadas del ante muelle y la reparación de las trincheras del muelle I del puerto de Salina Cruz.
| Mantenimiento de subestaciones eléctricas | 1409J3G0009 | OAX. | 12-2014 12-2014 | 2361400 |  | 1600000 | 914311 |  | 57.1444 | 100 | 57 | 57
El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación y mantenimiento correctivo de las partes dañadas de la subestación principal que alimenta de energía eléctrica a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz
| Mantenimiento del Sistema de Alumbrado | 1409J3G0001 | OAX. | 07-2014 10-2014 | 1551002 |  | 1500000 | 1195932 |  | 79.7288 | 100 | 77 | 77
Sustitución de componentes de los superpostes que estan en el patio de contendores y deteriorados los mecanismos de izaje; sustitución de luminarios, lámparas y balastros, y la reconstrucción de la canalización e instalación de cableado elécctrico para la puesta en operación de dos superpostes.
| Mantenimiento de Señales Marítimas | 1409J3G0002 | OAX. | 07-2014 10-2014 | 517001 |  | 518934 | 559409 |  | 107.7996 | 100 | 100 | 100
Automatización del faro, sustitución de las linternas de las balizas de situación, y mantenimiento de las estructuras de las balizas y casa del guardafaro.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 387011502 | 77625000 | 77624977 | 77624977 | 100 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 387011502 | 77625000 | 77624977 | 77624977 | 100 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 387011502 | 77625000 | 77624977 | 77624977 | 100 | 100
| Construcción de un muelle de usos múltiples. | 1109J3G0005 | OAX. | 06-2011 12-2016 | 387011502 | 77625000 | 77624977 | 77624977 | 100 | 100 | 38.7 | 28.7 | 38.7
Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1