## REP 6
FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1945147545 |  | 1289379825 | 1289379825 |  | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1945147545 |  | 1289379825 | 1289379825 |  | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 315806316 |  | 49940362 | 49940362 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 10602101 |  | 7638725 | 7638725 |  | 100
| Adquisición de vehículos para carretera-vía, para la vigilancia anticipada al paso de trenes y respuesta rápida en la atención de incidentes y accidentes, en las vías de Chiapas y Mayab. | 1409J3L0002 | Varias | 07-2014 12-2014 | 10602101 |  | 7638725 | 7638725 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Se trata vehículos de Hy-Rail equipados con antenas PDT y teclado para enlace de comunicación satelital, control y despacho.
| Mantenimiento |  |  |  | 305204215 |  | 42301637 | 42301637 |  | 100
| Programa de mantenimiento de las líneas FA; FD; FL; FN y FX de la ruta del Mayab y K de la ruta de Chiapas. | 1309J3L0001 | Varias | 09-2013 12-2014 | 305204215 |  | 42301637 | 42301637 |  | 100 | 100 | 17 | 100
Conservación y mantenimiento de la vía férrea, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación, y colocación del faltante.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1629341229 |  | 1239439463 | 1239439463 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 76384054 |  | 27395000 | 27395000 |  | 100
| Adquisición de equipos de comunicación satelital para la actualización del Sistema de Control Satelital de Trenes, y su interoperabilidad con el Sistema Integral de Administración de Recursos Gubernamentales. | 1209J3L0001 | Varias | 08-2013 12-2015 | 76384054 |  | 27395000 | 27395000 |  | 100 | 75 | 75 | 75
Adqusición de 50 juegos de comunicación satelital híbridos, GPS y GPRS, que incluye hardware y software para su interoperabilidad con los sistemas sustantivos y administrativos de la Entidad.
| Mantenimiento |  |  |  | 1552957175 |  | 1212044463 | 1212044463 |  | 100
| Programa de Inversión de Mantenimiento de la Vías Férreas Chiapas y Mayab. | 1409J3L0001 | Varias | 03-2014 12-2015 | 1552957175 |  | 1212044463 | 1212044463 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1