## REP 6
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 7475295003 | 682120275 | 543831420 | 529593535 | 77.6393 | 97.3819
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1194359981 | 398208590 | 448414960 | 439433016 | 110.3525 | 97.997
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 839163485 | 368722894 | 406190055 | 397517705 | 107.8093 | 97.865
| Adquisiciones |  |  |  | 226561837 | 138019500 | 152024407 | 148585490 | 107.6554 | 97.7379
| Sistema de control de combustibles en plataforma SCCP 2014 | 1309JZL0018 | Varias | 02-2014 11-2014 | 3197788 | [5 empty] | 100
Implementación de solución en estaciones de combustibles, que permita registrar el suministro de combustible, cobro a través de tarjeta, del Derecho de Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo y la impresión de remisión y envío de datos al Centro de Cómputo Central
| Sistema de circuito cerrado de televisión para estaciones de combustibles y servicios 2014 | 1309JZL0019 | Varias | 03-2014 12-2014 | 5997225 | [5 empty] | 100
Derivado de la creciente incidencia que se registró en los diferentes sistemas de circuito cerrado de televisión con los que cuenta el Organismo, es necesario realizar la sustitución de cámaras y grabadores cuyo costo de mantenimiento es elevado, toda vez que la garantía de los mismos ha concluído
| Programa de adquisición de parque vehicular 2014 | 1309JZL0008 | Varias | 03-2014 10-2014 | 49357004 | 41150000 | 51428312 | 51144913 | 124.289 | 99.4489 | 100 | 100 | 100
Se requiere adquirir equipo para el suministro de combustible en estaciones de combustibles de aviación, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.
| Programa de sustitución de equipo de la red aeroportuaria 2014 | 1309JZL0006 | Varias | 03-2014 12-2014 | 43194875 | 36012500 | 29916688 | 28593852 | 79.3998 | 95.5783 | 100 | 100 | 100
Dar oportunidad a los aeropuertos de la Red ASA de garantizar la segura y eficiente operación, ya que se podrá contar en los aeropuertos con el equipo necesario para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y mantener la infraestructura en óptimas condiciones
| Programa de adquisiciones para sistemas de carga y descarga de combustible de aviación 2014 | 1309JZL0024 | Varias | 02-2014 09-2014 | 22859177 |  | 19731980 | 19728356 |  | 99.9816 | 100 | 100 | 100
Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación
| Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2014 | 1309JZL0012 | Varias | 02-2014 11-2014 | 47810924 | 18540000 | 17297922 | 17297922 | 93.3006 | 100 | 100 | 100 | 100
Se requiere el remplazo de computadores de flujo por sistemas más actualizados, que permitan la obtención de mediciones y datos correctos de los sistemas asociados al suministro de combustible de aviación
| Programa de adquisición de equipos de seguridad 2014 | 1309JZL0002 | Varias | 01-2014 12-2014 | 16696221 | 13920000 | 12720682 | 12425012 | 89.2601 | 97.6757 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo que permita prestar de manera adecuada los procedimientos en apego a la legislación y normatividad aplicable en materia de seguridad de la aviación civil y seguridad operacional que no impactan directamente en la oferta del servicio
| Programa de adquisiciones para la atención de emergencias en las estaciones de combustibles 2014 | 1309JZL0011 | Varias | 03-2014 11-2014 | 13969891 | 11647000 | 9758901 | 8791251 | 75.4808 | 90.0844 | 100 | 100 | 100
Se requiere llevar a cabo la adquisición de equipo de emergencia, seguridad y salud con la finalidad de cumplir con el compromiso que se tiene en ASA de garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustibles de aviación bajo un esquema de eficiencia y segiridad.
| Programa de implementación de sistema de medición de nivel y temperatura 2014 | 1309JZL0007 | Varias | 03-2014 11-2014 | 17691757 | 14750000 | 8950000 | 8449989 | 57.2881 | 94.4133 | 100 | 100 | 100
Como parte de la implementación de la Política de Control de inventarios de combustible de aviación, se requiere adecuar el control de inventarios, por lo que se deberá adquirir equipo especializado de medición de nivel y temperatura en 10 estaciones de combustibles
| Programa de desarrollo tecnológico de mobiliario y equipo de uso aeroportuario 2014 | 1309JZL0005 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 2398882 | 2000000 | 1931000 | 1865290 | 93.2645 | 96.5971 | 100 | 100 | 100
Ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, a través del desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán para futura comercialización
| PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD 2014 - ADQUISICIONES | 1409JZL0016 | Varias | 08-2014 12-2014 | 3388093 |  | 288922 | 288905 |  | 99.9941 | 100 | 100 | 100
Se requiere adquirir equipo técnico de apoyo para diversos aeropuertos de la red de ASA, que permitan el desplazamiento de manera segura en el edificio terminal, a las personas con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz o de la tercera edad, fundamentalmente
| Mantenimiento |  |  |  | 525296726 | 203259366 | 205634553 | 202746875 | 99.7479 | 98.5957
| Programa de mantenimiento de vialidades en estaciones de combustibles 2014 | 1409JZL0002 | Varias | 03-2014 10-2014 | 45039016 | [5 empty] | 100
Se requiere corregir los daños o irregularidades ocasionados por el uso y por el desgaste natural de las vialidades, incrementando la seguridad del servicio de suministro de combustibles de aviación asi como la seguridad del personal
| Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de aviación comercial y general en el aeropuerto de Colima, Colima | 1309JZL0014 | COL. | 01-2014 12-2014 | 92027723 | 76725500 | 87737954 | 87017672 | 113.4143 | 99.1791 | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de áreas operacionales con el fin de cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional.
| Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014 | 1309JZL0020 | Varias | 03-2014 12-2014 | 113922921 |  | 47681608 | 47038330 |  | 98.6509 | 100 | 77 | 77
Rehabilitación de áreas operacionales para garantizar la seguridad operacional, con objeto de obtener la certificación DGAC - OACI, así mismo realizar obras de mantenimiento de las instalaciones que permitan disminuir el consumo de energía en aeropuertos localizados en zonas con climas extremosos.
| Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014 | 1209JZL0012 | Varias | 05-2013 12-2014 | 97721607 | 25300000 | 25702583 | 25290077 | 99.9608 | 98.3951 | 100 | -8.6 | 89
Se requiere efectuar el programa de mantenimiento en el sistema contra incendio en tres estaciones de combustibles de aviación, a fin de seguir garantizando la seguridad del personal e instalaciones, con la infraestructura de seguridad necesaria para atender de manera oportuna alguna emergencia
| Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2014 | 1309JZL0013 | Varias | 03-2014 12-2014 | 153708385 | 91043064 | 25181117 | 24902941 | 27.3529 | 98.8953 | 100 | 100 | 100
Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar los servicios de suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de calidad
| Programa de rehabilitación de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2014 | 1309JZL0010 | Varias | 03-2014 12-2014 | 12223266 | 10190802 | 11709360 | 11060286 | 108.532 | 94.4568 | 100 | 95 | 95
Rehabilitación de caminos y de cercados perimetrales para la seguridad y evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones aeroportuarias
| Programa de mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento 2014 | 1309JZL0022 | Varias | 03-2014 12-2014 | 7916312 |  | 5618184 | 5436328 |  | 96.7631 | 100 | 100 | 100
Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación los tanques de almacenamiento de combustible de aviación y permitir un suministro de combustible con calidad y eficiencia y prevenir riesgos en la salud de los trabajadores
| Programa de accesibilidad 2014 | 1309JZL0021 | Varias | 05-2014 11-2014 | 2737496 |  | 2003747 | 2001241 |  | 99.8749 | 100 | 100 | 100
Implementación de ayudas técnica para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general en las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA
| Estudios de preinversión |  |  |  | 87304922 | 27444028 | 48531095 | 46185340 | 168.2892 | 95.1665
| Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2014 | 1309JZL0017 | Varias | 01-2014 12-2014 | 15278481 |  | 15381349 | 14720231 |  | 95.7018 | 100 | 100 | 100
Estudios de preinversión requeridos para satisfacer necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para la prestación de servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios en aeropuertos de la Red ASA
| Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014 | 1309JZL0023 | Varias | 05-2014 12-2014 | 28426755 |  | 12689274 | 11929027 |  | 94.0087 | 100 | 100 | 100
Estudios de pre-inversión requeridos para satisfacer a corto,mediano o largo plazo las necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA combustibles y de acuerdo a los programas de desarrollo de los aeropuertos.
| Estudios de Pre inversión para Construir un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), Oaxaca, Rehabilitar y Modernizar el Aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala., Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo y Modernizar el Aeropuerto el Lencero en Jalapa . | 1309JZL0004 | Varias | 01-2014 12-2014 | 18651310 | 18038000 | 7157325 | 6287979 | 34.8596 | 87.8538 | 100 | 100 | 100
Contar con información para sustentar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos para la toma de decisiones para el desarrollo de obras contempladas en cada uno de los aeropuertos, con los mejores estándares de seguridad, calidad y eficiencia operacional.
| Estudios de Pre inversión para Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo | 1309JZL0003 | TAMPS. | 07-2014 12-2014 | 5997206 | 5800000 | 5799350 | 5799349 | 99.9888 | 100 | 100 | 100 | 100
Se requiere llevar a cabo los estudios que serán determinantes de las necesidades futuras de inversión y directrices para el crecimiento del aeropuerto de Nuevo Laredo, en pro del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y el crecimiento económico.
| Programas Maestros de Desarrollo 2014 | 1309JZL0001 | Varias | 05-2014 10-2014 | 4557876 | 3606028 | 4408028 | 4352986 | 120.7141 | 98.7513 | 100 | 100 | 100
Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Ciudad Victoria, Colima, Matamoros y Puebla, que sean determinante de las necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento
| Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo | 1309JZL0016 | B.C.S. | 05-2014 12-2014 | 14393294 |  | 3095769 | 3095768 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Debido al crecimiento que ha tenido el aeropuerto en los últimos años, la estación de combustibles requiere asegurar la eficiencia en la recepción, almacenamiento y servicio de combustibles, lo que demanda efectuar estudios de preinversión para determinar la construcción o no de una nueva estación
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 355196496 | 29485696 | 42224905 | 41915311 | 142.1547 | 99.2668
| Mantenimiento |  |  |  | 355196496 | 29485696 | 42224905 | 41915311 | 142.1547 | 99.2668
| Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 | 1209JZL0014 | Q. ROO | 05-2013 12-2015 | 53529032 | 20000000 |  |  |  |  | 100
Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en Cancún
| Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017 | 1209JZL0025 | D.F. | 01-2013 12-2017 | 114349215 | 8755000 | 23968833 | 23968831 | 273.7731 | 100 | 100 | -59.4 | 38
Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad
| Programa de remediación de suelo 2014-2016 | 1409JZL0012 | Varias | 08-2014 03-2016 | 34783794 |  | 15189675 | 15182925 |  | 99.9556 | 100 | 52.5 | 52.5
Se requiere ejecutar programas de remediación mediante técnicas de estracción de contaminante del suelo y subsuelo hasta alcanzar los límites máximos permisibles indicados por la normatividad vigente, en casos de que se haya determinado algún grado de contaminación de suelo y subsuelo
| Programa de rehabilitación del drenaje industrial de la estación de combustibles de Guadalajara 2014-2015 | 1409JZL0009 | JAL. | 07-2014 12-2015 | 41190464 |  | 2225000 | 1924961 |  | 86.5151 | 100 | 20 | 20
Se requiere contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en la estación
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015 | 1109JZL0003 | Varias | 03-2011 12-2015 | 111343991 | 730696 | 841397 | 838594 | 114.7665 | 99.6669 | 100 | -4 | 93
Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 6280935022 | 283911685 | 95416460 | 90160519 | 31.7565 | 94.4916
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 157032890 | 16538000 | 59968561 | 58016753 | 350.8088 | 96.7453
| Infraestructura económica |  |  |  | 157032890 | 16538000 | 59968561 | 58016753 | 350.8088 | 96.7453
| Programa de infraestructura de la red aeroportuaria 2014 | 1409JZL0003 | Varias | 03-2014 12-2014 | 27764167 |  | 23908596 | 23129043 |  | 96.7394 | 100 | 100 | 100
Dar mantenimiento a la infraestructura necesaria para la óptima operación de los aeropuertos de la Red ASA en proceso de certificación
| Programa de Infraestructura del Aeropuerto de Tepic 2014 | 1409JZL0004 | NAY. | 01-2014 12-2014 | 15507533 |  | 11626132 | 11599832 |  | 99.7738 | 100 | 76 | 76
Se requiere corregir los daños o irregularidades ocasionados por el uso y por el desgaste natural de las instalaciones del Aeropuerto de Tepic, incrementando la seguridad en las operaciones y el confort de los servicios que se proporcionan
| Modernizar el Aeropuerto de Chetumal | 1309JZL0009 | Q. ROO | 03-2014 12-2014 | 10555082 | 10208000 | 9342299 | 9320986 | 91.3106 | 99.7719 | 100 | 100 | 100
Modificar los diferentes accesos del Sistema de Extinción de Incendios del Aeropuerto a fin de reducir los virajes y cruces en áreas operacionales y riesgos al personal durante el traslado a los puntos de siniestro; prevenir la contaminación del suelo mediante los drenajes industriales
| Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan | 1209JZL0027 | MICH. | 01-2013 12-2014 | 27994439 | 6330000 | 7497109 | 7216975 | 114.0122 | 96.2634 | 100 | 23 | 100
Ampliación y reordenamiento de flujos nacionales e internacionales del edificio terminal del aeropuerto de Uruapan, que permita optimizar el uso de la superficie y cumplir con las especificaciones y estandares por pasajero requeridos para aeropuertos con categoría internacional por la IATA y la FAA
| Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen | 1309JZL0015 | CAMP. | 06-2014 12-2014 | 24276689 |  | 6694425 | 6028207 |  | 90.0482 | 100 | 100 | 100
Se requiere construir tanque de almacenamiento de combustible de aviación para estar en posibilidad de atender la demanda creciente de suministro por el aumento de operaciones aeroportuarias
| Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | 1109JZL0013 | OAX. | 01-2011 12-2014 | 50934980 |  | 900000 | 721710 |  | 80.19 | 100 | 2.2 | 90
Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 6123902132 | 267373685 | 35447899 | 32143766 | 12.022 | 90.6789
| Infraestructura económica |  |  |  | 6123902132 | 267373685 | 35447899 | 32143766 | 12.022 | 90.6789
| Equipamiento y Obras de Combustibles | 0209JZL0024 | Varias | 01-2003 12-2015 | 4227029160 | 267373685 | 16791580 | 13954632 | 5.2191 | 83.1049 | 100 | 43 | 98
Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.
| Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec). | 1409JZL0021 | OAX. | 08-2014 12-2016 | 963526942 |  | 7396706 | 7094705 |  | 95.9171 | 100 | 15 | 15
Dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-210 de modernizar el aeropuerto militar para su operación mixta militar comercial, mediante reinstalación de las operaciones civiles aéreas que convivan de manera conjunta con las militares dentro de las instalaciones de la Base Aérea Militar
| Aeropuerto Internacional de Chetumal | 1409JZL0022 | Q. ROO | 08-2014 12-2016 | 848370217 |  | 3827586 | 3787683 |  | 98.9575 | 100 | 2 | 2
Se requiere dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-164 que consiste principalmente en ampliar la pista en 500 m, y ampliar el edificio de pasajeros dando cumplimiento a las normas internacionales en materia aeronáutica para estar en condiciones de recibir aeronaves de mayor envergadura
| Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles México 2014-2015 | 1409JZL0013 | D.F. | 08-2014 12-2015 | 29976247 |  | 3500000 | 3430133 |  | 98.0038 | 100 | 35 | 35
Se requiere contsruir y/o reubicar oficinas operativas, cuartos de pruebas de laboratorio, taller de mantenimiento y almacén de refacciones en la estación de combustibles para garantizar servicios con altos niveles de calidad
| Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013 | 1209JZL0011 | Varias | 01-2013 12-2015 | 30165946 |  | 2172169 | 2167307 |  | 99.7762 | 100 | 26 | 100
Construir plataformas para helicópteros y gotas de retorno que permitirán la operación de aeronaves de fuselaje menor -equipos de ala rotativa-helicópteros- con más seguridad además de realizar trabajos seguros de mantenimiento, sin dañar la infraestructura existente
| Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles de Cancún 2014-2015 | 1409JZL0014 | Q. ROO | 08-2014 12-2015 | 24833620 |  | 1759858 | 1709306 |  | 97.1275 | 100 | 20 | 20
Se requiere construir y_o reubicar oficinas operativas, cuartos de pruebas de laboratorio, taller de mantenimiento y almacén de refacciones en la estación de combustibles para garantizar servicios con altos niveles de calidad
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1