## REP 6
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 302281110 | 66677663 | 99691539 | 99691539 | 149.5126 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 302281110 | 66677663 | 99691539 | 99691539 | 149.5126 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 302281110 | 66677663 | 99691539 | 99691539 | 149.5126 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 203321597 | 29941643 | 59427406 | 59427406 | 198.4774 | 100
| Adquisición de Equipos para Nuevos Laboratorios. | 1410K2H0003 | QRO. | 09-2014 12-2015 | 41832755 |  | 22298416 | 22298416 |  | 100 | 65.2 | 65.2 | 65.2
Adquirir equipos e instrumental de laboratorio de alta especialización, con el objetivo de fortalecer la capacidad instalada e innovación técnica, de los nuevos laboratorios construidos, para el desarrollo científico y tecnológico en materia de metrología.
| Adquisición de Equipo de Laboratorio 2014 | 1410K2H0001 | QRO. | 08-2014 04-2015 | 29995089 |  | 22083340 | 22083340 |  | 100 | 97.2 | 97.2 | 97.2
Se establece para renovar y sustituir equipo e instrumental de laboratorio de alta especialización, para fortalecer la capacidad instalada de desarrollo y especializacion de los servicios metrológicos.
| Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio | 1210K2H0001 | QRO. | 06-2012 03-2015 | 131493753 | 29941643 | 15045650 | 15045650 | 50.2499 | 100 | 99 | 24.6 | 99
Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico.
| Mantenimiento |  |  |  | 98959513 | 36736020 | 40264133 | 40264133 | 109.604 | 100
| Programa de Obras Menores | 1210K2H0002 | QRO. | 02-2013 12-2015 | 98959513 | 36736020 | 40264133 | 40264133 | 109.604 | 100 | 82.4 | 72.8 | 82.4
Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1