## REP 6
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 8099973831 | 428552791 | 374311994 | 374311994 | 87.3433 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2924788382 | 212445000 | 206290019 | 206290019 | 97.1028 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 427687265 | 110045000 | 110620240 | 110620240 | 100.5227 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 303205820 | 108545000 | 99312016 | 99312016 | 91.4939 | 100
| Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2014 | 1310K2N0002 | B.C.S. | 02-2014 12-2014 | 237605184 | 58545000 | 59561405 | 59561405 | 101.7361 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición y sustitución de maquinaria y equipo especializado utilizado en áreas de concentración y de cristalización de sal, de aproximadamente 200 kms, 187 kms de caminos y 67 de canales. Así como para la actividad de cosecha de sal.
| Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2014 | 1310K2N0005 | Varias | 02-2014 12-2014 | 65600636 | 50000000 | 39750611 | 39750611 | 79.5012 | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos, para mantenimiento de equipos. Derivado de las diferentes actividades productivas, la situación geográfica, entre otros, hace necesario que la entidad cuente con talleres propios de herramientas y maquinas.
| Mantenimiento |  |  |  | 122988215 |  | 9814994 | 9814994 |  | 100
| Reparaciones mayores 2014 | 1310K2N0007 | B.C.S. | 02-2014 12-2014 | 122988215 |  | 9814994 | 9814994 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Reparación mayor a tractocamión Dart,máquina generadora de Energía y Barcaza de sal, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 1493230 | 1500000 | 1493230 | 1493230 | 99.5487 | 100
| Estudios de preinversión para la construccion de taller Dart | 1110K2N0007 | B.C.S. | 01-2012 12-2014 | 1493230 | 1500000 | 1493230 | 1493230 | 99.5487 | 100 | 100 | 100 | 100
Consiste en realizar un estudio que permita evaluar la factibilidad de reforzar el taller actual mediante modificaciones al mismo o la construccion de uno nuevo.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 2497101117 | 102400000 | 95669779 | 95669779 | 93.4275 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 2497101117 | 102400000 | 95669779 | 95669779 | 93.4275 | 100
| Adquisición de una Barcaza 2013 | 1310K2N0004 | B.C.S. | 01-2013 12-2016 | 2497101117 | 102400000 | 95669779 | 95669779 | 93.4275 | 100 | 90 | 24.1 | 25.1
El programa de inversión consiste en la adquisición de una embarcación tipo barcaza autopropulsada y auto descargable con capacidad de carga de 15,000 toneladas en reposición de otra con 45 años de antigüedad y de 6,500 toneladas métricas, incrementando la capacidad de transporte.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 5175185449 | 216107791 | 168021975 | 168021975 | 77.7492 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 932801015 | 51529753 | 29920173 | 29920173 | 58.0639 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 12685124 |  | 4098253 | 4098253 |  | 100
| Obras de apoyo a la Comunidad 2014 | 1410K2N0003 | Varias | 08-2014 12-2014 | 12685124 |  | 4098253 | 4098253 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Consiste en realizar obras enfocadas a mejorar el bienesar de los trabajadores de la Entidad. Muchas de estas obras se desprenden de acuerdos entre Sindicato y Empresa. Otras obras son para el disfrute de la Comunidad de Guerrero Negro, en aras de elevar la calidad de vida de la poblacion.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 101625464 |  | 772862 | 772862 |  | 100
| Obras de apoyo a la zona industrial 2013 | 1210K2N0009 | Varias | 02-2013 12-2014 | 101625464 |  | 772862 | 772862 |  | 100 | 100 | 100 | 100
La alta salinidad del ambiente y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto, Por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas y debe construir piletas de concreto reforzado en lugares estratégicos de la salina que facilite esta actividad.
| Otros proyectos |  |  |  | 818490427 | 51529753 | 25049058 | 25049058 | 48.6109 | 100
| Reposición de Transportadores de Bandas 2013 | 1210K2N0008 | Varias | 02-2013 12-2014 | 101413266 | 15000000 | 10640672 | 10640672 | 70.9378 | 100 | 100 | 32 | 100
Sustituir transportadores de bandas de más de 30 años de antigüedad en Guerrero Negro e Isla de Cedros de 600 y 2,500 metros lineales de longitud, con capacidad para transportar hasta 9.0 millones de toneladas por año.
| Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E. | 0410K2N0004 | B.C. | 08-2005 12-2014 | 408752067 | 17000000 | 8140421 | 8140421 | 47.8848 | 100 | 100 |  | 100
Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.
| Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio. | 0610K2N0001 | B.C.S. | 08-2006 12-2014 | 252627227 | 16568753 | 3341883 | 3341883 | 20.1698 | 100 | 100 | 9.5 | 100
Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.
| Optimizacion del sistema de vasos de concentracion | 1010K2N0015 | B.C.S. | 01-2011 12-2014 | 55697867 | 2961000 | 2926082 | 2926082 | 98.8207 | 100 | 100 | 23 | 100
Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración; área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4242384434 | 164578038 | 138101802 | 138101802 | 83.9127 | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 403783813 | 60543183 | 51596009 | 51596009 | 85.2218 | 100
| Obras de apoyo a la zona industrial 2014 | 1310K2N0006 | N.D.G. | 02-2014 12-2015 | 118369384 | 27200000 | 23991729 | 23991729 | 88.2049 | 100 | 100 | 73.8 | 73.8
Obras para sustituir infraestructura existente que ya no corresponde a las necesidades actuales, compuestas por 8 obras descritas en el apartado de componentes.
| Optimización del proceso de producción de Sal. | 0810K2N0009 | B.C.S. | 09-2008 12-2015 | 241956902 | 27429619 | 21824241 | 21824241 | 79.5645 | 100 | 100 | 25.5 | 100
Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.
| Diques Perimetrales de Estero Norte | 1110K2N0004 | B.C.S. | 01-2012 12-2015 | 43457527 | 5913564 | 5780039 | 5780039 | 97.7421 | 100 | 100 | 60 | 60
Actualmente la margen norte de las zonas de almacenamiento de amargos en Estero Norte denominadas Zona A y Zona B no cuentan con un bordo de contención que mantenga confinada la salmuera.
| Inmuebles |  |  |  | 69289842 | 2891463 | 12965728 | 12965728 | 448.4141 | 100
| Construcción de oficinas administrativas | 1010K2N0004 | B.C.S. | 01-2011 12-2015 | 69289842 | 2891463 | 12965728 | 12965728 | 448.4141 | 100 | 86 | 26 | 86
Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.
| Otros proyectos |  |  |  | 3769310779 | 101143392 | 73540065 | 73540065 | 72.7087 | 100
| Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) | 1210K2N0006 | B.C.S. | 02-2013 12-2018 | 2478889581 | 29757513 | 43824314 | 43824314 | 147.2714 | 100 | 14 | 9 | 14
Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año.
| Reposición del Transportador CI-A | 1210K2N0005 | B.C. | 05-2012 12-2015 | 71145967 | 15000000 | 14429954 | 14429954 | 96.1997 | 100 | 100 | 19 | 100
Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales.
| Producción de Sal Martajada | 1010K2N0016 | B.C.S. | 01-2011 12-2015 | 747648416 | 11385879 | 12240392 | 12240392 | 107.505 | 100 | 55 | 29.4 | 51.4
La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.
| Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. | 0310K2N0002 | B.C.S. | 01-2001 12-2016 | 471626815 | 45000000 | 3045405 | 3045405 | 6.7676 | 100 | 47.7 |  | 12.7
Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1