## REP 6
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 30756134130 | 111286056 | 932405083 | 750310040 | 674.2175 | 80.4704
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2487851823 | 111286056 | 471922465 | 413463939 | 371.5326 | 87.6127
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 2318382843 | 93886056 | 391972684 | 413463939 | 440.3891 | 105.4828
| Adquisiciones |  |  |  | 625600196 | 93886056 | 53663144 | 124070978 | 132.1506 | 231.2033
| Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo | 1309KDN0001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 21387932 | 20684634 |  |  |  |  | 100
El sistema de Administración de Posiciones y la instalación e integración de sensores en las posiciones permitirá obtener datos objetivos reales y oportunos de la entrada y salida de aeronaves a posición, además de una precisión que es difícil de lograr utilizando únicamente recursos humanos
| Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR- Passport de Analógico a Digital de 5 Canales | 1309KDN0006 | D.F. | 08-2013 07-2014 | 25573065 | 22161422 |  |  |  |  | 100
El presente proyecto conlleva la renovación, actualización y ampliación del sistema de radiocomunicación troncal del AICM, incorporando aspectos técnicos digitales, escalable,comunicaciones seguras,mejor calidad de audio y con un mejor aprovechamiento en la optimización del espectro radioeléctrico.
| Adquisición de un Vehiculo de Apoyo al servicio de Extinción de Incendios | 1309KDN0002 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 15592735 | 15080000 |  |  |  |  | 100
El programa de Adquisición de Unidades para el área del CREI, tiene como finalidad dar continuidad a la sustitución de todas aquellas unidades obsoletas cuya fabricación de componentes o refacciones ha sido descontinuada, considerando medidas de austeridad instrumentadas por el Gobierno Federal
| Adquisición de Tres Unidades Autotanque Cisterna 45,000 Litros | 1309KDN0003 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 21589941 | 20880000 |  |  |  |  | 100
Con la Adquisición de Unidades para el abasto de agua en diferentes lugares del AICM, en apoyo a la limpieza del área operativa (ceniza volvanica, lavado de plataforma, etc) se estaria en posibilidad de atender de mejor manera las necesidades del AICM.
| Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales. | 1209KDN0013 | D.F. | 03-2013 12-2014 | 155100150 |  | 24013524 | 39399832 |  | 164.0735 | 100 | 94.3 | 95.3
Adquisición de Banco de Capacitores, Filtros de Armónicos, Subestaciones Eléctricas,Tableros Generales,Tableros de Distribución,Unidades de Iluminación, Sistema de Gestión de Pavimentos, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1y2, Sistemas de Transporte Vertical, Sistemas de Bandas Terminal 1y2
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 13,123,917 y pago de estimaciones de 2014 por 16,942,985
| Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos y Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical de la Terminal 2 | 1309KDN0004 | D.F. | 04-2014 12-2014 | 28490864 | 15080000 | 16640000 |  |  |  | 100 | 6 | 6
Implementar Soluciones Tecnológicas Avanzadas Que Soporten De Manera Efectiva la infraestructura del Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical 2 del AICM implementada en la Terminal 2.
| Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia. | 1209KDN0001 | D.F. | 05-2012 12-2014 | 343259754 |  | 10000000 | 77638176 |  | 776.3818 | 100 |  | 6
Adquisición de equipos de video-vigilancia para ser distribuidos en las instalaciones del aeropuerto y la adquisición de equipo de apoyo, con lo cual se proporcionara mayor eficiencia en la seguridad.
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 77,638,176.
| Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | 1209KDN0016 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 14605755 |  | 3009620 | 7032970 |  | 233.683 | 100 | -50.1 | 48.8
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, edificios terminales, obteniendo altos ahorros de energía eléctrica al contar con equipos con tecnología de punta.
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 4,023,352 y pago de estimaciones de 2014
| Mantenimiento |  |  |  | 1692782647 |  | 338309540 | 289392961 |  | 85.5409
| REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES | 1209KDN0012 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 1317856111 |  | 268269728 | 211668546 |  | 78.9014 | 100 | 37.9 | 88
Mantenimiento a los elementos del sistema Pistas - Rodajes - Plataforma que permita atender tanto la demanda actual como la futura de forma segura y eficiente, en cumplimiento a lo establecido en el anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional del Manual de Proyecto de Aeródromos
| Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales | 1209KDN0011 | D.F. | 03-2013 12-2014 | 93124130 |  | 36673325 | 40513769 |  | 110.472 | 80 | 32.2 | 78.1
Adecuación de espacios para atención médica, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos, subestaciones Eléctricas, Alumbrado en zona de carreteo, Rehabilitación de Estacionamiento Vertical, Rehabilitación de Edificio de Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, así como de vialidad.
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 22,237,388 y pago de estimaciones de 2014 por 18,276,380
| Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México. | 1209KDN0014 | D.F. | 03-2013 12-2014 | 153549148 |  | 19751223 | 24230030 |  | 122.6761 | 100 | 70.6 | 100
Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos en zona operacional de aeronaves, las cuales se atenderán con adecuados niveles de seguridad, servicio,comodidad, calidad y competitividad la demanda de las operaciones en el Aeropuerto,
NOTA: Tiene mayor ejercicio ya que corresponden al pago de pasivos del 2013 por 10,035,744 y pago de estimaciones de 2014 por 14,194,285
| Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada | 1209KDN0008 | D.F. | 03-2013 12-2014 | 128253258 |  | 13615264 | 12980616 |  | 95.3387 | 100 | 54.3 | 100
Proporcionar mantenimiento preventivo al puente atirantado, garantizando la operación eficiente y los manteniendo el adecuado nivel de seguridad.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 169468980 | 17400000 | 79949781
| Adquisiciones |  |  |  | 169468980 | 17400000 | 79949781
| Renovación Del Sistema De Audio y Voceo De Analógico a IP de la Terminal 1 | 1309KDN0008 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 18939115 | [5 empty] | 100
El sistema da a conocer información importante,como disposiciones normativas,orientación,indicaciones, etc. Asimismo, en conjunción con el sistema de FIDS, mantiene informados a los pasajeros sobre los estatus de los vuelos de llegada y salida, salas de abordaje, etc.
| Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire | 1309KDN0005 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 18301817 | 17400000 |  |  |  |  | 100
Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional del Aeropuerto,mediante la adquisición de barredoras de recirculación modelos 2011 a fin de mantener la totalidad del área operativa libre de objetos extraños que puedan dañar las aeronaves por posibles ingestiones en sus motores
| Adquisición de Equipo Detectores de Explosivos para la Revision de Equipaje. | 1309KDN0007 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 132228048 |  | 79949781
La Adquisición de Equipos detectores de Explosivos para revisión de equipaje tiene como finalidad de llevar a cabo la sustitución de equipos Detectores de Explosivos que han comenzado a tener daños irreversibles y que comienza ha ser mas costosa su reparación, debido al uso continuo que tienen
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 28268282307 |  | 460482618 | 336846101 |  | 73.1507
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 28268282307 |  | 460482618 | 336846101 |  | 73.1507
| Infraestructura económica |  |  |  | 28268282307 |  | 460482618 | 336846101 |  | 73.1507
| Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M | 1409KDN0001 | D.F. | 04-2014 12-2015 | 28268282307 |  | 460482618 | 336846101 |  | 73.1507 | 63.1 | 61 | 61
Ampliación, modernización y construcción de nuevas áreas dedicadas al mantenimiento y resguardo de aeronaves, almacenes, estacionamiento, áreas de adiestramiento y acondicionamiento, edificios administrativos y vialidades existentes.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1