## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 274245609 |  | 108108760 | 108088760 |  | 99.9815
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 274245609 |  | 108108760 | 108088760 |  | 99.9815
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 274245609 |  | 108108760 | 108088760 |  | 99.9815
| Infraestructura social |  |  |  | 274245609 |  | 108108760 | 108088760 |  | 99.9815
| Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de Viesca | 1411MDE0004 | COAH. | 07-2014 12-2014 | 26930499 |  | 21349428 | 21349428 |  | 100 | 100 | 79 | 79
Construcción de una Infoteca en 7,319.74 m2 de terreno y 3,962 m2 de construcción con plaza cívica, andadores, espacios para usos múltiples, cubierta para plaza cívica y equipamiento.
| Proyecto de Inversión, Construcción de Escuelas de nivel básico en el Interior del Campo Militar 37-C en el municipio de Huehuetoca | 1411MDE0005 | MÉX. | 09-2014 12-2014 | 118692157 |  | 20442447 | 20422447 |  | 99.9022 | 100 | 75 | 75
Construcción de escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el interior del Campo Militar 37-C en la comunidad de San Miguel Jagueyes en el municipio de Huehuetoca.
| Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de San Pedro | 1411MDE0003 | COAH. | 07-2014 12-2014 | 25566677 |  | 20049569 | 20049569 |  | 100 | 100 | 78 | 78
Construcción de una Infoteca en 5,012.54 m2 de terreno y 3,962 m2 de construcción con plaza cívica, andadores, espacios para usos múltiples, cubierta para plaza cívica y equipamiento.
| Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de Matamoros | 1411MDE0002 | COAH. | 07-2014 12-2014 | 25831088 |  | 19352022 | 19352022 |  | 100 | 100 | 75 | 75
Construcción de una Infoteca en 4,779.90 m2 de terreno y 3,962 m2 de construcción con plaza cívica, andadores, espacios para usos múltiples, cubierta para plaza cívica y equipamiento.
| Proyecto de Inversión, Construcción y Equipamiento de una Infoteca en el Municipio de Francisco I. Madero | 1411MDE0001 | COAH. | 07-2014 12-2014 | 25900366 |  | 17659805 | 17659805 |  | 100 | 100 | 68 | 68
Construcción de una Infoteca en 4,987.502 m2 de terreno y 3,962 m2 de construcción con plaza cívica, andadores, espacios para usos múltiples, cubierta para plaza cívica y equipamiento.
| Proyecto de Inversión, Construcción de una Escuela Primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán | 1411MDE0006 | MICH. | 09-2014 12-2014 | 51324822 |  | 9255489 | 9255489 |  | 100 | 100 | 45 | 45
Construcción de escuela de nivel primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán, en el municipio de Caolcomán.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1