## REP 6
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA"
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA"
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2863150802 | 456960643 | 472781122 | 364752539 | 79.8214 | 77.1504
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 281788847 | 22397290 | 58152713 | 53906914 | 240.685 | 92.6989
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 121081141 |  | 37882713 | 35783482 |  | 94.4586
| Adquisiciones |  |  |  | 93576714 |  | 17882713 | 17882713 |  | 100
| Renovación de equipo médico del HGM 2013-2014. FIDEICOMISO, RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS. | 1212NBD0002 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 93576714 |  | 17882713 | 17882713 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión.
NOTA: Recursos provenientes de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud
| Mantenimiento |  |  |  | 27504427 |  | 20000000 | 17900769 |  | 89.5038
| Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento 2014 | 1312NBD0002 | D.F. | 03-2014 12-2014 | 27504427 |  | 20000000 | 17900769 |  | 89.5038 | 100 | 100 | 100
Conservar y dar mantenimiento a las edificaciones del HGM con más de 30 años y requieren trabajos de albañilería, demolición, adaptación de áreas, sustitución de pisos y acabados, cancelería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, instalaciones eléctricas
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 160707706 | 22397290 | 20270000 | 18123432 | 80.918 | 89.4101
| Adquisiciones |  |  |  | 160707706 | 22397290 | 20270000 | 18123432 | 80.918 | 89.4101
| Actualización del Acelerador Lineal Varian 21X | 1412NBD0004 | D.F. | 09-2014 12-2015 | 33140807 | [5 empty] | 100
Realizar la adquisición de los componentes necesarios del equipo existente, para abatir el rezago de atención en el área de radioterapia de la Unidad médica de Oncología del HGMEL.
| Adquisición de un acelerador lineal para en el Hospital General de México, por financiamiento, en sustitución de un existente. 2013-2016 | 1312NBD0001 | D.F. | 08-2013 12-2016 | 84126725 | 22397290 |  |  |  |  | 100
Adquirir un acelerador lineal para la atención oncológica del Hospital.
| Programa Anual de Adquisiciones del HGM, 2014-2015 | 1412NBD0003 | D.F. | 08-2014 12-2015 | 43440174 |  | 20270000 | 18123432 |  | 89.4101 | 100 | 59.8 | 59.8
Elevar la cantidad y calidad de los servicios médicos prestados a la población no derechohabiente en las unidades médicas seleccionadas
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2581361955 | 434563353 | 414628409 | 310845625 | 71.5306 | 74.9697
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 2581361955 | 434563353 | 414628409 | 310845625 | 71.5306 | 74.9697
| Infraestructura social |  |  |  | 2581361955 | 434563353 | 414628409 | 310845625 | 71.5306 | 74.9697
| Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. recursos del Fideicomiso del SPSS y Fiscales.- 2013-2015. | 1212NBD0001 | D.F. | 02-2012 12-2015 | 734103905 | 114180000 | 114180000 | 66158005 | 57.9419 | 57.9419 | 100 | 40.7 | 70
Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga.
NOTA: Recursos Provenientes del Fideicomiso de Protección Social en Salud
| Construcción del edificio de la U-503, cardiología y neumología del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Recursos del FCNPSS y fiscales 2010-2016 | 0812NBD0001 | D.F. | 05-2011 12-2016 | 563774602 | 123016797 | 105134084 | 73441243 | 59.7002 | 69.8548 | 100 | 29.6 | 61.1
Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología.
NOTA: Recursos Provenientes del Fideicomiso de Protección Social en Salud
| Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica y Gastroenterología, del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, 2011-2015. | 1012NBD0003 | D.F. | 01-2011 12-2015 | 835382039 | 104404235 | 102352004 | 102352003 | 98.0343 | 100 | 100 | 18.3 | 75.2
Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes.
| Construcción del edificio de la U-501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. recursos del Fideicomiso SPSS y fiscales-2011-2015 | 0712NBD0006 | D.F. | 01-2011 12-2015 | 448101409 | 92962321 | 92962321 | 68894374 | 74.11 | 74.11 | 100 | 17 | 68.3
Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital.
NOTA: Recursos Provenientes del Fideicomiso de Protección Social en Salud
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1