## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 108973929 | 6686617 | 36102942 | 34863776 | 521.3963 | 96.5677
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 18166094 |  | 17568739 | 16329573 |  | 92.9468
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 18166094 |  | 17568739 | 16329573 |  | 92.9468
| Adquisiciones |  |  |  | 11321186 |  | 10948912 | 9868504 |  | 90.1323
| Programa anual de adquisiciones del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Manuel Velasco Suárez.- 2014 | 1312NCK0003 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 11321186 |  | 10948912 | 9868504 |  | 90.1323 | 100 | 84.7 | 84.7
Equipar con tecnología de punta y mobiliario; los servicios de hospitalización, consultar externa y enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez para el ejercicio 2014. Con el fin de continuar con la atención de los pacientes.
| Mantenimiento |  |  |  | 6844908 |  | 6619827 | 6461069 |  | 97.6018
| Programa de Mantenimiento 2014 Instituto Nacional de Neurologia Manuel Velasco Suarez | 1412NCK0001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 6844908 |  | 6619827 | 6461069 |  | 97.6018 | 100 | 97.6 | 97.6
Remodelacion y mantenimiento de diversas areas del INNNMVS
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 90807835 | 6686617 | 18534203 | 18534203 | 277.1836 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 15106915 | 6686617 | 6686617 | 6686617 | 100 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 15106915 | 6686617 | 6686617 | 6686617 | 100 | 100
| Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014 | 1112NCK0003 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 15106915 | 6686617 | 6686617 | 6686617 | 100 | 100 | 100 | 3.5 | 100
Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 75700920 |  | 11847586 | 11847586 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 75700920 |  | 11847586 | 11847586 |  | 100
| Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples en el INNyNMVS .- 2014-2015 | 1412NCK0004 | D.F. | 08-2014 12-2015 | 75700920 |  | 11847586 | 11847586 |  | 100 | 30 | 24 | 24
Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples.
NOTA: El proyecto 1412NCK0004 cuenta con un calendario de inversión 2014-2015, compuesto de la siguiente manera: recursos provenientes de donativo de la UNAM en 2014 por 11,847,586.00 y 2015 por 8,152,414.00, dando un total de 20,000,000.00 y recursos Propios en 2015 por 29,200,000.00. Por lo anterior, se comunica que en el seguimiento del avance de los programas y proyectos de inversión 2014, se contemplan 11,847,586.00 en el apartado “Ejercicio con recursos fiscales en el periodo”, siendo estos provenientes de donativo de la UNAM, esto con la finalidad de conciliar con las cifras de cierre del ejercicio presentadas por Contabilidad Gubernamental, y apegándonos a indicaciones la Unidad de Inversiones para la conciliación antes mencionada
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1