## REP 6
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 123414318 | 78999999 | 65713293 | 63539936 | 80.4303 | 96.6927
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 123414318 | 78999999 | 65713293 | 63539936 | 80.4303 | 96.6927
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 19646019 | 19000000 | 19000000 | 16826643 | 88.5613 | 88.5613
| Mantenimiento |  |  |  | 19646019 | 19000000 | 19000000 | 16826643 | 88.5613 | 88.5613
| Programa de Inversión de Mantenimiento 2014 | 1312NDE0002 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 19646019 | 19000000 | 19000000 | 16826643 | 88.5613 | 88.5613 | 100 | 100 | 100
Realizar mantenimiento mayor, modernización de instalaciones y remozamiento de edicificios que conforman el inmueble Torre de Investigación, Área de Hospitalización, cuarto de maquinas edificio B
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 103768299 | 59999999 | 46713293 | 46713293 | 77.8555 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 67588299 | 59999999 | 46713293 | 46713293 | 77.8555 | 100
| Programa de Inversión de Adquisiciones 2014-2015 | 1312NDE0003 | D.F. | 07-2014 12-2015 | 67588299 | 59999999 | 46713293 | 46713293 | 77.8555 | 100 | 100 | 70 | 70
Adquirir equipo de vanguardia, que permitan apoyar la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades, garantizando un trato adecuado en los servicios que presta el Instituto
| Mantenimiento |  |  |  | 36180000
| Programa de Inversión de Mantenimiento 2015 | 1412NDE0001 | D.F. | 07-2015 12-2015 | 36180000 | [5 empty] | 100
Dar mantenimiento correctivo y remozamiento de edificios con la finalidad de preservar la operatividad del Instituto en sus diversas áreas
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1