## REP 6
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 92480490 | 23200000 | 10130378 | 7987000 | 34.4267 | 78.8421
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 92480490 | 23200000 | 10130378 | 7987000 | 34.4267 | 78.8421
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 2146312 | 2000000 | 1403866 | 1228472 | 61.4236 | 87.5064
| Mantenimiento |  |  |  | 2146312 | 2000000 | 1403866 | 1228472 | 61.4236 | 87.5064
| Rehabilitación de Elevadores de los edificios 12 y 27 | 1318T0K0001 | MOR. | 01-2014 12-2014 | 2146312 | 2000000 | 1403866 | 1228472 | 61.4236 | 87.5064 | 100 | 66 | 66
Mantener y conservar 3 elevadores, para el transporte interno del personal de los edificios 12, 26 y 27, que permita proporcionar las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades, atendiendo las medidas básicas de seguridad.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 90334178 | 21200000 | 8726512 | 6758528 | 31.8798 | 77.4482
| Adquisiciones |  |  |  | 84995062 | 19200000 | 8150000 | 6332464 | 32.9816 | 77.6989
| Programa anual adquisición equipo de investigación 2013-2015 | 1218T0K0003 | MOR. | 01-2013 12-2015 | 23447088 | 13200000 | 6620000 | 4991374 | 37.8134 | 75.3984 | 100 | 13.4 | 23.4
Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente.
| Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT | 0818T0K0005 | MOR. | 01-2009 12-2016 | 59273172 | 5000000 | 1400000 | 1224800 | 24.496 | 87.4857 | 100 | 1.5 | 86.5
Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.
| Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013-2015 | 1218T0K0002 | MOR. | 01-2013 12-2015 | 2274802 | 1000000 | 130000 | 116290 | 11.629 | 89.4538 | 100 | 5.8 | 5.8
Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones.
| Mantenimiento |  |  |  | 5339116 | 2000000 | 576512 | 426064 | 21.3032 | 73.9038
| Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013-2015 | 1218T0K0001 | MOR. | 01-2013 12-2015 | 5339116 | 2000000 | 576512 | 426064 | 21.3032 | 73.9038 | 100 | 8.1 | 22.9
Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1