## REP 6
PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 35372919353 | 2189362943 | 3010782183 | 2999149633 | 136.9873 | 99.6136
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 25073260993 | 1911263999 | 2753613805 | 2749861364 | 143.8766 | 99.8637
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1371316287 | 210712310 | 198095101 | 198095101 | 94.0121 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 1371316287 | 210712310 | 198095101 | 198095101 | 94.0121 | 100
| Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica | 1218T4I0009 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 767898
Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos. | 1118T4I0001 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 435495 | 86500
Adquirir mobiliario y equipo de oficina
| Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex | 1118T4I0014 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 10937482 | 899854 |  |  |  |  | 100.4 | 0.2 | 98.7
Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores.
| Adquisición de ambulancias y microbuses para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud 2013 | 1218T4I0020 | Varias | 07-2013 12-2014 | 865807063 | 209725956
Adquisición de ambulancias de traslado, urgencias y microbuses de traslado de pacientes de rehabilitacion fisica.
| Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas. | 0918T4I0007 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 416765468 |  | 121389436 | 121389436 |  | 100 | 100 | 48.7 | 97
Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera.
| Adquisición de cómputo mayor para sistemas legados | 1418T4I0009 | Varias | 06-2014 12-2014 | 64752665 |  | 76507867 | 76507867 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Comprende adquisición de infraestructura de procesamiento de información para reemplazar a los equipos de los Sistemas Legados, permita operarla adecuadamente, con niveles de servicio requeridos y acordados por DCTIPN con el negocio satisfaciendo la demanda y soporte de una Plataforma Base.
| Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | 1018T4I0006 | D.F. | 04-2010 08-2014 | 11736461 |  | 181382 | 181382 |  | 100 | 100 |  | 93.9
Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución.
| Adquisición de un dispositivo de comunicaciones unificadas y pantallas LED con entrad USB Y HDMI. | 1318T4I0015 | D.F. | 07-2013 12-2014 | 113755 |  | 16416 | 16416 |  | 100 | 20 | 14.9 | 14.9
Estación para comunicaciones unificadas a un grupo unico de video y colaboración. Los participantes remotos tienen una vista panorámica de 360 grados de la sala de conferencias y video automáticamente rastrea el flujo de conversación para reuniones más productivas y eficientes.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 23701944706 | 1700551689 | 2555518704 | 2551766263 | 150.0552 | 99.8532
| Adquisiciones |  |  |  | 16676109873 | 1434923085 | 2464647415 | 2460894974 | 171.5001 | 99.8477
| Sustitución del mobiliario y equipo de oficinas en las unidades administrativas de la Dirección Corporativa de Finanzas | 1418T4I0020 | D.F. | 07-2014 12-2016 | 20392063
Equipos de oficina y mobiliario, necesarios para obtener los beneficios de reducción de gastos de mantenimiento, gastos de electricidad, optimización del uso de espacios y peso muerto dentro del edificio.
| Adquisicion e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F. , Almacén La Luz y Bodega Donizetti | 1318T4I0009 | D.F. | 01-2014 12-2016 | 5018079 | 4576000
Contar con un sistema de detección de humo y aviso de incendio en los edificio de la Ex Refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacen La Luz y Bodega Donizetti que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección contraincendio.
| Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional | 1318T4I0001 | Varias | 03-2013 12-2015 | 7785572 | [5 empty] | 30 |  | 27.3
Adquisición de equipamiento de seguridad, dental, cunas y otros para cumplir con la normatividad de seguridad e higiene de 17 CENDIs a nivel nacional.
| Equipamiento para Dirección General | 1318T4I0027 | D.F. | 11-2013 12-2015 | 372837
Adquisición de equipamiento de espacios de trabajo
| Sustitución de 3 Elevadores Públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex | 1318T4I0024 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 39921413
Adquisición de 3 elevadores públicos en la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex, que proporcionen un servicio oportuno y eficiente
| Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social | 1318T4I0013 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 184542 | 171962 |  |  |  |  | 4
Equipos de control de acceso y escaners de funciones de escaneo inteligentes.
| Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional | 1218T4I0012 | Varias | 01-2012 12-2015 | 10934356
Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs
| Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz | 1218T4I0018 | VER. | 08-2012 12-2015 | 506589
Adquisición de 19 equipos tipo minisplit, 2 extractores de aire y 35 bombas de agua
| Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio | 1318T4I0008 | Varias | 05-2013 12-2015 | 4855986 | 606616
Adquirir equipos de oficina variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN
| Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX | 1318T4I0017 | Varias | 08-2013 12-2015 | 2792822006 | 1031105890 | 1628695933 | 1628695933 | 157.9562 | 100 | 96.5 | 80.1 | 96.3
Mejorar de la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación
| Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX | 1418T4I0003 | Varias | 05-2014 12-2017 | 3834114319 |  | 525301639 | 521549198 |  | 99.2857 | 14 | 13.4 | 13.4
Comprende la adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar los procesos estratégicos, tácticos y operativos es decir, licenciamientos que califican como bienes intangibles, toda vez que cuentan con identificabilidad demostrable a través de licenciamientos perpetuos
| Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones | 1218T4I0019 | Varias | 01-2013 12-2017 | 7842352712 | 246561038 | 239400521 | 239400521 | 97.0958 | 100 | 33 | 8.9 | 30.7
Establecer una arquitectura de red con un crecimiento armónico de la plataforma tecnológica e inversiones, homologar las iniciativas y soluciones de telecomunicaciones, aprovechar la oferta del mercado. El programa consolida las redes de voz, datos y video en una sola plataforma.
| Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas | 1218T4I0017 | Varias | 07-2012 12-2015 | 55443772 | 4158981 | 34382331 | 34382331 | 826.7008 | 100 | 79 | 64.1 | 78.4
Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas.
| Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio | 1318T4I0026 | Varias | 10-2013 12-2015 | 154738644 |  | 17615876 | 17615876 |  | 100 | 72 | 69.1 | 69.1
Adquirir unidades automotriz variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN y así contribuir al óptimo desempeño de los procesos de la propia DCTIPN.
| Equipamiento de Unidades Médicas | 0318T4I0008 | Varias | 01-2004 12-2015 | 1679931680 | 144047216 | 8057318 | 8057318 | 5.5935 | 100 | 92 | 0.5 | 91.5
Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.
| Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico | 1118T4I0009 | D.F. | 01-2012 12-2015 | 22516286 |  | 4918889 | 4918889 |  | 100 | 70 | 20.9 | 68.8
Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex.
| Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacen ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP | 1118T4I0008 | D.F. | 01-2012 12-2015 | 9082394 |  | 3247423 | 3247423 |  | 100 | 47.8 | 47.8 | 47.8
Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir.
| Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social | 0818T4I0009 | D.F. | 02-2008 12-2015 | 10577629 | 1500001 | 1373102 | 1373102 | 91.5401 | 100 | 74 | 11.2 | 73.6
Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado
| Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos. | 1318T4I0006 | D.F. | 04-2013 12-2015 | 118481240 | 1554920 | 1070536 | 1070536 | 68.8483 | 100 | 85 | 0.9 | 48.6
Equipos, cable, fibras y materiales necesarios para restablecer los servicios de telecomunicaciones, sistema de aire acondicionado, Servidor NonStop, crecimiento al Equipo IBM Power 7, servidor HP Proliant 360 y un sistema completo para el monitoreo de las condiciones del site de SCADA
| Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza | 1218T4I0014 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 5653715 |  | 527147 | 527147 |  | 100 | 50 | 9.6 | 49.9
Adquisición del equipo para la prestación de los servicios de limpieza, traslados y jardinería en general necesarias para el buen desarrollo de estas labores.
| Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex | 1318T4I0025 | D.F. | 08-2013 12-2016 | 18147072 |  | 36900 | 36900 |  | 100 | 15 | 0.2 | 0.4
Modernizar los equipos de aire acondicionado para asegurar la continuidad en la operación del sistema de aire acondicionado en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo Pemex
| Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura | 1218T4I0016 | D.F. | 01-2013 12-2016 | 42276967 | 640461 | 19800 | 19800 | 3.0915 | 100 | 10
Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica
| Mantenimiento |  |  |  | 3787798281 | 106193304 | 90871289 | 90871289 | 85.5716 | 100
| Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. | 1318T4I0002 | N.L. | 03-2013 12-2015 | 9708808
Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas.
| Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas. | 1318T4I0007 | TAMPS. | 04-2013 12-2015 | 10057025
Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas.
| Mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIs) de la zona centro del país. | 1318T4I0020 | Varias | 01-2014 12-2015 | 29473198
Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos.
| Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F. | 1318T4I0019 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 23871454 | 3000000
Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos.
| Renovación de instalaciones en unidades médicas v2 | 1118T4I0013 | Varias | 01-2012 12-2015 | 3714687796 | 103193304 | 90871289 | 90871289 | 88.0593 | 100 | 78 | 8.7 | 43.4
Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud
| Otros programas |  |  |  | 3238036552 | 159435300
| Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos | 1218T4I0001 | D.F. | 01-2012 12-2017 | 3238036552 | 159435300
Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB).
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 10299658360 | 278098944 | 257168378 | 249288269 | 89.6401 | 96.9358
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 3239507351 | 20895379 | 9730109 | 1850000 | 8.8536 | 19.0131
| Infraestructura social |  |  |  | 3239507351 | 20895379 | 9730109 | 1850000 | 8.8536 | 19.0131
| Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco | 1118T4I0023 | TAB. | 09-2011 12-2014 | 284238205 | 11019710 |  |  |  |  | 3.8 |  | 3.5
Construción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Mendez, Tabasco
| Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco | 0918T4I0004 | TAB. | 08-2009 12-2013 | 2691354560 |  | 7880109 |  |  |  | 100 |  | 100
Construcción de una Clínica.
NOTA: Derivado de la notificación al contratista sobre la conclusión de la obra en mayo de 2013 en donde para dicho trámite debía presentar a revisión las estimaciones pendientes, solicitud que fue atendida hasta finales de julio a través de la Jurisdicción Voluntaria ante el Juzgado Décimo Segundo del Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en donde demandó un ajuste de costos, y que para su atención, Petróleos Mexicanos (PEMEX) requirió un periodo de tiempo para el análisis y elaboración de deductivas y aditivas de los conceptos relacionados, verificaciones físicas, aveniencias y revisión de nuevos precios unitarios. Como resultado, a mediados de diciembre 2013 PEMEX determinó un ajuste de volúmenes (no de costos) hacia la baja estableciendo 7.3 millones de pesos pendientes de pagar hasta ese momento sobre las estimaciones presentadas los cuáles afectarían el siguiente ejercicio fiscal a consecuencia del tiempo invertido en el proceso . Con el fin de regularizar esta situación y siguiendo las instrucciones de la unidad de inversión de que en caso de identificar nuevas necesidades estas tendrían que justificarse, en el mes de abril se tramitó la ampliación de vigencia al 2014 con nota justificativa, sin embargo, en el mes de mayo se nos informa que es necesario actualizar el ACB mismo que fue entregado en el mes de septiembre, a finales de noviembre se nos informa que la solicitud fue rechazada con base a los Lineamientos para el registro en Cartera de los programas y proyectos de inversión numeral 1 que a la letra dice: ...no se podrá solicitar registro en la Cartera de Inversión de programas o proyectos ya iniciados o concluidos, puesto que en Cuenta Pública 2013 se había reportado el proyecto con un 100% de avance.
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | 1018T4I0023 | CAMP. | 08-2010 12-2014 | 263914586 | 9875669 | 1850000 | 1850000 | 18.7329 | 100 | 27 | 3.1 | 24.5
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 7060151009 | 257203565 | 247438269 | 247438269 | 96.2033 | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 6050449562 | 177148913 | 96382777 | 96382777 | 54.4078 | 100
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz | 1118T4I0017 | VER. | 08-2011 12-2015 | 237121674 | 9527167
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz
| Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos | 1318T4I0010 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 10797622 | 1500000
Reconstrucción de la bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos mediante el uso de materiales y especificaciones técnicas que garanticen la preservación de la información de su acervo, controlando los factores de humedad, temperatura, luminosidad, punto de rocío y filtración de gases.
| Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. | 1118T4I0022 | VER. | 09-2011 12-2016 | 1460159612 | 55235108 |  |  |  |  | 25 |  | 4.9
Construcción de una Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver., de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción.
| Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche | 0718T4I0001 | CAMP. | 07-2007 12-2015 | 618566385 | [5 empty] | 96 |  | 94.6
Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | 1118T4I0016 | VER. | 08-2011 12-2016 | 522242769 | 9607548 |  |  |  |  | 20 |  | 7
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz
| Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. | 1318T4I0021 | TAB. | 01-2014 12-2015 | 18324113
El proyecto consiste en la ampliación del comedor escolar, construcción del área para lactantes, techado de la plaza cívica, construcción de sanitarios y equipamiento de la bliblioteca principalmente.
| Construcción de Unidades Médicas | 0518T4I0001 | Varias | 08-2005 12-2015 | 1956730903 | 26778705 | 72672871 | 72672871 | 271.3831 | 100 | 95.1 | 11.5 | 95.1
Construcción y equipamiento de unidades médicas.
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | 1018T4I0024 | TAB. | 08-2010 12-2015 | 354744753 |  | 19575104 | 19575104 |  | 100 | 99 | 13.4 | 98.6
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.
| Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas. | 1218T4I0007 | CHIS. | 06-2012 12-2015 | 210040671 | 63252154 | 2749000 | 2749000 | 4.3461 | 100 | 5 | 4 | 4
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Reforma, Chiapas.
| Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. | 1118T4I0007 | VER. | 01-2012 12-2015 | 29633316 | 4461720 | 1032539 | 1032539 | 23.1422 | 100 | 5 | 3.6 | 3.6
Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver.,
| Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | 1118T4I0019 | TAB. | 01-2012 12-2015 | 364397447 | 6786511 | 190791 | 190791 | 2.8113 | 100 | 10 | 0.3 | 0.6
Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.
| Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca. | 0918T4I0003 | OAX. | 07-2009 12-2015 | 267690297 |  | 162472 | 162472 |  | 100 | 100 |  | 100
Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil
| Inmuebles |  |  |  | 758849874 | 80054652 | 143803892 | 143803892 | 179.6321 | 100
| Rehabilitación y construcción de espacios de la Ex Refinería 18 de Marzo para actividades de seguridad física | 1418T4I0002 | D.F. | 04-2014 12-2015 | 274543132
Rehabilitar y construir espacios para actividades de logistica, operativas y de inteligencia de la GSSF derivado de un incremento en su capacidad.
| Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado | 1318T4I0016 | D.F. | 07-2013 12-2015 | 484306742 | 80054652 | 143803892 | 143803892 | 179.6321 | 100 | 95 | 43.5 | 94.1
Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado
| Otros proyectos |  |  |  | 250851573 |  | 7251600 | 7251600 |  | 100
| Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP | 1318T4I0028 | D.F. | 11-2013 12-2015 | 250851573 |  | 7251600 | 7251600 |  | 100 | 7.5 | 7.3 | 7.3
Ingeniería, procura, instalación y puesta en operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1