## REP 6
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 7498486225181 | 301695187690 | 302392130055 | 301681535562 | 99.9955 | 99.765
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 18865310925 | 2923250859 | 1344336648 | 1339566388 | 45.8245 | 99.6452
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 18865310925 | 2923250859 | 1344336648 | 1339566388 | 45.8245 | 99.6452
| Adquisiciones |  |  |  | 175660121 | 56601948 | 15164297 | 15164297 | 26.7911 | 100
| Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE | 1318T4L0013 | CAMP. | 01-2014 12-2018 | 23448000 | 4984403 | 5624504 | 5624504 | 112.8421 | 100 | 24.7 | 24.7 | 24.7
El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE).
| Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción | 1218T4L0005 | Varias | 06-2013 12-2017 | 62019486 | 11281724 | 3265055 | 3265055 | 28.9411 | 100 | 41 | 23.5 | 41
Reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.
| Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste | 1318T4L0020 | CAMP. | 01-2014 12-2016 | 7134604 | 2538600 | 2721691 | 2721691 | 107.2123 | 100 | 34.2 | 34.1 | 34.1
Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.
| Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas | 1118T4L0005 | D.F. | 01-2012 12-2016 | 31268215 | 5600000 | 2261054 | 2261054 | 40.376 | 100 | 28.1 | 21.7 | 28.1
Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.
| Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa | 1018T4L0001 | Varias | 01-2011 12-2015 | 21654050 | 9172100 | 1185936 | 1185936 | 12.9298 | 100 | 48.1 | 17.6 | 48.1
Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2015-2018, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.
| Proyecto de Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur | 1318T4L0022 | Varias | 01-2014 12-2015 | 5426214 |  | 68057 | 68057 |  | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de explotación de la Región Sur, durante el periodo 2014-2015.
| Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas | 1318T4L0021 | CAMP. | 01-2014 12-2015 | 24709552 | 23025121 | 38000 | 38000 | 0.16504 | 100 | 100 | 100 | 100
El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste.
| Mantenimiento |  |  |  | 11437708654 | 1591473238 | 1281754594 | 1277832270 | 80.2924 | 99.694
| Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa | 1318T4L0012 | Varias | 01-2014 12-2018 | 7540002933 | 1115400000 | 1059442928 | 1057216476 | 94.7836 | 99.7898 | 19.6 | 19.6 | 19.6
Asegurar la operación y conservación de la infraestructura de transporte, almacenamiento, distribución, medición y comercialización de hidrocarburos de la Subdirección de Distribución y Comercialización (SDC) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en el sureste del país
| Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa | 1118T4L0001 | CAMP. | 01-2012 12-2016 | 526148016 | 327800000 | 142478454 | 141206550 | 43.077 | 99.1073 | 95.5 | 74.3 | 95.5
Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de RMNE.
| Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa | 1218T4L0023 | Varias | 01-2013 12-2018 | 3371557705 | 148273238 | 79833212 | 79409244 | 53.556 | 99.4689 | 42.4 | 38.2 | 42.4
Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental.
| Otros programas |  |  |  | 94507693 | 40086000 | 9191891 | 8661931 | 21.6084 | 94.2345
| Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE | 1318T4L0018 | CAMP. | 01-2014 12-2018 | 94507693 | 40086000 | 9191891 | 8661931 | 21.6084 | 94.2345 | 22 | 22 | 22
El proyecto contempla la adquisición de sistemas y equipos así como la elaboración de ingenierías y rehabilitaciones de estructuras y edificios para la modernización del Centro de Adiestramiento para continuar operando de manera óptima.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 7157434457 | 1235089673 | 38225866 | 37907890 | 3.0692 | 99.1682
| Proyecto de desarrollo campo Numan | 1318T4L0007 | CAMP. | 01-2014 12-2017 | 461142494 | 13000000
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Baksha | 1318T4L0003 | CAMP. | 01-2014 12-2016 | 507272731 | 13000000
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Nab | 1318T4L0005 | CAMP. | 01-2014 12-2017 | 487540716 | 13000000
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell | 1218T4L0019 | CAMP. | 01-2013 12-2018 | 729074106 | 598081276
Ubicado 80 Km de Ciudad del Carmen,Campeche. Contempla actividad de Recuperación mejorada mediante el proceso de doble desplazamiento en la zona sur del campo Akal. Incluye estudios de laboratorio y pruebas piloto de procesos de recuperación mejorada
| Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson | 1318T4L0008 | CAMP. | 01-2014 12-2017 | 1095007057 | 168999999
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Trión | 1318T4L0002 | Varias | 03-2014 12-2016 | 295117224 | 37071400
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Utsil | 1318T4L0006 | CAMP. | 04-2014 12-2016 | 520866041 | 333999998
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Kunah | 1318T4L0001 | Varias | 03-2013 12-2016 | 248971934 | 23875000 | 21271725 | 21059741 | 88.2083 | 99.0034 | 9.1 | 9.1 | 9.1
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Chapabil | 1318T4L0004 | CAMP. | 01-2014 12-2017 | 737242713 | 13000000 | 8568287 | 8462295 | 65.0946 | 98.763 | 1.1 | 1.1 | 1.1
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun | 1318T4L0009 | CAMP. | 01-2014 12-2017 | 461123881 | 13000000 | 6369228 | 6369228 | 48.9941 | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.4
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| Proyecto de desarrollo campo Kayab | 1318T4L0010 | CAMP. | 05-2013 12-2017 | 1614075560 | 8062000 | 2016626 | 2016626 | 25.014 | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.1
La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 7479620914256 | 298771936831 | 301047793407 | 300341969174 | 100.5255 | 99.7655
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 46951469 | 22400000 | 39999980 | 39893988 | 178.0982 | 99.735
| Inmuebles |  |  |  | 41026183 | 22400000 | 39610938 | 39504946 | 176.3614 | 99.7324
| Construcción de un archivo de concentración del KM 4+500 | 1318T4L0019 | CAMP. | 01-2014 12-2014 | 41026183 | 22400000 | 39610938 | 39504946 | 176.3614 | 99.7324 | 100 | 100 | 100
El espacio a construir contará con una capacidad de almacenamiento de 73,000 cajas en un edificio de 3 niveles, con estantería, vigilancia, sistema de supresión de fuego a base de gas inerte y control de temperatura y humedad lo que garantizará el correcto resguardo de la documentación.
| Otros proyectos |  |  |  | 5925286 |  | 389042 | 389042 |  | 100
| Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur | 1318T4L0023 | Varias | 01-2014 12-2014 | 5925286 |  | 389042 | 389042 |  | 100 | 3.3 | 3.3 | 3.3
El Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur, dará soporte a la operación diaria de los proyectos de explotación, contempla la sustitución en el 2014 de 730 unidades.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 7479573962787 | 298749536831 | 301007793427 | 300302075186 | 100.5197 | 99.7655
| Infraestructura económica |  |  |  | 7434944669602 | 297604191824 | 299840814541 | 299136474196 | 100.5149 | 99.7651
| Adquisición de una Unidad Flotante de Producción para Ayatsil-Tekel | 1318T4L0014 | Varias | 01-2014 12-2031 | 21581735250
Adquirir 1 Unidad Flotante de Producción (FPSO) para el proyecto Ayatsil-Tekel
| Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | 1218T4L0001 | Varias | 04-2012 12-2026 | 6211475638 | 513669776 |  |  |  |  | 17.7 | 17.7 | 17.7
Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel.
| Adquisición de 5 equipos modulares de perforación marina | 1318T4L0016 | Varias | 01-2014 12-2026 | 14317658340 | 1
La unidad de Negocio de Perforación es la encargada de realizar las actividades de perforación, mantenimiento y servicio a pozos, así como de la contratación y/o adquisición de equipos de perforación terrestres y marinos, en apoyo a las actividades sustantivas de PEP
| Adquisición de 5 plataformas autoelevables deperforación marina (primera fase) | 1318T4L0017 | Varias | 01-2014 12-2028 | 28170346076 | 1
Adquirir mediante arrendamiento financiero 5 plataformas autoelevables de perforación marina, para cubrir los requerimientos de perforación ymantenimiento de pozos marinos de PEMEX, Exploracion y Produccion.
| Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | 1118T4L0006 | Varias | 01-2012 12-2025 | 12239252467 | 40400000 |  |  |  |  | 18.3 | 0.8 | 18.3
Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo.
| Integral Ku-Maloob-Zaap | 039 98 039 | Varias | 12-2002 12-2030 | 1558642857077 | 44503156783 | 45308094640 | 45210788714 | 101.5901 | 99.7852 | 47.4 | 0.7 | 47.4
Se ubica en la porción central de la Sonda de Camp, frente a los estados de Camp y Tab, dentro de las aguas territoriales del Golf de Méx. Incluye los campos en desarrollo Ku, Maloob, Zaap, Bacab y Lum; además de los campos Ayatsil, Tekel y Pit próximos a iniciar su etapa de explotación.
| Cantarell | 020 96 020 | Varias | 01-1997 12-2036 | 1916511672614 | 35485775652 | 34091025416 | 34006865288 | 95.8324 | 99.7531 | 69.9 | 3.4 | 69.8
Se ubica a 85 km al NW de Ciudad del Carmen, Camp. Está integrado por 9 campos que tienen yacimientos a profundidades que van de 1,000 y hasta 6,000 mbnm, todos son naturalmente fracturados. Los hidrocarburos que se producen son aceite pesado y ligero, cuyas densidades varían entre 14 y 31 API.
| Proyecto Aceite Terciario del Golfo | 001 02 001 | Varias | 12-2002 12-2031 | 384789009942 | 13083187531 | 24458279202 | 24441848892 | 186.8188 | 99.9328 | 37.1 | 7.2 | 37.1
Comprende el desarrollo de los sectores: 6 y 7, con la finalidad de recuperarlas reservas remanentes 2P de aceite y gas de los campos Agua Fría, Coapechaca, Corralillo, Coyula,Escobal y Tajín, a través de la perforación de pozos convencionales y horizontales mediante recuperación primaria.
| Proyecto Tsimin Xux | 1218T4L0017 | Varias | 01-2013 12-2048 | 162293825020 | 21694710095 | 20009096760 | 19977082216 | 92.0827 | 99.84 | 29 | 14.8 | 29
El objetivo del Proyecto Tsimin Xux es desarrollar la reserva 2P, asociada a los campos Tsimin y Xux, que es del orden de 973 MMbpce total. A través de la perforación de pozos de desarrollo, recuperación de pozos exploratorios y construcción de nueva infraestructura.
| Burgos | 021 96 021 | Varias | 01-1997 12-2029 | 578180020934 | 19596976866 | 19393597148 | 19336467150 | 98.6707 | 99.7054 | 68.2 | 6.6 | 68.2
La estrategia de desarrollo del proyecto estima la recuperación de una producción acumulada de 2,135 MMMpc de gas y de 24 MMb de hidrocarburos líquidos, para el periodo 2015-2029, con lo que permite alcanzar un volumen de 457 MMbpce.
| Proyecto Crudo Ligero Marino | 1218T4L0021 | Varias | 01-2013 12-2037 | 156491798781 | 16688969926 | 18424105656 | 18388913832 | 110.186 | 99.809 | 21.7 | -43.8 | 21.7
Está en la plataf Cont del Golf de Méx frente a las costas de los Edos de Tab y Camp, aprox a 75 km al NE de Paraíso, Tab. Está integrado por 12 campos: Bolontiku, Citam, Kab, May, Mison, Nak, Sinan, Yum, Ichalkil, Kax, Och y Uech. Las prof de los yacimientos fluctúan entre 5,000 y 7,000 m
| Integral Chuc | 101 01 099 | Varias | 01-2002 12-2038 | 399692013342 | 16019921123 | 15668639121 | 15604939240 | 97.4096 | 99.5935 | 44.8 | 5.8 | 44.8
Se localiza aprox a 132 Km. de la Term Marít Dos Bocas. Los yacim son del tipo naturalm fractur y sus formaci productoras son la brecha del paleoceno, el cretácico y del Jurásico Superior Kimmeridgiano están constituidas por rocas calizas y dolomías, que se están a profund de 3,000 a 4,500 mvbnm.
| Integral Complejo Antonio J. Bermudez | 069 98 069 | Varias | 01-2002 12-2032 | 381889555628 | 12567683617 | 12538346895 | 12507503223 | 99.5211 | 99.754 | 57.6 | -7.6 | 57.6
Se ubica a 20 km al NW de Villahermosa, Tab, lo integran los campos: Samaria, Íride, Cunduacán, Oxiacaque y Platanal en el horizonte Mesozoico. Estos campos comprenden un área de 209.8 km2. Los hidrocarburos producidos son aceite ligero, pesado y extrapesado
| Proyecto de Exploración Area Perdido | 1218T4L0016 | Varias | 05-2013 12-2017 | 43131192973 | 10335374026 | 11436994819 | 11434238717 | 110.6321 | 99.9759 | 33.6 | 30.2 | 33.6
El proyecto está en la etapa de evaluación del potencial petrolero. De corroborarse la existencia del sistema petrolero en territorio mexicano, se pasaría a la etapa de incorporación de reservas, donde se espera el descubrimiento de hidrocarburos en rocas cenozoicas y mesozoicas.
| Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | 1218T4L0018 | Varias | 01-2013 12-2032 | 104723894058 | 5531939630 | 9500854342 | 9453369306 | 170.8871 | 99.5002 | 25.2 | -27.2 | 25.2
Está en los límites de Ver y Tab; geológicamente pert a la cuenca Salina del Istmo y específicamente se ubica en las cuencas terciarias del SE y tiene un área de 10,820 km2. Lo integran 53 campos petroleros. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, con densidades entre 20 y 40API
| Delta del Grijalva | 038 98 038 | Varias | 01-1998 12-2032 | 130125917241 | 7436927569 | 7280675081 | 7263610059 | 97.6695 | 99.7656 | 80.9 | 0.3 | 80.9
Está a 50 km al NE de Villahermosa, Tab. Son 9 campos: Caparroso-Escuitnle-Pijije, Cráter, Escarbado, Luna-Palapa, Navegante, Sen, Siní, Terra y Tizón que tienen yacimientos a prof de 5,000 a 7,000 mbnm. Los hidroc que se prod son aceite volátil y gas y condensado, con densidades de 38 a 51 API.
| Integral El Golpe-Puerto Ceiba | 103 01 101 | TAB. | 12-2002 12-2036 | 80568065921 | 2431633428 | 6516986871 | 6501617411 | 267.3765 | 99.7642 | 64 | -15 | 64
Se localiza al NW del edo de Tab y sus campos comprenden una extensión de 1,800 km2. Los hidrocarburos producidos en el Mesozoico son: aceite ligero y volátil con densidades que varían entre 31 - 41 API y en el Terciario aceites pesado a ligeros, cuyas densidades varían entre 12 - 37 API.
| Integral Lakach | 0718TZZ0001 | Varias | 01-2009 12-2028 | 39477734226 | 12009000000 | 6301789975 | 6297124761 | 52.4367 | 99.926 | 26.7 | 18.9 | 26.7
Se ubica frente a las costas del estado de Veracruz, en aguas territoriales profundas del Golfo de México. Está integrado por el Campo Lakach, conformado por dos yacimientos de areniscas del Mioceno Inferior. Se localiza geológicamente en el límite SE de la Provincia Cordilleras Mexicanas.
| Integral Cactus Sitio-Grande | 098 01 096 | Varias | 01-2002 12-2037 | 114269365896 | 4752834131 | 6209701681 | 6181294585 | 130.0549 | 99.5425 | 72.8 | -4 | 72.8
Se ubica a 32 km al SO de Villahermosa, Tab. y comprende un área de 33,747 km2. Lo integran 15 campos que tienen yacimientos a prof de 2,200 hasta 5,700 mbnm. Se produce aceite negro, aceite volátil y gas y condensado, con densidades entre 24 y 44 API.
| Integral Bellota-Chinchorro | 097 01 095 | TAB. | 12-2002 12-2036 | 163605716385 | 5242355756 | 6101299071 | 6076390951 | 115.9095 | 99.5918 | 57 | 4.3 | 57
Comprende un área de 1,189 km2, se considera de explotación de aceite ligero. Algunos campos son: Bricol, Cárdenas, Cobra, Chipilín, Cupaché, Edén-Jolote, Madrefil, Mora, Palangre, Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimizacion de infraestrcutura existente.
| Integral Ek-Balam | 102 01 100 | CAMP. | 01-2002 12-2045 | 129983667511 | 6815092776 | 5740161745 | 5729773909 | 84.0748 | 99.819 | 27.3 | -11 | 27.3
Está ubicado en las aguas territoriales del Golf de Méx, frente a las costas del edo de Camp, aprox a 95 Km al NW de Cd del Carmen. Geológicamente se ubica en la Provincia geológica Pilar Reforma Akal. Es un proy de explot de aceite ligero y pesado de aguas someras e incluye los campos Ek y Balam.
| Proyecto Integral Veracruz | 1218T4L0025 | Varias | 01-2013 12-2036 | 94655020585 | 6190891419 | 5665563581 | 5609705797 | 90.6122 | 99.0141 | 9.6 | -51.2 | 9.6
Se ubica en la margen occidental del Golfo de Méx. Abarca un área de 26,098 Km2. Cuenta con 42 campos registrados con Reserva Remanente de Hidrocarburos, de los cuales 26 campos son de gas, 5 campos de aceite y 11 campos prod de gas considerados menores por la Reserva de cada campo menor de 1 MMMpc
| Integral Yaxche | 109 01 107 | Varias | 12-2006 12-2032 | 114494545414 | 8792757980 | 5083066914 | 5077555020 | 57.747 | 99.8916 | 36.4 | -13.5 | 36.4
Recuperar en el periodo 2014-2032, una reserva remanente de 362 mmb de aceite y 250 mmmpc de gas natural, la producción máxima que se espera alcanzar en el proyecto es de 123 MBD de aceite y de 81 MMPCD de gas para el año 2015.
| Proyecto de Exploración Chalabil | 1218T4L0013 | Varias | 01-2013 12-2017 | 34650195408 | 4442982053 | 4271959494 | 4266129314 | 96.0195 | 99.8635 | 16.1 | -5.2 | 16.1
El proyecto está incluido en la porción marina de las Cuencas del Sureste, principal área productora de hidrocarburos en México. Los hidrocarburos de los yacimientos descubiertos en el proyecto son de gas y condensado, aceite pesado, aceite ligero, y aceite superligero.
| Proyecto Ixtal-Manik | 1218T4L0026 | Varias | 01-2013 12-2033 | 53335261046 | 4894059066 | 4097024492 | 4086636656 | 83.502 | 99.7465 | 41.6 | -7.6 | 41.6
Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del Edo de Tab; a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. Del Carmen, Campeche. Se considera como un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik.
| Integral Jujo-Tecominoacán | 018 01 016 | Varias | 12-2002 12-2036 | 210034752500 | 5303811386 | 4035897369 | 4027100033 | 75.9284 | 99.782 | 71.7 | -1.1 | 71.7
Se ubica en el edo de Tab. Lo integran 5 campos que son: Jujo-Tecominoacán, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. Los yacimientos están ubicados a prof que varían entre 4,000 y 6,500 mv. Los hidrocarburos que se producen son aceite volátil y gas y condensado.
| Proyecto de Exploración Holok | 1218T4L0014 | Varias | 01-2013 12-2017 | 17250183402 | 3588068024 | 4016446151 | 4014749969 | 111.8917 | 99.9578 | 44.6 | 25.2 | 44.6
El Proyecto Holok tiene como objetivo confirmar el potencial de la provincia gasífera en aguas profundas y ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado y posiblemente aceite ligero.
| Integral Poza Rica | 093 98 093 | Varias | 01-2002 12-2029 | 119897939311 | 6121121953 | 3688700690 | 3676405618 | 60.061 | 99.6667 | 56.3 | -0.5 | 56.3
Considera la explotación primaria y secundaria con la finalidad de recuperar las reservas remanentes 2P de aceite y gas, a través de la perforación de 87 pozos de desarrollo, 95 reparaciones mayores, 2,167 reparaciones menores, 210 estimulaciones, construcción de 5 ductos, se prevé taponar 269 pozos
| Proyecto de Exploración Comalcalco | 1118T4L0003 | Varias | 01-2012 12-2017 | 33819798868 | 3134486640 | 3634765478 | 3631691710 | 115.8624 | 99.9154 | 26.3 | 7.7 | 26.3
Es una de las principales áreas productoras de hidrocarburos en México, donde los aceites que se extraen de los campos descubiertos son ligeros, superligeros y pesados, así como gas y condensados; que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico.
| Proyecto Tamaulipas Constituciones | 0218T4L0039 | Varias | 01-2001 12-2044 | 82746591806 | 2987900276 | 3178615826 | 3170878410 | 106.124 | 99.7566 | 52.1 | 11.6 | 52
El proyecto propuesto comprende únicamente el sector Tamaulipas-Constituciones (TC) y busca recuperar las reservas remanentes 2P de aceite y gas, a través de la perforación de pozosintermedios, exclusivamente para la etapa de explotación primaria.
| Proyecto de Exploración Campeche Oriente | 1118T4L0002 | CAMP. | 01-2012 12-2016 | 29809366427 | 2551037976 | 2680227147 | 2677259061 | 104.9478 | 99.8893 | 20.3 | 12.2 | 20.3
El proyecto Campeche Oriente se ubica en la porción marina de las Cuencas del Sureste frente a la costa del estado de Campeche. Los hidrocarburos que se espera incororar en este proyecto son aceites ligeros y pesados en yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico principalmente.
| Proyecto de Exploración Uchukil | 1218T4L0011 | Varias | 01-2013 12-2017 | 16623682719 | 2064404710 | 1845478091 | 1843570235 | 89.3028 | 99.8966 | 16.7 | 12.5 | 16.7
Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente aceite ligero, pesado y gas, en rocas del Cenozoico y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,686 mmbpce
| Proyecto de Exploración Han | 1218T4L0015 | Varias | 01-2013 12-2017 | 13517830083 | 796896988 | 1521499034 | 1520545106 | 190.8082 | 99.9373 | 16.8 | 16.5 | 16.8
El proyecto está considerado como de evaluación de potencial, cubre una superficie de 73,581 km2, con batimetrías desde 500 hasta 3,600 m. y de resultar exitosa la perforación exploratoria se espera incorporar reservas de hidrocarburos en rocas mesozoicas y terciarias a corto y mediano plazo.
| Integral Arenque | 094 01 092 | Varias | 01-2002 12-2029 | 58529020160 | 1604864971 | 1466088102 | 1465028182 | 91.2867 | 99.9277 | 65.1 | 5.9 | 65.1
Considera el desarrollo de los campos Atún, Bagre, Carpa y Marsopa ubicados en la plataforma continental del Golfo de México, con la finalidad de recuperar las reservas 2P de aceite y gas, a través de la perforación de 6 pozos de desarrollo y 7 reparaciones mayores.
| Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | 1218T4L0022 | Varias | 01-2013 12-2032 | 16878863057 | 1770107175 | 1336194923 | 1323263899 | 74.7561 | 99.0323 | 35 | -43.2 | 35
Está en Tab, Chips y Camp. Tiene una sup de 346.623 km2. Los campos: Shishito, Narváez, José Colomo, Tepetitán, Rasha, Usumacinta, Chilapilla, Hormiguero y Cobo. Con yacim a prof que van de 600 y hasta 2,400 mbnm, son product de aceite súper lig, lig y pes, con densidades entre 23 y 50 API.
| Proyecto de Exploración Cuichapa | 1218T4L0010 | Varias | 01-2013 12-2017 | 9958962947 | 1448670600 | 1226956190 | 1226108254 | 84.6368 | 99.9309 | 25.6 | 10.1 | 25.5
Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, abarcando parte de los estados de Tabasco, Veracruz y parte de Oaxaca. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero, ligero y gas.
| Proyecto Costero Terrestre | 1218T4L0027 | Varias | 01-2013 12-2040 | 22230228943 | 1120000003 | 1154028136 | 1151378026 | 102.8016 | 99.7704 | 20.6 | -28.9 | 20.6
Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca una área aproximada de 1,343 km2, Se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño.
| Integral Ayin-Alux | 095 01 093 | Varias | 01-2009 12-2030 | 26764697406 | 441110515 | 798239045 | 796755157 | 180.6248 | 99.8141 | 19.8 | 5.4 | 19.8
Se ubica a 84 kilómetros al Ne de la Terminal Marítima Dos Bocas; en Tabasco; comprende un área de 969 km2 y lo integran los campos: Ayin y Alux; cuyos yacimientos se localizan a profundidades que oscilan entre 5,300 y 6,300 mvbnm, en condiciones de alta presión y alta temperatura.
| Proyecto Aceite y Gas en Lutitas | 1218T4L0028 | Varias | 01-2013 12-2019 | 14718219078 | 2574001000 | 325689882 | 325477898 | 12.6448 | 99.9349 | 4.5 | -45.4 | 4.5
El proyecto corresponde a la primera etapa del proceso exploratorio, enfocada a la evaluación del potencial petrolero, y tiene un alcance regional que cubre una superficie aproximada de 161,000 km, abarcando parte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Puebla.
| Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres | 1318T4L0011 | Varias | 07-2013 12-2023 | 7702446522 | 265670394 | 242223702 | 242117710 | 91.1346 | 99.9562 | 10.2 | 10.2 | 10.2
La unidad de Negocio de Perforación es la encargada de realizar las actividades de perforación, mantenimiento y servicio a pozos, así como de la contratación y/o adquisición de equipos de perforación terrestres y marinos, en apoyo a las actividades sustantivas de PEP
| Proyecto de Exploración Pakal | 1218T4L0009 | Varias | 01-2013 12-2017 | 5048761747 | 414930000 | 238606005 | 238606005 | 57.5051 | 100 | 6.1 | -5.1 | 6.1
Es un proyecto de evaluación de potencial para los plays hipotéticos mesozoicos. Se ha establecido producción de gas, aceite ligero y superligero en yacimientos constituidos por sedimentos clásticos del Plioceno Inferior-Plioceno Medio y Mioceno Superior.
| Proyecto Lankahuasa | 1218T4L0024 | Varias | 01-2013 12-2029 | 9246892874 | 2000790028 | 128868808 | 128868808 | 6.4409 | 100 | 20.9 | -45.7 | 20.9
Proyecto marino en la plat Cont en Aguas Territoriales del Golf de Méx, frente a las costas de Ver a 22 km de la línea de costa, entre Nautla y Vega de Alatorre y geológ está en la Cuenca Tampico Misantla. Prod gas seco en las areniscas del Mioceno y Plioceno Terciario, tiene una extensión de 15 km2
| Proyecto de Exploración Lebranche | 1218T4L0012 | Varias | 01-2013 12-2017 | 3909387713 | 63467980 | 83486610 | 83274626 | 131.2073 | 99.7461 | 3.3 | -13.8 | 3.3
Con el desarrollo de las actividades exploratorias programadas, se pretende incorporar reservas de hidrocarburos, principalmente de aceite ligero en rocas del Mesozoico en el corto y mediano plazo.
| Proyecto de Exploración Tlancanan | 1218T4L0006 | Varias | 01-2013 12-2017 | 8662484344 | 209620000 | 75994036 | 75994036 | 36.2532 | 100 | 2.9 | -9.6 | 2.9
El proyecto Tlancanan está en la etapa de evaluación del potencial; tiene una superficie de 41,155 km y de resultar exitosa la perforación exploratoria, se espera incorporar reservas de hidrocarburos en rocas mesozoicas y cenozoicas.
| Proyecto de Exploración Alosa | 1218T4L0007 | VER. | 01-2013 12-2017 | 3412311421 | 54954000 | 55456421 | 55456421 | 100.9143 | 100 | 6.9 | -48 | 6.9
El principal objetivo es evaluar reservas de gas húmedo almacenado en rocas carbonatadas del Mesozoico y terrígenas del Terciario, para probar las mejores opciones que permitan maximizar el valor económico del proyecto.
| Proyecto de Exploración Oyamel | 1218T4L0008 | Varias | 01-2013 12-2017 | 150450501 | 17978000 | 10089991 | 10089991 | 56.1241 | 100 | 6.5 | -1.2 | 6.5
Geológicamente está ubicado en la parte sur de la Cuenca de Burgos, principal cuenca productora de gas no asociado en México. Los hidrocarburos de los campos descubiertos en el proyecto son aceite y gas.
| Otros proyectos |  |  |  | 44629293185 | 1145345007 | 1166978886 | 1165600990 | 101.7685 | 99.8819
| Proyecto para Seguridad Física de PEP | 1218T4L0003 | TAB. | 01-2013 12-2017 | 3219541658 | 479847001 | 510745170 | 510639178 | 106.4171 | 99.9792 | 58.2 | 30.9 | 58.2
Fortalecer los sistemas de vigilancia de las instalaciones contra cualquier acto interno o externo que ponga en riesgo la integridad física y operacional de las instalaciones. Adquirir tecnología avanzada en la materia para incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.
| Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa | 0918T4L0001 | Varias | 01-2010 12-2017 | 5163272919 | 346927188 | 277987723 | 277563755 | 80.0063 | 99.8475 | 43.5 | 9.6 | 43.5
Consiste en que PEP cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos
| Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa | 1218T4L0004 | TAB. | 01-2013 12-2017 | 951000213 | 134075078 | 195862249 | 195438281 | 145.7678 | 99.7835 | 83.3 | 39 | 83.3
Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA),mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorias y seguimiento a instalaciones.
| Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa | 1218T4L0020 | D.F. | 01-2013 12-2017 | 35270972689 | 180000000 | 181230499 | 180806531 | 100.4481 | 99.7661 | 57.7 | 41.2 | 57.7
Tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.
| Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. | 1118T4L0004 | D.F. | 01-2012 12-2016 | 24505706 | 4495740 | 1153245 | 1153245 | 25.652 | 100 | 14.7 | -0.6 | 14.7
Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública,
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1