## REP 6
PEMEX-REFINACIÓN
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PEMEX-REFINACIÓN
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1701434990681 | 40698755548 | 39776109856 | 39766745785 | 97.71 | 99.9765
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 262911229988 | 14166894525 | 18455458857 | 18455458857 | 130.2717 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 32270027850 | 286032693 | 664316404 | 664316404 | 232.2519 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 945572311 | 108954239 | 320973170 | 320973170 | 294.5945 | 100
| Restablecimiento del agente activo de la reformadora U-500-2 de la refinería de Tula derivado de avances tecnológicos. | 1318T4M0063 | HGO. | 11-2013 12-2014 | 116017258 | [5 empty] | 10
Adquisic. de 383.11 lbs de metal del catalizador para cubrir el déficit al modificar los internos de los reactores de reformación DC-501, DC-502, DC-503 y DC-504 por actualiza. tecnológica con la finalidad de eliminar limitaciones operac. en el sistema catalítico de la reformadora de naftas U-500-2.
| Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014 | 1118T4M0047 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 3970223 | 792388 |  |  |  |  | 100
Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación.
| Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad) | 0918T4M0040 | OAX. | 01-2010 12-2014 | 51277369 | 47781830
Adquisición de terrenos e Infraestructura para Franja de Seguridad
| Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte) | 1018T4M0001 | GTO. | 01-2010 12-2014 | 38561849 | 8000000 |  |  |  |  | 55 |  | 13.2
Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.
| Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos) | 0918T4M0050 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 52597959 | 29920661 |  |  |  |  | 20.3
Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil
| Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca | 0918T4M0053 | GTO. | 01-2010 12-2014 | 6010748
Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados.
| Sustitución de los primeros 24 laboratorios móviles adquiridos en 2004-2005 | 1318T4M0008 | Varias | 07-2013 12-2014 | 96947795 |  | 112850832 | 112850832 |  | 100
El proyecto tiene por objeto adquirir 24 Laboratorios Móviles para renovar a las unidades adquiridas en 2004-2005, para que puedan realizar todas las pruebas requeridas con equipo más eficiente y de tecnología de punta, como se viene haciendo desde el año 2008
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1218T4M0043 | OAX. | 11-2012 12-2014 | 82454271 |  | 66745799 | 66745799 |  | 100 | 10
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | 1218T4M0037 | N.L. | 11-2012 12-2014 | 49534333 |  | 33537643 | 33537643 |  | 100 | 45 | 40 | 40
Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero | 1218T4M0040 | TAMPS. | 11-2012 12-2014 | 22884756 |  | 19530852 | 19530852 |  | 100 | 100 | 98 | 98
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo | 0918T4M0039 | HGO. | 01-2010 12-2014 | 48902704 |  | 17672891 | 17672891 |  | 100 | 25 | 3 | 23.3
Adquisiciones de Terrenos de la Refinería de Tula
| Adquisición de catalizador capitalizable para el proceso de Hidrógeno en la refinería de Cadereyta. | 1218T4M0039 | N.L. | 11-2012 12-2014 | 16644940 |  | 15551387 | 15551387 |  | 100
Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en el proceso de generación de hidrógeno para suministro de este producto a los procesos de hidrotratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta | 1218T4M0038 | N.L. | 11-2012 12-2014 | 47524218 |  | 13330189 | 13330189 |  | 100
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | 1118T4M0001 | VER. | 01-2012 12-2014 | 27676628 | 17702984 | 10818289 | 10818289 | 61.11 | 100 | 35 | 20.3 | 20.3
Adquisiciones para el Sostenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.
| Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula | 0918T4M0031 | HGO. | 01-2010 12-2014 | 19465003 |  | 8000959 | 8000959 |  | 100 | 75 | 5 | 31.5
Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario.
| Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones) | 0918T4M0035 | VER. | 01-2010 12-2014 | 9886806 |  | 6227683 | 6227683 |  | 100 | 80 |  | 75
Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán.
| Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte) | 1018T4M0024 | VER. | 01-2011 12-2014 | 51821103 |  | 5010867 | 5010867 |  | 100 | 100 |  | 99.3
Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas
| Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011 | 1018T4M0009 | Varias | 01-2011 12-2014 | 48796513 |  | 3614845 | 3614845 |  | 100 | 10 | 0.4 | 0.4
Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución.
| Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado) | 1018T4M0017 | VER. | 01-2011 12-2014 | 43890252 |  | 3034450 | 3034450 |  | 100 | 100 |  | 98
Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios
| Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para la Subdirección de Producción | 1218T4M0019 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 2291002 |  | 2215667 | 2215667 |  | 100 | 100 | 92 | 92
Sustituir los equipos radiotrunking que tienen vida útil terminada.
| Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula | 1218T4M0021 | Varias | 08-2012 12-2014 | 15426341 | 487175 | 1664205 | 1664205 | 341.6031 | 100 | 10
Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula).
| Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca | 0918T4M0036 | GTO. | 01-2010 12-2014 | 62982503 |  | 959492 | 959492 |  | 100 | 29 | 0.8 | 28.3
Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca
| Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro | 1018T4M0039 | Varias | 10-2010 12-2014 | 22489445 |  | 197120 | 197120 |  | 100 | 100 | 11.5 | 61.9
Adquisición de bombas contraincendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio
| Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo) | 0918T4M0049 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 7518292 | 4269201 | 10000 | 10000 | 0.23424 | 100 | 19.9
Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa
| Mantenimiento |  |  |  | 31114148065 | 45641897 | 279070635 | 279070635 | 611.4352 | 100
| Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación | 1118T4M0029 | N.L. | 01-2012 12-2014 | 131511141 | 45641897
Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación.
| Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación. | 0818T4M0019 | Varias | 01-2009 12-2014 | 17982099164 |  | 161281518 | 161281518 |  | 100 | 100 | 0.7 | 90.8
Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,
| Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación | 0818T4M0018 | Varias | 01-2009 12-2014 | 880768507 |  | 80725272 | 80725272 |  | 100 | 85 | 11.1 | 84.6
El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur
| Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución | 0518T4M0001 | Varias | 06-2005 12-2014 | 3117788429 |  | 30024010 | 30024010 |  | 100 | 80 |  | 73
Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos
| Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo | 0618T4M0006 | Varias | 01-2007 12-2014 | 801120659 |  | 5177297 | 5177297 |  | 100 | 100 | 0.3 | 96.5
Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta | 0718T4M0003 | N.L. | 01-2008 12-2014 | 8200860165 |  | 1862538 | 1862538 |  | 100 | 100 |  | 100
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 210307474 | 131436557 | 64272599 | 64272599 | 48.9001 | 100
| Estudio de pre inversión para un nuevo Poliducto Tula Lázaro Cárdenas para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario | 1218T4M0029 | Varias | 01-2013 12-2014 | 44432101 | 40000000
Determinar los alcances y costos de la construcción de un nuevo poliducto Tula Lázaro Cárdenas, Hidalgo, así como la ampliación en la Terminal de Lázaro Cárdenas, a nivel Ingeniería Conceptual, para desalojo de hasta 100 mbd de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula.
| Estudio de pre inversión para el análisis de alternativas de suministro de destilados del Golfo de México hacia Tula. | 1218T4M0032 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 43154678 | 3985058
El estudio de pre inversión tiene por objeto analizar la factibilidad de las rutas alternativas para la construcción de un nuevo poliducto hacia la zona de Tula, ya sea de la actual Terminal Marítima de Tuxpan o desde una nueva instalación en el Puerto de Altamira.
| Estudio de pre inversión para la Modernización y Estandarización de los Muelles adscritos a la GOMP | 1218T4M0033 | Varias | 06-2013 12-2014 | 109946467 | 77451499 | 52434907 | 52434907 | 67.7003 | 100 | 60 | 58.1 | 58.1
Estudios, análisis e ingenierías conceptuales, como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Econométricos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan; determinando la factibilidad técnica, económica y ambiental.
| Estudio de Pre inversión para un nuevo Poliducto Tula-Charco Blanco para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario | 1218T4M0028 | Varias | 01-2013 12-2014 | 12774228 | 10000000 | 11837692 | 11837692 | 118.3769 | 100 | 10 | 3.1 | 3.1
Determinar los alcances y costos de la construcción de un nuevo poliducto 16 Tula Charco Blanco, a nivel Ingeniería Conceptual, para desalojo de hasta 100 Mbd de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 230641202138 | 13880861832 | 17791142453 | 17791142453 | 128.1703 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 12305622627 | 404887729 | 251235254 | 251235254 | 62.0506 | 100
| Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución | 1218T4M0036 | Varias | 01-2013 12-2015 | 8580790455 | 207513660 |  |  |  |  | 25 | 20.6 | 20.6
Adquisición de 700 CT, de los cuales 400 CT se destinarían al desalojo de COPE del 2015-2018 y para destilados del 2018- 2035 y los 300 CT restantes se destinarían a las rutas vigentes para el traspaso de destilados (Diesel y Magna) para atender el incremento de la demanda de los años 2015-2035
| Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro | 1318T4M0059 | Varias | 01-2014 12-2016 | 11277436
Adquisición de mobiliario para oficina para apoyar las labores realizadas por el personal de las Terminales de la Gerencia de Almacenamiento Centro
| Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. | 1318T4M0056 | OAX. | 01-2014 12-2015 | 15940390
Adquirir mobiliario y equipo de oficina necesarios que coadyuve a un mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas del personal
| Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán | 1318T4M0062 | VER. | 01-2014 12-2016 | 134102344
Adquisición de equipo de transporte pesado y ligero para el desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas
| Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina) | 1318T4M0058 | VER. | 01-2014 12-2016 | 21571595
Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina adecuado, para el mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en las diferentes áreas de esta Refinería
| Adquisición un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores | 1318T4M0040 | VER. | 01-2014 12-2015 | 3004838
Contempla la Adquisición un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores
| Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015 | 1418T4M0007 | TAMPS. | 03-2014 12-2015 | 49064850
Fortalecer la flotilla de equipo y maquinaria pesada mediante la sustitución de 25 unidades con una antigüedad de mínima de 10 años, para desempeñar de una manera óptima las actividades rutinarias y extraordinarias de trabajo en las diferentes áreas de proceso de la refinería.
| Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación | 1318T4M0002 | Varias | 01-2014 12-2016 | 134420130
Adquisiciones de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento de los centros de trabajo de Pemex Refinación, los cuales sirven para detectar la disminución de espesores antes de llegar a su límite de retiro o límite para la pérdida de contención
| Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto | 1418T4M0030 | Varias | 07-2014 12-2016 | 327259844 | [5 empty] | 10
Dar atención a los requerimientos de equipamiento por parte de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la DCA, en base a los compromisos que derivan en el Plan Rector de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
| Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) | 1418T4M0035 | N.L. | 08-2014 12-2017 | 118249886 | [5 empty] | 1
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida | 1418T4M0065 | Varias | 11-2014 12-2015 | 144139739 | [5 empty] | 1
Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida para la seguridad física de instalaciones estratégicas.
| Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. | 1418T4M0031 | OAX. | 08-2014 12-2017 | 149940485 | [5 empty] | 1
Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado
| Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | 1418T4M0034 | HGO. | 08-2014 12-2017 | 50201379 | [5 empty] | 1
Programa de inversión de adquisiciones
| Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula | 1418T4M0041 | HGO. | 08-2014 12-2017 | 113855090 | [5 empty] | 1
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz | 1418T4M0042 | OAX. | 08-2014 12-2016 | 34122033 | [5 empty] | 1
Programa de inversión de adquisiciones
| Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo | 1418T4M0044 | HGO. | 08-2014 12-2017 | 186287849 | [5 empty] | 1
Contar con maquinaria, equipo de transporte pesado y ligero para realizar maniobras con el levantamiento, manejo y transporte de piezas. Obedece al reemplazo de existentes, por límite de retiro, obsoleto, fallas o adición de nuevos que se requieren para coadyuvar al desempeño operativo
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A. | 1418T4M0038 | OAX. | 08-2014 12-2017 | 139590135 | [5 empty] | 1
Programa de inversión de adquisiciones
| Adquisición de Módulos Prefabricados Transportables. | 1418T4M0008 | D.F. | 06-2014 12-2015 | 144863540
Realizar la adquisición de módulos prefabricados transportables para proporcionar servicios de oficinas para el personal técnico y administrativo de la Subdirección de Proyectos que se integraran a los desarrollos de los proyectos integrales de Pemex Refinación.
| Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca. | 1418T4M0043 | GTO. | 08-2014 12-2016 | 51700050 | [5 empty] | 1
Programa de inversión de adquisiciones
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 | 1418T4M0040 | GTO. | 08-2014 12-2017 | 103400100 | [5 empty] | 1
El programa de inversión de adquisiciones de catalizadores para plantas de proceso de reformación de naftas, hidrotratamiento de destilados intermedios, tratamiento de gases amargos con recuperación de azufre, así como para la producción de alquilado.
| Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | 0918T4M0038 | GTO. | 01-2011 12-2015 | 14104331 | 12388100 |  |  |  |  | 100 | 0.8 | 2.8
Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca
| Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro | 1118T4M0023 | QRO. | 01-2012 12-2016 | 41786581 | 10650000 |  |  |  |  | 10 | 6.3 | 6.3
Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas
| Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor | 1118T4M0039 | GTO. | 01-2012 12-2015 | 18130297 | 7466947
Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales
| Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo | 1118T4M0040 | HGO. | 01-2012 12-2015 | 18130297
Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales
| Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo | 1118T4M0024 | VER. | 01-2012 12-2017 | 45472163 | 10089924 |  |  |  |  | 18.3 | 3.2 | 3.2
Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo
| Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria | 1118T4M0017 | OAX. | 01-2012 12-2015 | 2674144
Adquisisción de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería.
| Seguridad Industrial: Equipo presión y vacio, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo. | 1118T4M0011 | VER. | 01-2012 12-2017 | 51131527
Atender las necesidades de respuesta a emergencias mediante la adquisición de vehículos de ataque rápido, vehículos multipropósito y unidades recuperadoras de hidrocarburos tipo presión vacío, para la protección contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto
| Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca | 1218T4M0020 | GTO. | 01-2013 12-2015 | 18282949 | [5 empty] | 20 |  | 15
Adquirir equipo de radio y telecomunicaciones para reemplazo de los existentes por límite de retiro, adición de nuevos equipos para actualizar la tecnología usada, radiocomunicación, telefonía, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Sistema de Intercomunicación y Voceo Industrial.
| Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero | 1118T4M0038 | TAMPS. | 01-2012 12-2015 | 18130297 | 7648036 |  |  |  |  | 30.6
Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales
| Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014 | 1118T4M0054 | D.F. | 12-2011 12-2015 | 228600387 | [5 empty] | 71 |  | 48
Sustituir 138 autotanques del parque vehicular actual de 1,360,que garanticen un servicio seguro y operen al mínimo costo en el reparto de combustibles a las Estaciones de Servicio.
| Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental | 1118T4M0051 | Varias | 01-2012 12-2015 | 12646736 | 6987120 |  |  |  |  | 29
Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico
| Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo | 1118T4M0022 | VER. | 01-2012 12-2015 | 38265571 | 6000000 |  |  |  |  | 10 |  | 2
Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto
| Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca | 1318T4M0055 | GTO. | 01-2014 12-2016 | 49344259
Consiste en la adquisición de equipos de transporte pesado, para carga o movimiento de equipos y materiales de la refinería, para apoyar en las labores de mantenimiento en las diversas áreas de producción.
| Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro | 1318T4M0036 | Varias | 01-2014 12-2016 | 51735150
La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Centro permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera.
| Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro | 1318T4M0045 | QRO. | 01-2014 12-2015 | 8467106
Adquirir bienes para las Terminales, el Almacén y Talleres Centrales (ALTACE) y propias oficinas de la Gerencia de Almacenamiento Centro
| Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico | 1318T4M0037 | Varias | 01-2014 12-2015 | 49643909
La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera
| Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación | 1318T4M0001 | Varias | 01-2014 12-2016 | 65142063
Equipo de Higiene Industrial para obtener y analizar información que permita diseñar o establecer medidas de control para disminuir o eliminar agentes presentes en el medio ambiente laboral, que pudieran ocasionar deterioro en la salud de los trabajadores.
| Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero | 1318T4M0042 | TAMPS. | 01-2014 12-2016 | 96584062
Consiste en adquirir simuladores de entrenamiento de la refinería Francisco I. Madero que presentan vida útil terminada o que no existen en las diversas plantas de proceso y servicios principales de la refinería Francisco I. Madero
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca | 1218T4M0042 | GTO. | 11-2012 12-2015 | 71785508 |  | 60571039 | 60571039 |  | 100 | 30 | 25.3 | 25.3
Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada
| Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula | 1218T4M0045 | HGO. | 11-2012 12-2015 | 101329539 |  | 53596329 | 53596329 |  | 100 | 90 | 85 | 85
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula | 1218T4M0044 | HGO. | 11-2012 12-2015 | 27117275 |  | 26203921 | 26203921 |  | 100 | 75 | 70 | 70
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas e isomerización de butanos de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.
| Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso 2014-2017, Refinería Francisco I. Madero. | 1418T4M0036 | TAMPS. | 08-2014 12-2017 | 149930146 |  | 25311638 | 25311638 |  | 100 | 10
Adquirir catalizadores y resinas de intercambio iónico capitalizables que se emplean en las plantas de proceso de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos, de isomerización de butanos y pentanos, alquilación, de MTBE, de TAME, de reformación de naftas y generación de hidrógeno
| Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | 1118T4M0008 | Varias | 01-2012 12-2015 | 47826272 | 20205363 | 18773744 | 18773744 | 92.9147 | 100 | 55 | 50 | 50
Adquiisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.
| Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | 1218T4M0004 | OAX. | 01-2013 12-2015 | 33374874 | 24990000 | 18543546 | 18543546 | 74.2039 | 100
Sustituir vehículos y equipos de transp. durante 2013-2015 adscrito en la Ref. Ing. Antonio Dovalí J., particularmente aquellas unidades que hayan finalizado su vida útil (5 años), y la adición de unidades para dotar con suficiencia mínima de vehículos y equip. de transp. en óptimas condiciones.
| Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | 1118T4M0006 | Varias | 01-2012 12-2015 | 47826272 | 20205363 | 9629610 | 9629610 | 47.6587 | 100 | 50 | 44.7 | 44.7
Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.
| Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | 1118T4M0007 | Varias | 01-2012 12-2015 | 47826272 | 20205363 | 9629610 | 9629610 | 47.6587 | 100 | 25 | 23.6 | 23.6
Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.
| Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte | 1118T4M0031 | N.L. | 01-2012 12-2015 | 55441686 | 39911389 | 5653811 | 5653811 | 14.1659 | 100 | 10 | 1 | 1
Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto
| Adquisición de vehiculos operativos de la SAR | 1318T4M0053 | Varias | 01-2014 12-2016 | 41980369 |  | 5648582 | 5648582 |  | 100 | 20 | 14 | 14
Adquisición de vehículos terrestres operativos tipo Pick-UP cabina sencilla y tipo chasis cabina de redilas de 3.5 toneladas de capacidad, para sustitución de 149 vehículos, de un inventario total de 254.
| Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán | 1218T4M0041 | VER. | 11-2012 12-2015 | 152790969 |  | 5575170 | 5575170 |  | 100 | 25 | 5.7 | 16.7
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada
| Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016 | 1318T4M0057 | N.L. | 01-2014 12-2016 | 22768941 |  | 4206510 | 4206510 |  | 100 | 10 | 10 | 10
Adquirir el equipo vehicular para satisfacer la demanda y contribuir a realizar las diversas actividades asociadas a labores productivas: Operación, mantenimiento, rehabilitación por personal de Pemex y la atención a emergencias y seg física de nuestras instalaciones por personal de Pemex y SEDENA
| Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico | 1318T4M0046 | JAL. | 01-2014 12-2016 | 8870068 |  | 2239422 | 2239422 |  | 100 | 10 | 0.9 | 0.9
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico y sus centros de trabajo para sustituir el dañado y continúe el personal efectuando sus actividades de trabajo en forma segura.
| Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero | 1118T4M0034 | TAMPS. | 01-2012 12-2015 | 10611453 | 2355824 | 1808664 | 1808664 | 76.7742 | 100 | 51.5
Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales
| Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012 2013) | 1218T4M0002 | Varias | 04-2012 12-2015 | 11838899 |  | 1765024 | 1765024 |  | 100 | 100 | 94 | 94
Este proyecto contempla únicamente las adquisiciones prioritarias de equipos de aire acondicionado, herramienta para el sostenimiento de la integridad y tractores para las Terminales de Operación Marítima y Portuarias de la Subdirección de Distribución.
| Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro | 1318T4M0047 | Varias | 01-2014 12-2016 | 53608510 |  | 747562 | 747562 |  | 100
Adquisición de Equipos para el Laboratorio Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro
| Programa de adquisiciones de equipo de Telecomuniciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | 1218T4M0018 | OAX. | 01-2013 12-2015 | 8886420 | 8270640 | 624797 | 624797 | 7.5544 | 100
Adquirir equipo de telecomunicaciones para reemplazo de los existentes que han llegado al término de su vida útil.
| Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio | 1318T4M0039 | TAMPS. | 01-2014 12-2016 | 53657813 |  | 491379 | 491379 |  | 100
Adquisición de vehículos de contraincendio de escala telescópica para el ataque de emergencia, con el objetivo de brindar herramientas y equipos útiles y eficientes de trabajo para contribuir al mejor desempeño de las labores del personal de Seguridad.
| Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan | 1318T4M0038 | Varias | 01-2014 12-2016 | 16097344 |  | 214896 | 214896 |  | 100 | 10
Adquisición de sistemas de telemedición para tanques de almacenamiento de las terminales de Iguala, Zamora y Uruapan adscritas a la GARC, para mantener el control de inventarios y disminuir el riesgo de una contingencia en los centro de trabajo, asegurando la confiabilidad de los instalaciones
| Mantenimiento |  |  |  | 189840499423 | 10564743755 | 15498035911 | 15498035911 | 146.6958 | 100
| Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs | 1318T4M0060 | Varias | 01-2014 12-2019 | 8950549434
Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs.
| Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV | 0918T4M0008 | HGO. | 01-2010 12-2016 | 1959377290 | 149871827 |  |  |  |  | 18 |  | 8.2
El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV
| Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas | 1418T4M0050 | Varias | 08-2014 12-2018 | 2277131264 | [5 empty] | 1
Restauración, estandarización y adecuación de los 5 muelles adscritos a la TOMP Guaymas y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Mazatlán y Topolobampo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente.
| Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero | 1418T4M0049 | TAMPS. | 08-2014 12-2018 | 18840792664 | [5 empty] | 1
Restauración, estandarización y adecuación de los 9 muelles de la TOMP Madero, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente.
| Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz | 1418T4M0057 | Varias | 08-2014 12-2018 | 7930448648 | [5 empty] | 1
Restauración, estandarización y adecuación de los 6 muelles de la TOMP Salina Cruz y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente.
| Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | 1418T4M0058 | Varias | 08-2014 12-2018 | 12745483218 | [5 empty] | 1
Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente.
| Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP | 1318T4M0004 | Varias | 01-2014 12-2017 | 43023324
Rehabilitación de infraest de seg fís: Casetas de destacamento militar y terminales, casetas de inspección y control de entrada y salida de autos tanques; rejas y ventanas con protecciones a prueba de explosión; reductores de veloc y carriles de aceleramiento y desaceleramiento; bardas perimetrales
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | 1218T4M0010 | N.L. | 06-2012 12-2015 | 5909759759 | 1659310956 | 1951750279 | 1951750279 | 117.6241 | 100 | 40 | 9.2 | 17.9
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018 | 1318T4M0006 | GTO. | 07-2013 12-2018 | 8700199807 |  | 1490129934 | 1490129934 |  | 100 | 45 | 40.6 | 40.6
Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | 1218T4M0012 | OAX. | 06-2012 12-2017 | 8164422708 | 2067598003 | 1449328628 | 1449328628 | 70.0972 | 100 | 23 | 14 | 16.7
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula | 0818T4M0006 | HGO. | 08-2009 12-2015 | 8931603962 | 239034459 | 1337019541 | 1337019541 | 559.3418 | 100 | 80 | 0.4 | 69.7
Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | 1218T4M0013 | VER. | 01-2013 12-2018 | 9108449256 | 1710042577 | 1065263604 | 1065263604 | 62.2946 | 100 | 17 | 13.4 | 17
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 | 1318T4M0005 | TAMPS. | 07-2013 12-2017 | 8200594684 | 1458889859 | 1030913290 | 1030913290 | 70.6642 | 100 | 15 | 11 | 11
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | 1218T4M0011 | HGO. | 01-2013 12-2018 | 9579370219 | 313513886 | 929875283 | 929875283 | 296.5978 | 100 | 25 | 20.2 | 20.6
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero | 0818T4M0002 | TAMPS. | 08-2008 12-2015 | 8747493216 | 62000000 | 847388291 | 847388291 | 1366.7553 | 100 | 100 | 1.2 | 99.9
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | 0818T4M0039 | Varias | 01-2009 12-2017 | 3490255806 | 128737758 | 624196925 | 624196925 | 484.8592 | 100 | 75 | 28.8 | 71.5
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán | 0818T4M0003 | VER. | 08-2008 12-2015 | 6527585955 | 156215371 | 584131139 | 584131139 | 373.9268 | 100 | 86 |  | 82.6
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca | 0818T4M0041 | Varias | 01-2009 12-2017 | 2347022977 | 113646089 | 431968837 | 431968837 | 380.1 | 100 | 45 | 25 | 40.3
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos
| Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. | 0818T4M0045 | Varias | 01-2009 12-2017 | 2131145920 | 81838006 | 414419333 | 414419333 | 506.3898 | 100 | 35 | 13.5 | 32.2
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.
| Mantenimiento de Instalaciones Marítimas | 0818T4M0029 | Varias | 01-2009 12-2015 | 3176176623 | 65000000 | 414368178 | 414368178 | 637.4895 | 100 | 50 | 17.3 | 48.9
Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario
| Sustitución de Brazos de Carga Marinos | 0818T4M0027 | Varias | 01-2009 12-2016 | 772119536 | 151976915 | 367668259 | 367668259 | 241.9238 | 100 | 38 | 16.4 | 16.4
Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma.
| Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. | 0818T4M0044 | Varias | 01-2009 12-2017 | 1912475760 | 208954701 | 299895439 | 299895439 | 143.5217 | 100 | 35 | 17.8 | 31.9
Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos
| Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | 0818T4M0043 | Varias | 01-2009 12-2017 | 2999963722 | 270573966 | 258078461 | 258078461 | 95.3819 | 100 | 35 | 23.6 | 30.7
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.
| Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | 0818T4M0042 | Varias | 01-2009 12-2017 | 2086882452 | 137311604 | 205051581 | 205051581 | 149.333 | 100 | 75 | 35.6 | 70.9
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.
| Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. | 0818T4M0040 | Varias | 01-2009 12-2017 | 716369763 | 68284976 | 170546269 | 170546269 | 249.7567 | 100 | 40 | 19.9 | 36.4
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca | 0818T4M0007 | GTO. | 08-2009 12-2015 | 7379999295 | 146736195 | 168793036 | 168793036 | 115.0316 | 100 | 82 | 8.8 | 81.2
El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.
| Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte | 1118T4M0032 | N.L. | 01-2012 12-2017 | 1175998775 | 188599962 | 159724329 | 159724329 | 84.6895 | 100 | 35 | 27 | 30.2
Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz | 0818T4M0008 | OAX. | 08-2008 12-2015 | 7069581136 |  | 142986898 | 142986898 |  | 100 | 100 | 4.2 | 99.4
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
| Mantenimiento estratégico GAR Golfo | 1218T4M0031 | Varias | 01-2013 12-2017 | 1108777597 | 103735380 | 129998029 | 129998029 | 125.317 | 100 | 25 | 16.8 | 21
Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.
| Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | 0818T4M0031 | Varias | 01-2010 12-2017 | 2550620873 | 67879645 | 124786227 | 124786227 | 183.8345 | 100 | 100 | -89.2 | 10.7
Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Criticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados
| Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca | 1118T4M0048 | GTO. | 01-2012 12-2015 | 168771560 | 40468848 | 116049536 | 116049536 | 286.7626 | 100 | 35 | 30.6 | 30.6
Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
| Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo | 1318T4M0032 | VER. | 08-2013 12-2018 | 1717035313 | 277000000 | 111370291 | 111370291 | 40.2059 | 100 | 20 | 15.7 | 15.7
Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMPconforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia tecnica y garantías de fábrica
| Mantenimiento Estratégico GAR Centro | 1118T4M0041 | QRO. | 01-2012 12-2017 | 942757210 | 118990387 | 96077767 | 96077767 | 80.7441 | 100 | 65 | 31.4 | 63
Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro.
| Rehabilitación de tanques de la GTD | 1218T4M0023 | Varias | 01-2013 12-2016 | 362436338 | 117501448 | 86977143 | 86977143 | 74.0222 | 100 | 45 | 31.3 | 42.9
El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil.
| Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro | 0318T4M0049 | Varias | 01-2003 12-2015 | 1947372101 |  | 83122471 | 83122471 |  | 100 | 95 | 6.2 | 90.5
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.
| Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo | 1318T4M0049 | VER. | 08-2013 12-2018 | 474025594 |  | 70668125 | 70668125 |  | 100 | 30 | 27 | 27.9
Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa.
| Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | 1218T4M0014 | Varias | 01-2013 12-2017 | 1000306738 | 31761441 | 62465912 | 62465912 | 196.6722 | 100 | 25 | 18.6 | 20.4
Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico.
| Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería | 1318T4M0054 | N.L. | 06-2014 12-2016 | 95545650 |  | 47585808 | 47585808 |  | 100 | 25 | 21 | 21
Es la materialización de obras para cumplir con la normatividad vigente en el área administrativa, laboral, ergonomía, confort y seguridad en los inmuebles activos de la refinería Ing. Hector R. Lara Sosa
| Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | 1018T4M0021 | Varias | 01-2012 12-2016 | 932186338 | 106528519 | 42942192 | 42942192 | 40.3105 | 100 | 35 | 23.9 | 34.2
El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.
| Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación | 1318T4M0033 | D.F. | 08-2013 12-2018 | 929358769 |  | 25882178 | 25882178 |  | 100 | 30 | 26.1 | 26.1
Recuperar y mantener la Capacidad Operativa de Bombeo mediante la rehabilitación y adecuación hidráulica de los equipos dinámicos instalados en las Casas de bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de manera que la TOMP Pajaritos cuente con instalaciones eléctricas y equipo de bombeo confiables
| Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | 0818T4M0032 | JAL. | 01-2011 12-2015 | 894450396 |  | 25851684 | 25851684 |  | 100 | 70 | 13.5 | 68.9
Conservar la capacidad de operación de las instalaciones mediante el manteniemiento de tanques y circuitos de tuberías. Incluye adquisicion de equipos
| Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta | 1018T4M0012 | N.L. | 01-2010 12-2015 | 68272004 | 4000000 | 19701547 | 19701547 | 492.5387 | 100 | 85 | 47.7 | 74.6
Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos.
| Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca. | 1318T4M0041 | GTO. | 01-2014 12-2016 | 76316133 |  | 19213949 | 19213949 |  | 100 | 40 | 36.5 | 36.5
Sustitución de sistema de contro y monitoreo por un sistema de control electrónico
| Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | 1318T4M0044 | Varias | 01-2014 12-2018 | 1640124516 |  | 17422651 | 17422651 |  | 100 | 10 | 4 | 4
Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos.
| Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero | 1118T4M0025 | TAMPS. | 01-2012 12-2015 | 165552484 | 96923861 | 15760747 | 15760747 | 16.261 | 100 | 15 | 9.2 | 9.2
Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes
| Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 | 1318T4M0050 | Varias | 01-2014 12-2018 | 698596348 |  | 14124413 | 14124413 |  | 100 | 10 | 0.4 | 0.4
Mantenimiento mayor (OVERHAUL) por las 30,000 horas de operación acumuladas, se pretende restablecer sus condiciones originales de operación, en especial de las partes que están sometidas a altas temperaturas y a fricciones rotatorias, para que operen en condiciones de diseño
| Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo | 0818T4M0036 | VER. | 01-2009 12-2015 | 1013445994 |  | 13254334 | 13254334 |  | 100 | 25 | 3.4 | 22.4
Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.
| Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta | 1018T4M0035 | N.L. | 01-2011 12-2016 | 607473785 | 58296858 | 11246983 | 11246983 | 19.2926 | 100 | 15 | 1 | 3
Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV
| Sustitución de 3 Monoboyas | 0818T4M0017 | Varias | 01-2009 12-2015 | 259917484 |  | 7900370 | 7900370 |  | 100 | 55
Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan.
| Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles | 1218T4M0034 | Varias | 01-2013 12-2015 | 130457015 | 117624159 | 4802099 | 4802099 | 4.0826 | 100
Cambio de catalizador e internos del reactor, en 5 plantas de 4 refinerías (Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula)
| Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca | 1218T4M0022 | VER. | 08-2012 12-2015 | 31102471 | 10000000 | 3530910 | 3530910 | 35.3091 | 100 | 48 | 12.2 | 43.9
Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia
| Seguridad industrial y protección ambiental de GARP | 1318T4M0028 | Varias | 01-2014 12-2017 | 624073047 |  | 3140829 | 3140829 |  | 100 | 10 | 0.8 | 0.8
Mantto a tuberías contraincendio, de agua espuma, cobertizos contraincendio, unidades de tratamiento de aguas y unidades recuperadoras de vapores de gasolina, así como adquisición de equipo contraincendio y de seguridad industrial.
| Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación | 0818T4M0024 | Varias | 01-2009 12-2017 | 30378003 |  | 1509677 | 1509677 |  | 100 | 100 | 90 | 95.3
Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente y
| Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula | 1118T4M0049 | HGO. | 01-2012 12-2015 | 95422611 | 35896099 | 581215 | 581215 | 1.6192 | 100 | 17
Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes
| Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo | 0318T4M0096 | VER. | 01-2003 12-2015 | 9401445878 |  | -1428710 | -1428710 |  | 100 | 100 |  | 98.3
Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .
NOTA: En el año 2014 se realizaron recuperaciones por concepto de amortizaciones de los anticipos otorgados en el inicio de los trabajos, reflejando un importe negativo en el ejercicio. Los anticipos están relacionados con el contrato “Cruzamiento Subfluvial Mediante el Método de Cruce Direccional Controlado del Río Pantepec Km. 58+123 del Oleoducto de 30” Ø D.N. Nuevo Teapa-Poza Rica-Naranjos, Ver”.
| Otros programas |  |  |  | 9346716998 | 317362276 | 487641655 | 487641655 | 153.6546 | 100
| Rehabilitación, actualización y adecuación hidráulica de los Equipos Dinámicos (Motobombas) en las Casas de Bombas de las TOMP de Tuxpan, Salina Cruz, Madero y la ROP Lerma perteneciente a la GOMP | 1418T4M0017 | Varias | 07-2014 12-2019 | 437722622 | [5 empty] | 1
Rehabilitación y adecuación hidráulica de motobombas, incluye en sus alcances la actualización y adecuación del desempeño hidráulico del equipo de bombeo, del motor eléctrico, del sistema de eléctrico y de los equipos auxiliares
| Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa | 1318T4M0027 | OAX. | 01-2014 12-2017 | 125581999 | 10000000
Contar con un sistema de seguridad física cuyos componentes permitan fortalecer la Seguridad de la Refinería, con acciones orientadas a dar respuesta rápida y oportuna ante actos terroristas, de sabotajes, robos, riesgos o daños que afecten la integridad física de las instalaciones
| Actualización y modernización de turbomaquinaria Solar y Siemens de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 2014-2019 | 1418T4M0015 | Varias | 07-2014 12-2019 | 3119849854 | [5 empty] | 1
La actualización de las turbo bombas existentes con los proveedores primarios Solar y Siemens.
| Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR | 1418T4M0014 | Varias | 07-2014 12-2017 | 2571105767 | [5 empty] | 5
Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos peatonales y circuitos cerrados de televisión.
| Modernizacion y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. | 1018T4M0018 | Varias | 01-2011 12-2016 | 1786597798 | 225641481 | 334375438 | 334375438 | 148.1888 | 100 | 25 | 20.4 | 21.3
Con este proyecto se generan los sistemas modernizados y adecuados, de monitoreo, control y seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, redes contra incendio, monitoreo y control crítico, monitoreo y control básico y eléctrico. En las 17 estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte
| Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro | 1018T4M0028 | HGO. | 01-2011 12-2017 | 962458269 | 16029485 | 61248780 | 61248780 | 382.1007 | 100 | 25 | 2 | 23.8
Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas.
| Seguridad industrial de la refinería de Salamanca | 1318T4M0061 | GTO. | 01-2014 12-2016 | 46530045 |  | 55417587 | 55417587 |  | 100 | 90 | 89.7 | 89.7
Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de la refinería Ing. Antonio M. Amor para minimizar los riesgos propios del centro de negocios y reducir la probabilidad de incidentes, evitar la afectación a la salud ocupacional de los trabajadores que laboran
| Integral de Seguridad | 1418T4M0002 | TAMPS. | 01-2014 12-2015 | 48292032 |  | 18466920 | 18466920 |  | 100 | 15 | 15 | 15
Atención a observaciones resultantes de la visita de la Compañía del Reaseguro AERE, recomendaciones de Análisis de Riesgos de los Procesos (ARP-Hazop), recorridos de la Comisión Local Mixta de Seg e Higiene, recomendaciones de incidentes y accidentes que se han presentado en las instalaciones
| Seguiridad Fisica Obras GAR Norte | 1118T4M0042 | Varias | 01-2012 12-2016 | 73906537 |  | 10147562 | 10147562 |  | 100
Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.
| Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa | 1018T4M0033 | VER. | 01-2011 12-2016 | 174672075 | 65691310 | 7985368 | 7985368 | 12.1559 | 100 | 10 | 7.5 | 7.5
Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 19148363090 | 2593868072 | 1554229633 | 1554229633 | 59.9194 | 100
| Estudio para la modernización de CCR 1 | 1118T4M0012 | N.L. | 01-2012 12-2016 | 28462679
Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería
| Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango | 1418T4M0018 | D.F. | 07-2014 12-2016 | 41360040 | [5 empty] | 2
Estudios y análisis técnicos, ambientales, económicos, sociales, legales y comerciales que ayuden a definir la conveniencia de reubicar la TAR Durango.
| Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Ver. | 1418T4M0048 | VER. | 08-2014 12-2015 | 20624973 | [5 empty] | 1
Determinar la conveniencia técnica-económica de llevar a cabo el Proyecto para la recuperación de Gases Enviados a Desfogue y Sustitución de Quemadores de Piso por Quemadores Elevados, basado en la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como en el estudio de mercado correspondiente.
| Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados. | 1418T4M0054 | Varias | 08-2014 12-2016 | 61068410 | [5 empty] | 1
Identificar y evaluar los agentes y los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR)
| Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto | 1418T4M0047 | GTO. | 08-2014 12-2015 | 17094771 | [5 empty] | 1
Determinar la conveniencia técnico-económica de llevar a cabo el Proyecto de Inversión para la Recuperación de Gases Enviados a Desfogue y Sustitución de Quemadores de piso por Quemadores Elevados en la Refinería.
| Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto | 1418T4M0026 | D.F. | 07-2014 12-2016 | 46530045 | [5 empty] | 1
Identificar, evaluar los agentes y factores de riesgo a la salud a los que está expuesta la población trabajadora asociados al transporte marítimo. Asimismo establecer las medidas necesarias para su control, es decir la eliminación o reducción de los niveles de riesgo desde la fuente emisora.
| Estudio de preinversión para la adecuación de muelles y adquisición, instalación y operación de los nuevos brazos de carga marinos en el Litoral del Pacífico | 1418T4M0056 | VER. | 08-2014 12-2015 | 36190035 | [5 empty] | 1
El estudio de pre inversión tiene por objeto analizar para determinará con mayor precisión los alcances y costos, la factibilidad de modernizar las Terminales marítimas del litoral del pacifico mediante la Adquisición de Brazos de Carga Marinos de nueva Generación y la Adecuación de los Muelles.
| Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria | 1418T4M0025 | VER. | 07-2014 12-2016 | 46530045 | [5 empty] | 1
Identificar, evaluar los agentes y factores de riesgo a la salud a los que está expuesta la población trabajadora asociados al transporte marítimo. Asimismo establecer las medidas necesarias para su control, es decir la eliminación o reducción de los niveles de riesgo desde la fuente emisora.
| Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | 0618T4M0001 | GTO. | 03-2008 12-2018 | 3109700842 | 833760451 | 672902954 | 672902954 | 80.707 | 100 | 70 | 23 | 67.5
Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm
| Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo | 0818T4M0023 | HGO. | 01-2009 12-2018 | 8419008550 | 1475214220 | 659307676 | 659307676 | 44.6923 | 100 | 72 | 3.2 | 39.9
Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo.
| Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles | 0618T4M0003 | Varias | 04-2006 12-2016 | 4117769452 | 145514880 | 188852552 | 188852552 | 129.7823 | 100 | 100 | 5.6 | 98.5
El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los serivcios auxiliares e infraestructura complementaria.
| Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombeo a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes | 1318T4M0029 | D.F. | 06-2013 12-2015 | 21463124 |  | 10115433 | 10115433 |  | 100 | 100 | 92.2 | 92.2
Realizar los Estudios técnicos, económicos, de riesgo, de mercado inmobiliario, etc., para la construcción de Estación de Rebombeo Intermedia, ampliación de cap de la Casa de Bombas 4 en Salamanca y el poliducto de 10-12 Salamanca Aguascalientes, para incrementar su cap de transporte de 21 a 46 mbd
| Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR | 1218T4M0035 | Varias | 01-2013 12-2015 | 47068077 | 20328494 | 9539580 | 9539580 | 46.9271 | 100
Determinar las alternativas con las que sea posible reducir la composición del benceno presente en las gasolinas comerciales para cumplir con la especificación establecida en el NOM-086
| Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax. | 1218T4M0005 | OAX. | 05-2012 12-2015 | 14415036 |  | 8388487 | 8388487 |  | 100 | 100 | 92.5 | 92.5
El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión y los estudios para determinar los indicadores financieros en base a los beneficios que se esperan obtener al incrementar las posiciones de carga de buquetanques, y que sustenten la viabilidad del Proyecto.
| Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro | 1018T4M0013 | D.F. | 01-2011 12-2016 | 109486892 | 54648966 | 2860256 | 2860256 | 5.2339 | 100 | 28 | 8.4 | 19.7
Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País.
| Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. | 1418T4M0004 | OAX. | 02-2014 12-2020 | 2925976307 |  | 2209745 | 2209745 |  | 100 | 10
Estudios de Preinversión para el desarrollo del proceso de definición de proyectos (FEL), mediante los cuales se determinará la mejor alternativa, el estimado de costo, el plan, programa de ejecución y la estrategia de contratación para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz
| Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro | 1018T4M0015 | D.F. | 01-2011 12-2016 | 85613812 | 64401061 | 52950 | 52950 | 0.082219 | 100 | 10
Estudios para la construcción de una nueva TAR en la zona de Quintana Roo, con los análisis de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, legales, comerciales y patrimoniales más relevantes de sus diferentes alternativas de suministro.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1438523760693 | 26531861023 | 21320650999 | 21311286928 | 80.3234 | 99.9561
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 9753447050 | 25822568 | 1227034654 | 1227034654 | 4751.7917 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 5378398960 | 10450547 | 1113417991 | 1113417991 | 10654.1599 | 100
| Adquisición de 2 Buques tanque | 1418T4M0006 | Varias | 03-2014 12-2014 | 3500339261 |  | 993808901 | 993808901 |  | 100 | 100 | 96.8 | 96.8
Adquirir por compra de contado dos Buques tipo MR2, con capacidad de transporte en 320,000 Bls., uno para atender requerimiento estratégico de PEP en Sonda de Campeche y otro para cubrir salida de operación de los buques en arrendamiento financiero por mantto y/o por inspección especial en dique.
| Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos | 1018T4M0023 | B.C. | 01-2011 12-2014 | 254029103 | 10450547 | 97679970 | 97679970 | 934.6876 | 100 | 95 | 68.4 | 92.2
Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali
| Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003. | 0318T4M0038 | Varias | 01-2003 12-2014 | 1489116902 |  | 13265364 | 13265364 |  | 100 | 90 |  | 85.2
Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.
| Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa | 1118T4M0015 | VER. | 01-2012 12-2014 | 134913694 |  | 8663756 | 8663756 |  | 100 | 57 | 27.6 | 55.1
Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrífugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios
| Otros proyectos |  |  |  | 4375048090 | 15372021 | 113616663 | 113616663 | 739.1134 | 100
| Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | 0318T4M0060 | N.L. | 01-2003 12-2014 | 591313661 | 15372021 | 64023552 | 64023552 | 416.494 | 100 | 65 | 3.3 | 61.6
Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte.
| Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo | 0318T4M0113 | VER. | 05-2003 12-2014 | 2097787736 |  | 24942509 | 24942509 |  | 100 | 85 |  | 81.1
Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.
| Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia. | 0918T4M0033 | Varias | 01-2010 12-2014 | 361898666 |  | 17821636 | 17821636 |  | 100 | 100 | 1.5 | 89.5
Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.
| Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte | 0518T4M0008 | N.L. | 07-2006 12-2014 | 1324048027 |  | 6828966 | 6828966 |  | 100 | 52 | 0.8 | 41.7
Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del pais.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1428770313643 | 26506038455 | 20093616345 | 20084252274 | 75.7724 | 99.9534
| Infraestructura económica |  |  |  | 1409684699161 | 23817245651 | 19066464438 | 19057100367 | 80.0139 | 99.9509
| Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales | 1318T4M0031 | Varias | 01-2014 12-2016 | 141740129
Desarrollar la infraestructura de carga y descarga (llenaderas y descargaderas) en las Terminales de Almacenamiento y Reparto que lo requieran para estar en posibilidades de realizar el recibo de productos, así como los traspasos y ventas conforme a la demanda que productos que atienden.
| Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca | 1318T4M0017 | GTO. | 01-2014 12-2016 | 501730698
Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)
| Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula | 1318T4M0019 | HGO. | 10-2013 12-2016 | 633412850
Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)
| Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero | 1318T4M0024 | TAMPS. | 01-2014 12-2016 | 1225480345
Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco
| Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta | 1318T4M0021 | N.L. | 10-2013 12-2016 | 4032153343
Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2 incluye: Equipos y Materiales para los bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco, por planta
| Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán | 1318T4M0023 | VER. | 10-2013 12-2017 | 2296298548
Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco
| Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto | 1318T4M0011 | GTO. | 01-2014 12-2018 | 1360777336
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto
| Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | 1318T4M0013 | HGO. | 01-2014 12-2018 | 1075921192
Contempla actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo
| Construcción de tanques de agua C/I en GARG | 1318T4M0026 | Varias | 01-2014 12-2016 | 42926250
Construir cuatro tanques para almacenamiento de agua contra incendios, en las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Campeche, Tierra Blanca, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa
| Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz | 1318T4M0018 | OAX. | 10-2013 12-2016 | 500040907
Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)
| Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta | 1318T4M0014 | N.L. | 10-2013 12-2016 | 919125795
Sustituir los internos del sistema de desalado de baja velocidad e instalar sistema bieléctrico en desaladoras electrostáticas de plantas Combinadas1 y 2, instalación del segundo tren de desalado en planta Combinada 1 y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo
| Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero | 1318T4M0015 | TAMPS. | 01-2014 12-2016 | 319195943
Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la complementación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)
| Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula | 1318T4M0020 | HGO. | 10-2013 12-2016 | 4892243788
Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco
| Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán | 1318T4M0016 | VER. | 01-2014 12-2017 | 451002064 | [5 empty] | 1
Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)
| Adquisición de 3 embarcaciones de bajo calado mediante la compra de contado y/o arrendamiento financiero | 1418T4M0063 | VER. | 08-2014 12-2016 | 2847326505 | [5 empty] | 1
Mandar a construir, 3 buques tanque de bajo calado, de doble casco, dos con capacidad de 40,000 Bls, y uno de 150,000 Bls y con tiempo máximo de entrega de dos años.
| Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero. | 0918T4M0023 | TAMPS. | 01-2010 12-2016 | 255562254 | [5 empty] | 10 |  | 6
Adecuación del sistema de desfogues,sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y unidades existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador
| Fortalecimiento de la Operación GAR Norte | 1118T4M0033 | N.L. | 01-2012 12-2017 | 117335939 | 1500000
Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales
| Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta | 1218T4M0024 | N.L. | 07-2013 12-2016 | 212500441 | 53564894
Consiste en la rehabilitación de equipos existentes, sustitución de equipos ya obsoletos o inexistentes y en el retiro y disposición de lodos aceitosos; así como la adquisición e instalación de equipos de separación de mezcla hidrocarburo-agua
| Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan | 1218T4M0026 | VER. | 01-2013 12-2015 | 193835038 | 51121673 |  |  |  |  | 10 | 1.9 | 1.9
Incrementar el reuso del agua residual de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, para cumplir las condiciones particulares de descarga establecidas en la Declaratoria del río Coatzacoalcos por la CONAGUA y así como cumplir con la calidad de agua residual requerida como carga a la PTAR y a la PTAN
| Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax. | 1318T4M0012 | OAX. | 01-2014 12-2018 | 1079074723 | 20000000
Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa
| Calidad de los Combustibles | 0518TZZ0001 | Varias | 01-2009 12-2017 | 328495683919 | 5893763724 | 5516064146 | 5506700075 | 93.4327 | 99.8302 | 86 | 4.8 | 84.4
Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.
| Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | 0918T4M0013 | VER. | 01-2010 12-2016 | 9982820788 | 1927260000 | 1858680362 | 1858680362 | 96.4416 | 100 | 70 | 41.1 | 66.1
Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la Flota Menor de Pemex Refinación
| Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | 1018T4M0036 | N.L. | 08-2010 12-2016 | 218051711984 | 2232424727 | 1740705886 | 1740705886 | 77.9738 | 100 | 20 | 17 | 19.9
Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux
| Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo | 1418T4M0003 | HGO. | 01-2014 12-2015 | 2084712465 |  | 1452124237 | 1452124237 |  | 100 | 85 | 82.9 | 82.9
Contar con el área para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo en las condiciones requeridas por la normatividad aplicable para que se realice la construcción de las instalaciones consideradas en el proyecto.
| Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | 1318T4M0065 | HGO. | 12-2013 12-2018 | 119140035876 |  | 1076691740 | 1076691740 |  | 100 | 18 | 7.4 | 7.4
Con este proyecto se busca incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera cuatro paquetes principales.
| Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | 1218T4M0009 | Varias | 05-2012 12-2015 | 6568392474 | 865197393 | 949352004 | 949352004 | 109.7266 | 100 | 55 | 18.1 | 53.5
Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico
| Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca | 0618TZZ0004 | GTO. | 12-2008 12-2018 | 84105679216 | 4479729290 | 637307428 | 637307428 | 14.2265 | 100 | 10 | 0.5 | 3.1
Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.
| Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | 0818T4M0030 | Varias | 01-2009 12-2016 | 3407506143 | 499650000 | 614238125 | 614238125 | 122.9337 | 100 | 68 | -6.4 | 53.8
Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete
| Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | 1318T4M0052 | Varias | 08-2013 12-2018 | 198135505833 | 1898194676 | 567000460 | 567000460 | 29.8705 | 100 | 10 | 1.3 | 1.3
Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm
| Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración | 1018T4M0031 | GTO. | 01-2012 12-2015 | 29262661954 | 436966738 | 529478791 | 529478791 | 121.1714 | 100 | 60 | 57.5 | 58.4
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE
| Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | 0418T4M0012 | N.L. | 01-2005 12-2015 | 73657582147 | 450480924 | 444937365 | 444937365 | 98.7694 | 100 | 55 | 17.2 | 54.9
Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.
| Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | 0618T4M0007 | VER. | 01-2007 12-2016 | 2435929863 | 273547579 | 408065401 | 408065401 | 149.1753 | 100 | 30 | 7.5 | 29.5
Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor
| Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor | 1018T4M0016 | TAMPS. | 09-2010 12-2015 | 4114161230 | 473066923 | 362807244 | 362807244 | 76.6926 | 100 | 40 | 39.4 | 39.4
Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de alimentación de la subestación 19 a estación de bombeo del oleoducto y poliducto.
| Modernización de la Flota Mayor | 0318T4M0100 | VER. | 01-2008 12-2018 | 8956268122 | 347239759 | 354731630 | 354731630 | 102.1575 | 100 | 25 | 6.5 | 20.3
Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.
| Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | 1018T4M0026 | Varias | 01-2011 12-2017 | 1236861383 | 93040514 | 328122299 | 328122299 | 352.666 | 100 | 55 | 46.9 | 52.7
Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara
| Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | 0918T4M0047 | VER. | 01-2011 12-2022 | 10842720510 | 294790284 | 303257655 | 303257655 | 102.8723 | 100 | 30 | 28.2 | 28.2
Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker
| Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. | 0718T4M0001 | Varias | 05-2007 12-2015 | 8269222988 | 346956128 | 275238290 | 275238290 | 79.3294 | 100 | 95 | 5.9 | 90.5
Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.
| Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | 1218T4M0030 | VER. | 09-2012 12-2023 | 7248574840 | 226476994 | 232234084 | 232234084 | 102.542 | 100 | 15 | 8.4 | 8.4
Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición
| Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | 0918T4M0032 | Varias | 01-2010 12-2015 | 446974393 | 208740016 | 179129387 | 179129387 | 85.8146 | 100 | 60 | 55.3 | 56
Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.
| Tren energético de la Refinería de Minatitlán | 0318T4M0090 | VER. | 01-2003 12-2015 | 189362235388 | 412238431 | 158894715 | 158894715 | 38.5444 | 100 | 80 | 4.4 | 56.9
Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso
| Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | 1118T4M0003 | Varias | 01-2012 12-2016 | 1356512757 | 142624085 | 120217303 | 120217303 | 84.2896 | 100 | 89 | 13.1 | 83.2
Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto.
| Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 | 0518T4M0006 | VER. | 01-2007 12-2017 | 8902309759 | 150000000 | 119244572 | 119244572 | 79.4964 | 100 | 30 |  | 29
Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua
| Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz. | 1018T4M0029 | Varias | 01-2013 12-2015 | 378639611 | 135352000 | 105263106 | 105263106 | 77.7699 | 100 | 75 | 71.3 | 71.3
Adquisición de 2 monoboyas nuevas para sustitución de las actuales.
| Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | 0318T4M0119 | VER. | 01-2003 12-2015 | 3604385172 | 222447420 | 102630000 | 102630000 | 46.1367 | 100 | 95 | 9.3 | 91
Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.
| Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | 1318T4M0007 | OAX. | 07-2013 12-2015 | 271417744 | 78871440 | 88397600 | 88397600 | 112.0781 | 100 | 30 | 25.4 | 25.4
Adquisición, instalación, puesta en operación de una caldera con capacidad de 70 Ton/h de generación de vapor de media, así como realizar la ingeniería básica y de detalle para líneas de servicios y soportería de integración con sus respectivos cabezales de suministro y recepción de productos.
| Tren energético de la Refinería de Salamanca | 0318T4M0093 | GTO. | 01-2003 12-2015 | 2582672701 |  | 77165967 | 77165967 |  | 100 | 65 | 3.4 | 60.7
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
| Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | 0718T4M0005 | B.C.S. | 01-2008 12-2015 | 435358741 | 82526909 | 57868242 | 57868242 | 70.1205 | 100 | 50 | 1.4 | 45.5
Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.
| Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero | 0518T4M0010 | TAMPS. | 08-2008 12-2016 | 3775379935 | 353665013 | 56165839 | 56165839 | 15.8811 | 100 | 30 | 22 | 28.5
Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero.
| Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz | 1218T4M0025 | VER. | 08-2012 12-2017 | 821476603 | 125488234 | 53154785 | 53154785 | 42.3584 | 100 | 10 | 7 | 7
Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores.
| Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula | 0518T4M0007 | CHIS. | 08-2006 12-2015 | 908304859 | 53857990 | 51158675 | 51158675 | 94.9881 | 100 | 80 | 20.6 | 78.3
Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque.
| Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | 0918T4M0046 | VER. | 01-2010 12-2021 | 1981718080 | 44509911 | 46020018 | 46020018 | 103.3927 | 100 | 10 | 5.6 | 8.9
Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker
| Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán | 1118T4M0004 | SIN. | 01-2012 12-2015 | 175852280 | 39504210 | 35295160 | 35295160 | 89.3453 | 100 | 85 | 61.2 | 61.9
Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga.
| Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico | 1018T4M0030 | Varias | 01-2011 12-2016 | 319416531 | 38350502 | 29102530 | 29102530 | 75.8857 | 100 | 75 | 21.1 | 70.3
Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).
| Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto | 1418T4M0010 | Varias | 07-2014 12-2017 | 816626581 |  | 27912238 | 27912238 |  | 100 | 10
Construcción de 38 Guarniciones Militares para sendas Terminales de Almacenamiento y Reparto
| Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas | 1118T4M0030 | VER. | 01-2012 12-2017 | 835266586 | 113992035 | 21692397 | 21692397 | 19.0297 | 100 | 10.3 | 0.2 | 8.2
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
| Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | 1118T4M0020 | OAX. | 01-2012 12-2018 | 1400998019 | 29753982 | 20202856 | 20202856 | 67.8997 | 100 | 45 | 25.1 | 25.9
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
| Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca | 1118T4M0021 | QRO. | 01-2012 12-2017 | 414343019 | 194732002 | 12549124 | 12549124 | 6.4443 | 100 | 15 | 2.8 | 11.9
Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales.
| Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas | 1118T4M0045 | OAX. | 01-2012 12-2016 | 648026393 | 10000000 | 11984715 | 11984715 | 119.8471 | 100 | 10 | 9.9 | 9.9
Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez.
| Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo | 1118T4M0019 | HGO. | 01-2012 12-2016 | 1601092239 | 36517000 | 11258451 | 11258451 | 30.8307 | 100 | 10 | 4.5 | 4.5
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo.
| Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero | 1318T4M0010 | TAMPS. | 01-2014 12-2018 | 767662746 |  | 10856624 | 10856624 |  | 100 | 10 | 4 | 4
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero que que incluye la intervención de 10 compresores reciprocantes para restaurar su confiabilidad y disponibilidad operativa, así como su integridad mecánica
| Tren energético de la Refinería de Salina Cruz | 0318T4M0094 | OAX. | 01-2004 12-2015 | 3672033146 | 60434252 | 10338763 | 10338763 | 17.1075 | 100 | 20 | 6.2 | 15.5
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
| Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz | 1318T4M0022 | OAX. | 01-2014 12-2016 | 5339046452 |  | 3178722 | 3178722 |  | 100 | 10 | 2 | 2
Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco
| Nueva TAR Reynosa | 0918T4M0011 | TAMPS. | 01-2010 12-2018 | 13185295597 | 31786088 | 2663366 | 2663366 | 8.379 | 100 | 10 | 0.6 | 0.9
Reubicación de la TAR Reynosa
| Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico | 1318T4M0043 | Varias | 01-2014 12-2017 | 838021744 |  | 1817615 | 1817615 |  | 100 | 10 | 0.3 | 0.3
Construir nueve tanques de almacenamiento en seis Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico
| Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo | 1318T4M0064 | Varias | 01-2014 12-2018 | 1051752971 |  | 938583 | 938583 |  | 100 | 10 | 0.2 | 0.2
Construir siete tanques para almacenamiento de destilados
| Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro | 1418T4M0001 | Varias | 01-2014 12-2019 | 526739920 |  | 209546 | 209546 |  | 100 | 10
Construir siete tanques para almacenamiento de destilados
| Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética | 1418T4M0028 | Varias | 07-2014 12-2016 | 18465883085 |  | 79816 | 79816 |  | 100 | 1
Desarrollar la infraestructura requerida para introducir etanol anhidro a la matriz energética de Terminales de Almacenamiento y Reparto.
| Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación | 0918T4M0028 | OAX. | 01-2010 12-2016 | 2551817023 | 381881911 | 28582 | 28582 | 0.0074845 | 100 | 10 |  | 3.8
Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo
| Sustitución por obsolescencia de UDAS I | 1318T4M0009 | OAX. | 07-2013 12-2016 | 3099704673 | 5000000 | 4661 | 4661 | 0.09322 | 100
Consiste en diseñar e instalar una planta desmineralizadora de agua para sustituir a la existente con la capacidad de 90 LPS de producción neta continua de agua desmineralizada y con tecnología actualizada, con la calidad propia para alimentar a los generadores de vapor
| Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver. | 1418T4M0019 | VER. | 08-2014 12-2016 | 54018590 |  | 3333 | 3333 |  | 100 | 1
Rehabilitar e incrementar la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17, de 55 a 100 MB para Pemex Premium, además de la restitución de la integridad mecánica de las líneas de recibo y descarga y la adecuación de la infraestructura complementaria, sistemas de medición, control y seguridad.
| Otros proyectos |  |  |  | 19085614482 | 2688792804 | 1027151907 | 1027151907 | 38.2012 | 100
| Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación | 1018T4M0020 | Varias | 01-2011 12-2017 | 347032250 | 47074930 |  |  |  |  | 0.2
Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.
| Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. | 1118T4M0044 | N.L. | 01-2012 12-2017 | 628664809
Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013.
| Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro | 1118T4M0043 | QRO. | 01-2012 12-2017 | 628895088 | [5 empty] | 15 |  | 11.5
Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013.
| Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones militares en el interior de los centros de trabajo de Pemex Refinación, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca | 1318T4M0003 | OAX. | 01-2014 12-2015 | 9393093
Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de las instalaciones militares ubicadas en instalaciones de Pemex Refinación, Instalación del Zanjón en Refinería Salina Cruz, Destacamento militar boca toma Las Pilas, Destacamento militar en Terminal de Operación Marítima y Portuaria
| Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo. | 1118T4M0035 | HGO. | 01-2012 12-2015 | 11722257 | [5 empty] | 51.5
Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua.
| Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo | 0918T4M0048 | HGO. | 08-2009 12-2015 | 6039503644 | 2238832847 | 468315402 | 468315402 | 20.9178 | 100 | 100 | -36 | 47.9
Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio (retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de CFE)
| Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación | 0918T4M0037 | Varias | 01-2010 12-2017 | 1737177697 | 108532710 | 254360787 | 254360787 | 234.3633 | 100 | 82 | 1.9 | 77.2
Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).
| Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 0918T4M0027 | TAMPS. | 01-2010 12-2015 | 1537731038 | 119327294 | 114980518 | 114980518 | 96.3573 | 100 | 50 | 41.5 | 46.1
Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería.
| Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R. | 1318T4M0051 | Varias | 06-2013 12-2017 | 932714550 |  | 80767452 | 80767452 |  | 100 | 15 | 11.1 | 11.1
Con éste proyecto se pretende actualizar los sistemas de medición de flujo de las instalaciones marítimas, para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes en estos Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs)
| Seguridad industrial: Obras GAR Centro | 1118T4M0010 | Varias | 01-2012 12-2016 | 2431654486 | 13020533 | 43844129 | 43844129 | 336.7307 | 100 | 98 | 25 | 97.3
Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca.
| Acciones para fortalecer la Seguridad Física | 1318T4M0025 | N.L. | 01-2014 12-2015 | 25294912 |  | 19169974 | 19169974 |  | 100 | 20 | 15 | 15
Construir los 1,200 metros de barda perimetral faltante, para contar al 100 con el perímetro cerrado y contar con la eficiencia para bloquear el acceso a intrusos de la Refinería, eliminando los riesgos de daños a los activos fijos de la empresa por sustracción y actos de sabotaje
| Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR | 1118T4M0052 | D.F. | 09-2011 12-2015 | 2595771733 |  | 18340652 | 18340652 |  | 100 | 15 |  | 10
Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR
| Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. | 1018T4M0032 | JAL. | 01-2011 12-2016 | 140533504 | 30000000 | 15965246 | 15965246 | 53.2175 | 100 | 20 | 12 | 14.4
Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA
| Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. | 1118T4M0036 | GTO. | 01-2012 12-2015 | 11722256 | 2355824 | 4976149 | 4976149 | 211.2275 | 100 | 51.5 | 27.8 | 27.8
Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua.
| Seguiridad Industrial Obras GAR Norte | 1118T4M0013 | Varias | 07-2012 12-2016 | 240344231 | 13526914 | 3025561 | 3025561 | 22.367 | 100 | 10 | 7.5 | 7.5
El proyecto integral considera obras relacionadas con la seguridad industrial en las TARs Cd. Juárez, Gómez Palacio, Matehuala y Chihuahua
| Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación | 1018T4M0019 | Varias | 01-2011 12-2017 | 1154003846 | 81121752 | 1728053 | 1728053 | 2.1302 | 100 | 10 | 0.5 | 4.6
Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.
| Actualización de la infraestructura para medición Másica | 1018T4M0025 | OAX. | 01-2011 12-2015 | 128209438 | 35000000 | 1621403 | 1621403 | 4.6326 | 100 | 31.1 | 3.2 | 16.4
Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería.
| Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoapita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México | 1318T4M0034 | D.F. | 01-2014 12-2017 | 485245650 |  | 56581 | 56581 |  | 100 | 1
Reemplazar 5 turbinas de gas de la marca Turbomeca por turbinas Solar Saturno existentes, transferidas por la Subsidiaria PEF, 3 ya entregadas y 2 durante los años 2014-2017, en las estaciones de bombeo Loma Bonita 1, Arroyo Moreno 2 y Zapoapita 2; del Poliducto de 12-20-16 Minatitlán-México.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1