## REP 6
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 236722285131 | 7547844836 | 7548943482 | 7548932492 | 100.0144 | 99.9999
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 35120842199 | 4609965183 | 4492041129 | 4492030139 | 97.4417 | 99.9998
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 3338699403 | 65351587 | 205656108 | 205656108 | 314.6918 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 25360680 | 19000000
| Adquisiciones de vehículos | 1118T4N0002 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 25360680 | 19000000 |  |  |  |  | 77.3 |  | 19.1
Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas.
| Mantenimiento |  |  |  | 3313338723 | 46351587 | 205656108 | 205656108 | 443.6873 | 100
| Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0044 | VER. | 01-2005 12-2014 | 802076872 | 28176800 | 152618207 | 152618207 | 541.6449 | 100 | 100 | 16.9 | 100
El proyecto consiste en la rehabilitación y reemplazo de equipos críticos, turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA-1401, con la finalidad de conservar y mantener la continuidad en la operación de las plantas fraccionadoras en condiciones seguras.
| Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0041 | VER. | 01-2004 12-2014 | 734150598 | 896919 | 33514942 | 33514942 | 3736.6743 | 100 | 100 | 9.8 | 100
El proyecto consiste en la rehabilitación de equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A,bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre
| Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2 | 0618T4N0024 | Varias | 01-2007 12-2014 | 654956405 |  | 9950998 | 9950998 |  | 100 | 100 |  | 100
Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparacion de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica.
| Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex | 0618T4N0019 | TAB. | 01-2007 12-2014 | 895129396 | 885700 | 9444545 | 9444545 | 1066.3368 | 100 | 100 | 4.3 | 100
Construcción de quemadores de fosa L-301, L-303, seccionamiento L-302, integración de corrientes lado sur a norte, rehabilitación de quemador elevado TC-3101 y sistema de desfogue acido en el CPG Ciudad Pemex.
| Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0042 | VER. | 01-2004 12-2014 | 227025452 | 16392168 | 127416 | 127416 | 0.7773 | 100 | 23.4 |  | 23.4
Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 31782142796 | 4544613596 | 4286385021 | 4286374031 | 94.3177 | 99.9997
| Adquisiciones |  |  |  | 1475715886 | 193863896 | 56221028 | 56221028 | 29.0003 | 100
| Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0034 | TAB. | 01-2014 12-2018 | 119944116 | 16350000 |  |  |  |  | 2
Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento.
| Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB | 1418T4N0012 | Varias | 08-2014 12-2015 | 86967632 | [5 empty] | 23
Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB
| Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional | 1318T4N0001 | Varias | 01-2013 12-2017 | 173149579 | 39417836 | 31152455 | 31152455 | 79.0314 | 100 | 17 | 17 | 17
Reposición del parque vehicular de apoyo a las actividades de operación y mantenimiento en los Sectores de Ductos a nivel nacional.
| Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | 1318T4N0041 | Varias | 01-2014 12-2018 | 820154762 | 57000000 | 12343247 | 12343247 | 21.6548 | 100 | 32.4 | 1.9 | 1.9
La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad
| Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus | 1318T4N0002 | CHIS. | 04-2013 12-2015 | 134773629 | 32659865 | 8768294 | 8768294 | 26.8473 | 100 | 8 | 8 | 8
El programa consiste en la adquisición de equipos diversos de seguridad del CPG Cactus, efectuando adquisiciones de equipos nuevos y reemplazos necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte
| Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2 | 1118T4N0005 | Varias | 01-2012 12-2015 | 18303002 | 10632300 | 3924756 | 3924756 | 36.9135 | 100 | 100 | 21.8 | 46.7
Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles
| Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | 1318T4N0037 | TAB. | 01-2014 12-2017 | 122423166 | 37803895 | 32276 | 32276 | 0.085377 | 100 | 7.1 | 1.3 | 1.3
Adquisición de Maquinaria y Equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex
| Mantenimiento |  |  |  | 20246756455 | 3243669632 | 3077660868 | 3077649878 | 94.8817 | 99.9996
| Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte | 1418T4N0011 | Varias | 07-2014 12-2018 | 1068799359 | [5 empty] | 0.1
Aplicación del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para mejorar la integridad mecánica de los sistemas de transporte por ducto de la zona norte y mantener el óptimo estado de sus instalaciones superficiales asociadas, garantizando las condiciones seguras de operación.
| Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1 | 1318T4N0029 | TAB. | 07-2013 12-2016 | 91229340 | 12695601 |  |  |  |  | 30.3
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta recuperadora de azufre No. 1, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica.
| Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos | 1418T4N0007 | VER. | 06-2014 12-2015 | 278255035 | [5 empty] | 23.5 | 5.3 | 5.3
Restablecer y sostener las condiciones de operación de la planta criogénica Pajaritos del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones.
| Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus | 1318T4N0039 | CHIS. | 07-2013 12-2016 | 127078723 | 23433631 |  |  |  |  | 26.3 | 7.6 | 7.6
El programa consiste en rehabilitar los talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del CPG Cactus, efectuando rehabilitaciones en las instalaciones necesarias para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte.
| Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex | 1318T4N0028 | TAB. | 07-2013 12-2016 | 98287123 | 17843388
Restablecer las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de gas No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para restituir su integridad mecánica.
| Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0015 | TAB. | 01-2014 12-2015 | 44259865 | 35171104
Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex
| Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | 0618T4N0021 | Varias | 01-2007 12-2015 | 1614362863 | 376001623 | 596018119 | 596018119 | 158.5148 | 100 | 79.1 | 35.8 | 79.1
Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos.
| Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos | 0718T4N0004 | VER. | 01-2008 12-2017 | 1759267246 | 63817274 | 285890232 | 285890232 | 447.9825 | 100 | 35.3 | 22.9 | 32
Inspección y certificación, integridad mecánica de tanques de almacenamiento, criogénicas y esferas, cumplimiento a la norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas, previniendo riesgos a trabajadores y daños en instalaciones.
| Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 | 0618T4N0018 | Varias | 01-2007 12-2015 | 1605937543 | 154219333 | 262271097 | 262271097 | 170.0637 | 100 | 100 | 13 | 86.6
Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica
| Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | 1318T4N0022 | Varias | 01-2014 12-2018 | 1233691111 | 173830682 | 208761920 | 208761920 | 120.095 | 100 | 23.9 | 19.4 | 19.4
El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.
| Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex | 0318T4N0023 | TAB. | 01-2004 01-2016 | 1780172146 | 66526196 | 179460825 | 179460825 | 269.7596 | 100 | 100 | 9.3 | 92.2
Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.
| Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | 1118T4N0006 | Varias | 01-2012 12-2017 | 982378175 | 310700000 | 176221427 | 176221427 | 56.7175 | 100 | 30.6 | 18.7 | 20.2
Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios lo cual incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento
| Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP | 1118T4N0007 | Varias | 01-2012 12-2015 | 905558591 | 27300000 | 166617795 | 166617795 | 610.3216 | 100 | 100 | 22.8 | 96.5
Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.
| Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus | 1218T4N0002 | CHIS. | 06-2012 12-2015 | 546766066 | 189998487 | 112938691 | 112938691 | 59.4419 | 100 | 95.5 | 23.8 | 85.9
Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus
| Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos | 1318T4N0008 | TAMPS. | 04-2013 12-2015 | 139742484 | 23000000 | 88234270 | 88234270 | 383.6273 | 100 | 68.5 | 68.5 | 68.5
Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas.
| Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica | 1318T4N0011 | VER. | 04-2013 12-2016 | 102852057 | 41930968 | 88022979 | 88022979 | 209.9236 | 100 | 79.9 | 79.8 | 79.8
Dar confiabilidad a la planta, eliminando condiciones inseguras derivado de la Inspección Preventiva de Riesgos, además de conservar su capacidad de diseño
| Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | 1318T4N0003 | TAB. | 04-2013 12-2017 | 316337424 | 219861496 | 77113103 | 77113103 | 35.0735 | 100 | 19.1 | 19.1 | 19.1
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de la Planta de Fraccionadora de Hidrocarburos No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex | 1318T4N0020 | TAB. | 07-2013 12-2017 | 131121666 | 46270000 | 64555587 | 64555587 | 139.5193 | 100 | 86.9 | 62 | 62
Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex
| Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos | 1418T4N0002 | VER. | 04-2014 12-2018 | 329529711 |  | 51387347 | 51387347 |  | 100 | 29.2 | 21.5 | 21.5
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso e instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014 | 1318T4N0004 | CHIS. | 04-2013 12-2016 | 119315447 | 52444054 | 46737758 | 46737758 | 89.1193 | 100 | 47.3 | 44 | 44
Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales. | 1318T4N0021 | TAMPS. | 07-2013 12-2016 | 96724941 | 16682695 | 46715836 | 46715836 | 280.0257 | 100 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional.
| Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0043 | VER. | 01-2004 12-2015 | 284238763 | 10000000 | 43661828 | 43661828 | 436.6183 | 100 | 100 | 5.7 | 100
Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada
| Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0016 | TAB. | 06-2013 12-2016 | 121494216 | 13760000 | 43322238 | 43322238 | 314.8418 | 100 | 42.5 | 42.5 | 42.5
Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex
| Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2 | 0618T4N0022 | Varias | 01-2007 12-2015 | 981164759 | 3500000 | 42136194 | 42136194 | 1203.8913 | 100 | 100 | 2.9 | 99.9
Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.
| Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus | 1318T4N0018 | CHIS. | 06-2013 12-2017 | 447901789 | 80987999 | 40080925 | 40069935 | 49.4764 | 99.9726 | 14.6 | 12.2 | 12.2
Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño y la capacidad de Producción de las Plantas Criogenica No.1 y Modular No.4 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos | 1318T4N0007 | VER. | 04-2013 12-2015 | 122243553 | 31769640 | 40014956 | 40014956 | 125.9534 | 100 | 73.2 | 73.2 | 73.2
Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental.
| Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | 1318T4N0024 | TAB. | 07-2013 12-2017 | 255215722 | 41147018 | 40000946 | 40000946 | 97.2147 | 100 | 17.4 | 17.4 | 17.4
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de condensados No. 4, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica.
| Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | 1318T4N0014 | VER. | 05-2013 12-2016 | 42373809 | 21394515 | 38224566 | 38224566 | 178.6653 | 100 | 71.3 | 71.2 | 71.2
Mantenimiento al motogenerador eléctrico, compresores de aire de instrumentos, acondicionamiento de interruptores de nivel, turbina de gas natural, turbina de gas de refrigeración y reconfigurar el compresor de gas natural para el manejo de 25 MMpcd.
| Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0013 | TAB. | 05-2013 12-2017 | 124079943 | 18350000 | 35699601 | 35699601 | 194.5482 | 100 | 33.3 | 33.3 | 33.3
Programa de reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex
| Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | 1318T4N0025 | TAB. | 07-2013 12-2017 | 378649112 | 85457252 | 35651652 | 35651652 | 41.7187 | 100 | 10.5 | 7.7 | 7.7
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | 1318T4N0023 | TAB. | 07-2013 12-2017 | 509953418 | 267995963 | 30467015 | 30467015 | 11.3685 | 100 | 7 | 6.9 | 6.9
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 | 1318T4N0006 | CHIS. | 04-2013 12-2017 | 466362165 | 63689505 | 29871326 | 29871326 | 46.9015 | 100 | 14.7 | 14.7 | 14.7
Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental
| Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | 1318T4N0019 | TAB. | 01-2014 12-2017 | 907630072 | 194663214 | 27005716 | 27005716 | 13.873 | 100 | 27.9 | 3.7 | 3.7
Rehabilitación de los Turbocompresores de Gas Natural de las Plantas Criogénicas y sus equipos auxiliares, con el propósito de restituir las condiciones de funcionalidad y operación de acuerdo al diseño original, para mantener la continuidad operativa
| Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica | 1318T4N0010 | VER. | 04-2013 12-2016 | 39900635 | 18363522 | 25578830 | 25578830 | 139.2915 | 100 | 54.6 | 51.1 | 51.1
Dar mantenimiento integral a la planta Fraccionadora para garantizar la confiabilidad y seguridad en el procesamiento del gas y derivados de este
| Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus | 1318T4N0005 | CHIS. | 04-2013 12-2016 | 122222052 | 53663144 | 24261159 | 24261159 | 45.2101 | 100 | 28 | 20.6 | 20.6
Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4 | 1318T4N0012 | CHIS. | 04-2013 12-2016 | 98493791 | 64966190 | 21902051 | 21902051 | 33.713 | 100 | 34.6 | 17.4 | 17.4
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de las Plantas Endulzadora No. 4 y Liquidos No. 1 mediante el mantenimiento mayor y/o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica
| Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0033 | TAB. | 01-2014 12-2017 | 124079699 | 56227105 | 20673331 | 20673331 | 36.7676 | 100 | 29.7 | 17.6 | 17.6
Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica , pruebas hidrostáticas.
| Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0032 | TAB. | 01-2014 12-2017 | 151748575 | 44499127 | 19675298 | 19675298 | 44.215 | 100 | 45.8 | 23.9 | 23.9
Mantenimiento mayor a la planta de azufre 2 que incluye los siguientes equipos: reactor térmico 201-R, reactores catalíticos 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, cambio de sellos, líneas de escurrimiento y vapor, tableros eléctricos de 480 y 4160 volts, sistema de tierras.
| Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | 1318T4N0027 | TAB. | 07-2013 12-2016 | 134506975 | 22422977 | 15137645 | 15137645 | 67.5095 | 100 | 30 | 10.1 | 10.1
Restablecer y sostener la capacidad de producción de la planta criogénica No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso, para garantizar su integridad mecánica.
| Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | 1318T4N0038 | TAB. | 01-2014 12-2017 | 509944609 | 40989203 | 12430686 | 12430686 | 30.3267 | 100 | 7.6 | 2.8 | 2.8
Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables.
| Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta | 1318T4N0031 | TAB. | 07-2013 12-2015 | 154376349 | 55598177 | 11012335 | 11012335 | 19.807 | 100 | 27.6 | 14.9 | 14.9
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta criogénica, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.
| Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2 | 1318T4N0030 | TAB. | 07-2013 12-2016 | 69433370 | 26025780 | 8762655 | 8762655 | 33.6691 | 100 | 19.1 | 9.1 | 9.1
Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de líquidos No. 2, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para mantener su integridad mecánica.
| Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos | 1318T4N0009 | TAMPS. | 04-2013 12-2015 | 110363576 | 14522770 | 8499244 | 8499244 | 58.5236 | 100 | 11.3 | 11 | 11
Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas.
| Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex | 0318T4N0038 | TAB. | 01-2005 05-2015 | 208000700 | 26000000 | 6258026 | 6258026 | 24.0693 | 100 | 100 | 4.2 | 91.7
Invertir en la confiabilidad de equipos criticos de las plantas endulzadores de gas, afin de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas acido.
| Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 1318T4N0035 | TAB. | 01-2014 12-2015 | 139480629 | 44035000 | 4485000 | 4485000 | 10.1851 | 100 | 18.3 | 4.9 | 4.9
Mantenimiento mayor de la planta criogénica 2, interviniendo los equipos principales de la planta criogénica 2, a los cuales se les realizará limpieza de internos y haz de tubos, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de internos.
| Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex | 1318T4N0026 | TAB. | 07-2013 12-2016 | 41531119 | 12014999 | 1170050 | 1170050 | 9.7382 | 100 | 9.3 | 4.6 | 4.6
Restablecer y sostener la confiabilidad operativa de las calderas CB-2522 y CB-2524, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos, tubería, instrumentación, sistemas de control y partes estructurales de la misma, para garantizar su integridad mecánica.
| Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria | 0818T4N0009 | Varias | 01-2009 12-2017 | 329700139 | 79900000 | 730609 | 730609 | 0.9144 | 100 | 33.6 | 0.2 | 8.9
Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB
| Otros programas |  |  |  | 10023183143 | 1076584818 | 1136053485 | 1136053485 | 105.5238 | 100
| Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex | 0818T4N0010 | TAB. | 01-2009 12-2017 | 1906033230 | 253373825 | 504324391 | 504324391 | 199.0436 | 100 | 76.3 | 17.7 | 75.7
Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares.
| Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | 0918T4N0005 | Varias | 01-2010 12-2015 | 632276408 | 235689838 | 203805051 | 203805051 | 86.4717 | 100 | 100 | 33.7 | 64.5
Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas
| Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | 0918T4N0002 | Varias | 01-2010 12-2016 | 1783034680 | 4484595 | 187050695 | 187050695 | 4170.9607 | 100 | 63.7 | 12.9 | 55.5
Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.
| Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex | 0818T4N0001 | TAB. | 05-2008 12-2016 | 4183944202 | 203475339 | 117258294 | 117258294 | 57.6278 | 100 | 37.9 | 3 | 13.4
Modernización de las instalaciones de la bocatoma del río Mezcalapa, rehabilitación de la planta de pretratamiento y adquisición/integración de una planta de osmosis inversa para desmineralización de agua , así como la sustitución del acueducto Cactus-Nuevo Pemex.
| Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs | 1018T4N0007 | Varias | 01-2011 12-2018 | 867855643 | 27299609 | 74162459 | 74162459 | 271.6612 | 100 | 33 |  | 24.6
Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos
| Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto | 1018T4N0004 | Varias | 01-2011 12-2015 | 650038980 | 352261612 | 49452595 | 49452595 | 14.0386 | 100 | 50 | 12.4 | 40.4
Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control
| Estudios de preinversión |  |  |  | 36487312 | 30495250 | 16449640 | 16449640 | 53.9416 | 100
| Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica | 1318T4N0017 | VER. | 01-2014 12-2015 | 18243656 | 15247625 |  |  |  |  | 39.6
Estudio de preinversión para elegir la alternativa más viable técnica y económicamente para el incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica.
| Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque | 1318T4N0036 | TAMPS. | 02-2014 08-2015 | 18243656 | 15247625 | 16449640 | 16449640 | 107.8833 | 100 | 93.2 | 93.2 | 93.2
Estudio de pre inversión para el incremento de capacidad en el procesos de fraccionamiento de líquidos, endulzamiento y recuperación de licuables en el CPG Arenque.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 201601442932 | 2937879653 | 3056902353 | 3056902353 | 104.0513 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 107590378614 | 241787056 | 266338281 | 266338281 | 110.1541 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 107590378614 | 241787056 | 266338281 | 266338281 | 110.1541 | 100
| Almacenamiento de gas LP en Abasolo | 0818T4N0008 | GTO. | 01-2011 12-2014 | 1120213801 | 1437242 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.2
Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión.
| Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica | 0818T4N0006 | VER. | 01-2009 12-2014 | 101432952761 | 33829568 | 132237535 | 132237535 | 390.8934 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una planta criogénica de 200 MMpcd ubicada en el interior de las instalaciones del CPG Poza Rica, en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz, para obtener gas natural, gas licuado y gasolinas, a partir del gas proveniente del PATG de PEP
| Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs | 0618T4N0001 | TAB. | 01-2008 12-2014 | 2012082123 | 180187805 | 81882468 | 81882468 | 45.4428 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex y Ciudad Pemex.
| Estación de compresión Emiliano Zapata | 0218T4N0045 | VER. | 01-2003 12-2014 | 2718846272 | 5000000 | 50004148 | 50004148 | 1000.083 | 100 | 100 | 1.3 | 100
Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto.
| Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus | 0318T4N0032 | CHIS. | 01-2005 12-2014 | 306283657 | 21332441 | 2214130 | 2214130 | 10.3792 | 100 | 100 | 6.8 | 100
Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 94011064318 | 2696092597 | 2790564072 | 2790564072 | 103.504 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 77308233688 | 1291434070 | 1435170676 | 1435170676 | 111.13 | 100
| Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus | 1418T4N0003 | CHIS. | 05-2014 12-2017 | 1212616924 | [5 empty] | 87.4
Consiste en mantener la continuidad de operación del servicio de agua de enfriamiento y por ende la operación confiable de las plantas de proceso
| Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex | 0818T4N0007 | TAB. | 01-2009 12-2015 | 8464163535 | 362447125 | 352151640 | 352151640 | 97.1595 | 100 | 75.3 | 35.9 | 75.3
Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible.
| Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. | 1218T4N0001 | CHIS. | 05-2012 12-2015 | 12525707160 | 296704426 | 313412774 | 313412774 | 105.6313 | 100 | 84.8 | 55.3 | 59.7
Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos
| Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | 0918T4N0003 | Varias | 01-2010 12-2018 | 2217885462 | 156324030 | 252308579 | 252308579 | 161.401 | 100 | 18.7 | 18.7 | 18.7
Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente
| Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs | 1118T4N0001 | Varias | 01-2012 12-2016 | 779806463 | 226045911 | 240443253 | 240443253 | 106.3692 | 100 | 13 | 12.1 | 12.1
Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente.
| Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex | 0318T4N0037 | TAB. | 01-2004 12-2015 | 8612079883 | 96787609 | 125216810 | 125216810 | 129.3728 | 100 | 100 | 14.5 | 73.3
Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.
| Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex | 0318T4N0034 | TAB. | 01-2003 12-2016 | 1774453814 | 102957011 | 110978266 | 110978266 | 107.7909 | 100 | 91.5 | 7.3 | 90.9
Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.
| Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica | 0718T4N0001 | VER. | 01-2008 06-2015 | 41615955076 | 21472097 | 40002181 | 40002181 | 186.2984 | 100 | 100 | 10.1 | 96.8
Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP
| Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos | 1018T4N0006 | TAMPS. | 01-2011 12-2015 | 105565371 | 28695861 | 657173 | 657173 | 2.2901 | 100 | 14.8 |  | 1.1
Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, manejo y despacho de la nafta pesada al nafta ducto Burgos-Peñitas.
| Otros proyectos |  |  |  | 16702830630 | 1404658527 | 1355393396 | 1355393396 | 96.4927 | 100
| Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus | 1318T4N0040 | CHIS. | 01-2014 12-2017 | 176779279 | 27983670 |  |  |  |  | 3.5 | 0.2 | 0.2
Consiste en la modernización de la unidad desmineralizadora por medio del sistema de osmosis inversa, para mantener la confiabilidad y eficiencia del suministro de los servicios de agua.
| Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus | 1118T4N0009 | CHIS. | 01-2012 12-2017 | 737959097 | 21213731 |  |  |  |  | 20.2 |  | 11.5
Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue
| Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | 0918T4N0004 | TAB. | 01-2010 12-2018 | 12790164085 | 699944902 | 879929095 | 879929095 | 125.7141 | 100 | 45.2 | 41.2 | 45.2
Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo
| Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur | 1118T4N0004 | Varias | 01-2012 12-2015 | 901049946 | 236999999 | 222564873 | 222564873 | 93.9092 | 100 | 47.8 | 21.8 | 47.6
Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación
| Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | 0918T4N0006 | Varias | 01-2010 12-2016 | 617850354 | 302540070 | 158818214 | 158818214 | 52.4949 | 100 | 80.9 | 32.6 | 49.2
Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación
| Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs | 0718T4N0002 | Varias | 01-2008 12-2016 | 831963229 | 26907573 | 58506546 | 58506546 | 217.4352 | 100 | 74.7 | 13.6 | 74.7
Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso.
| Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0024 | VER. | 01-2006 12-2015 | 186353961 | 37268912 | 24361667 | 24361667 | 65.3673 | 100 | 91.8 | 8.9 | 69
Rehabilitar y/o reemplazar equipos criticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos.
| Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos | 0918T4N0001 | TAMPS. | 02-2009 12-2016 | 460710679 | 51799670 | 11213001 | 11213001 | 21.6469 | 100 | 56.4 | 2.7 | 49
Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1