## REP 6
PEMEX-PETROQUÍMICA
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PEMEX-PETROQUÍMICA
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 339400062686 | 5207837103 | 4800000000 | 4764792916 | 91.4927 | 99.2665
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 25705164768 | 3196360326 | 2302343426 | 2295912101 | 71.829 | 99.7207
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1773213628 | 288083843 | 209470943 | 209470943 | 72.7118 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 710747194 | 27000000 | 29713950 | 29713950 | 110.0517 | 100
| Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0012 | VER. | 01-2012 12-2014 | 705336454 | 27000000 | 28996186 | 28996186 | 107.3933 | 100 | 44 | 23.4 | 44
Proporcionar los servicios de apoyo, con maquinaria y equipo pesado, a los diferentes departamentos de mantenimiento y áreas de proceso, en las actividades de mantenimiento y/o reparaciones de los equipos de las plantas de proceso.
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos | 1018T4O0008 | VER. | 01-2011 12-2014 | 5084932 |  | 499900 | 499900 |  | 100 | 5.8 |  | 5.8
El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimeitno eléctrico.
| Adquisicion de equipos de jardineria para el Edificio Sede de Pemex Petroquimica | 1218T4O0003 | VER. | 01-2013 12-2014 | 325808 |  | 217864 | 217864 |  | 100 | 69.1 | 69.1 | 69.1
La Gerencia de Administración y Servicios require contar con equipo suficiente para las actividades de poda, chapoleo y limpieza de las áreas verdes del Edificio Administrativo de Pemex Petroquímica, actualmente esta se llevan a cabo con equipo que ya cumplió su vida útil.
| Mantenimiento |  |  |  | 546917293 | 250864915 | 179117064 | 179117064 | 71.3998 | 100
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0011 | VER. | 01-2012 12-2014 | 372806992 | 183311228 | 112593283 | 112593283 | 61.4219 | 100 | 64.2 | 31 | 64.2
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0015 | VER. | 01-2012 12-2014 | 174110301 | 67553687 | 66523781 | 66523781 | 98.4754 | 100 | 73.7 | 48.5 | 73.7
Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.
| Otros programas |  |  |  | 515549141 | 10218928 | 639929 | 639929 | 6.2622 | 100
| Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 0518T4Q0003 | VER. | 01-2007 12-2014 | 515549141 | 10218928 | 639929 | 639929 | 6.2622 | 100 | 56.1 |  | 56.1
Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 23931951140 | 2908276483 | 2092872483 | 2086441158 | 71.7415 | 99.6927
| Adquisiciones |  |  |  | 889934361 | 57994466 | 82053503 | 82053502 | 141.4851 | 100
| Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | 1218T4O0012 | VER. | 01-2013 12-2015 | 109216148
Aquisicion de equipo moderno para cumplir con programas de mantenimiento con calidad y eficiencia
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0024 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 135525012 | 2335704 | 18530491 | 18530491 | 793.3578 | 100 | 18.9 | 9.9 | 18.9
Adquisición de equipos y herramientas modernos para las diferentes áreas de mantto., con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa
| Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos. | 1218T4O0005 | VER. | 01-2013 12-2015 | 39553727 |  | 11337961 | 11337961 |  | 100 | 32.9 | 20 | 32.9
El Programa de Adquisiciones busca sustituir equipo obsoleto y deteriorado de los Laboratorios de Polímeros, Analítico y Experimental del C. P. Morelos, debido a que muchos los equipos datan desde el arranque de las plantas y su refaccionamiento es difícil por tratarse de equipos obsoletos.
| Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Electrico en el C.P. Cosoleacaque. | 1118T4O0001 | VER. | 01-2012 12-2015 | 23852966 |  | 10153016 | 10153016 |  | 100 | 77.6 | 77.6 | 77.6
Este programa de adquisiciones es asegurar la distribución de energía eléctrica desde las subestaciones hasta el proceso productivo, para mantener la continuidad operativa con equipo eficiente y la disponibilidad eléctrica de acuerdo al cumplimiento de los programas de mantenimiento.
| Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos | 1218T4O0010 | VER. | 01-2013 12-2015 | 35669331 | 3638780 | 8436907 | 8436907 | 231.8609 | 100 | 49.2 | 49.2 | 49.2
La Superintendencia de Mantenimiento requiere renovar el parque de grúas y unidades vehiculares del taller de transportes, patio y maniobras, contar con unidades suficientes y tecnología actual para los trabajos de mantenimiento y reparación de las plantas de proceso y servicios auxiliares.
| Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque. | 1118T4O0002 | VER. | 01-2012 12-2015 | 18961460 | 1435602 | 7344227 | 7344227 | 511.5782 | 100 | 63.1 | 38.4 | 63.1
Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosolecaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares.
| Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0013 | VER. | 01-2013 12-2015 | 34972614 | 10573557 | 7227381 | 7227380 | 68.3533 | 100 | 79.7 | 42.3 | 79.7
El programa de adquisiciones contempla la sustitución de vehiculos de trabajo y utilitarios que han concluido su periodo de vida útil y de vehiculos adicionales para cubrir el incremento en los servicios de mantenimiento a equipos e infraestructura de las plantas proceso y servicios auxiliares.
| Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1218T4O0007 | VER. | 01-2013 12-2015 | 35747347 | 10868340 | 7142874 | 7142874 | 65.7218 | 100 | 96.4 | 85.4 | 96.4
Cuenta con equipos para inspección Técnica, verificación de integridad mecánica, dimensionar defectos en tubería e inspección de daños y a emergencias; tener la confiabilidad del depto de Seg. Ind. para mantener operación óptima y dentro de los límites de desempeño establecidos por el C.T.
| Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1018T4O0009 | VER. | 01-2011 12-2015 | 112277352 | 15607366 | 4179610 | 4179610 | 26.7797 | 100 | 7.1 | 6.2 | 7.1
El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades.
| Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0002 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 51693830 | 7187865 | 2998105 | 2998105 | 41.7106 | 100 | 9.6 | 5.5 | 9.6
El programa contempla la renovación de vehículos de trabajo y utilitarios que por sus condiciones fisicas presentan fallas mecánicas frecuentes, representan riesgos a la seguridad del personal y con posibilidad de afectar la continuidad de las actividades de áreas de apoyo a las plantas de proceso.
| Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0001 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 41203795 | 979943 | 1771063 | 1771063 | 180.7312 | 100 | 6.8 | 4.3 | 6.8
El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorias de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo.
| Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | 1218T4O0004 | VER. | 05-2012 12-2015 | 82074751 | 5367309 | 1390667 | 1390667 | 25.9099 | 100 | 67.6 | 4 | 67.6
El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento.
| Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia | 1218T4O0027 | PUE. | 01-2013 12-2015 | 56707567 |  | 500939 | 500939 |  | 100 | 1.3 | 0.4 | 1.3
Adquisición de equipos modernos para las áreas de Ptas. de proceos, movimiento de producto, laboratorio y áreas de apoyo, con el fin de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa.
| Adquisición de Equipo para el departamente de mantenimiento civil | 1218T4O0023 | VER. | 01-2013 12-2015 | 7122784 |  | 450666 | 450666 |  | 100 | 8 | 1.2 | 8
Adquisiciones de equipo para Mantenimiento Civil de la infraestructura necesaria para relizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo diarios a las áreas operativas.
| Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0020 | VER. | 01-2013 12-2015 | 96312199 |  | 328924 | 328924 |  | 100 | 4.6 |  | 4.6
Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área.
| Adquisición de Mobiliario y Equipo Diverso para Pemex Petroquímica | 1418T4O0001 | VER. | 06-2014 12-2015 | 9043478 |  | 260672 | 260672 |  | 100
Adquirir equipos de videoconferencia de nueva tecnología para equipar salas de junta de la Subdirección de Planeación, mobiliario para oficinas del Edificio de PPQ, CP.Pajritos, Cangrejera y Cosoleacaque, así como aire acondicionado para sustitución de obsoletos en casas habitación propiedad de PPQ.
| Mantenimiento |  |  |  | 10094818713 | 2430543296 | 1216522411 | 1211504245 | 49.845 | 99.5875
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0008 | VER. | 01-2012 12-2015 | 756212755 | 271770492 | 173388498 | 173132266 | 63.7053 | 99.8522 | 32.3 | 30.1 | 32.3
Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.
| Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1318T4O0004 | VER. | 06-2013 12-2016 | 1034353262 | 151110000 | 168571170 | 167837373 | 111.0697 | 99.5647 | 16.4 | 14.3 | 16.4
Sostener la capacidad de producción en la planta Estireno-Etilbenceno, eliminando situaciones actuales de riesgo, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Estireno producto dentro de especificación y cumplir con el programa de operación anual.
| Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad | 1218T4O0016 | VER. | 01-2013 12-2015 | 759910429 | 108473317 | 165083322 | 165083322 | 152.188 | 100 | 35.9 | 21.6 | 35.9
Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1018T4O0004 | VER. | 01-2011 12-2015 | 775395064 | 181368077 | 135795655 | 135795655 | 74.873 | 100 | 43.5 | 21.6 | 43.5
Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0009 | VER. | 01-2012 12-2015 | 425274794 | 200534762 | 106065562 | 106065562 | 52.8914 | 100 | 57.8 | 25 | 57.8
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos | 1118T4O0010 | VER. | 01-2012 12-2015 | 391141294 | 169152775 | 97395474 | 97395474 | 57.5784 | 100 | 57.2 | 26.4 | 57.2
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados
| Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo | 1318T4O0001 | CHIH. | 01-2013 12-2015 | 433453220 | 23610994 | 90991768 | 90991768 | 385.3788 | 100 | 31.7 | 31.1 | 31.7
Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0022 | VER. | 01-2013 12-2015 | 216051091 | 72473700 | 78232393 | 78078551 | 107.7336 | 99.8034 | 32.1 | 25.1 | 32.1
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. Considera 1 unidad de inversión y sus componentes. Lo anterior para restablecer su capacidad de producción
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1118T4O0007 | VER. | 01-2012 12-2016 | 1015844060 | 124918692 | 48504768 | 48504768 | 38.8291 | 100 | 55.2 | 3.6 | 55.2
Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.
| Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | 1218T4O0026 | VER. | 01-2013 12-2016 | 715251658 | 300756323 | 44667860 | 44667860 | 14.8518 | 100 | 11.1 | 5.7 | 11.1
El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua
| Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1318T4O0005 | VER. | 07-2013 12-2016 | 784477217 | 285700000 | 32064289 | 32064289 | 11.2231 | 100 | 4.5 | 3.6 | 4.5
Sostener la capacidad de producción de la planta de oxigeno , mitigar situaciones actuales de riesgo, cumpliendo con la normatividad ambiental, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Oxígeno y Nitrógeno dentro de especificación y cumplir el programa de operación anual.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos | 1218T4O0017 | VER. | 01-2013 12-2015 | 103304634 | 47528343 | 23321552 | 19447257 | 40.9172 | 83.3875 | 30.2 | 22.7 | 30.2
Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0009 | VER. | 01-2014 12-2016 | 863300544 | 187445373 | 20156268 | 20156268 | 10.7531 | 100 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.
| Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo | 1218T4O0025 | VER. | 01-2013 12-2015 | 111080252 | 46465797 | 17348745 | 17348745 | 37.3366 | 100 | 26.3 | 17.1 | 26.3
Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Acrilonitrilo en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial
| Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | 1218T4O0018 | VER. | 01-2013 12-2016 | 730618793 | 207007019 | 13179205 | 13179205 | 6.3665 | 100 | 4.2 | 2.4 | 4.2
Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos:para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Ptroquímico Independencia | 1418T4O0030 | PUE. | 08-2014 12-2015 | 113149677 |  | 1311513 | 1311513 |  | 100
Rehabilitación y modernización de los equipos principales de la planta Metanol II así como de los sistemas de control y automatización, con la finalidad de mejorar la seguridad y eficiencia operativa para sostener la producción y cumplir con las metas de producción planeadas.
| Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos | 1118T4O0014 | VER. | 01-2012 12-2015 | 865999969 | 52227632 | 444369 | 444369 | 0.85083 | 100 | 11.9 |  | 11.9
Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.
| Otros programas |  |  |  | 12893242772 | 419738721 | 777880857 | 776467699 | 184.9883 | 99.8183
| Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I | 0418T4V0002 | VER. | 01-2005 12-2015 | 692864883 | 88501006 |  |  |  |  | 47.5 |  | 47.5
Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las politicas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos
| Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1118T4O0005 | VER. | 01-2012 12-2015 | 207706211 | 18868794
Contar con infraestructura y equipo para cumplir con el Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, tener medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Cosoleacaque y TAD Salina Cruz, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos | 0718T4O0041 | VER. | 01-2008 12-2016 | 2096310400 | 131135247 | 136195363 | 136195363 | 103.8587 | 100 | 46.1 | 8.8 | 46.1
El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios
| Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | 0418T4Q0004 | VER. | 01-2005 12-2015 | 1445154221 | 42000000 | 120331962 | 120331962 | 286.5047 | 100 | 19.1 | 1.1 | 19.1
Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | 0518T4Q0004 | VER. | 01-2009 12-2015 | 759633427 |  | 113771219 | 113771219 |  | 100 | 28.2 | 25.6 | 28.2
Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal
| Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | 0818T4O0047 | VER. | 01-2009 12-2015 | 1081736816 | 57791677 | 112712906 | 112712906 | 195.0331 | 100 | 19.7 | 15.7 | 19.7
El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores.
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 1118T4O0016 | VER. | 01-2012 12-2015 | 382997030 |  | 74798027 | 74798027 |  | 100 | 23.6 | 22.5 | 23.6
Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II | 0518T4Q0002 | VER. | 01-2006 12-2015 | 1436267471 |  | 68619765 | 68619765 |  | 100 | 24.5 | 7.4 | 24.5
Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.
| Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | 0818T4O0021 | VER. | 01-2009 12-2015 | 540462227 |  | 54663724 | 54663724 |  | 100 | 19.3 |  | 19.3
El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera | 0818T4O0056 | VER. | 01-2009 12-2015 | 1271416046 |  | 24792545 | 24792545 |  | 100 | 7.7 | 1.4 | 7.7
El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD.
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos | 0918T4O0010 | VER. | 01-2010 12-2015 | 247593874 | 4854530 | 19383155 | 19383155 | 399.2797 | 100 | 48.9 | 7.6 | 48.9
Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0020 | VER. | 07-2009 12-2016 | 656269116 | 20526345 | 17029976 | 17029976 | 82.9664 | 100 | 25.8 | 3.2 | 25.8
Comprende la rehabilitación de la red de contraincendio interplantas y adquisición de equipos de seguridad, contraincendio y protección ambiental, su objetivo es atender observaciones en materia de seguridad industrial y ambiental
| Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 1118T4O0004 | VER. | 01-2012 12-2015 | 145391190 |  | 13278465 | 13278465 |  | 100 | 13.7 | 9.4 | 13.7
El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación de infraestructura, y adquisición de sistemas y equipos destinados a salvaguardar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores del C. P. Cangrejera.
| Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | 0418T4T0004 | VER. | 01-2005 12-2015 | 750586223 |  | 12872815 | 11459657 |  | 89.0222 | 45.1 | 1.6 | 45.1
Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño.
| Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque | 0718T4O0034 | VER. | 01-2008 12-2015 | 347150002 | 56061122 | 5794118 | 5794118 | 10.3354 | 100 | 32.5 | 1.6 | 32.5
Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX.
| Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I | 0418T4Q0005 | VER. | 08-2005 12-2015 | 831703635 |  | 3636817 | 3636817 |  | 100 | 26.3 | 0.4 | 26.3
Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal
| Estudios de preinversión |  |  |  | 53955294 |  | 16415712 | 16415712 |  | 100
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica | 1018T4O0005 | VER. | 01-2012 12-2015 | 53955294 |  | 16415712 | 16415712 |  | 100 | 30.4 | 30.4 | 30.4
Contar con elementos suficientes para demostrar viabilidad técnica y económica para realizar un programa o proyecto, a fin de asegurar continuidad operativa de CPQ Cangrejera y Cosoleacaque,distribución y almacenamiento de metanol y amoniaco;rehabilitación infraestructura admtva. áreas de mantto.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 313694897918 | 2011476777 | 2497656574 | 2468880815 | 122.7397 | 98.8479
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1659302548 | 48697595 | 73572303 | 73572303 | 151.08 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 912804865 | 42000000 | 50941155 | 50941155 | 121.2885 | 100
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | 0418T4Q0010 | VER. | 01-2005 12-2014 | 262846874 | 42000000 | 43248671 | 43248671 | 102.973 | 100 | 55.9 | 25.7 | 55.9
Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I | 0418T4Q0008 | VER. | 01-2005 12-2014 | 649957991 |  | 7692484 | 7692484 |  | 100 | 49.8 | 1.2 | 49.8
Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal
| Otros proyectos |  |  |  | 746497683 | 6697595 | 22631148 | 22631148 | 337.8996 | 100
| Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México. | 1018T4O0007 | D.F. | 01-2011 12-2014 | 746497683 | 6697595 | 22631148 | 22631148 | 337.8996 | 100 | 82.4 | 14.6 | 82.4
Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 312035595370 | 1962779182 | 2424084271 | 2395308512 | 122.0366 | 98.8129
| Infraestructura económica |  |  |  | 309924529966 | 1680434221 | 2075670855 | 2052026236 | 122.1129 | 98.8609
| Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0041 | VER. | 03-2009 12-2015 | 264792620 | [5 empty] | 2.4 |  | 2.4
Este proyecto, esta enfocado a: 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfto. y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.
| Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica | 1018T4O0006 | VER. | 08-2010 12-2015 | 578097417 | 23700973 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Contar con una infraestructura tecnológica que permita la integración y administración de la información para el control de inventarios de las materias primas y de los productos terminados y disponibles a ventas
| Modernización y Optimización de la Planta Eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0008 | VER. | 01-2014 12-2016 | 252191718 | 84913671
Rehabilitar en forma integral el Turbogenerador TG-2 del C.P.Cosoleacaque, para recuperar su capacidad de diseño de producción de energía eléctrica y garantizar un servicio continuo para incrementar la confiabilidad en la continuidad operativa de las plantas de Amoniaco.
| Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquimico Morelos | 0918T4O0013 | VER. | 04-2010 12-2015 | 35395391 | 4487917
Incluye la Modernización de equipo y sistemas de plantas de proceso para hacernos más eficientes y reducir costos de producción en las plantas de Oxido de etileno y glicoles y, etileno
| Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | 0418TZZ0001 | VER. | 11-2007 12-2020 | 138141850566 | 10220000 | 538923471 | 538923471 | 5273.2238 | 100 | 54.1 | 5.4 | 54.1
Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.
| Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 1318T4O0010 | VER. | 08-2013 12-2015 | 2140268330 | 718458944 | 497236628 | 480399006 | 66.8652 | 96.6138 | 14.3 | 12.3 | 14.3
Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta Planta.
| Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | 1118T4O0013 | VER. | 01-2012 12-2019 | 698079638 | 2600000 | 204704031 | 204704031 | 7873.232 | 100 | 3.1 | 1.1 | 2.8
Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional.
| Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. | 0718T4O0024 | VER. | 07-2008 12-2015 | 498693672 | 161022000 | 162109604 | 162109604 | 100.6754 | 100 | 83 | 47.7 | 82.9
El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , alamacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno.
| Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | 0418T4T0005 | VER. | 08-2004 12-2017 | 85453409214 | 317696977 | 116056527 | 116056527 | 36.5306 | 100 | 26.8 | 0.9 | 26.8
Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución
| Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos | 0818T4O0005 | VER. | 01-2010 12-2015 | 308822484 | 821990 | 97661273 | 97661273 | 11881.078 | 100 | 77 | 44.8 | 77
Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
| Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos | 0918T4O0011 | VER. | 01-2010 12-2016 | 1985564932 | 33655450 | 95379999 | 88573002 | 263.1758 | 92.8633 | 69.6 | 8.8 | 69.6
Por el tiempo que han operando las plantas y la obsolesecencia, se requieren acciones para conservar las instalaciones en condiciones de operación segura, confiables y eficientes. Este proyecto es para Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de los derivados del etano.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 0918T4O0003 | VER. | 08-2009 12-2015 | 656156503 | 6500000 | 67981148 | 67981148 | 1045.8638 | 100 | 35.5 | 19.3 | 35.5
Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares.
| Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera | 1318T4O0007 | VER. | 01-2014 12-2016 | 512038304 | 49000000 | 66473358 | 66473358 | 135.6599 | 100 | 13.4 | 13.4 | 13.4
Mantener las instalaciones y la capacidad de producción de la Planta Hidrodesulfurizadora de Naftas, Isomerizadora de Pentanos, así como habilitar el circuito de purificación de Pentanos, para abastecer el consumo de gasolina al tren de Aromáticos, isopentanos y hexano para envío a CP Morelos.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0030 | VER. | 01-2009 12-2016 | 1040963926 | 47331506 | 52497622 | 52497622 | 110.9148 | 100 | 9.4 | 4.5 | 9.4
Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.
| Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera | 0818T4O0043 | VER. | 01-2009 12-2015 | 667485577 | 34374024 | 38912123 | 38912123 | 113.2021 | 100 | 19.8 | 6.8 | 19.8
Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.
| Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III | 0618T4O0002 | VER. | 01-2008 12-2015 | 843393492 | 51200000 | 33036420 | 33036420 | 64.5243 | 100 | 19.3 | 9.8 | 19.3
Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de las plantas de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original
| Rehabilitación del Tren de Aromáticos II | 0918T4O0014 | VER. | 01-2010 12-2015 | 484282535 | 92478701 | 29624278 | 29624278 | 32.0336 | 100 | 6.7 | 6.1 | 6.7
Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.
| Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera | 1018T4O0010 | VER. | 01-2011 12-2015 | 308389041 |  | 21980466 | 21980466 |  | 100 | 16 | 6.4 | 16
Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias.
| Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos | 1218T4O0019 | VER. | 01-2013 12-2017 | 977445708 | 5551500 | 16533325 | 16533325 | 297.8173 | 100 | 2.2 | 1.7 | 2.2
Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región.
| Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. | 0818T4O0033 | VER. | 01-2009 12-2015 | 420208113 | 6557923 | 13384339 | 13384339 | 204.0942 | 100 | 9.5 | 0.8 | 9.4
Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido
| Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 0918T4O0026 | VER. | 08-2010 12-2015 | 1066113167 | 17799250 | 6823174 | 6823174 | 38.3341 | 100 | 64.8 |  | 64.8
Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.
| Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos | 0818T4O0042 | VER. | 01-2010 12-2019 | 36253600461 | 4674717 | 6149575 | 6149575 | 131.5497 | 100 | 0.8 | 0.1 | 0.8
Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica
| Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | 0818T4O0048 | VER. | 01-2010 12-2018 | 33766405846 | 6174198 | 5082601 | 5082601 | 82.32 | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.6
Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.
| Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | 0818T4O0022 | VER. | 01-2010 12-2015 | 179876124 | 369480 | 2372185 | 2372185 | 642.0334 | 100 | 35.6 | 2.6 | 35.6
Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.
| Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro | 1218T4O0028 | VER. | 01-2013 12-2024 | 1968889223 | 845000 | 2061895 | 2061895 | 244.0112 | 100 | 0.4 | 0.2 | 0.3
Arrendamiento Financiero con opción a compra de Buque tanque de 20,000 a 25,000 Toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar Amoniaco, Propileno; Butadieno; Butileno; Butano; Propano; y Propano Comercial.
| Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos | 1018T4O0012 | VER. | 01-2011 12-2016 | 74565289 |  | 683580 | 683580 |  | 100 | 6.1 | 1.4 | 6.1
Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problematica de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar
| Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos | 0718T4O0014 | VER. | 01-2008 12-2015 | 347550675 |  | 3233 | 3233 |  | 100 | 12.8 |  | 12.8
Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.
| Infraestructura social |  |  |  | 5515577 | 799419 | 465950 | 465950 | 58.2861 | 100
| Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi | 1218T4O0011 | VER. | 01-2013 12-2015 | 5515577 | 799419 | 465950 | 465950 | 58.2861 | 100 | 8.7 | 8.7 | 8.7
Ampliación de la infraestructura de sanitarios y construcción de áreas e instalaciones de servicio del parque ecológico Jaguaroundi
| Otros proyectos |  |  |  | 2105549827 | 281545542 | 347947466 | 342816326 | 121.7623 | 98.5253
| Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. | 1218T4O0021 | VER. | 01-2013 12-2015 | 692940745 | 121292257 | 172643126 | 172643126 | 142.3365 | 100 | 12.4 | 11.9 | 12.4
El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica.
| Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | 0418T4O0002 | Varias | 01-2006 12-2015 | 1156434646 | 145054136 | 142075745 | 142075745 | 97.9467 | 100 | 53.4 | 13.8 | 53.4
Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente.
| Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos | 0818T4O0026 | VER. | 01-2009 12-2015 | 256174436 | 15199149 | 33228595 | 28097455 | 184.862 | 84.5581 | 20.8 | 13.1 | 20.8
Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1