## TOQ.04.AFFPID
CUENTA PÚBLICA 2014
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
| No. | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
[5 empty] | Acumulada 2013 | 2014 |  |  |  | Acumulado 2013 | 2014
[6 empty] | Estimada | Realizada | Acumulada | % |  | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
1 |  | TOTAL |  | 23337.8849 | 6467.895 | 4736.4809 | 737.2555 | 7205.1505 | 30.8732
2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 21663.2489 | 6467.895 | 4352.2507 | 737.2555 | 7205.1505 | 33.2598
3 |  | Inversión Directa |  | 17764.8447 | 6404.595 | 3057.2 | 602.5555 | 7007.1505 | 39.4439
5 |  | Aprobados en 2002 |  | 1086.4605 | 785.4 | 15.4885 | 22.7 | 808.1 | 74.3791
6 | 62 | CCC Pacífico 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 611.3 | 10.4885 | 22.7 | 634 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
7 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 226.672 | 174.1 | 5 | 0 | 174.1 | 76.807 | 81.8 | 1.2 | 0 | 81.8
8 |  | Aprobados para 2003 |  | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274
9 | 128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
10 |  | Aprobados en 2004 |  | 129.9109 | 75.2942 | 58.7002 | 0 | 75.2942 | 57.9584
11 | 139 | SE 912 División Oriente | Terminado Totalmente | 16.0714 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 74.6044 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
12 | 140 | SE 914 División Centro Sur 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 31.1851 | 21.6205 | 17.7458 | 0 | 21.6205 | 69.3296 | 60 | 40 | 0 | 60
13 | 142 | SLT 901 Pacífico | Terminado Totalmente | 82.6543 | 41.6837 | 40.9543 | 0 | 41.6837 | 50.4314 | 48 | 51.95 | 52 | 100
14 |  | Aprobados 2005 |  | 1338.9534 | 1243.8053 | 51.903 | 60.7 | 1304.5053 | 97.4272
15 | 146 | CH La Yesca 2_/ | Terminado Totalmente | 1250 | 1189.3 | 51.903 | 60.7 | 1250 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
16 | 151 | SE 1006 Central Sur | Terminado Totalmente | 22.3214 | 15.5053 | 0 | 0 | 15.5053 | 69.4637 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
17 | 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
18 |  | Aprobados 2006 |  | 1769.3144 | 981.7962 | 262.2384 | 103.1002 | 1084.8964 | 61.3173
19 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 591.8393 | 202.6 | 66 | 35.7 | 238.3 | 40.2643 | 74.9 | 14.2 | 10.2 | 85.1
20 | 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Terminado Totalmente | 30.317 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 76.5247 | 94.4 | 0 | 5.6 | 100
21 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 282.7382 | 175.7 | 39.6342 | 0 | 175.7 | 62.1423 | 54.9 | 17.5 | 0 | 54.9
22 | 190 | SE 1120 Noroeste 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 70.1265 | 54.07 | 17.5316 | 0 | 54.07 | 77.1035 | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
23 | 192 | SE 1122 Golfo Norte 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 63.393 | 47.0408 | 15.8482 | 6.4002 | 53.441 | 84.3011 | 82.8 | 17.2 | 16.7 | 99.5
24 | 194 | SE 1124 Bajío Centro 2_/ | Terminado Totalmente | 68.4999 | 39.2139 | 24.66 | 0 | 39.2139 | 57.2466 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 100
25 | 195 | SE 1125 Distribución 2_/ | Terminado Totalmente | 146.6964 | 96.7515 | 0 | 0 | 96.7515 | 65.9536 | 99.9 | 0.1 | 0.1 | 100
26 | 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 53.4645 | 21.92 | 13.3661 | 0 | 21.92 | 40.9992 | 59.8 | 25 | 0 | 59.8
27 | 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Terminado Totalmente | 74.6388 | 65 | 0 | 4.8 | 69.8 | 93.517 | 93.6 | 0 | 6.4 | 100
28 | 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 2_/ | Terminado Totalmente | 113.754 | 69.2 | 59.654 | 19.2 | 88.4 | 77.7116 | 80.3 | 19.7 | 19.7 | 100
29 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 156.3537 | 80.6 | 25.5443 | 36.5 | 117.1 | 74.8943 | 50.2 | 13 | 6.4 | 56.6
30 | 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 117.493 | 106.5 | 0 | 0.5 | 107 | 91.0693 | 77.8 | 0 | 0.5 | 78.3
31 |  | Aprobados en 2007 |  | 2340.6515 | 2053.2255 | 225.5287 | 13.5005 | 2066.726 | 88.297
32 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.9914 | 62.5 | 46.547 | 0 | 62.5 | 46.9955 | 49.5 | 35 | 5.8 | 55.3
33 | 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Terminado Totalmente | 206.1298 | 182.4 | 0 | 0 | 182.4 | 88.488 | 99.2 | 0 | 0.8 | 100
34 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 34.287 | 0 | 0 | 34.287 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
35 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8838 | 54.93 | 35.0651 | 0 | 54.93 | 46.9954 | 38 | 30 | 0 | 38
36 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 241.0717 | 204.9085 | 60.2679 | 2.4005 | 207.309 | 85.9948 | 77.91 | 22.1 | 1 | 78.91
37 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 50.999 | 38.6 | 9.2 | 4.3 | 42.9 | 84.1193 | 67.3 | 22.7 | 8.6 | 75.9
38 | 216 | RM CCC Poza Rica 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 150.561 | 148.5 | 3.1911 | 1.5 | 150 | 99.6274 | 98.5 | 1.52 | 1.1 | 99.6
39 | 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 2_/ | Terminado Totalmente | 158.737 | 157.7 | 5.19 | 0.9 | 158.6 | 99.9137 | 99.4 | 0.6 | 0.6 | 100
40 | 222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 1059.215 | 1040.5 | 7 | 4.3 | 1044.8 | 98.6391 | 100 |  | 0 | 100
41 | 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 | 98.9535 | 99.2 | 0 | 0.1 | 99.3
42 | 229 | CT TG Baja California II 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 164.4105 | 103.8 | 59.0676 | 0.1 | 103.9 | 63.1955 | 69.5 | 30.53 | 0 | 69.5
43 |  | Aprobados en 2008 |  | 566.8114 | 238.5238 | 167.0915 | 21.01 | 259.5337 | 45.7884
44 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 43.6269 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.8991 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
45 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Por Licitar con cambio de alcance | 39.324 | 0 | 6.101 | 0 | 0 | 0 |  | 15.52 | 0 | 0
46 | 235 | CCI Baja California Sur IV 2_/ | Terminado Totalmente | 100.795 | 90.5 | 8.5565 | 7.36 | 97.86 | 97.0881 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 100
47 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Fallo y Adjudicación | 10.9617 | 0 | 4.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 0
48 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.4446 | 18.3 | 23.4168 | 0 | 18.3 | 34.2411 | 37.96 | 43.82 | 0 | 37.96
49 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 131.4442 | 20.37 | 39.4333 | 4.53 | 24.9 | 18.9434 | 17.6 | 30 | 14.4 | 32
50 | 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.8346 | 59.9 | 41.4092 | 9.12 | 69.02 | 73.555 | 54.2 | 44 | 22 | 76.2
51 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 43.6552 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 50 | 46.74 | 0 | 50
52 |  | Aprobados en 2009 |  | 676.0376 | 95.67 | 163.5384 | 53.6453 | 149.3153 | 22.0868
53 | 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Terminado Totalmente | 19.3143 | 16.5 | 0 | 2.4453 | 18.9453 | 98.0894 | 99.3 | 0 | 0.7 | 100
54 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 57.3892 | 15.9 | 39.2892 | 12.6 | 28.5 | 49.6609 | 50.5 | 49.5 | 39.8 | 90.3
55 | 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 45.8998 | 12.2 | 27.5399 | 3.3 | 15.5 | 33.7692 | 35 | 60 | 26.7 | 61.7
56 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 81.8122 | 8.57 | 49.0873 | 2.3 | 10.87 | 13.2865 | 9.5 | 60 | 7.7 | 17.2
57 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.9662 | 0 | 28.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
58 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.656 | 42.5 | 18.943 | 33 | 75.5 | 17.5314 | 0 | 27.62 | 19.9 | 19.9
59 |  | Aprobados en 2010 |  | 636.2851 | 305.68 | 87.1751 | 13.9996 | 319.6796 | 50.2416
60 | 259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 93.48 | 4.8 | 56.088 | 0.099558 | 4.8996 | 5.2413 | 10.3 | 60 | 0.3 | 10.6
61 | 260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 37.545 | 0.58 | 22.527 | 0 | 0.58 | 1.5448 | 1.5 | 60 | 0 | 1.5
62 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I 2_/ | Construcción | 505.2601 | 300.3 | 8.5601 | 13.9 | 314.2 | 62.1858 | 93.9 | 6.1 | 5.4 | 99.3
63 |  | Aprobados en 2011 |  | 2351.3757 | 513 | 574.4869 | 153.6 | 666.6 | 28.3494
64 | 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte 2_/ | Terminado Totalmente | 40.456 | 23.8 | 16.956 | 13.8 | 37.6 | 92.9405 | 88.7 | 11.3 | 11.3 | 100
65 | 264 | CC Centro 2_/ | Construcción | 736.1012 | 414.4 | 69.6012 | 13.4 | 427.8 | 58.117 | 92.9 | 7.1 | 4.4 | 97.3
66 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Fallo y Adjudicación | 87.83 | 0 | 46.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 0 | 0
67 | 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Varias (Cierre y otras) | 34.646 | 2.2 | 3.307 | 14.4 | 16.6 | 47.9132 | 9.4 | 9.55 | 61.6 | 71
68 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 2_/ | Construcción | 20.6342 | 3.1 | 18.4249 | 5.5 | 8.6 | 41.6783 | 14.9 | 85.1 | 34 | 48.9
69 | 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción | 2.9094 | 0 | 2.6627 | 0.8 | 0.8 | 27.4968 | 0 | 91.52 | 29.5 | 29.5
70 | 271 | CCI Santa Rosalía III | Por Licitar sin cambio de alcance | 29.9979 | 0 | 25.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.77 | 0 | 0
71 | 272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1.8977 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.54 | 0 | 0
72 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 103.186 | 0 | 61.9116 | 6.1 | 6.1 | 5.9117 | 0 | 60 | 5.9 | 5.9
73 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 332.2242 | 33.1 | 237.6392 | 66.8 | 99.9 | 30.0701 | 11.4 | 72 | 40.9 | 52.3
74 | 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 112.1281 | 36.4 | 73.2281 | 32.8 | 69.2 | 61.7151 | 52.1 | 43.6 | 47.1 | 99.2
75 | 276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 17.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
76 |  | Aprobados en 2012 |  | 2349.8516 | 41.4 | 579.2202 | 142.1 | 183.5 | 7.809
77 | 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 242.488 | 0 | 68.2097 | 0.2 | 0.2 | 0.082478 | 0 | 28.13 | 0.1 | 0.1
78 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 115.854 | 0 | 46.3416 | 0.1 | 0.1 | 0.086316 | 0 | 60 | 0.2 | 0.2
79 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 52.7737 | 0 | 3.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
80 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.986 | 0 | 39.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
81 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Fallo y Adjudicación | 24.8867 | 0 | 8.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 0 | 0
82 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 129.9149 | 7.4 | 36.1855 | 15.2 | 22.6 | 17.396 | 5.4 | 27.85 | 11.7 | 17.1
83 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 842.7095 | 0 | 99.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
84 | 286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 112.1026 | 0 | 20.9274 | 32 | 32 | 28.5453 | 0 | 18.67 | 30 | 30
85 | 287 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 22.4661 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 | 0
86 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Licitación y construcción) | 50.988 | 0 | 20.3952 | 2.3 | 2.3 | 4.5109 | 0 | 60 | 11 | 11
87 | 289 | CH Chicoasén II | Fallo y Adjudicación | 392.4 | 0 | 84.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
88 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Fallo y Adjudicación | 70.33 | 0 | 19.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 0 | 0
89 | 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 113.4 | 13.4 | 9.637 | 48.3 | 61.7 | 54.4092 | 20.4 | 8.5 | 73.51 | 93.91
90 | 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 89.251 | 14 | 83.751 | 32 | 46 | 51.54 | 27.01 | 73 | 72 | 99.01
91 | 295 | SLT 1704 Interconexión sist Aislados Guerrero Negro Sta Rosalía 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 24.301 | 6.6 | 16.301 | 12 | 18.6 | 76.5401 | 35.6 | 64.4 | 64.2 | 99.8
92 |  | Aprobados en 2013 |  | 2727.8044 | 0.6 | 487.5987 | 18.2 | 18.8 | 0.6892
93 | 296 | CC Guaymas II | Fallo y Adjudicación | 817.7869 | 0 | 68.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
94 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | Por Licitar sin cambio de alcance | 145.0731 | 0 | 23.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0
95 | 298 | CC Valle de México II | Fallo y Adjudicación | 698.7545 | 0 | 91.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0
96 | 302 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos | Por Licitar sin cambio de alcance | 30.6966 | 0 | 14.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0
97 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 312.0854 | 0 | 50.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0
98 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 245.527 | 0 | 47.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0
99 | 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 10.758 | 0.6 | 6.425 | 4.5 | 5.1 | 47.4066 | 4.4 | 59.73 | 43 | 47.4
100 | 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Varias (Licitación y construcción) | 75.302 | 0 | 26.81 | 5.3 | 5.3 | 7.0383 | 0 | 35.6 | 7 | 7
101 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias (Licitación y construcción) | 100.91 | 0 | 42.862 | 3.8 | 3.8 | 3.7657 | 0 | 42.48 | 3.2 | 3.2
102 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas de Transmisión Oriental-Peninsular | Varias (Licitación y construcción) | 51.364 | 0 | 27.909 | 4.6 | 4.6 | 8.9557 | 0 | 54.33 | 8.9 | 8.9
103 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 96.03 | 0 | 38.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
104 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 117.024 | 0 | 46.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
105 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Fallo y Adjudicación | 26.493 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
106 |  | Aprobados en 2014 |  | 1674.636 | 0 | 384.2302 | 0 | 0 | 0
107 | 313 | CC Guaymas III | Fallo y Adjudicación | 725.268 | 0 | 94.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III | Autorizado | 142.77 | 0 | 21.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Fallo y Adjudicación | 17.58 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Fallo y Adjudicación | 74.662 | 0 | 8.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 18.21 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Fallo y Adjudicación | 50.006 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Fallo y Adjudicación | 82.972 | 0 | 19.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 563.168 | 0 | 225.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115
116 |  | Inversión Condicionada |  | 5573.0402 | 63.3 | 1679.2809 | 134.7 | 198 | 29.1507
117
118 |  | Aprobados en 2008 |  | 263.6276 | 0 | 151.9549 | 52.8 | 52.8 | 20.0283
119 | 36 | CC Baja California III | Construcción | 263.6276 | 0 | 151.9549 | 52.8 | 52.8 | 20.0283 | 0 | 57.64 | 24.5 | 24.5
120 |  | Aprobados en 2011 |  | 1591.6833 | 63.3 | 758.072 | 81.9 | 145.2 | 9.1224
121 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 1028.8285 | 0 | 607.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 0 | 0
122 | 40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 562.8548 | 63.3 | 150.9074 | 81.9 | 145.2 | 25.7971 | 11.3 | 43 | 14.5 | 25.8
123 |  | Aprobados en 2012 |  | 3190.7121 | 0 | 690.997 | 0 | 0 | 0
124 | 42 | CC Noroeste | Fallo y adjudicación | 1083.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 43 | CC Noreste | Fallo y adjudicación | 1472.9447 | 0 | 259.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
126 | 44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 634.0832 | 0 | 431.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
127 |  | Aprobados en 2013 |  | 527.0172 | 0 | 78.257 | 0 | 0 | 0
128 | 46 | CC Baja California II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 399.5213 | 0 | 6.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
129 | 47 | CC Todos Santos | Por Licitar sin cambio de Alcance | 127.4959 | 0 | 71.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 0
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2014, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2014 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
130 | 2_/ Se actualizó la meta física con respecto a PEF con el objeto de no rebasar el 100% en el avance físico del proyecto.
133 | Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
137