## REP 6
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2941121288259 | 35802123994 | 36619612004 | 36618102004 | 102.2791 | 99.9959
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1434162025600 | 26192578354 | 25739389151 | 25737879151 | 98.264 | 99.9941
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 183005598167 | 16816020913 | 15818607047 | 15817097047 | 94.0597 | 99.9905
| Adquisiciones |  |  |  | 2576731797 | 19102697 | 1002253796 | 1002253796 | 5246.6612 | 100
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACION DE LA CFE | 1118TOQ0010 | MÉX. | 06-2011 12-2014 | 1054444667 | [5 empty] | 85 |  | 80
PROGRAMA DE AQUISICIONES EN EL CUAL SE INCLUYEN LOS COMPONENTES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACION
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 2012-2014 | 1218TOQ0052 | Varias | 09-2012 12-2014 | 475265137 | 3161397 |  |  |  |  | 1.7
ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA, CON UN TOTAL DE 1,314 VEHICULOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DPIF, ASEGURANDO ASI EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EN EL POISE Y ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.
| Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación | 1218TOQ0059 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 261958 | 244100 |  |  |  |  | 10
Actualización de la red de voz, video y datos, para tener un servicio con calidad y continuo, que permita garantizar la compatibilidad al unificar los servicios de comunicaciones con la plataforma instalada en el edificio de Reforma. 1 Equipo de Videoconferencia y 28 teléfonos digitales IP.
| Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación | 1218TOQ0060 | D.F. | 01-2013 12-2014 | 3967995 | 3697200 |  |  |  |  | 10
Actualmente contamos con 195 equipos con un tiempo de vida útil de más de 6 años por lo que en el 2013 se necesita sustituir: 174 equipos tipo estaciones de trabajo, 21 equipos portátiles tipo portátil técnica, 1 equipo de almacenamiento backup r restore de información, 4 equipos tipo servidor.
| AMPLIACIÓN DE 80 MW PROMEDIO EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA | 1418TOQ0064 | MÉX. | 11-2014 12-2014 | 1001135264 |  | 1001135264 | 1001135264 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Adquisición de cuatro Unidades generadoras con capacidad de generación promedio de 80 MW, con lo que se pretende sustituir a cuatro Unidades generadoras móviles del tipo aeroderivadas existentes
| Mobiliario para el Area de Control Central | 1018TOQ0014 | D.F. | 04-2010 12-2014 | 9864174 |  | 679781 | 679781 |  | 100 | 81.1 | 0.2 | 52.7
Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energia electrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios.
| EQUIPO DIVERSO - MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SPYC | 1118TOQ0040 | D.F. | 01-2011 12-2014 | 8585249 |  | 327654 | 327654 |  | 100 | 65 |  | 63.9
MODERNIZACION DE 4 ELEVADORES DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
| EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012 | 1118TOQ0002 | VER. | 12-2011 12-2014 | 23207353 | 12000000 | 111097 | 111097 | 0.92581 | 100 | 53.4 |  | 43.4
Adquisición de vehiculos necesarios para la operación de la central así como sustitución de vehiculos en mal estado.
| Mantenimiento |  |  |  | 31895692984 | 5860508739 | 5628486315 | 5628486315 | 96.0409 | 100
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013 | 1018TOQ0081 | Varias | 01-2011 12-2014 | 10215033850 | 2556945171 | 2222031296 | 2222031296 | 86.9018 | 100 | 65.9 | 7.2 | 59.4
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL | 1018TOQ0077 | Varias | 01-2011 12-2014 | 10748472441 | 1430024446 | 1632373941 | 1632373941 | 114.1501 | 100 | 83.2 | 11.1 | 72
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013 | 1018TOQ0078 | Varias | 01-2011 12-2014 | 7450360793 | 1210371293 | 1326417535 | 1326417535 | 109.5877 | 100 | 61.3 | 7.2 | 45.3
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013 | 1018TOQ0080 | Varias | 01-2011 12-2014 | 1680419362 | 304845190 | 227839561 | 227839561 | 74.7394 | 100 | 50.4 | 1.8 | 37.4
Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013 | 1018TOQ0079 | Varias | 01-2011 12-2014 | 935117080 | 282044273 | 138855000 | 138855000 | 49.2316 | 100 | 46.6 | 3.2 | 41.4
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013 | 1118TOQ0006 | Varias | 02-2011 12-2014 | 828204818 | 74753510 | 78128437 | 78128437 | 104.5147 | 100 | 61.6 | 6.3 | 55.9
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.
| REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV | 1118TOQ0007 | VER. | 03-2011 12-2014 | 21424043 |  | 2363280 | 2363280 |  | 100 | 52 | 0.1 | 51.7
Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades.
| MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE | 1118TOQ0035 | D.F. | 07-2011 12-2014 | 16660597 | 1524856 | 477265 | 477265 | 31.299 | 100 | 69.2 | 1.2 | 69.1
MODERNIZACION DE 4 ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE
| Estudios de preinversión |  |  |  | 142178179 | 100000000 | 69738547 | 69738547 | 69.7385 | 100
| Estudios de preinversión para la CH Las Cruces | 1318TOQ0027 | NAY. | 01-2014 12-2014 | 107315625 | 100000000 | 43693233 | 43693233 | 43.6932 | 100 | 96.3
Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación
| Elaboración de la MIA, prospección arqueológica y contratación de avalúos para la segunda temporada de Oaxaca | 1318TOQ0031 | Varias | 09-2013 12-2014 | 34862554 |  | 26045314 | 26045314 |  | 100 | 15 | 0.3 | 14.7
Elaboración de la manifestación de impacto ambiental, estudios de prospección arqueológica y contratación de los avalúos maestros de las obras del proyecto 303 LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI
| Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  |  |  | 148390995207 | 10836409477 | 9118128389 | 9116618389 | 84.1295 | 99.9834
| PIDIREGAS |  |  |  | 148390995207 | 80647303136 | 10836409477 | 9118128389 | 9116618389 | 84.1295 | 99.9834
| CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0050 | COL. | 10-2011 12-2014 | 13895050000 | 1115086934 | 1170506691 | 1170506691 | 104.97 | 100 | 100 |  | 100
Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo.
| CN Laguna Verde | 0518TOQ0043 | VER. | 03-2011 07-2011 | 8653660262 | 1074995410 | 599046779 | 599046779 | 55.7255 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW.
| El Cajón | 030 02 030 | NAY. | 02-2007 08-2007 | 12819806753 | 352252744 | 362621682 | 362621682 | 102.9436 | 100 | 100 |  | 100
Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.
| 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0618TOQ0033 | N.D.G. | 06-2010 08-2014 | 2789146841 | 266759068 | 221496684 | 221496684 | 83.0325 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV
| Samalayuca II | 000 97 999 | CHIH. | 06-1998 01-1999 | 9115858115 | 208410212 | 218605018 | 218605018 | 104.8917 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.
| Monterrey II | 007 96 007 | N.L. | 09-2000 09-2000 | 4304129713 | 738790857 | 214140895 | 214140895 | 28.9853 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León.
| 709 Sistemas Sur | 047 02 047 | N.D.G. | 11-2005 01-2006 | 1476812805 | 225400344 | 203424216 | 203424216 | 90.2502 | 100 | 100 |  | 100
Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA
| 221 Occidental | 014 96 014 | N.D.G. | 09-1999 09-1999 | 942642415 | 181722920 | 187370649 | 187370649 | 103.1079 | 100 | 100 |  | 100
Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.
| 610 Transmisión Noroeste - Norte | 306 00 304 | N.D.G. | 10-2004 03-2008 | 2222925471 | 192115060 | 176578902 | 176578902 | 91.9131 | 100 | 100 |  | 100
Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.
| 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 0618TOQ0032 | N.D.G. | 11-2010 08-2011 | 1930779279 | 177559162 | 173329724 | 173329724 | 97.618 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV
| Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 0518TOQ0038 | MICH. | 03-2009 10-2010 | 1520142468 | 148264729 | 151553648 | 151553648 | 102.2183 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento
| CCC El Sauz Paquete 1 | 0618TOQ0039 | QRO. | 02-2014 03-2014 | 2104268647 | 178824240 | 141635125 | 141635125 | 79.2035 | 100 | 100 | 100 | 100
Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1
| 214 y 215 Sureste-Peninsular | 011 96 011 | N.D.G. | 11-1999 08-2000 | 1724682336 | 134772523 | 141528397 | 141528397 | 105.0128 | 100 | 100 |  | 100
Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche
| Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 034 02 034 | N.D.G. | 06-2009 03-2012 | 1642081831 | 149953102 | 141399151 | 141399151 | 94.2956 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.
| Los Humeros II | 0618TOQ0051 | PUE. | 12-2012 03-2013 | 1409150184 | 140669840 | 139930596 | 139930596 | 99.4745 | 100 | 100 |  | 100
Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.
| Francisco Pérez Ríos | 010 02 010 | HGO. | 05-2007 07-2007 | 1656038800 | 160508376 | 138532100 | 138532100 | 86.3083 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.
| 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 305 00 303 | N.D.G. | 04-2005 07-2005 | 1821563107 | 159838535 | 137865100 | 137865100 | 86.2527 | 100 | 100 |  | 100
Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.
| Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 156 99 156 | CHIS. | 09-2004 01-2005 | 1568231041 | 133492829 | 136495137 | 136495137 | 102.249 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS
| 1125 Distribución | 0518TOQ0028 | N.D.G. | 09-2009 12-2012 | 1276840201 | 186018701 | 128854964 | 128854964 | 69.2699 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c
| Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 057 00 056 | B.C. | 06-2004 12-2008 | 1472531112 | 144379305 | 128667040 | 128667040 | 89.1174 | 100 | 100 |  | 100
SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.
| Baja California Sur III | 0718TOQ0023 | B.C.S. | 11-2012 11-2012 | 1278849260 | 115793332 | 121567846 | 121567846 | 104.9869 | 100 | 100 |  | 100
Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo.
| Red Asociada de la Central Tamazunchale | 217 99 217 | N.D.G. | 08-2006 01-2007 | 1500226338 | 139879505 | 120551252 | 120551252 | 86.1822 | 100 | 100 |  | 100
Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.
| Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 202 99 202 | CHIS. | 11-2003 11-2003 | 3856792823 | 119326637 | 117555741 | 117555741 | 98.5159 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar
| 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 0518TOQ0055 | N.D.G. | 03-2012 02-2014 | 942663878 | 116964015 | 112313319 | 112313319 | 96.0238 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV
| 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 0518TOQ0056 | N.D.G. | 09-2009 06-2014 | 1172000843 | 160831123 | 104467977 | 104467977 | 64.9551 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores
| 806 Bajío | 072 02 072 | N.D.G. | 03-2006 10-2010 | 1374673560 | 115597591 | 104456446 | 104456446 | 90.3621 | 100 | 100 |  | 100
Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR.
| 801 Altiplano | 067 02 067 | N.D.G. | 09-2006 12-2007 | 1124635980 | 109350612 | 94956816 | 94956816 | 86.837 | 100 | 100 |  | 100
Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.
| 902 Istmo | 013 03 013 | N.D.G. | 03-2007 09-2007 | 1067718327 | 101627165 | 89434452 | 89434452 | 88.0025 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.
| 701 Occidente-Centro | 042 02 042 | N.D.G. | 09-2006 04-2008 | 1035048235 | 103543486 | 89112510 | 89112510 | 86.0629 | 100 | 100 |  | 100
Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.
| Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 032 02 032 | N.D.G. | 07-2005 02-2007 | 1055322697 | 97164610 | 88417026 | 88417026 | 90.9972 | 100 | 100 |  | 100
Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR
| Hermosillo Conversión de TG a CC | 028 02 028 | SON. | 09-2005 09-2005 | 1045857878 | 102109972 | 85679994 | 85679994 | 83.9095 | 100 | 100 |  | 100
Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.
| 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 0818TOQ0093 | N.D.G. | 07-2012 10-2012 | 834411552 | 83534598 | 85105604 | 85105604 | 101.8807 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores
| Conversión El Encino de TG aCC | 065 02 065 | CHIH. | 12-2006 12-2006 | 1026456002 | 93865288 | 80984884 | 80984884 | 86.2778 | 100 | 100 |  | 100
Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.
| La Venta II | 002 03 002 | OAX. | 01-2007 01-2007 | 1438821527 | 91701124 | 78546942 | 78546942 | 85.6554 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos.
| 802 Tamaulipas | 068 02 068 | TAMPS. | 05-2007 07-2007 | 927612647 | 89782648 | 77633118 | 77633118 | 86.4678 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.
| Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 031 02 031 | NAY. | 07-2006 08-2006 | 903580405 | 89258590 | 76792294 | 76792294 | 86.0335 | 100 | 100 |  | 100
Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.
| Baja California Sur II | 066 02 066 | B.C.S. | 06-2007 06-2007 | 868839088 | 84687019 | 73196868 | 73196868 | 86.4322 | 100 | 100 |  | 100
Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.
| Baja California Sur I | 050 00 049 | B.C.S. | 07-2005 07-2005 | 764636548 | 65118224 | 70448590 | 70448590 | 108.1857 | 100 | 100 |  | 100
Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.
| 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 0818TOQ0069 | SIN. | 11-2011 01-2012 | 647548837 | 63365161 | 66333810 | 66333810 | 104.685 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo
| El Sauz conversión de TG a CC | 303 00 301 | QRO. | 11-2003 11-2003 | 1500673980 | 59700060 | 65817424 | 65817424 | 110.2468 | 100 | 100 |  | 100
Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares.
| 903 Cabo - Norte | 014 03 014 | N.D.G. | 08-2006 04-2007 | 738190739 | 72842553 | 64748936 | 64748936 | 88.8889 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.
| 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 016 96 016 | N.D.G. | 07-1999 08-2000 | 2277314754 | 61504985 | 63403335 | 63403335 | 103.0865 | 100 | 100 |  | 100
Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.
| Altamira | 004 02 004 | TAMPS. | 12-2009 12-2009 | 550447911 | 53351109 | 63218705 | 63218705 | 118.4956 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.
| 1213 COMPENSACION DE REDES | 0618TOQ0029 | N.D.G. | 07-2009 05-2011 | 632992334 | 61058907 | 62683927 | 62683927 | 102.6614 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR
| Baja California Sur IV | 0718TOQ0022 | B.C.S. | 07-2014 07-2014 | 1340469104 | 130001750 | 59522985 | 59522985 | 45.7863 | 100 | 100 |  | 100
Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo
| 813 División Bajío | 062 02 062 | N.D.G. | 07-2006 08-2006 | 699434203 | 68624678 | 58974856 | 58974856 | 85.9383 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución
| 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0618TOQ0028 | SIN. | 05-2009 05-2009 | 548183597 | 53093842 | 56438132 | 56438132 | 106.2988 | 100 | 100 |  | 100
Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.
| Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0054 | N.D.G. | 10-2011 10-2011 | 565328647 | 53602731 | 54008316 | 54008316 | 100.7566 | 100 | 100 |  | 100
Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV.
| Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 018 02 018 | COL. | 05-2005 12-2005 | 639600390 | 63526869 | 53850556 | 53850556 | 84.7682 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.
| 413 Noroeste - Occidental | 228 99 228 | N.D.G. | 01-2004 09-2004 | 744816280 | 55942727 | 52977501 | 52977501 | 94.6995 | 100 | 100 |  | 100
Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.
| Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 0618TOQ0042 | N.D.G. | 10-2010 11-2010 | 535821702 | 57744153 | 52814691 | 52814691 | 91.4633 | 100 | 100 |  | 100
Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR
| 1124 Bajío Centro | 0518TOQ0029 | N.D.G. | 03-2011 12-2012 | 518685505 | 51750405 | 50441292 | 50441292 | 97.4703 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c
| CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 051 02 051 | VER. | 01-2007 12-2007 | 574600000 | 56430688 | 48798434 | 48798434 | 86.475 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6
| 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 041 02 041 | N.D.G. | 06-2005 07-2005 | 601743389 | 56466875 | 48220086 | 48220086 | 85.3954 | 100 | 100 |  | 100
Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.
| Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 0518TOQ0048 | SON. | 10-2012 05-2013 | 473135507 | 75600000 | 47888094 | 47888094 | 63.344 | 100 | 100 |  | 100
El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).
| 901 Pacífico | 012 03 012 | N.D.G. | 03-2008 08-2008 | 552373081 | 54407304 | 44647300 | 44647300 | 82.0612 | 100 | 100 |  | 100
Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA.
| 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1018TOQ0038 | N.D.G. | 01-2013 05-2014 | 492719669 | 58385783 | 43201390 | 43201390 | 73.993 | 100 | 100 |  | 100
Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV
| CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 058 02 058 | TAMPS. | 07-2007 08-2007 | 466034634 | 49522208 | 42667856 | 42667856 | 86.159 | 100 | 100 |  | 100
CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4
| Riviera Maya | 036 02 036 | N.D.G. | 12-2004 12-2004 | 527091617 | 46761158 | 42213934 | 42213934 | 90.2756 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES
| CGT Cerro Prieto (U5) | 059 02 059 | B.C. | 08-2009 08-2009 | 409156631 | 39656723 | 41333846 | 41333846 | 104.2291 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5
| 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 0518TOQ0062 | CHIH. | 07-2008 12-2009 | 480010934 | 42290615 | 38783078 | 38783078 | 91.7061 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.
| 506 Saltillo-Cañada | 214 99 214 | N.D.G. | 12-2003 12-2003 | 3538657590 | 36400405 | 38480721 | 38480721 | 105.7151 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores
| 807 Durango I | 073 02 073 | N.D.G. | 02-2006 04-2006 | 501782554 | 43413703 | 37268698 | 37268698 | 85.8455 | 100 | 100 |  | 100
Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.
| Gomez Palacio | 011 02 011 | DGO. | 08-2005 11-2006 | 461019000 | 38479304 | 36405050 | 36405050 | 94.6094 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio
| 414 Norte-Occidental | 229 99 229 | N.D.G. | 06-2003 08-2003 | 899827890 | 33535165 | 35576823 | 35576823 | 106.0881 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.
| Salamanca | 023 02 023 | GTO. | 06-2005 12-2005 | 420556396 | 41837809 | 35351672 | 35351672 | 84.4969 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4
| 218 Noroeste | 013 96 013 | N.D.G. | 06-1999 06-1999 | 658539817 | 33510494 | 35248003 | 35248003 | 105.185 | 100 | 100 |  | 100
Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.
| 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 307 00 305 | N.D.G. | 10-2005 04-2007 | 395763329 | 40400123 | 35023432 | 35023432 | 86.6914 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR
| CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 053 02 053 | HGO. | 05-2006 05-2006 | 397150000 | 38493000 | 34518244 | 34518244 | 89.6741 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.
| CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0518TOQ0039 | SON. | 03-2008 09-2008 | 415350000 | 41279742 | 34115580 | 34115580 | 82.6448 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad
| Adolfo López Mateos | 003 02 003 | VER. | 06-2005 10-2005 | 401807211 | 39940085 | 33764398 | 33764398 | 84.5376 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.
| 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 308 00 306 | N.D.G. | 07-2004 12-2008 | 372116186 | 36753898 | 33695731 | 33695731 | 91.6793 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios
| 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0518TOQ0054 | N.D.G. | 06-2011 01-2014 | 346170058 | 42269699 | 33153813 | 33153813 | 78.434 | 100 | 100 |  | 100
Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste
| 613 Subtransmisión Occidental | 309 00 307 | N.D.G. | 08-2004 12-2004 | 406264599 | 34708552 | 33069957 | 33069957 | 95.279 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION
| 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 046 00 046 | N.D.G. | 08-2001 08-2003 | 1744478632 | 31103012 | 32996584 | 32996584 | 106.0881 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.
| 702 Sureste-Peninsular | 043 02 043 | N.D.G. | 04-2006 05-2009 | 362487645 | 35698081 | 32647368 | 32647368 | 91.4541 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución.
| 615 Subtransmisión Peninsular | 311 00 309 | N.D.G. | 10-2004 03-2006 | 343316207 | 33366627 | 29161772 | 29161772 | 87.398 | 100 | 100 |  | 100
Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.
| Cerro Prieto IV | 009 96 009 | B.C. | 07-2000 07-2000 | 1343368000 | 26359200 | 27789292 | 27789292 | 105.4254 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.
| Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 0618TOQ0052 | CHIH. | 11-2012 11-2012 | 284733995 | 25854746 | 27381852 | 27381852 | 105.9065 | 100 | 100 |  | 100
La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV.
| 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 161 99 161 | N.D.G. | 10-2001 03-2004 | 4607772013 | 22723502 | 23916456 | 23916456 | 105.2499 | 100 | 100 |  | 100
Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores
| CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 049 02 049 | GRO. | 05-2007 07-2007 | 268111155 | 27403614 | 23622924 | 23622924 | 86.2037 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2
| Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 033 02 033 | N.D.G. | 10-2004 10-2004 | 265882370 | 25770137 | 23311863 | 23311863 | 90.4608 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores
| SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 0818TOQ0071 | N.D.G. | 04-2013 06-2014 | 299068718 | 24565544 | 22440181 | 22440181 | 91.3482 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV
| 614 Subtransmisión Oriental | 310 00 308 | N.D.G. | 01-2005 06-2005 | 216701589 | 21024965 | 21796319 | 21796319 | 103.6688 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.
| 703 Noreste-Norte | 044 02 044 | N.D.G. | 08-2006 12-2006 | 252193136 | 24547950 | 21241656 | 21241656 | 86.5313 | 100 | 100 |  | 100
Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.
| 1117 Transformación de Guaymas | 0518TOQ0061 | SON. | 03-2011 02-2012 | 208691496 | 20731057 | 21216340 | 21216340 | 102.3409 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV
| Carlos Rodríguez Rivero | 007 02 007 | SON. | 09-2005 12-2005 | 243958013 | 24329189 | 21091022 | 21091022 | 86.6902 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.
| Los Azufres II y Campo Geotérmico | 155 99 155 | MICH. | 11-2002 07-2003 | 1708476341 | 19737446 | 20939081 | 20939081 | 106.0881 | 100 | 100 |  | 100
Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.
| Tuxpango | 024 02 024 | VER. | 10-2005 10-2005 | 225795401 | 22908337 | 20193981 | 20193981 | 88.1512 | 100 | 100 |  | 100
REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL
| Dos Bocas | 008 02 008 | VER. | 04-2005 04-2005 | 187247112 | 18148561 | 20003176 | 20003176 | 110.2191 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS
| 1127 Sureste | 0518TOQ0033 | N.D.G. | 11-2010 12-2010 | 209002313 | 20062186 | 19469946 | 19469946 | 97.048 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c
| 1129 Compensación redes | 0518TOQ0037 | N.D.G. | 12-2008 06-2010 | 203490066 | 17795635 | 19424650 | 19424650 | 109.154 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR
| 707 Enlace Norte-Sur | 035 02 035 | N.D.G. | 05-2004 05-2004 | 472622059 | 20922678 | 18929569 | 18929569 | 90.4739 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES
| Los Azufres III (Fase I) | 1018TOQ0037 | MICH. | 12-2014 12-2014 | 1518287303 | 89440716 | 18335020 | 18335020 | 20.4996 | 100 | 100 |  | 100
Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico.
| 502 Oriental - Norte | 285 00 284 | N.D.G. | 08-2004 01-2005 | 248918930 | 18651289 | 17863588 | 17863588 | 95.7767 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C
| 912 División Oriente | 009 03 009 | VER. | 07-2009 12-2010 | 157715259 | 21030118 | 16910318 | 16910318 | 80.41 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución
| CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 056 02 056 | COAH. | 09-2005 12-2010 | 177966945 | 17859076 | 16357719 | 16357719 | 91.5933 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4
| José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 015 02 015 | SIN. | 02-2007 02-2007 | 175617000 | 17917200 | 15802544 | 15802544 | 88.1976 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3
| Guerrero Negro II | 021 97 021 | B.C.S. | 04-2004 04-2004 | 394769245 | 17304122 | 15522212 | 15522212 | 89.7024 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW
| Carbón II | 006 02 006 | COAH. | 10-2004 02-2005 | 150215962 | 14559388 | 15013008 | 15013008 | 103.1157 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II
| 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 060 00 059 | B.C. | 08-2008 08-2008 | 187482451 | 18248252 | 14649296 | 14649296 | 80.2778 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.
| Presa Reguladora Amata | 037 02 037 | SIN. | 08-2005 08-2005 | 219035401 | 17104878 | 14441814 | 14441814 | 84.431 | 100 | 100 |  | 100
Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.
| CT Puerto Libertad | 021 02 021 | SON. | 07-2005 07-2005 | 174720000 | 16934400 | 14240756 | 14240756 | 84.0937 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1
| Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 059 00 058 | N.D.G. | 02-2004 02-2004 | 353324738 | 13342732 | 14105192 | 14105192 | 105.7144 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.
| Red Asociada de la Central Río Bravo III | 166 99 166 | TAMPS. | 10-2003 05-2004 | 568746880 | 15019213 | 13683322 | 13683322 | 91.1055 | 100 | 100 |  | 100
Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.
| Punta Prieta | 022 02 022 | B.C.S. | 05-2006 06-2006 | 159597048 | 14509580 | 13163412 | 13163412 | 90.7222 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.
| 411 Sistema Nacional | 189 00 188 | N.D.G. | 08-2002 12-2003 | 1711980283 | 11939458 | 12621805 | 12621805 | 105.7151 | 100 | 100 |  | 100
Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c
| 915 Occidental | 011 03 011 | N.D.G. | 03-2008 03-2008 | 151119527 | 14646971 | 12199867 | 12199867 | 83.2928 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.
| 811 Noroeste | 060 02 060 | SIN. | 05-2006 05-2006 | 140460723 | 13613884 | 12047978 | 12047978 | 88.4977 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c
| 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1118TOQ0018 | N.D.G. | 08-2014 10-2014 | 1165840000 | 22891556 | 11211874 | 11211874 | 48.9782 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV
| 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 0718TOQ0035 | N.D.G. | 07-2010 07-2010 | 137819136 | 10806352 | 10806354 | 10806354 | 100 | 100 | 100 |  | 100
Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV
| 504 Norte - Occidental | 287 00 286 | N.D.G. | 03-2003 10-2003 | 582388586 | 9505730 | 10084447 | 10084447 | 106.0881 | 100 | 100 |  | 100
Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión
| 911 Noreste | 008 03 008 | N.D.G. | 07-2007 07-2007 | 116449450 | 11286639 | 9835948 | 9835948 | 87.1468 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución.
| 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0818TOQ0070 | N.D.G. | 05-2011 05-2011 | 125028995 | 10501256 | 9729414 | 9729414 | 92.65 | 100 | 100 |  | 100
Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte
| 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 0618TOQ0030 | N.D.G. | 12-2009 12-2009 | 123406205 | 7888255 | 9644576 | 9644576 | 122.265 | 100 | 100 |  | 100
Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV
| Botello | 005 02 005 | MICH. | 04-2005 04-2005 | 82524442 | 7998518 | 8815896 | 8815896 | 110.2191 | 100 | 100 |  | 100
REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO
| Norte | 027 02 027 | N.D.G. | 10-2005 10-2005 | 100150570 | 10217794 | 8774246 | 8774246 | 85.8722 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución
| CT Valle de México | 025 02 025 | MÉX. | 02-2005 02-2005 | 75270000 | 7295400 | 8040921 | 8040921 | 110.2191 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.
| 607 Sistema Bajio - Oriental | 304 00 302 | N.D.G. | 02-2004 02-2004 | 1013744771 | 8194082 | 7861229 | 7861229 | 95.9379 | 100 | 100 |  | 100
Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores
| 704 Baja California -Noroeste | 045 02 045 | N.D.G. | 08-2005 08-2005 | 86984976 | 8874583 | 7708910 | 7708910 | 86.865 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.
| Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 006 03 006 | OAX. | 10-2006 11-2006 | 93465658 | 8570155 | 7480420 | 7480420 | 87.2845 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.
| Lineas Centro | 026 02 026 | N.D.G. | 12-2005 07-2006 | 87014538 | 8719074 | 7330208 | 7330208 | 84.0709 | 100 | 100 |  | 100
Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c
| Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0618TOQ0046 | PUE. | 11-2011 01-2012 | 58891690 | 6502383 | 6890860 | 6890860 | 105.9744 | 100 | 100 |  | 100
Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW.
| CCC Tula | 052 02 052 | HGO. | 05-2007 06-2007 | 68264586 | 7157128 | 6212148 | 6212148 | 86.7967 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.
| CT Punta Prieta Unidad 2 | 0518TOQ0041 | B.C.S. | 03-2008 03-2008 | 74815000 | 7251300 | 6155664 | 6155664 | 84.8905 | 100 | 100 |  | 100
Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2
| 1121 Baja California | 0518TOQ0034 | B.C. | 02-2010 07-2011 | 71161974 | 5953563 | 6117792 | 6117792 | 102.7585 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR
| 812 Golfo Norte | 061 02 061 | N.D.G. | 08-2006 11-2006 | 68876314 | 7024676 | 6030084 | 6030084 | 85.8415 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c
| 1123 Norte | 0518TOQ0031 | N.D.G. | 08-2010 08-2010 | 49485956 | 4796341 | 4950880 | 4950880 | 103.222 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c
| 402 Oriental - Peninsular | 186 00 185 | N.D.G. | 12-2002 06-2005 | 1008713641 | 5628105 | 4732880 | 4732880 | 84.0937 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios
| 705 Capacitores | 040 02 040 | N.D.G. | 07-2005 07-2005 | 45231992 | 4384019 | 3708116 | 3708116 | 84.5826 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución
| Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0518TOQ0064 | OAX. | 04-2010 04-2010 | 16195829 | 1556491 | 1535736 | 1535736 | 98.6666 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.
| 404 Noroeste-Norte | 159 99 159 | N.D.G. | 05-2002 07-2002 | 535047032 | 1510000 | 1510000 | [5 empty] | 100
Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.
| Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0048 | B.C.S. | 01-2011 01-2011 | 27595698 | 1561090 | 1486134 | 1486134 | 95.1985 | 100 | 100 |  | 100
La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV.
| 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 1118TOQ0028 | B.C.S. | 08-2014 08-2014 | 320502000 | 16453060 | 1406648 | 1406648 | 8.5495 | 100 | 100
Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV
| Ixtaczoquitlán | 014 02 014 | VER. | 08-2005 08-2005 | 11898822 | 1153265 | 1271123 | 1271123 | 110.2195 | 100 | 100 |  | 100
Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.
| Huinalá | 013 02 013 | N.L. | 11-2005 11-2005 | 7799974 | 795791 | 659372 | 659372 | 82.8574 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.
| Emilio Portes Gil | 009 02 009 | TAMPS. | 04-2004 04-2004 | 3206372 | 155434 | 139843 | 139843 | 89.9694 | 100 | 100 |  | 100
Ingenieria, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1251156427433 | 9376557441 | 9920782104 | 9920782104 | 105.8041 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 1076822589113 | 2650755621 | 3261452134 | 3261452134 | 123.0386 | 100
| Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara. | 0918TOQ0010 | JAL. | 06-2009 12-2016 | 47322598 | [5 empty] | 50 |  | 22.3
PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN EL CUAL SE INCLUYEN SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y CONTROL DE ACCESO, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
| Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2015. | 1218TOQ0067 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 5676562 | 5289595 |  |  |  |  | 10
Programa de Adquiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar el parque vehícular, mobiliario y equipo de cómputo, optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área.
| Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera | 1218TOQ0063 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 364873 | 340000 |  |  |  |  | 96.3
Derivado de que el equipo de transporte del área tiene una antiguedad de más de 8 años, se ve la necesidad de sustituirlo y fortalecer asi el parque vehicular de la Gerencia de Control y Evluación Financiera
| ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015 | 1318TOQ0002 | Varias | 02-2013 12-2016 | 232621270 | 15000000 |  |  |  |  | 7.3
Adquisición, y en su caso la instalación de equipos y sistemas de protección contra incendio en los equipos principales para la operación de las centrales de generación de energía eléctrica
| MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS | 1118TOQ0009 | Varias | 05-2011 12-2015 | 26199229 | 10000000 |  |  |  |  | 95 |  | 90
ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS
| Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014 | 1318TOQ0035 | MÉX. | 10-2013 12-2015 | 3584342
Programa de adquisicione en el cual se realiza el reemplazo de los equipos de computo de la Direccion de Finanzas
| Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2014 | 1218TOQ0069 | MÉX. | 01-2013 12-2015 | 882134 | 822000 |  |  |  |  | 96.3
Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2014
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE - CFE TELECOM | 1218TOQ0065 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 971206 | 905000 |  |  |  |  | 96.3
ADQUISICION DE VEHICULOS
| Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF | 1218TOQ0062 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 184261 | 171700 |  |  |  |  | 96.3
Adquisición de equipo de transporte 2014 un vehículo para la Jefatura de la Subdirección de Operación Financiera
| Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación | 1218TOQ0061 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 1764269 | 1644000 |  |  |  |  | 10
Existen 2 vehículos con una antiguedad de nueve años, 6 vehículos con antiguedad de ocho años y 4 vehículos con antiguedad de 7 años; la vida útil de parque vehícular es mayor a cinco años solicitamos el reeplazo de este ya que estos superan el 50 de los vehículos asignados.
| Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2015 | 1218TOQ0054 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 294045 | 274000 |  |  |  |  | 96.3
2 vehículos tipo sedan 4 ptas. 4 cilindros
| Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2014 | 1218TOQ0056 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 294045 | 274000 |  |  |  |  | 96.3
2 vehículos sedan 5 pasajeros
| Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestion de Riesgos 2013 | 1218TOQ0055 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 441068 | 411000 |  |  |  |  | 96.3
3 vehículos tipo sedan 4 ptas, 4 cilindros
| Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014 | 1318TOQ0053 | MÉX. | 01-2014 12-2015 | 1918015
Adquisición de Equipo Diverso para la Gerencia ASARE
| ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | 1218TOQ0002 | Varias | 01-2012 12-2016 | 773570104074 | 2115805000 | 1839853707 | 1839853707 | 86.9576 | 100 | 30.1 | 1.4 | 29.1
Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.
| ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016 | 1418TOQ0020 | Varias | 04-2014 12-2017 | 294848176321 |  | 733786812 | 733786812 |  | 100 | 0.3 | 0.1 | 0.1
Este programa considera la instalación por año para el período de 2014 a 2016, de 4,321,974 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.
| Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución | 0818TOQ0063 | Varias | 06-2008 12-2015 | 2857344746 |  | 247772093 | 247772093 |  | 100 | 61.2 | 1.2 | 53.9
Se considera la adquisición de equipo de computo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa
| EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | 1218TOQ0003 | Varias | 02-2012 12-2016 | 2418812475 | 180299000 | 118713406 | 118713406 | 65.8425 | 100 | 16 | 0.3 | 15.4
Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014.
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 | 1218TOQ0041 | Varias | 07-2012 12-2017 | 999481880 | 160736799 | 99666645 | 99666645 | 62.0061 | 100 | 29.1 | 7 | 21.1
ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPLICADOS, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014
| Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución | 0818TOQ0062 | Varias | 06-2008 12-2015 | 537148694 |  | 46163651 | 46163651 |  | 100 | 99.2 | 1.3 | 97.1
Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 | 1218TOQ0045 | Varias | 08-2012 12-2017 | 269464026 | 44299999 | 37510663 | 37510663 | 84.6742 | 100 | 24.6 | 2.9 | 15.9
ADQUISICION DE EQUIPOS TODO TERRENO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE PUESTA EN OPERACIÓN, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014 | 1218TOQ0043 | Varias | 08-2012 12-2017 | 113559346 | 22744000 | 34289854 | 34289854 | 150.7644 | 100 | 63.6 | 5.8 | 15.5
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CON ELLO REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANSMISION
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 | 1318TOQ0015 | Varias | 07-2013 12-2017 | 229755712 | 35595487 | 33088864 | 33088864 | 92.958 | 100 | 50 | 1 | 1
Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de la Subdirección de Transmisión
| Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536 | 1318TOQ0008 | D.F. | 05-2013 12-2015 | 29178594 |  | 21493940 | 21493940 |  | 100 | 1 | 0.2 | 0.4
Adquisición de mobiliario de oficina para reubicar a 1,037 trabajadores al inmueble de Cuauhtemóc 536, por razones de seguridad
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 | 1318TOQ0016 | Varias | 01-2014 12-2017 | 333545133 |  | 14840975 | 14840975 |  | 100 | 0.1
Adquisición de Equipo de comunicaciones para modernización de infraestructura por motivos de término de vida útil, obsolescencia y falta de refacciones. Requerido para instalaciones, vehículos y personal que lleva a cabo mantenimiento preventivo, correctivo y atención a contingencias.
| REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013 | 1218TOQ0016 | VER. | 07-2012 12-2016 | 41099694 | 8297958 | 10396093 | 10396093 | 125.285 | 100 | 23 | 0.4 | 10.2
Adquisición y reemplazo por mantenimiento mecánico de los equipos y herramientas siguientes: plataforma auxiliar, pértiga para el separador, strong back del separador/secador, máquina de prueba para amortiguadores, máquina para trabajos de msivs vo-tech, equipos para prueba de diagnósis.
| MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015 | 1318TOQ0009 | Varias | 06-2013 12-2015 | 112449786 | 31066000 | 7097550 | 7097550 | 22.8467 | 100 | 30.9
Modernizacion Red Videoconferencia con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 2002
| EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013 | 1218TOQ0006 | VER. | 03-2012 12-2016 | 18942705 | 6235021 | 6280633 | 6280633 | 100.7315 | 100 | 47 | 14.1 | 45.2
Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica.
| PROYECTO OPERATIVO DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENACE 2012-2014 | 1218TOQ0068 | Varias | 11-2012 12-2015 | 17325492 | 4120000 | 4127877 | 4127877 | 100.1912 | 100 | 44 | 0.2 | 43.6
Adquisicion de equipo de aires acondicionados, para control ambiental para areas sustantivas del CENACE que para operar y controlar en tiempo real el Sistema Electrico Nacional se deben de contar con sitemas de control ambiental altamente confiables las 24hs de los 365 dias del año
| REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014 | 1318TOQ0032 | VER. | 09-2013 12-2016 | 36918604 |  | 3920546 | 3920546 |  | 100 | 10 | 0.3 | 4
REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV
| EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015 | 1318TOQ0045 | VER. | 01-2014 12-2016 | 38745906 |  | 1562289 | 1562289 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Adquisición de equipos de las estaciones meteorológicas y monitoreo ambiental, Centros de Monitoreo tanto de Evacuados como Vehiculares que pertenecen al COPERE, cada uno de ellos con los componentes necesarios para su eficiente funcionalidad
| EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO | 1018TOQ0018 | VER. | 05-2010 12-2015 | 23911979 | 6425062 | 526206 | 526206 | 8.1899 | 100 | 52.2 | 1.5 | 43.9
Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
| Adquisición de equipo de cómputo, audio, video y fotografía para las actividades de Comunicacón Social | 1418TOQ0058 | D.F. | 01-2014 12-2015 | 4106029 |  | 360330 | 360330 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Equipo de cómputo, para la Gerencia de Comunicacón Social
| Mantenimiento |  |  |  | 25823190304 | 513281366 | 3601961978 | 3601961978 | 701.7519 | 100
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 | 1418TOQ0008 | Varias | 02-2014 12-2017 | 17908717452 |  | 1900546760 | 1900546760 |  | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.1
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016.
| Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014 | 1218TOQ0007 | Varias | 04-2012 12-2017 | 1915259795 | 250000000 | 554533786 | 554533786 | 221.8135 | 100 | 37.9 | 8.8 | 29.5
Programa aplicado a la Subdirección de Transmisión, que consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de Líneas de Transmisión en el periodo 2012-2014.
| MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015 | 1218TOQ0053 | Varias | 01-2013 12-2016 | 1593530056 | 100000000 | 547740352 | 547740352 | 547.7404 | 100 | 9.3 | 8.7 | 8.7
Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015.
| Reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014 | 1418TOQ0021 | CHIS. | 04-2014 12-2016 | 498838643 |  | 229395519 | 229395519 |  | 100 | 10 | 0.3 | 0.3
Garantiza la descarga de los gastos de diseño del vertedor para una avenida extraordinaria, sin generar daños, en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura de descarga del vertedor.
| Reconstrucción de infraestructura de transmisión en Baja California Sur, por la afectación del Huracán ODILE | 1418TOQ0068 | B.C.S. | 12-2014 12-2015 | 639930246 |  | 139104161 | 139104161 |  | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1
Considera el restablecimiento de manera definitiva la infraestructura (Líneas de Transmisión) dañada por el Huracán ODILE para la transmisión de energía eléctrica a cargo de CFE para la prestación del servicio público de energía en el Estado de Baja California Sur
| MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 | 1418TOQ0016 | Varias | 04-2014 12-2016 | 1595650985 |  | 95579465 | 95579465 |  | 100 | 0.3 | 0.1 | 0.1
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales y Turbogas Móviles con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016.
| REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE ANCLAJE DE CABEZALES DE APOYO DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS, ASÍ COMO ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MARGEN IZQUIERDA DEL VERTEDOR DE LA CH LA VILLITA | 1418TOQ0022 | MICH. | 04-2014 12-2016 | 51770410 |  | 44995410 | 44995410 |  | 100 | 10 | 0.3 | 0.3
REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE ANCLAJE DE CABEZALES DE APOYO DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS, ASÍ COMO ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MARGEN IZQUIERDA DEL VERTEDOR DE LA CH LA VILLITA
| PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015 | 1218TOQ0046 | Varias | 08-2013 12-2016 | 205920571 | 54400000 | 22227811 | 22227811 | 40.8599 | 100 | 85.8 | 32.1 | 85.6
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013, PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
| PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015 | 1218TOQ0047 | CHIS. | 08-2013 12-2016 | 166448315 | 43490000 | 19976347 | 19976347 | 45.9332 | 100 | 41.1 | 4.9 | 30.2
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
| REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 | 1418TOQ0012 | Varias | 03-2014 12-2016 | 145071573 |  | 12174577 | 12174577 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
REFACCIONAMIENTO MAYOR PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016
| REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 | 1418TOQ0011 | Varias | 03-2014 12-2016 | 150000000 |  | 11625176 | 11625176 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
| MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA ZONA DE VERTEDOR, GALERÍAS Y ACCESO A LA CH EL CAJÓN 2013-2015 | 1318TOQ0010 | NAY. | 06-2013 12-2015 | 21351426 |  | 9513386 | 9513386 |  | 100 | 22 |  | 21.3
Programa de Mantenimiento Integral para garantizar la seguridad de la infraestructura civil de la zona de vertedor, galerías y acceso a la Central Hidroeléctrica El Cajón en el Estado de Nayarit.
| Central Eoloeléctrica La Venta II SDG 2012-2014 | 1118TOQ0042 | OAX. | 01-2012 12-2017 | 147630212 | 34117227 | 9231681 | 9231681 | 27.0587 | 100 | 25 | 0.7 | 0.7
Sistemas de protecciones con huecos de tensión en red de transmisión, hardware y software para modernizar telemando, mejorar algoritmo para incrementar la generación hasta 28 m/s, software para control de potencia incremento de temperatura ambiente.
| MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015 | 1218TOQ0074 | Varias | 01-2013 12-2016 | 621661408 |  | 5168651 | 5168651 |  | 100 | 1.5 | 0.8 | 0.8
Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Turbojet con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015.
| REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES | 1018TOQ0012 | VER. | 03-2010 12-2015 | 161409212 | 31274139 | 148896 | 148896 | 0.4761 | 100 | 90.4 | 1.2 | 78
Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia
| Estudios de preinversión |  |  |  | 1933229743 | 465367501 | 53875729 | 53875729 | 11.577 | 100
| PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014 | 1218TOQ0011 | B.C. | 05-2012 12-2016 | 1166837303 | 389128001 |  |  |  |  | 34.4
Promover y desarrollar el aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.
| Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III | 1318TOQ0052 | TAMPS. | 11-2013 12-2015 | 41754964
Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación
| Estudios de preinversión para el CC Occidental II | 1318TOQ0048 | S.L.P. | 11-2013 12-2015 | 10841132
Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación
| Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI | 1318TOQ0051 | OAX. | 11-2013 12-2015 | 59738488 |  | 40485278 | 40485278 |  | 100 | 0.3 | 0.1 | 0.1
Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación
| ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014 | 1218TOQ0012 | Varias | 05-2012 12-2016 | 546959162 | 65615000 | 6493372 | 6493372 | 9.8962 | 100 | 12.6 | 0.6 | 2.4
La Gcia de Proyectos Geotermoelectricos es responsable del desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos en el país. Realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.
| Estudios de preinversión para el CC Norte IV | 1318TOQ0043 | CHIH. | 12-2013 12-2015 | 10009436 |  | 3039659 | 3039659 |  | 100 | 0.1
Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación
| Estudios de preinversión para el CC Guadalajara I | 1318TOQ0044 | JAL. | 11-2013 12-2015 | 1899594 |  | 1572034 | 1572034 |  | 100 | 1 | 0.1 | 0.1
Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación
| ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014 | 1218TOQ0017 | Varias | 07-2012 12-2015 | 17300750 | 8874500 | 1552360 | 1552360 | 17.4924 | 100 | 53.2 | 5.4 | 5.4
Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.
| ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA AL PERE: CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS, CENTRO DE DESCONTAMINACION VEHICULAR Y PUESTO DE CONTROL DE EXPOSICION DEL COPERE CNLV 2013-2014 | 1318TOQ0036 | VER. | 10-2013 12-2015 | 965841 |  | 725367 | 725367 |  | 100 | 0.1
Elaboración de un Anteproyecto y un Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de respuesta al PERE, se integrarán las actividades de tres Centros de la zona Sur para realizarlas en un solo lugar
| ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014 | 1218TOQ0015 | Varias | 06-2012 12-2015 | 76923073 | 1750000 | 7659 | 7659 | 0.43766 | 100 | 2.3
Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.
| Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  |  |  | 146577418273 | 5747152953 | 3003492263 | 3003492263 | 52.2605 | 100
| PIDIREGAS |  |  |  | 146577418273 | 12143739292 | 5747152953 | 3003492263 | 3003492263 | 52.2605 | 100
| Centro II | 1118TOQ0022 | MOR. | 09-2019 09-2019 | 11062163086 | 14360970 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 611.47 MW
| 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 1218TOQ0024 | N.D.G. | 08-2014 06-2015 | 140231598 | 2495800 |  |  |  |  | 100
Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV
| Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1018TOQ0056 | B.C.S. | 03-2015 03-2015 | 39125749 | 86500 |  |  |  |  | 100
Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV.
| CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0049 | B.C.S. | 03-2015 03-2015 | 350843571 | 31960454 |  |  |  |  | 100 |  | 100
La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW
| Nuevo Guerrero | 1018TOQ0054 | GRO. | 01-2021 04-2021 | 16020799041 | 409555960 |  |  |  |  | 100 |  | 1.5
El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta) más 5 de los Hilamos
| Pacífico | 029 02 029 | GRO. | 03-2010 06-2017 | 11464521224 | 900102929 | 940002665 | 940002665 | 104.4328 | 100 | 100 |  | 100
Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón.
| 706 Sistemas Norte | 046 02 046 | N.D.G. | 08-2005 04-2017 | 2536722435 | 304043388 | 271538168 | 271538168 | 89.309 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV
| 1116 Transformación del Noreste | 0518TOQ0060 | N.D.G. | 05-2009 12-2015 | 3711707987 | 237885160 | 227886355 | 227886355 | 95.7968 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 397.4 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV
| 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 0518TOQ0058 | N.D.G. | 01-2013 08-2015 | 2114806135 | 146468840 | 196756409 | 196756409 | 134.3333 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV
| TG Baja California II | 0618TOQ0053 | B.C. | 11-2013 04-2017 | 2455947377 | 150171160 | 153402331 | 153402331 | 102.1517 | 100 | 100 |  | 100
La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos.
| 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0518TOQ0063 | N.D.G. | 10-2010 03-2018 | 1548170000 | 147865464 | 150889144 | 150889144 | 102.0449 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV
| 1210 NORTE - NOROESTE | 0618TOQ0036 | N.D.G. | 01-2011 12-2018 | 3165271083 | 137364315 | 131053692 | 131053692 | 95.4059 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C
| Chicoasén II | 1118TOQ0023 | CHIS. | 04-2017 08-2017 | 5845744944 | 258438184 | 111576117 | 111576117 | 43.1732 | 100 | 100 | 0.4 | 0.4
El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste.
| 803 NOINE | 069 02 069 | N.D.G. | 10-2006 08-2021 | 1546836993 | 107489026 | 96967924 | 96967924 | 90.2119 | 100 | 100 |  | 100
Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.
| 1120 Noroeste | 0518TOQ0035 | N.D.G. | 09-2010 12-2016 | 920761374 | 54573309 | 53032666 | 53032666 | 97.1769 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c
| 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 0618TOQ0037 | N.D.G. | 05-2010 04-2017 | 832647426 | 56381507 | 52028920 | 52028920 | 92.2801 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV
| 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0618TOQ0034 | COL. | 08-2010 12-2015 | 456131000 | 50360212 | 50679858 | 50679858 | 100.6347 | 100 | 100 |  | 100
Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 56.6 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman
| 1212 SUR - PENINSULAR | 0618TOQ0031 | N.D.G. | 11-2010 11-2017 | 1746176731 | 49588850 | 47822011 | 47822011 | 96.437 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C
| 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 0718TOQ0033 | N.D.G. | 09-2011 12-2017 | 1226084054 | 41212471 | 44458570 | 44458570 | 107.8765 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C
| 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 0718TOQ0032 | N.D.G. | 12-2010 12-2018 | 1232047908 | 49343125 | 42642151 | 42642151 | 86.4196 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C.
| 1122 Golfo Norte | 0518TOQ0032 | N.D.G. | 09-2010 12-2018 | 832349986 | 61038202 | 40937539 | 40937539 | 67.0687 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c
| Empalme I | 1218TOQ0026 | SON. | 03-2017 03-2017 | 9657483758 | 42651220 | 33425887 | 33425887 | 78.3703 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2
Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada.
| 1211 NORESTE - CENTRAL | 0618TOQ0035 | N.D.G. | 10-2010 11-2017 | 1534684242 | 30637114 | 30955484 | 30955484 | 101.0392 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C
| 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1018TOQ0043 | MÉX. | 10-2014 03-2015 | 452260900 | 19784280 | 29428551 | 29428551 | 148.7471 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV.
| 1128 Centro Sur | 0518TOQ0030 | N.D.G. | 10-2011 12-2015 | 701989041 | 35032549 | 28124604 | 28124604 | 80.2814 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c
| Centro | 1018TOQ0050 | MOR. | 06-2015 06-2015 | 9821253000 | 1139365782 | 24142807 | 24142807 | 2.119 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional.
| Agua Prieta II (con campo solar) | 0518TOQ0047 | SON. | 08-2015 08-2015 | 8386048346 | 27861750 | 24077692 | 24077692 | 86.4184 | 100 | 100 |  | 100
Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar.
| Baja California Sur V | 1118TOQ0013 | B.C.S. | 06-2016 06-2016 | 1502882121 | 18799273 | 20304128 | 20304128 | 108.0049 | 100 | 100 |  | 100
Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 41.32 MW.
| 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 0818TOQ0072 | TAB. | 01-2014 05-2015 | 762567000 | 41149800 | 19332123 | 19332123 | 46.9799 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV
| CCC Poza Rica | 0618TOQ0038 | VER. | 09-2012 01-2015 | 2003231100 | 141564856 | 18779320 | 18779320 | 13.2655 | 100 | 100 |  | 100
Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica
| 1323 DISTRIBUCION SUR | 0718TOQ0037 | N.D.G. | 06-2011 11-2016 | 701727819 | 20183260 | 18743204 | 18743204 | 92.8651 | 100 | 100 |  | 100
CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C
| Cogeneración Salamanca Fase I | 0918TOQ0020 | GTO. | 09-2014 08-2015 | 6761952860 | 650532854 | 18284244 | 18284244 | 2.8107 | 100 | 100 |  | 100
Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr.
| Guerrero Negro IV | 1018TOQ0046 | B.C.S. | 12-2015 12-2015 | 300584544 | 18399538 | 14578139 | 14578139 | 79.231 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.
| 914 División Centro Sur | 010 03 010 | N.D.G. | 12-2007 12-2018 | 405406157 | 12262925 | 13560307 | 13560307 | 110.5797 | 100 | 100 |  | 100
Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.
| 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 0718TOQ0038 | N.D.G. | 12-2011 11-2016 | 1725862502 | 30705381 | 12743982 | 12743982 | 41.5041 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión.
| 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 0818TOQ0073 | N.D.G. | 08-2013 12-2016 | 602664153 | 13747583 | 10895526 | 10895526 | 79.2541 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c
| Los Humeros III | 1118TOQ0014 | PUE. | 04-2016 04-2018 | 1799042817 | 14899000 | 10534946 | 10534946 | 70.7091 | 100 | 100 |  | 100
El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).
| 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0818TOQ0074 | N.D.G. | 02-2013 11-2017 | 1074193887 | 8541962 | 8568947 | 8568947 | 100.3159 | 100 | 100 |  | 100
Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c
| 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0718TOQ0036 | TAB. | 07-2010 04-2017 | 586054807 | 8087915 | 8087916 | 8087916 | 100 | 100 | 100 |  | 100
Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV
| 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1118TOQ0017 | MÉX. | 10-2016 10-2016 | 1151618000 | 19684656 | 7692241 | 7692241 | 39.0773 | 100 | 100 | 0.4 | 0.4
Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV
| Baja California Sur VI | 1318TOQ0022 | B.C.S. | 10-2017 10-2017 | 1416788737 |  | 7179278 | 7179278 |  | 100 | 100
Construcción de una central de combustión interna con una capacidad de 44.00 MW brutos (neta de 42.26 MW) que opera a base de combustóleo
| 1620 Distribución Valle de México | 1018TOQ0039 | N.D.G. | 11-2013 12-2016 | 4362104357 | 108612504 | 6579732 | 6579732 | 6.058 | 100 | 100 | 100 | 100
Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV
| SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 0918TOQ0018 | N.D.G. | 03-2014 12-2016 | 1227392400 | 3087000 | 5452246 | 5452246 | 176.6196 | 100 | 100 |  | 100
El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución
| Valle de México II | 1218TOQ0032 | MÉX. | 05-2017 05-2017 | 9248757323 | 7804900 | 4790922 | 4790922 | 61.3835 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3
El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 543.26 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento.
| 1621 Distribución Norte-Sur | 1018TOQ0048 | N.D.G. | 12-2013 12-2017 | 1354832180 | 4068200 | 3844989 | 3844989 | 94.5133 | 100 | 100
Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV.
| 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1218TOQ0021 | N.D.G. | 04-2015 04-2016 | 1428895000 | 3082800 | 3074260 | 3074260 | 99.723 | 100 | 100 | 100 | 100
Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como cinco líneas de transmisión para un total de 207.6 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV
| Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1118TOQ0015 | N.L. | 06-2017 06-2017 | 789529143 | 1981800 | 1959112 | 1959112 | 98.8552 | 100 | 100 | 100 | 100
La Red de Transmsión Asociada consiste de 113 km-c de 400 kV de líneas de transmisión lo que con la incertidumbre da un total de 131.08 km-c y 7 Alimentadores de 400 kV
| 1603 Subestación Lago | 1018TOQ0040 | MÉX. | 11-2015 11-2015 | 1156116000 | 32930921 | 1775160 | 1775160 | 5.3906 | 100 | 100 |  | 100
Considera la instalación y puesta en servicio de dos bancos de transformación con capacidad de 660.0 MVA, nuevos en 400/230 kV previamente adquiridos por la extinta LyFC así como tres líneas de transmisión para un total de 107.2 km-c, en 400 y 230 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR, 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV.
| 1302 Transformación del Noreste | 0718TOQ0034 | COAH. | 05-2017 05-2017 | 570570000 | 1761600 | 1701925 | 1701925 | 96.6125 | 100 | 100 |  | 100
El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 32 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia
| SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0918TOQ0019 | N.D.G. | 08-2013 12-2017 | 492965850 | 877804 | 818894 | 818894 | 93.2889 | 100 | 100 |  | 100
El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución
| 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1218TOQ0025 | N.D.G. | 05-2016 05-2016 | 3302780000 | 880800 | 805120 | 805120 | 91.4078 | 100 | 100 | 100 | 100
Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 492 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez
| 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1118TOQ0020 | N.D.G. | 03-2015 03-2015 | 1476917000 | 76065900 | 733113 | 733113 | 0.96379 | 100 | 100
Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV
| Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 1118TOQ0021 | CHIH. | 10-2016 10-2016 | 325956527 | 1321200 | 615826 | 615826 | 46.6111 | 100 | 100 |  | 100
La Red de Transmsión Asociada consiste de 28 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV.
| 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1318TOQ0019 | N.D.G. | 05-2016 05-2016 | 243217000 |  | 227118 | 227118 |  | 100 | 100
Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV, una de ellas incluye banco de reserva; adicionalmente incluye 7.5 MVAR en un capacitor en 115 kV
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1506959262659 | 9609545640 | 10880222853 | 10880222853 | 113.2231 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 99684340218 | 544596169 | 1717672098 | 1717672098 | 315.4029 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 96746772424 | 148057185 | 1272187835 | 1272187835 | 859.2544 | 100
| MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS | 0818TOQ0036 | Varias | 06-2008 12-2014 | 625542398 | [5 empty] | 83.6 |  | 82.9
La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotlipa y El Novillo.
| Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoeléctricas | 1018TOQ0071 | Varias | 01-2011 12-2014 | 464581655 | 103825415 |  |  |  |  | 23.1 |  | 5.3
Infraestructura estratégica de las Centrales Termoeléctricas, comprendida por tuberías subterráneas de suministro de gas, protección anticorrosiva en generadores de vapor, silos de carbón y techumbres de casas de máquinas.
| MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN. | 1018TOQ0010 | MÉX. | 03-2010 12-2014 | 47467600 | 44231770 |  |  |  |  | 96.3
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO; VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.
| ADQUISICIÓN DE UNIDADES TURBOGAS PARA CONTINGENCIA EN BAJA CALIFORNIA SUR | 1418TOQ0056 | B.C.S. | 09-2014 12-2014 | 1207506368 |  | 1178437973 | 1178437973 |  | 100 | 0.3 | 0.1 | 0.1
Adquisición de unidades Turbogas para solucionar problemática en la zona de desastre de Baja California Sur
| Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación | 0818TOQ0056 | JAL. | 06-2009 12-2014 | 526347412 |  | 42164352 | 42164352 |  | 100 | 91 | 0.3 | 90.3
Lamodernizacióndeturbinasequiposauxiliaresen8centraleshidroeléctricas,eldiseño,construcción,desmontaje,montaje y puesta en servicio deturbinas hidraulicas, eq auxiliares, en centraleshidroeléctricasInfiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio.
| PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | 1418TOQ0013 | D.F. | 03-2014 12-2014 | 98130136 |  | 34100691 | 34100691 |  | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.1
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014, DESARROLLADOS POR EL PAESE, EN LAS ÁREAS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.
| Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 0918TOQ0033 | Varias | 11-2009 12-2014 | 28289524635 |  | 14485727 | 14485727 |  | 100 | 99.9 | -20.8 | 78.9
Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV
| Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste | 0918TOQ0032 | Varias | 01-2010 12-2014 | 1741448852 |  | 2997709 | 2997709 |  | 100 | 87 | 0.3 | 77.3
Construcción de 3 subestaciones con un total de 233 MVA, son ampliaciones en tensión 400/230 kV, 230/138 kV y 230/115 kV, 36 MVAr de compensación capacitiva, así como 1 línea de transmisión para un total de 4.3 km-c en 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores, 3 en 400 kV y 1 en 115 kV
| Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de Méxic Sur. | 0918TOQ0027 | Varias | 01-2010 12-2014 | 63746223368 |  | 1383 | 1383 |  | 100 | 100 |  | 81.9
Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios
| Inmuebles |  |  |  | 2937567794 | 396538984 | 445484263 | 445484263 | 112.3431 | 100
| Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010 | 0818TOQ0017 | Varias | 02-2008 12-2014 | 970272470 | 96538996 |  |  |  |  | 21 |  | 4.1
El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras.
| Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México | 1018TOQ0067 | Varias | 08-2010 12-2014 | 1967295324 | 299999988 | 445484263 | 445484263 | 148.4948 | 100 | 78.1 | 8.2 | 77.8
Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1407274922441 | 9064949471 | 9162550755 | 9162550755 | 101.0767 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 1343164903654 | 8322061335 | 7679063676 | 7679063676 | 92.2736 | 100
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PRUEBA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 | 1318TOQ0033 | Varias | 01-2014 12-2017 | 147231171
Adquirir el Equipo de Laboratorio adecuado y suficiente para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: Control, Comunicaciones, Protecciones, Subestaciones y Líneas de Transmisión
| PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM | 1218TOQ0042 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 7089104 | 580716 |  |  |  |  | 8.4
CONECTIVIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA CFE TELECOM CON REDES DE PROVEEDORES DE OTROS PAISES
| MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRANEA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 1118TOQ0012 | D.F. | 07-2011 12-2016 | 24982578453 | 84999996 |  |  |  |  | 22
Incluye instalación de: 105 transformadores de distribución sumergibles; 250 seccionadores sumergibles; 11 equipos de transferencia de 3 vías; construcción de 40 kms de línea de distribución subterránea en MT 23KV y 39 kms en baja tensión 220V; y remplazo de 27834 equipos de medición en el sector.
| CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 | 1318TOQ0041 | VER. | 01-2014 12-2016 | 1232417700
Ingeniería, diseño, licenciamiento, eq aux, construcción, pruebas funcionales y puesta en marcha de instalación independiente para almacenamiento de combustible gastado. Incluyendo compra de contenedores y operaciones de carga y traslado hasta su disposición final en la instalación.
| REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | 1218TOQ0051 | VER. | 01-2013 12-2016 | 63537904 | 24402511 |  |  |  |  | 39.7 |  | 25.7
REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015
| Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 | 1218TOQ0048 | Varias | 09-2012 12-2016 | 1834156551 | 238525979 |  |  |  |  | 13.4
Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control con que cuentan actualmente las unidades generadoras 1 a 6 de la C.T. Plutarco Elías Calles y 3 a 6 de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos
| MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA. | 1018TOQ0011 | Varias | 03-2010 12-2016 | 206131333 | 5000000 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0.2
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES MINI HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMON Y CAÑADA.
| MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. | 1018TOQ0009 | MICH. | 03-2010 12-2016 | 244810852 | 150768230 |  |  |  |  | 63.6 |  | 18.5
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.
| Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 | 1218TOQ0072 | Varias | 01-2013 12-2016 | 91675325764 | 1179558280 | 1682767812 | 1682767812 | 142.6608 | 100 | 20.2 | 2.4 | 14.6
Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión.
| Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 | 1118TOQ0043 | Varias | 11-2011 12-2017 | 6773600918 | 1032036711 | 1338210710 | 1338210710 | 129.667 | 100 | 41.5 | 5.8 | 38.7
EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA EN EL PERIODO 2011-2013.
| PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015 | 1318TOQ0003 | Varias | 02-2013 12-2017 | 334661496331 | 1000000008 | 1307701190 | 1307701190 | 130.7701 | 100 | 12 | 1.3 | 10.1
Ampliación de redes de distribución para un total de 454 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23 kV e incluye 25569 mejoras a redes de distribución, a efectuarse en el periodo de 2013 al 2015, para mejorar la calidad del servicio
| COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015 | 1318TOQ0040 | SON. | 10-2013 12-2016 | 1011787855 |  | 523730997 | 523730997 |  | 100 | 18
Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar el combustible gas natural en los generadores de vapor, incluyendo adecuaciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes.
| INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 | 1218TOQ0014 | Varias | 06-2012 12-2017 | 6694824562 | 700000000 | 419417842 | 419417842 | 59.9168 | 100 | 21.9 | 1 | 20
AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA.
| MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016 | 1318TOQ0046 | D.F. | 01-2014 12-2017 | 55885301565 |  | 338128703 | 338128703 |  | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.1
Este programa considera para el período de 2014 a 2016, la instalación 149 MVA, 44,5 km de línea de media tensión en 23 kV, y 62,6 km de línea de baja tensión en tensiones de 220 y 127 kV
| MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN | 1018TOQ0020 | Varias | 06-2010 12-2016 | 6339808337 | 500000000 | 283919248 | 283919248 | 56.7838 | 100 | 88.2 | 0.9 | 79.8
EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012.
| CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014 | 1218TOQ0010 | Varias | 04-2012 12-2016 | 373885834577 | 1000000008 | 261918546 | 261918546 | 26.1919 | 100 | 20.8 | 0.9 | 12
Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014.
| CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 | 1218TOQ0073 | Varias | 01-2013 12-2016 | 219081105214 | 1445401932 | 241474292 | 241474292 | 16.7064 | 100 | 22.7 | 0.5 | 3.1
Las obras de líneas y SEs de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas.
| REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 | 1318TOQ0038 | VER. | 01-2014 12-2017 | 480559368 |  | 189973239 | 189973239 |  | 100 | 0.1
Reemplazar las Carcasas Exteriores de las Turbinas de Alta Presión de las Unidades 1 y 2 de la CNLV.
| Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte | 1018TOQ0065 | Varias | 08-2010 12-2015 | 5985326809 | 138207141 | 148388314 | 148388314 | 107.3666 | 100 | 65.5 | 1.7 | 56.8
Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAr de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, asi como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE | 1018TOQ0072 | Varias | 01-2011 12-2015 | 818547050 | 150000000 | 127503965 | 127503965 | 85.0026 | 100 | 52.2 | 0.9 | 50.1
Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.
| Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente | 1018TOQ0064 | Varias | 12-2011 12-2016 | 8871710103 | 61711532 | 103927784 | 103927784 | 168.409 | 100 | 74.1 | 5.5 | 69.7
Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAr de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores
| Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular | 1118TOQ0036 | Varias | 09-2011 12-2016 | 24971333361 | 73156052 | 80674718 | 80674718 | 110.2776 | 100 | 28.9 | 1 | 11.1
Instalación de 100 MVA, 75 MVAR, 89.3 km-c de líneas de transmisión y 3 alimentadores.
| Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II | 1118TOQ0041 | Varias | 11-2011 12-2016 | 32802070168 | 66849493 | 72833894 | 72833894 | 108.9521 | 100 | 31.7 | 4.3 | 17
Instalación de 400 MVA, 130 MVAR, 0.232 km-c de líneas de transmisión y 5 alimentadores.
| Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste | 0918TOQ0034 | Varias | 01-2010 12-2015 | 13366732356 |  | 58389626 | 58389626 |  | 100 | 88 | 0.2 | 87.8
Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAr de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV
| MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014 | 1218TOQ0018 | VER. | 07-2012 12-2016 | 216245642 | 37349424 | 48198852 | 48198852 | 129.0484 | 100 | 41.7 | 23.8 | 27.8
ACTUALIZAR SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS DE LA CNLV, PERMITIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA, OPTIMIZANDO LA VIDA UTIL DE LA CENTRAL, REDUCIENDO LOS COSTOS DE ALMACENAJE, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA SEGURA, CONFIABLE Y RENTABLE
| Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo | 1018TOQ0058 | Varias | 01-2011 12-2016 | 5295448101 | 49313662 | 47710651 | 47710651 | 96.7494 | 100 | 93 | 0.3 | 89.9
Construcción de líneas de transmisión aéreas y subterráneas para un total de 52.2 km-c, en 230 y 85 kV, calibres 1200 y 2200 mm2 de cobre tipo XLPE-HDPE, 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 22 alimentadores, los cuales 18 son aislados en SF6 y 4 del tipo convencional, en el nivel de tensión de 230 kV
| Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular | 1018TOQ0066 | Varias | 08-2010 12-2015 | 19113370491 |  | 42358663 | 42358663 |  | 100 | 99.9 | -13.6 | 86.3
Ampliación de 2 subestaciones con un total de 430 MVA en 400/230 kV, y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVAr de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 82.44 km-c en 400 kV y 230 kV y 6 alimentadores.
| MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA. | 1018TOQ0013 | PUE. | 03-2010 12-2016 | 797993702 | 5000000 | 42135266 | 42135266 | 842.7053 | 100 | 41.2 | 1.2 | 38.3
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA.
| Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental | 1218TOQ0040 | Varias | 01-2013 12-2016 | 52614357682 | 56372455 | 39419835 | 39419835 | 69.9275 | 100 | 34.5 | 3.6 | 3.6
Traslado de dos Bcos. de Transformación para un total de 200.0 MVA, con relación de transformación de 230/115 kV y 230/85 kV, así como 2 LTs para un total de 38.3 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 115 kV
| MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL | 1018TOQ0075 | Varias | 11-2010 12-2017 | 1401335336 | 90000000 | 37511288 | 37511288 | 41.6792 | 100 | 21 | 0.3 | 15.9
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL ÁREA CENTRAL
| ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013 | 1218TOQ0044 | VER. | 08-2012 12-2015 | 131416865 | 21219137 | 29993978 | 29993978 | 141.3534 | 100 | 44.8 | 0.2 | 23
Cambio de las unidades enfriadoras de agua del Sistema de Agua de Enfriamiento del Contenedor Primario de la Unidad 1 de la CNLV, por unidades nuevas que utilicen un refrigerante de tipo ecológico de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Montreal.
| PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA | 1018TOQ0076 | GRO. | 11-2010 12-2016 | 4915317064 |  | 28994412 | 28994412 |  | 100 | 36 | 0.3 | 28.3
Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE.
| DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 | 1218TOQ0049 | VER. | 01-2013 12-2016 | 136040570 | 26153363 | 28882642 | 28882642 | 110.4357 | 100 | 37.5 | 0.3 | 11.1
DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR
| Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte | 1118TOQ0038 | Varias | 09-2011 12-2016 | 4528607006 | 26588701 | 27239685 | 27239685 | 102.4483 | 100 | 55.6 | 3.8 | 53.9
Considera la ampliación de una subestación con un total de 30 MVA, con relación de transformación 115/13.8 kV, 99.3 MVAr de compensación capacitiva, una línea de transmisión para un total de 44.7 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en 230 kV
| Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental | 1318TOQ0029 | Varias | 01-2014 12-2016 | 14816237233 |  | 23195944 | 23195944 |  | 100 | 0.1
Considera la ampliación de una subestación para un total de 225 MVA, con tres unidades de 75 MVA y relación de transformación 230/115 kV, 105 MVAr con capacitores en siete subestaciones; una línea de transmisión para 124.5 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR y 2 alimentadores en 115 kV
| Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte | 1318TOQ0030 | Varias | 09-2013 12-2016 | 24174412088 |  | 22446516 | 22446516 |  | 100 | 3.5 | 3.3 | 3.3
Considera la instalación de dos bancos de transformación para un total de 400 MVA, con relación de transformación de 400/230 kV y 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 27.6 km-c, en 230 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores
| Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. | 1018TOQ0004 | VER. | 02-2010 12-2015 | 227174904 |  | 16923760 | 16923760 |  | 100 | 6 |  | 5.9
Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango.
| ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C. | 1218TOQ0075 | B.C. | 01-2013 12-2015 | 44432101 |  | 16803000 | 16803000 |  | 100 | 23 |  | 22.4
Adquisición de terrenos con el objetivo de tener libre acceso y tránsito, extraer y conducir vapor geotérmico a las centrales de Cerro Prieto y contribuir a la sustentabilidad de la producción de vapor y mantener la generación de electricidad para satisfacer la demanda del Área Baja California.
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 | 1318TOQ0006 | Varias | 05-2013 12-2017 | 90921021 | 7637000 | 10679610 | 10679610 | 139.8404 | 100 | 10.7 | 0.2 | 0.2
Mejorar seguridad,continuidad,confiabilidad y calidad del servicio en la Red Eléctrica,aumentar confiabilidad de transformación y disminución de daños del equipo,garantizar funcionalidad de las instalaciones,realizando actvs de mantenimiento y puesta en servicio inherentes al proceso de transmisión.
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 | 1218TOQ0076 | Varias | 01-2013 12-2017 | 540950981 | 60000000 | 10369136 | 10369136 | 17.2819 | 100 | 19.2 | 0.3 | 0.5
Adquisición de equipo de maniobra para mantenimiento y atención a emergencias causadas por desastres naturales que afecten a las SEs y LT en el ámbito nacional. Se incrementará seguridad física, productividad y cumplimiento a las políticas de seguridad e higiene que establece la normatividad vigente
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 | 1318TOQ0001 | Varias | 01-2013 12-2017 | 18921889 | 4600000 | 9919982 | 9919982 | 215.6518 | 100 | 34.4 | 1 | 1
PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE METROLOGÍA PARA LA SUBAREA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDORES DE PRECISIÓN.
| Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015 | 1318TOQ0014 | Varias | 06-2013 12-2017 | 739379845 | 42750004 | 9288554 | 9288554 | 21.7276 | 100 | 17.7 | 0.3 | 0.3
Proyecto de equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión a nivel Nacional, consisite en dotar de equipo, herramientas y materiales a los mismos, con el fin de poder atender las emergencias que se presentan por fénomenos naurales.
| Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas | 1018TOQ0015 | Varias | 05-2010 12-2015 | 146169116 | 43879000 | 5406439 | 5406439 | 12.3212 | 100 | 31 | 0.2 | 23
Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamilpa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).
| Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec | 1018TOQ0062 | PUE. | 01-2011 12-2015 | 540344909 |  | 1440000 | 1440000 |  | 100 | 11
El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa.
| Construcción de Subestaciones del Occidente | 0918TOQ0024 | Varias | 01-2010 12-2015 | 652509702 |  | 1184583 | 1184583 |  | 100 | 93 |  | 92.6
Construcción de 30.0 MVAr de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAr en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV.
| Infraestructura social |  |  |  | 54706939194 |  | 588142411 | 588142411 |  | 100
| PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 | 1418TOQ0005 | Varias | 01-2014 12-2016 | 20253159636 |  | 522575996 | 522575996 |  | 100 | 2 | 0.8 | 0.8
Incrementar cobertura del servicio de energía eléctrica en todo el país excepto Valle de México, para suministrar de energía eléctrica a 1,898 localidades que se encuentran ubicadas en 775 Municipios, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando calidad de vida de 674,198 habitantes.
| PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 | 1418TOQ0006 | Varias | 01-2014 12-2017 | 34453779558 |  | 65566415 | 65566415 |  | 100 | 10
Incrementar cobertura de infraestructura eléctrica en valle de México para suministrar energía eléctrica a 2,123 localidades construyendo 2,574 obras de electrificación, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando la calidad de vida de los habitantes.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 5975772845 | 300000000 | 317115330 | 317115330 | 105.7051 | 100
| ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015 | 1218TOQ0071 | Varias | 01-2013 12-2016 | 3689464920 | 95192069 | 117109639 | 117109639 | 123.0246 | 100 | 12.1 | 1.2 | 1.2
Construcción de edificios para alojamiento al personal militar y de seg física, de cuartos de control y monitoreo, torres de vigilancia, casetas de acceso y vigilancia, entre otros, con la finalidad de incrementar las condiciones de seguridad en las 26 instalaciones estratégicas de la ZMVM
| ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015 | 1318TOQ0013 | Varias | 07-2013 12-2016 | 463110574 | 99816073 | 89890315 | 89890315 | 90.056 | 100 | 32.1 | 0.1 | 0.1
Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones(C4) y Plataforma Mexico.
| ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS | 1018TOQ0068 | Varias | 09-2010 12-2015 | 882614883 | 64245098 | 57665615 | 57665615 | 89.7588 | 100 | 96 | 0.1 | 77.9
Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma Mexico
| Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física | 1018TOQ0001 | Varias | 12-2009 12-2015 | 940582468 | 40746760 | 52449761 | 52449761 | 128.7213 | 100 | 83 | 3 | 82.8
Construccion mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construccion manteniemiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y manteniemiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales.
| Inmuebles |  |  |  | 3395112059 | 427692136 | 577972090 | 577972090 | 135.1374 | 100
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | 1218TOQ0009 | Varias | 04-2012 12-2016 | 2506209139 | 378092136 | 510973121 | 510973121 | 135.1451 | 100 | 32.8 | 6.1 | 30.1
Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014
| OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 | 0818TOQ0106 | Varias | 07-2008 12-2017 | 887083268 | 49600000 | 65599807 | 65599807 | 132.2577 | 100 | 10 | 1.3 | 8.2
El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.
| Sala de usos múltiples de la RRCNE | 1418TOQ0007 | N.L. | 02-2014 12-2015 | 1819652 |  | 1399162 | 1399162 |  | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.1
Sala de usos múltiples de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste
| Otros proyectos |  |  |  | 32194689 | 15196000 | 257248 | 257248 | 1.6929 | 100
| Centro de ensayos de Eficiencia Energética | 1318TOQ0005 | GTO. | 04-2013 12-2015 | 32194689 | 15196000 | 257248 | 257248 | 1.6929 | 100 | 48.8 | 0.1 | 0.1
Probar dispositivos, equipos y sistemas ahorradores de energía eléctrica, que permita su evaluación de eficiencia energética y calificarlos como tecnologías ahorradoras.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1