## REP 6
DICONSA, S.A. DE C.V.
CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
DICONSA, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fecha de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2014 |  | 2014 |  | Acumulado hasta 2014
[5 empty] | Costo total 2/ | 2014
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modificada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2015124063 |  | 430526498 | 426344563 |  | 99.0286
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 466206677 |  | 229420020 | 225238085 |  | 98.1772
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 466206677 |  | 229420020 | 225238085 |  | 98.1772
| Adquisiciones |  |  |  | 392276687 |  | 177625127 | 173443193 |  | 97.6456
| Modernización de equipos de registro de asistencia en Oficinas Centrales, Sucursales, Unidades Operativas y Alamacenes de Diconsa | 1320VSS0015 | Varias | 04-2014 04-2014 | 3985454 | [5 empty] | 100
Se considera el remplazo de equipos arrendados por equipos de última generación, a fin de aprovechar las ventajas tecnológicas
| Adquisición de elevador para personas con discapacidad en Oficinas Centrales | 1420VSS0018 | D.F. | 10-2014 12-2014 | 3304182 | [5 empty] | 100
Adquisición de elevador con sistema hidráulico para personas con discapacidad en Oficinas Centrales
| Equipamiento de Tiendas y CADEs | 1320VSS0007 | Varias | 07-2014 09-2014 | 30272859 | [5 empty] | 100
Con la adquisicion de 6457 estantes de cinco entrepaños, 884 mostradores lineales y 865 basculas mecanicas se vera reflejado e una forma mas eficiente la operacion de las tiendas dando a estas un sentido de modernidad, amplitud y orden para ofrecer un servicio de calidad.
| Adquisición de Equipo de Transporte | 1320VSS0013 | Varias | 07-2014 09-2014 | 244157002 |  | 100000000 | 99837000 |  | 99.837 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo e transporte como son: 92 Pick Up 4x2, 66 Rabones, 13 Tractos.
| Equipo de Seguridad | 1320VSS0005 | Varias | 07-2014 09-2014 | 46121755 |  | 37535462 | 37165636 |  | 99.0147 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 162 CCTV, 7 maquinas contadoras de billetes y 32 cajas fuertes, se verán cubiertas las necesidades de seguridad en la totalidad de los almacenes de Diconsa, esto permitirá así garantizar la seguridad del personal que labora en sus instalaciones.
| Adquisisción de Montacargas | 1320VSS0004 | Varias | 07-2014 09-2014 | 18389846 |  | 15034895 | 14982200 |  | 99.6495 | 100 | 100 | 100
Adquirir nuevos equipos para renovar y dotar a las bodegas de las herramientas necesarias para que se aguilice la carga y descarga, así como el ahorro en tiempo y esfuerzo para movilizar los productos de los almacenes
| Equipo Diverso de Almacenes | 1320VSS0006 | Varias | 07-2014 09-2014 | 22331325 |  | 8415731 | 5261504 |  | 62.5199 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 1043 diversos equipos de almacenes nuevos, los cuales serán instalados en la totalidad de los almacenes y que a la fecha estos equipos se encuentran obsoletos o en malas condiciones y así cubrir con las necesidades planteadas.
| Adquisición e instalación de Econobodegas | 1420VSS0019 | Varias | 11-2014 12-2014 | 9681630 |  | 7970655 | 7970655 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición e instalación de 10 Econobodegas, incluye preparación de la superficie de desplante, con una área nominal de 540 m2 con dimensiones de 18 m de ancho por 30 de largo.
| Adquisición de Equipo de Computo para el sistema de Punto de Venta en CABES de Diconsa. | 1420VSS0015 | Varias | 08-2014 12-2014 | 9588912 |  | 5308384 | 4952000 |  | 93.2864 | 100 | 100 | 100
Adquisición de 1000 Equipos de computo lo cual contribuirá al equipamiento del Sistema de Punto de Ventas en Diconsa
| Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina | 1320VSS0012 | D.F. | 06-2014 08-2014 | 4443722 |  | 3360000 | 3274198 |  | 97.4464 | 100 | 100 | 100
Adquirir 1069 unidades de mobiliario y equipo de oficina para oficinas centrales
| Mantenimiento |  |  |  | 73929990 |  | 51794893 | 51794892 |  | 100
| Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Almacenes | 1320VSS0009 | Varias | 05-2014 12-2014 | 71890940 |  | 50114893 | 50114892 |  | 100 | 100 | 100 | 100
El proyecto de inversión contempla la rehabilitación de 75 almacenes, de los cuales 9 son Centrales y 66 Rurales mediante 361 acciones.
| Impermeabilización de techumbres en Oficinas Centrales | 1420VSS0007 | D.F. | 07-2014 12-2014 | 2039050 |  | 1680000 | 1680000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Impermeabilizar 5,500m2 de techumbre que evitara la filtración de agua al interior del inmueble.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1548917386 |  | 201106478 | 201106478 |  | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1024440074 |  | 198122778 | 198122778 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 1011028513 |  | 192306337 | 192306337 |  | 100
| Construcción y Equipamiento de Almacén Granelero en el Estado de México. | 1420VSS0017 | MÉX. | 10-2014 12-2014 | 257729133 |  | 51667358 | 51667358 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de almacén granelero con infraestructura y equipamiento tecnológicamente moderno en Atlacomulco Estado de Mexico.
| Construcción de almacén central y oficinas administrativas de la Unidad Operativa Istmo Costa en Sucursal Oaxaca. | 1420VSS0006 | OAX. | 06-2014 12-2014 | 163454878 |  | 39483009 | 39483009 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción del almacén central y oficinas administrativas en la Unidad operativa de Istmo -Costa.
| Compra de almacén granelero en Estado de Chiapas, Sucursal Sureste | 1420VSS0014 | CHIS. | 08-2014 08-2014 | 233891026 |  | 39000000 | 39000000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Compra de bien inmueble con una superficie de 52,121.92 m2 y que consta de 2 silos con una capacidad de 5000 y 3000 toneladas así como 4 bodegas, área de oficinas, patio de maniobras y basculas.
| Construcción de almacén de Unidad Operativa Tuxtla, Sucursal Sureste | 1420VSS0005 | CHIS. | 06-2014 12-2014 | 111837548 |  | 25063590 | 25063590 |  | 100 | 100 | 96.4 | 96.4
Se reubicará el almacén central con la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento y cumplir con todas las metas programadas en los diferentes programas de abasto y la cual tendrá una capacidad de almacenaje de 5000 M2
| Ampliación y Remodelaciones de Almacenes | 1320VSS0010 | Varias | 07-2014 12-2014 | 161307843 |  | 13659929 | 13659929 |  | 100 | 100 | 80.2 | 80.2
Ampliar y Remodelar almacenes con al finalidad de contar con el espacio necesario para almacenar y manejar adecuadamente las mercancias que se comercializan en Diconsa
| Ampliación del almacén Central Campeche | 1420VSS0004 | CAMP. | 06-2014 12-2014 | 28372987 |  | 10450000 | 10450000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de bodega almacén con dimensiones de 24 por 36 M elaborada con sistema estructural de concreto y techumbre de acero incluye instalaciones eléctrica, drenaje pluvial albañilería, acabados entre otros.
| Ampliación del almacén central, tienda para empleados y acceso para almacén Sucursal Michoacán. | 1420VSS0002 | MICH. | 06-2014 11-2014 | 40532955 |  | 9748300 | 9748300 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Ampliación del almacén central con una área aproximada de 1200 M2, pavimentación de acceso a la ampliación del almacén así como construcción de tienda para empleados y adaptación de espacios para comedor.
| Construcción de Tienda y Comedor Sindical en la Unidad Operativa Valles Centrales. | 1420VSS0001 | OAX. | 06-2014 09-2014 | 13902143 |  | 3234151 | 3234151 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de un comedor con una área de 153 m2 que dará atención a 94 usuarios y tienda sindical de 124 m2, de los cuales 81.2 m2 son para el local comercial y 41 m2 son para el área de descarga de mercancías.
| Inmuebles |  |  |  | 13411561 |  | 5816441 | 5816441 |  | 100
| Ampliación de las oficinas de servicios generales en Oficinas Centrales | 1420VSS0016 | D.F. | 09-2014 12-2014 | 13411561 |  | 5816441 | 5816441 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Ampliación de oficinas de servicios generales en Oficinas Centrales de acuerdo a los requerimientos actuales de la Entidad.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 524477312 |  | 2983700 | 2983700 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 524477312 |  | 2983700 | 2983700 |  | 100
| Construcción de Almacén Unidad Operativa Baja California, Sucursal Noroeste | 1420VSS0003 | B.C. | 10-2014 12-2015 | 524477312 |  | 2983700 | 2983700 |  | 100 | 100 | 19.8 | 19.8
Construcción del almacén central en Baja California contando con una área de 1,000 M2 así como compra de terreno de 10, 000 M2 de superficie
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1