## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
GOBERNACIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 72109249829 |  | 6770400001 | 5356785696 | 5355526221 |  | 79.1 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 15272208063 |  | 4687021901 | 4402642463 | 4401382989 |  | 93.9 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 14411785841 |  | 4687021901 | 4269930458 | 4268670984 |  | 91 | 99.9
Adquisición de vehículos para el OAD Servicio de Protección Federal |  | 0936F000003 |  | DF | 01-2010 12-2015 | 23298959 |  | 0 | 1556120 | 1556120 |  | 0 | 100 |  | 73.3 |  | 6.9 |  | 73.3
|  |  | E-901-Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones |  |  |  |  | 0 | 1556120 | 1556120 |  | 0 | 100
Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas |  | 1304I000013 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 76143133 |  | 0 | 73286513 | 73286513 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 73286513 | 73286513 |  | 0 | 100
Adquisición de componentes fotográficos |  | 13048120003 |  | DF | 11-2013 12-2015 | 420879 |  | 0 | 407038 | 407038 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 407038 | 407038 |  | 0 | 100
Equipo para recolección de información para coordinación |  | 1404I000001 |  | DF | 01-2014 12-2015 | 1682576059 |  | 0 | 601790600 | 601790600 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | R-004-Centros Estratégicos de Inteligencia |  |  |  |  | 0 | 601790600 | 601790600 |  | 0 | 100
Equipo de comunicación especializada para prevención |  | 1404I000002 |  | DF | 02-2014 12-2015 | 2871042335 |  | 0 | 220444546 | 220444546 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | R-004-Centros Estratégicos de Inteligencia |  |  |  |  | 0 | 220444546 | 220444546 |  | 0 | 100
Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo. |  | 1404I000012 |  | Varios | 05-2014 12-2015 | 62391620 |  | 0 | 26422454 | 26422454 |  | 0 | 100 |  | 36 |  | 0 |  | 36
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 26422454 | 26422454 |  | 0 | 100
Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal |  | 1404I000013 |  | Varios | 05-2014 12-2015 | 109176699 |  | 0 | 5850652 | 5850652 |  | 0 | 100 |  | 10 |  | 0 |  | 10
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 5850652 | 5850652 |  | 0 | 100
Adquisición de bienes |  | 1404I000014 |  | Varios | 05-2014 12-2015 | 13673836 |  | 0 | 12779030 | 12779030 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 12779030 | 12779030 |  | 0 | 100
Equipo para recolección de información para Coordinación (Etapa 2) |  | 1404I000017 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 1627248000 |  | 1627248000 | 1419677569 | 1419677569 |  | 87.2 | 100 |  | 40 |  | 40 |  | 40
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 1627248000 | 1419677569 | 1419677569 |  | 87.2 | 100
Equipo de comunicación especializada para Coordinación Etapa 2. |  | 1404I000018 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 424838400 |  | 400000000 | 373031024 | 373031024 |  | 93.2 | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 50
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 400000000 | 373031024 | 373031024 |  | 93.2 | 100
Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video. |  | 1404I000019 |  | Varios | 07-2014 12-2015 | 62017038 |  | 0 | 3822901 | 3822901 |  | 0 | 100 |  | 9 |  | 0 |  | 9
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 3822901 | 3822901 |  | 0 | 100
Equipo de Comunicación Especializada para el Fortalecimiento del Estado Mexicano (Etapa 2) |  | 1404I000020 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 894999392 |  | 716000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 716000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipo para recopilación de información en campo y de forensia informática para el fortalecimiento del Estado Mexicano (Etapa2) |  | 1404I000021 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 829477763 |  | 56752000 | 19203801 | 19203801 |  | 33.8 | 100 |  | 14 |  | 7 |  | 7
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 56752000 | 19203801 | 19203801 |  | 33.8 | 100
Fortalecimiento de la Plataforma de Comunicaciones Estratégicas |  | 1404I000022 |  | Varios | 07-2014 12-2015 | 7258040 |  | 0 | 2492997 | 2492997 |  | 0 | 100 |  | 33 |  | 0 |  | 33
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 2492997 | 2492997 |  | 0 | 100
Equipo de comunicación especializada para prevención. |  | 1404I000025 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 1615474000 |  | 1615474000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23 |  | 0 |  | 0
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 1615474000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipo de redes, comunicaciones, cómputo personal, impresión, multimedia y energía ininterrumpible para el fortalecimiento del Estado Mexicano Etapa 2. |  | 1404I000026 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 498824447 |  | 271547901 | 422572870 | 422572870 |  | 155.6 | 100 |  | 1 |  | 16 |  | 16
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 271547901 | 422572870 | 422572870 |  | 155.6 | 100
Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación. |  | 1404I000027 |  | Varios | 08-2014 12-2015 | 94223502 |  | 0 | 1380000 | 1380000 |  | 0 | 100 |  | 3 |  | 0 |  | 3
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 1380000 | 1380000 |  | 0 | 100
Fortalecimiento de equipo para forensia informática. |  | 1404I000029 |  | Varios | 08-2014 12-2015 | 108945805 |  | 0 | 4383913 | 4383913 |  | 0 | 100 |  | 15 |  | 0 |  | 15
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 4383913 | 4383913 |  | 0 | 100
Infraestructura de continuidad de servicios de TI |  | 1404I000030 |  | Varios | 09-2014 12-2015 | 149648661 |  | 0 | 4765434 | 4765434 |  | 0 | 100 |  | 6 |  | 0 |  | 6
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 4765434 | 4765434 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES INTRUMENTALES 2014 |  | 1404K000001 |  | Varios | 04-2014 12-2015 | 203249416 |  | 0 | 55317002 | 55317002 |  | 0 | 100 |  | 0.3 |  | 27.7 |  | 27.9
|  |  | E-008-Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos |  |  |  |  | 0 | 55317002 | 55317002 |  | 0 | 100
Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística. Segunda Parte |  | 1404L000005 |  | DF | 09-2014 12-2016 | 103880149 |  | 0 | 25535080 | 25535080 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 24.6 |  | 24.6
|  |  | E-903-Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 25535080 | 25535080 |  | 0 | 100
Adquisición de Cuarteles Móviles para la División de Gendarmería de la Policía Federal |  | 1404L000012 |  | NDG | 11-2014 12-2015 | 553247285 |  | 0 | 267527442 | 267527442 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 48.4 |  | 48.4
|  |  | E-017-Gendarmería Nacional |  |  |  |  | 0 | 267527442 | 267527442 |  | 0 | 100
Adquisición de vehículos CRPs para la División de Gendarmería |  | 1404L000014 |  | DF | 11-2014 12-2015 | 1588225536 |  | 0 | 389150002 | 389150002 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 24.5 |  | 24.5
|  |  | E-017-Gendarmería Nacional |  |  |  |  | 0 | 389150002 | 389150002 |  | 0 | 100
Unidades Marítimas de intercepción y rescate para la División de Gendarmería |  | 1404L000015 |  | DF | 11-2014 12-2015 | 100033393 |  | 0 | 19348800 | 19348800 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 19.3 |  | 19.3
|  |  | E-017-Gendarmería Nacional |  |  |  |  | 0 | 19348800 | 19348800 |  | 0 | 100
Vehículos Especiales para la División de Gendarmería |  | 1404L000016 |  | DF | 11-2014 12-2015 | 534480163 |  | 0 | 159901565 | 159901565 |  | 0 | 100 |  | 19.5 |  | 29.9 |  | 49.4
|  |  | E-017-Gendarmería Nacional |  |  |  |  | 0 | 159901565 | 159901565 |  | 0 | 100
Unidad Móvil de Inteligencia y de Control Operativo |  | 1404L000017 |  | DF | 11-2014 12-2015 | 23742760 |  | 0 | 22962028 | 22962028 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 96.7 |  | 96.7
|  |  | E-017-Gendarmería Nacional |  |  |  |  | 0 | 22962028 | 22962028 |  | 0 | 100
Programa de Adquisición de Vehículos para la Fuerza de Tarea 81 (Secretaría de Gobernación) del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde |  | 14041210001 |  | DF | 08-2014 12-2015 | 2041250 |  | 0 | 1628400 | 1628400 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  |  |  |  | 0 | 1628400 | 1628400 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo electrónico para realizar las labores de autorización, clasificación y monitoreo de materiales de radio y televisión. |  | 14047100001 |  | DF | 01-2015 12-2015 | 1259474 |  | 0 | 1259474 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | P-005-Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación |  |  |  |  | 0 | 1259474 | 0 |  | 0 | 0
Adquisición de Equipo Lúdico para el Deportivo de la Secretaría de Gobernación |  | 14048100001 |  | DF | 05-2014 12-2015 | 1205198 |  | 0 | 1133088 | 1133088 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 1133088 | 1133088 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo de comunicación |  | 14048120001 |  | DF | 10-2014 12-2015 | 871249 |  | 0 | 379000 | 379000 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 379000 | 379000 |  | 0 | 100
Adquisición de arcos detectores |  | 14048120002 |  | DF | 12-2014 12-2015 | 636184 |  | 0 | 615264 | 615264 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 615264 | 615264 |  | 0 | 100
Adquirir y renovar el licenciamiento informático para el Sistema de Nómina |  | 14048130001 |  | DF | 11-2014 12-2015 | 76367330 |  | 0 | 73692160 | 73692160 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 73692160 | 73692160 |  | 0 | 100
Adquisición de vehículos blindados tipo Rinoceronte, Nivel V para el traslado de operarios en apoyo a funciones de alta seguridad. |  | 1504D000001 |  | Varios | 09-2015 12-2015 | 39908569 |  | 0 | 39908569 | 39908569 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-904-Administración del sistema federal penitenciario |  |  |  |  | 0 | 39908569 | 39908569 |  | 0 | 100
Equipamiento de cocina institucional |  | 1504I000001 |  | DF | 06-2015 12-2015 | 5438918 |  | 0 | 5385640 | 5385640 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  |  |  |  | 0 | 5385640 | 5385640 |  | 0 | 100
Adquisición de mobiliario para 7 cuarteles y la Academia Regional Ciudad Juárez |  | 1504L000007 |  | Varios | 08-2015 12-2015 | 25520399 |  | 0 | 12319482 | 12319482 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 48.3 |  | 48.3
|  |  | E-903-Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito |  |  |  |  | 0 | 12319482 | 12319482 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 860422222 |  | 0 | 132712005 | 132712005 |  | 0 | 100
Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo. |  | 1136E000002 |  | Dgo. | 02-2011 12-2015 | 157658918 |  | 0 | 22871 | 22871 |  | 0 | 100 |  | 58.8 |  | 0 |  | 58.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 22871 | 22871 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES MIGRATORIAS |  | 1304K000001 |  | Varios | 07-2013 12-2015 | 61512103 |  | 0 | 10099357 | 10099357 |  | 0 | 100 |  | 90 |  | 10 |  | 100
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 10099357 | 10099357 |  | 0 | 100
Mantenimiento, adecuación y conservación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. |  | 1404D000001 |  | NDG | 10-2014 12-2015 | 628822509 |  | 0 | 117422052 | 117422052 |  | 0 | 100 |  | 21.8 |  | 17.8 |  | 17.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 117422052 | 117422052 |  | 0 | 100
Mantenimiento al piso y estructura de hangar, así como oficinas administrativas del hangar 7 en el AI-CM |  | 1404L000011 |  | DF | 11-2014 12-2015 | 12428692 |  | 0 | 5167725 | 5167725 |  | 0 | 100 |  | 20 |  | 39.3 |  | 59.3
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 5167725 | 5167725 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 56837041766 |  | 2083378100 | 954143233 | 954143232 |  | 45.7 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 56834002268 |  | 2083378100 | 953241001 | 953241000 |  | 45.7 | 99.9
Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. |  | 0736C000010 |  | Varios | 06-2007 12-2015 | 5261457129 |  | 0 | 118498462 | 118498462 |  | 0 | 100 |  | 71.6 |  | 1.6 |  | 73.2
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 118498462 | 118498462 |  | 0 | 100
Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala |  | 07364140002 |  | DF | 06-2007 12-2015 | 1915010656 |  | 0 | 6595308 | 6595307 |  | 0 | 99.9 |  | 97 |  | 0.2 |  | 97.1
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 6595308 | 6595307 |  | 0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR |  | 0804K000004 |  | Varios | 09-2008 12-2016 | 996006216 |  | 0 | 4278510 | 4278510 |  | 0 | 100 |  | 96 |  | 0.1 |  | 86.8
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 4278510 | 4278510 |  | 0 | 100
Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altilpano. |  | 0836E000014 |  | Mex. | 09-2009 12-2015 | 586782492 |  | 0 | 73142665 | 73142665 |  | 0 | 100 |  | 97.3 |  | 0 |  | 81
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 73142665 | 73142665 |  | 0 | 100
Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla. |  | 0836E000019 |  | Ver. | 10-2008 12-2017 | 6309162451 |  | 0 | 613844 | 613844 |  | 0 | 100 |  | 96.2 |  | 0 |  | 94.7
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 613844 | 613844 |  | 0 | 100
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente. |  | 0836E000020 |  | Sin. | 07-2008 12-2017 | 2962792646 |  | 0 | 512110 | 512110 |  | 0 | 100 |  | 77.8 |  | 0 |  | 74
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 512110 | 512110 |  | 0 | 100
Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad |  | 0836E000021 |  | NDG | 11-2008 12-2015 | 1219569079 |  | 0 | 14975502 | 14975502 |  | 0 | 100 |  | 61.9 |  | 0 |  | 60.3
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 14975502 | 14975502 |  | 0 | 100
Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste |  | 0936E000002 |  | Varios | 06-2009 12-2015 | 1407548670 |  | 0 | 46200948 | 46200948 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 46200948 | 46200948 |  | 0 | 100
Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías |  | 0936E000003 |  | Nay. | 08-2009 12-2017 | 10983101029 |  | 0 | 49700540 | 49700540 |  | 0 | 100 |  | 96.4 |  | 0.1 |  | 92.6
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 49700540 | 49700540 |  | 0 | 100
Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste. |  | 0936E000006 |  | Nay. | 08-2009 12-2017 | 5031258493 |  | 0 | 288969 | 288969 |  | 0 | 100 |  | 99.6 |  | 0 |  | 99.1
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 288969 | 288969 |  | 0 | 100
Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. |  | 1036E000003 |  | Tab. | 04-2010 12-2018 | 2427110205 |  | 0 | 25917418 | 25917418 |  | 0 | 100 |  | 65.8 |  | 0 |  | 60.6
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 25917418 | 25917418 |  | 0 | 100
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. |  | 1136E000006 |  | Ver. | 05-2011 12-2017 | 4102566884 |  | 0 | 279873860 | 279873860 |  | 0 | 100 |  | 97.8 |  | 4.3 |  | 97.4
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 279873860 | 279873860 |  | 0 | 100
Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos. |  | 1136E000010 |  | Mor. | 12-2011 12-2015 | 2917260029 |  | 2083378100 | 24126031 | 24126031 |  | 1.1 | 100 |  | 37.5 |  | 0 |  | 27.3
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 2083378100 | 24126031 | 24126031 |  | 1.1 | 100
ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |  | 1136E000011 |  | DF | 09-2011 12-2015 | 989800742 |  | 0 | 47199972 | 47199972 |  | 0 | 100 |  | 78.2 |  | 1.9 |  | 72.8
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 47199972 | 47199972 |  | 0 | 100
REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO |  | 1136E000012 |  | Dgo. | 09-2011 12-2017 | 2848491638 |  | 0 | 12156030 | 12156030 |  | 0 | 100 |  | 81 |  | 0 |  | 78.7
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 12156030 | 12156030 |  | 0 | 100
Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. |  | 1236E000002 |  | Chih. | 04-2012 12-2017 | 2868746201 |  | 0 | 8712175 | 8712175 |  | 0 | 100 |  | 31.4 |  | 0.1 |  | 29.8
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 8712175 | 8712175 |  | 0 | 100
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. |  | 1236E000003 |  | Coah. | 04-2012 12-2017 | 3320707251 |  | 0 | 11892143 | 11892143 |  | 0 | 100 |  | 24.1 |  | 0 |  | 21.7
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 11892143 | 11892143 |  | 0 | 100
Adecuaciones a Oficinas Centrales |  | 1304I000010 |  | DF | 08-2013 12-2015 | 42099083 |  | 0 | 2961997 | 2961997 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 2961997 | 2961997 |  | 0 | 100
Construcción de torre satelital y de oficinas de operación en el hangar 5 del Aeropuerto Nacional de Celaya, Guanajuato |  | 1304L000005 |  | Gto. | 10-2013 12-2015 | 46584347 |  | 0 | 22282857 | 22282857 |  | 0 | 100 |  | 49.7 |  | 44.9 |  | 94.6
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 22282857 | 22282857 |  | 0 | 100
Modernización a instalaciones eléctricas |  | 1404I000011 |  | DF | 04-2014 12-2015 | 8697132 |  | 0 | 5316551 | 5316551 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 25.9 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 5316551 | 5316551 |  | 0 | 100
Inmuebles Regionales Especializados |  | 1404I000016 |  | Varios | 07-2014 12-2015 | 469894508 |  | 0 | 85376257 | 85376257 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 15 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 85376257 | 85376257 |  | 0 | 100
Adecuaciones a Delegaciones |  | 1404I000023 |  | Varios | 07-2014 12-2015 | 7878659 |  | 0 | 6971726 | 6971726 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 55.1 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 6971726 | 6971726 |  | 0 | 100
Construcción de Escalera de Emergencia de Aluminio Estructural |  | 1404L000009 |  | DF | 10-2014 12-2015 | 8272069 |  | 0 | 3823413 | 3823413 |  | 0 | 100 |  | 19.9 |  | 46.2 |  | 66.1
|  |  | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  |  |  |  | 0 | 3823413 | 3823413 |  | 0 | 100
Reacondicionamiento a sanitarios |  | 1504I000007 |  | DF | 06-2015 12-2015 | 2691362 |  | 0 | 2221866 | 2221866 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 2221866 | 2221866 |  | 0 | 100
Adecuaciones a Delegaciones |  | 1504I000009 |  | Varios | 06-2015 12-2015 | 5807237 |  | 0 | 4895787 | 4895787 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 4895787 | 4895787 |  | 0 | 100
Acondicionamiento y construcción de instalaciones |  | 1504I000012 |  | Varios | 07-2015 12-2015 | 94706060 |  | 0 | 94706060 | 94706060 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  |  |  |  | 0 | 94706060 | 94706060 |  | 0 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 3039498 |  | 0 | 902232 | 902232 |  | 0 | 100
Levantamientos topográficos de inmuebles en uso de la Policía Federal. |  | 1236C000003 |  | Varios | 05-2012 12-2015 | 3039498 |  | 0 | 902232 | 902232 |  | 0 | 100 |  | 70 |  | 29.7 |  | 99.7
|  |  | K-026-Otros Proyectos |  |  |  |  | 0 | 902232 | 902232 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.