## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
RELACIONES EXTERIORES
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1861364433 |  | 150000000 | 105793296 | 105793295 |  | 70.5 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 50964191 |  | 0 | 8607014 | 8607014 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 50964191 |  | 0 | 8607014 | 8607014 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012. |  | 12056140002 |  | EXTR. | 04-2012 12-2015 | 8072225 |  | 0 | 178047 | 178047 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  |  |  |  | 0 | 178047 | 178047 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en América del Norte (EUA y Canadá) 2014 |  | 14056130007 |  | EXTR. | 08-2014 12-2015 | 12783309 |  | 0 | 3433 | 3433 |  | 0 | 100 |  | 97 |  | 3 |  | 100
|  |  | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  |  |  |  | 0 | 3433 | 3433 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en Europa, América Latina, África, Asia-Pacífico y Medio Oriente 2014. |  | 14056130010 |  | EXTR. | 12-2014 12-2015 | 21032914 |  | 0 | 424455 | 424455 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  |  |  |  | 0 | 38532 | 38532 |  | 0 | 100
|  |  | P-004-Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional |  |  |  |  | 0 | 385923 | 385923 |  | 0 | 100
Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para Representaciones de México en el Exterior de reciente apertura |  | 15056130001 |  | EXTR. | 11-2015 12-2015 | 2074501 |  | 0 | 2073142 | 2073142 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  |  |  |  | 0 | 1312753 | 1312753 |  | 0 | 100
|  |  | P-004-Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional |  |  |  |  | 0 | 760389 | 760389 |  | 0 | 100
Programa de adquisiciones de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los Consulados y Secciones Consulares de México en el Exterior |  | 15056140001 |  | EXTR. | 09-2015 12-2015 | 1088368 |  | 0 | 736845 | 736845 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  |  |  |  | 0 | 736845 | 736845 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones para las Embajadas, Misiones Permanentes y Oficinas de Enlace de México en el Exterior |  | 15056140002 |  | EXTR. | 10-2015 12-2015 | 5912874 |  | 0 | 5191092 | 5191092 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | P-004-Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional |  |  |  |  | 0 | 5191092 | 5191092 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 1810400242 |  | 150000000 | 97186282 | 97186281 |  | 64.7 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 61769950 |  | 0 | 2004913 | 2004912 |  | 0 | 99.9
Adquisición de un bien inmueble y mobiliario para el Consulado de México en Tucson, Arizona, E.U.A. |  | 14056130009 |  | EXTR. | 12-2014 12-2015 | 61769950 |  | 0 | 2004913 | 2004912 |  | 0 | 99.9 |  | 98 |  | 2 |  | 100
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 0 | 2004913 | 2004912 |  | 0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES | [5 empty] | 1748630292 |  | 150000000 | 95181369 | 95181369 |  | 63.4 | 100
Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería |  | 06056130001 |  | DF | 03-2006 03-2026 | 1748630292 |  | 150000000 | 95181369 | 95181369 |  | 63.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 150000000 | 95181369 | 95181369 |  | 63.4 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.