## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEFENSA NACIONAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 80265632100 |  | 7869100000 | 13053956631 | 13051840378 |  | 165.8 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 69855291900 |  | 6557159521 | 9467856459 | 9465740206 |  | 144.3 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 69850475253 |  | 6557159521 | 9467522010 | 9465405757 |  | 144.3 | 99.9
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | 07071320002 |  | Varios | 01-2008 12-2021 | 3036118828 |  | 317476359 | 233456026 | 233456026 |  | 73.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 317476359 | 233456026 | 233456026 |  | 73.5 | 100
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES |  | 09071100002 |  | Varios | 07-2009 12-2018 | 182626784 |  | 0 | 1440884 | 1440884 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  |  |  |  | 0 | 1440884 | 1440884 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR |  | 09071120002 |  | DF | 03-2010 03-2015 | 16020427 |  | 0 | 4935631 | 4935631 |  | 0 | 100 |  | 81 |  | 19 |  | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  |  |  |  | 0 | 4935631 | 4935631 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR |  | 09071320003 |  | Mex. | 01-2010 12-2029 | 6715728044 |  | 300000000 | 522700781 | 522700781 |  | 174.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 300000000 | 522700781 | 522700781 |  | 174.2 | 100
ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | 10071320003 |  | Mex. | 09-2010 12-2030 | 8167703299 |  | 359519399 | 419267129 | 419267129 |  | 116.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 359519399 | 419267129 | 419267129 |  | 116.6 | 100
REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA. |  | 11071320002 |  | Chih. | 11-2011 11-2015 | 2270273748 |  | 0 | 14256967 | 14256967 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 14256967 | 14256967 |  | 0 | 100
Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación. |  | 12071110007 |  | DF | 01-2013 12-2015 | 38259125 |  | 0 | 22500000 | 22500000 |  | 0 | 100 |  | 25 |  | 90 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 22500000 | 22500000 |  | 0 | 100
MODERNIZACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS |  | 12071120003 |  | DF | 06-2012 12-2016 | 14334933 |  | 0 | 3786243 | 3786243 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 60 |  | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  |  |  |  | 0 | 3786243 | 3786243 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA FABRICA DE PUNZONES Y MATRICES |  | 12071120007 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 51199800 |  | 0 | 2776077 | 2776077 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 2776077 | 2776077 |  | 0 | 100
Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. |  | 12071320003 |  | DF | 08-2012 12-2027 | 6769996888 |  | 410510427 | 239920999 | 239920999 |  | 58.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 410510427 | 239920999 | 239920999 |  | 58.4 | 100
Adquisicion de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N |  | 13071100004 |  | Varios | 02-2013 12-2015 | 28302464 |  | 0 | 4600936 | 4600936 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 31788 | 31788 |  | 0 | 100
|  |  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  |  | 0 | 4569148 | 4569148 |  | 0 | 100
Adquisicion de material y equipo de cocina y comedor para los servicios de alimentacion de la S.D.N. |  | 13071100005 |  | Varios | 02-2013 12-2015 | 31666719 |  | 0 | 9097828 | 9097828 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 122735 | 122735 |  | 0 | 100
|  |  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  |  | 0 | 8975093 | 8975093 |  | 0 | 100
Adquisición de material y equipo para interconectar el centro de control satelital secundario en Hermosillo son. del sistema MEXSAT con la red de comunicaciones de la SEDENA. |  | 13071100012 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 43178159 |  | 0 | 15216677 | 15216677 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 15216677 | 15216677 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo de seguridad informática para la plataforma de procesos de información |  | 13071110005 |  | DF | 03-2014 12-2016 | 40779938 |  | 0 | 125844 | 125844 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 125844 | 125844 |  | 0 | 100
Sustitución de maquinaria para el proceso de tejido de la tela RipStop para la confección del uniforme de campaña. |  | 13071130008 |  | DF | 10-2014 12-2015 | 103400100 |  | 0 | 47228988 | 47228988 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 95 |  | 100
|  |  | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 47228988 | 47228988 |  | 0 | 100
Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L. |  | 13071160001 |  | NL | 05-2013 12-2015 | 60770816 |  | 0 | 3490733 | 3490733 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 3490733 | 3490733 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA ESCALONES DE 2/O. Y 3/ER. NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA. |  | 13071160003 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 140727804 |  | 0 | 21112000 | 21112000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 65 |  | 65
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 21112000 | 21112000 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 13071160004 |  | Varios | 07-2013 12-2015 | 140046605 |  | 0 | 104916887 | 104916887 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 103317887 | 103317887 |  | 0 | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  |  | 0 | 1599000 | 1599000 |  | 0 | 100
Programa 2014 de Adquisición de Equipo e Instrumental Odontológico para los escalones del Servicio de Sanidad. |  | 13071160005 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 78536763 |  | 0 | 31429979 | 31429979 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 80 |  | 80
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 31429979 | 31429979 |  | 0 | 100
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CANINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. |  | 13071160006 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 12148861 |  | 0 | 2153921 | 2153921 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 20 |  | 20
|  |  | A-023-Salud y producción animal |  |  |  |  | 0 | 2153921 | 2153921 |  | 0 | 100
Programa de adquisición 2013 (segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad. |  | 13071160007 |  | Varios | 10-2013 12-2015 | 140470614 |  | 0 | 31725184 | 31725184 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 31725184 | 31725184 |  | 0 | 100
Programa de adquisición 2013 (Tercera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad. |  | 13071160008 |  | Varios | 10-2013 12-2015 | 143238161 |  | 0 | 61190108 | 61190108 |  | 0 | 100 |  | 36 |  | 64 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 61190108 | 61190108 |  | 0 | 100
Adquisición de Armamento para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. |  | 13071200009 |  | Varios | 06-2013 12-2015 | 104447198 |  | 0 | 5149593 | 5149593 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 5149593 | 5149593 |  | 0 | 100
Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014 |  | 13071400001 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 53399194 |  | 0 | 2648922 | 2648922 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 2648922 | 2648922 |  | 0 | 100
Adquisición de un conmutador IP para el Heróico Colegio Militar. |  | 14071100008 |  | DF | 05-2014 12-2015 | 16544016 |  | 0 | 14561293 | 14561293 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  |  | 0 | 14561293 | 14561293 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE RADIOS TACTICOS PAR EL EJERCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS 2015 |  | 14071100012 |  | Varios | 07-2014 12-2015 | 406715169 |  | 0 | 387318200 | 387318200 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 387318200 | 387318200 |  | 0 | 100
Adquisición de vehículos Humvee versión militar de primera prioridad |  | 14071100016 |  | Varios | 08-2014 12-2017 | 4350223157 |  | 1262152500 | 1342687129 | 1342687129 |  | 106.3 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 1262152500 | 1342687129 | 1342687129 |  | 106.3 | 100
ADQUISICION DE DOS CONMUTADORES TELEFONICOS PARA ATENCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR. |  | 14071100020 |  | Varios | 06-2015 12-2015 | 5170005 |  | 0 | 2795000 | 2795000 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 2795000 | 2795000 |  | 0 | 100
ADQUISICIN DE EQUIPO ELECTRONICO PARA UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO |  | 14071100025 |  | Varios | 02-2015 12-2016 | 66297083 |  | 0 | 3084765 | 3084765 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 1661002 | 1661002 |  | 0 | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 603623 | 603623 |  | 0 | 100
|  |  | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  |  |  |  | 0 | 805142 | 805142 |  | 0 | 100
|  |  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  |  | 0 | 14998 | 14998 |  | 0 | 100
Equipamiento del Laboratorio Central de Pruebas |  | 14071120001 |  | Mex. | 01-2015 12-2016 | 8600000 |  | 0 | 563965 | 563965 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 85 |  | 85
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 563965 | 563965 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA FABRICA DE SERIGRAFIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR 2014 |  | 14071120002 |  | Mex. | 05-2014 12-2016 | 20068268 |  | 0 | 1600000 | 1600000 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 1600000 | 1600000 |  | 0 | 100
SUSTITUCIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS L.P., CALENTADORES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, BOMBAS Y TINACOS DE AGUA EN DIFERENTES FABRICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR |  | 14071120004 |  | Varios | 10-2014 12-2015 | 1697514 |  | 0 | 297082 | 297082 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 297082 | 297082 |  | 0 | 100
SUSTITUCIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTA PARA LOS TALLERES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR |  | 14071120006 |  | Varios | 11-2014 12-2015 | 1048906 |  | 0 | 366949 | 366949 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 83.6 |  | 83.6
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 366949 | 366949 |  | 0 | 100
PRIMERA FASE DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL PLAN RECTOR PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION MILITAR. |  | 14071150001 |  | DF | 07-2014 12-2015 | 138127191 |  | 0 | 40412515 | 40412515 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 65.5 |  | 70.5
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 63798 | 63798 |  | 0 | 100
|  |  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  |  | 0 | 40118717 | 40118717 |  | 0 | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  |  |  |  | 0 | 230000 | 230000 |  | 0 | 100
Primera fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. |  | 14071150002 |  | Varios | 08-2014 12-2015 | 44383740 |  | 0 | 10772798 | 10772798 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 88.9 |  | 96.9
|  |  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  |  | 0 | 2958287 | 2958287 |  | 0 | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  |  | 0 | 7814511 | 7814511 |  | 0 | 100
Programa de adquisición 2014 (Primera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad. |  | 14071160001 |  | Varios | 04-2014 12-2015 | 146499998 |  | 0 | 89335334 | 89335334 |  | 0 | 100 |  | 12 |  | 88 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 89335334 | 89335334 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales para el 2014 |  | 14071200001 |  | Varios | 01-2014 12-2015 | 89642225 |  | 0 | 4560350 | 4560350 |  | 0 | 100 |  | 98 |  | 2 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 4560350 | 4560350 |  | 0 | 100
Actualización de 43 CUARENTA Y TRES elevadores de cargo en las Unidades Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea |  | 14071200006 |  | Varios | 03-2014 12-2015 | 79043172 |  | 0 | 4634200 | 4634200 |  | 0 | 100 |  | 69 |  | 31 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 4141200 | 4141200 |  | 0 | 100
|  |  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  |  | 0 | 493000 | 493000 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipos de Lavanderia para atención del Hospital Central Militar. |  | 14071200008 |  | DF | 05-2014 12-2015 | 31998200 |  | 0 | 9134930 | 9134930 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 9134930 | 9134930 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DEL ESCUADRÓN AÉREO 402 DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA |  | 14071320002 |  | Oax. | 03-2014 12-2015 | 2099351876 |  | 541209600 | 699326786 | 699326786 |  | 129.2 | 100 |  | 82 |  | 0 |  | 12
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 541209600 | 699326786 | 699326786 |  | 129.2 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS |  | 14071320005 |  | Mex. | 06-2014 12-2018 | 8870058050 |  | 2361804250 | 2639454178 | 2639454178 |  | 111.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 2361804250 | 2639454178 | 2639454178 |  | 111.7 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 |  | 14071320009 |  | Varios | 08-2014 12-2029 | 6507549407 |  | 381613720 | 196450141 | 196450141 |  | 51.4 | 100 |  | 15 |  | 85 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 381613720 | 196450141 | 196450141 |  | 51.4 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. |  | 14071320010 |  | Mex. | 08-2014 12-2029 | 1702554749 |  | 41400318 | 30744261 | 30744261 |  | 74.2 | 100 |  | 15 |  | 0 |  | 15
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 41400318 | 30744261 | 30744261 |  | 74.2 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |  | 14071320011 |  | Jal. | 08-2014 12-2029 | 2641189748 |  | 156529309 | 91642476 | 91642476 |  | 58.5 | 100 |  | 15 |  | 85 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 156529309 | 91642476 | 91642476 |  | 58.5 | 100
ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL. |  | 14071320012 |  | DF | 08-2014 12-2029 | 1884090875 |  | 68661637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 68661637 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN |  | 14071320013 |  | Varios | 08-2014 12-2029 | 1688366799 |  | 104696501 | 87599282 | 87599282 |  | 83.6 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 104696501 | 87599282 | 87599282 |  | 83.6 | 100
MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | 14071320014 |  | DF | 08-2014 12-2029 | 2957629825 |  | 191041391 | 109502489 | 109502489 |  | 57.3 | 100 |  | 15 |  | 85 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 191041391 | 109502489 | 109502489 |  | 57.3 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |  | 14071320015 |  | Varios | 08-2014 12-2029 | 941653131 |  | 60544110 | 2116253 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 60544110 | 2116253 | 0 |  | 0 | 0
Actualización, reposición y complementación de los bienes informaticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2015 |  | 14071400002 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 55249227 |  | 0 | 41555224 | 41555224 |  | 0 | 100 |  | 40 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 1339053 | 1339053 |  | 0 | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 42517 | 42517 |  | 0 | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 744896 | 744896 |  | 0 | 100
|  |  | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  |  |  |  | 0 | 198887 | 198887 |  | 0 | 100
|  |  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  |  | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  |  | 0 | 1692489 | 1692489 |  | 0 | 100
|  |  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  |  | 0 | 75169 | 75169 |  | 0 | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 37447213 | 37447213 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE 2245 EQUIPOS DE CAMARAS DE VIDEO PARA MONTAR EN CASCOS, 2245 GRABADORAS, 2245 MEGAFONO CON AURICULAR, 2245 GPS Y 2245 LINTERNA PARA CASCO SURIFIRE HL1 B-TN |  | 15071100011 |  | DF | 12-2014 12-2015 | 38168457 |  | 0 | 38168432 | 38168432 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 38168432 | 38168432 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE CAMIONESTAS SUVs. Y CUATRIMOTOS. |  | 15071100014 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 31435386 |  | 0 | 19741047 | 19741047 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 32 |  | 32
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 19741047 | 19741047 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN Y AUTOMOTORES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS. |  | 15071100015 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 35314579 |  | 0 | 16144426 | 16144426 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 16144426 | 16144426 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ATENCIÓN DE UNIDADES DE NUEVA CREACIÓN. |  | 15071100030 |  | Varios | 06-2015 12-2015 | 1650475 |  | 0 | 360828 | 360828 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 360828 | 360828 |  | 0 | 100
Adquisición de Bienes para mantener la Operatividad de las Plantas Productivas de la Dirección General De Industria Militar |  | 15071120005 |  | Varios | 10-2015 12-2016 | 8174089 |  | 0 | 57006 | 57006 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  |  |  |  | 0 | 57006 | 57006 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 15071160001 |  | Varios | 04-2015 12-2015 | 143000000 |  | 0 | 57991130 | 57991130 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 47532462 | 47532462 |  | 0 | 100
|  |  | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  |  |  |  | 0 | 10458668 | 10458668 |  | 0 | 100
Programa de adquisiciones 2015 (Segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. |  | 15071160002 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 144173213 |  | 0 | 47900416 | 47900416 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 47900416 | 47900416 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | 15071160003 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 72031930 |  | 0 | 3681393 | 3681393 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 80 |  | 80
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 3681393 | 3681393 |  | 0 | 100
Programa de adquisiciones 2015 (Primera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. |  | 15071160004 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 145095282 |  | 0 | 39153025 | 39153025 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 39153025 | 39153025 |  | 0 | 100
Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales. |  | 15071200002 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 145086936 |  | 0 | 7112810 | 7112810 |  | 0 | 100 |  | 85 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 3889900 | 3889900 |  | 0 | 100
|  |  | A-004-Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional |  |  |  |  | 0 | 100800 | 100800 |  | 0 | 100
|  |  | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  |  |  |  | 0 | 3122110 | 3122110 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PLOTTER DE CORTE PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS. |  | 15071200006 |  | DF | 06-2015 12-2015 | 381246 |  | 0 | 381246 | 381246 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 381246 | 381246 |  | 0 | 100
Interconexión del Parque Eólico SEDENA al Sistema Eléctrico Nacional. |  | 15071200018 |  | Oax. | 07-2015 12-2015 | 78364603 |  | 0 | 38685988 | 38685988 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 60 |  | 60
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 38685988 | 38685988 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE 4 ACTIVOS BIOLÓGICOS (YEGUAS) DE VIENTRE PROCEDENTES DE LINEAS EUROPEAS PARA REPRODUCCIÓN POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES |  | 15071200019 |  | Varios | 07-2015 12-2015 | 10551348 |  | 0 | 7436628 | 7436628 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 7436628 | 7436628 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 |  | 15071320001 |  | Varios | 04-2015 12-2030 | 4189820538 |  | 0 | 5476216 | 5476216 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 5476216 | 5476216 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL. |  | 15071320016 |  | Varios | 09-2015 12-2015 | 259335510 |  | 0 | 292234072 | 292234072 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 292234072 | 292234072 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE PERSONAL. |  | 15071320018 |  | Mex. | 10-2015 12-2015 | 1319500000 |  | 0 | 1264720600 | 1264720600 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 1264720600 | 1264720600 |  | 0 | 100
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA S.D.N. 2015 |  | 15071410001 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 25765952 |  | 0 | 12260113 | 12260113 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 8588354 | 8588354 |  | 0 | 100
|  |  | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  |  |  |  | 0 | 29119 | 29119 |  | 0 | 100
|  |  | A-009-Programa de sanidad militar |  |  |  |  | 0 | 377786 | 377786 |  | 0 | 100
|  |  | A-020-Programa de justicia militar |  |  |  |  | 0 | 16669 | 16669 |  | 0 | 100
|  |  | A-021-Sistema educativo militar |  |  |  |  | 0 | 2098467 | 2098467 |  | 0 | 100
|  |  | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  |  |  |  | 0 | 1141422 | 1141422 |  | 0 | 100
|  |  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  |  | 0 | 8296 | 8296 |  | 0 | 100
Adquisición de equipo instrumental para atención de las bandas de guerra y grupos musicales de la S.D.N. 2015 |  | 15071410002 |  | Varios | 06-2015 12-2015 | 35990084 |  | 0 | 20349 | 20349 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 20349 | 20349 |  | 0 | 100
Adquisición de material y equipo de cocina y comedor para los servicios de alimentación de la S.D.N. 2015 |  | 15071410003 |  | Varios | 06-2015 12-2015 | 29508022 |  | 0 | 352348 | 352348 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 352348 | 352348 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL | [5 empty] | 4816647 |  | 0 | 334449 | 334449 |  | 0 | 100
Adquisición de extintores para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. |  | 15071200003 |  | Varios | 03-2015 12-2015 | 4816647 |  | 0 | 334449 | 334449 |  | 0 | 100 |  | 85 |  | 100 |  | 100
|  |  | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  |  |  |  | 0 | 334449 | 334449 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 10410340200 |  | 1311940479 | 3586100172 | 3586100172 |  | 273.3 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 65077193 |  | 0 | 65077193 | 65077193 |  | 0 | 100
PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS |  | 15071170001 |  | Varios | 05-2015 12-2015 | 65077193 |  | 0 | 65077193 | 65077193 |  | 0 | 100 |  | 62 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  |  | 0 | 65077193 | 65077193 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 10345263007 |  | 1311940479 | 3521022979 | 3521022979 |  | 268.3 | 100
IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES |  | 11071170002 |  | Varios | 07-2011 12-2016 | 687084823 |  | 107650000 | 104649535 | 104649535 |  | 97.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 107650000 | 104649535 | 104649535 |  | 97.2 | 100
TRABAJOS DIVERSOS EN BENEFICIO DE HOSPITALES MILITARES |  | 13071170026 |  | Varios | 10-2013 12-2015 | 229000000 |  | 0 | 57416811 | 57416811 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 57416811 | 57416811 |  | 0 | 100
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.) |  | 14071170004 |  | DF | 05-2014 12-2015 | 1672842913 |  | 847620000 | 1224623302 | 1224623302 |  | 144.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 847620000 | 1224623302 | 1224623302 |  | 144.4 | 100
CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL MILITAR DE ZONA EN EL INTERIOR DEL CAMPO MILITAR No. 1-E (EL VERGEL IZTAPALAPA, D.F.) |  | 14071170005 |  | DF | 06-2014 12-2015 | 149630285 |  | 0 | 74397 | 74397 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 74397 | 74397 |  | 0 | 100
CONSTRUCCIÓN DE UN BATALLÓN Y SU U.H.M. EN EL PREDIO EN LOS LAGARTOS |  | 14071170008 |  | Mor. | 07-2014 12-2015 | 248160240 |  | 0 | 61399064 | 61399064 |  | 0 | 100 |  | 24 |  | 76 |  | 100
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 61399064 | 61399064 |  | 0 | 100
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DEL AIRE Y DE LA B.A.M. No. 5, ZAPOPAN, JAL. |  | 14071170009 |  | Jal. | 07-2014 12-2016 | 2000000000 |  | 184980000 | 273173631 | 273173631 |  | 147.6 | 100 |  | 97 |  | 16 |  | 100
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 184980000 | 273173631 | 273173631 |  | 147.6 | 100
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MILITARES |  | 14071170011 |  | Varios | 01-2015 12-2016 | 2403706000 |  | 171690479 | 745522752 | 745522752 |  | 434.2 | 100 |  | 100 |  | 48 |  | 48
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 171690479 | 745522752 | 745522752 |  | 434.2 | 100
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTALACIONES DEL EJÉRCITO. |  | 14071170012 |  | Varios | 08-2014 12-2016 | 1238978170 |  | 0 | 450520595 | 450520595 |  | 0 | 100 |  | 68 |  | 52 |  | 52
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 450520595 | 450520595 |  | 0 | 100
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. |  | 14071170013 |  | Varios | 10-2014 12-2015 | 1031343617 |  | 0 | 207847957 | 207847957 |  | 0 | 100 |  | 68 |  | 67 |  | 67
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 207847957 | 207847957 |  | 0 | 100
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN, SIN. DR. MARTINIANO CARVAJAL COMO HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, SIN. |  | 15071170004 |  | Sin. | 10-2015 12-2015 | 520774769 |  | 0 | 337959494 | 337959494 |  | 0 | 100 |  | 29 |  | 47 |  | 47
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 337959494 | 337959494 |  | 0 | 100
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE PUEBLA, PUE. Nota: Las cifras totales pueden no coincidir derivado del estatus de algunos proyectos |  | 15071170005 |  | Pue. | 11-2015 12-2016 | 163742190 |  | 0 | 57835441 | 57835441 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 25 |  | 25
|  |  | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  |  |  |  | 0 | 57835441 | 57835441 |  | 0 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.