## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3080287237 |  | 367255167 | 758332303 | 758332297 |  | 206.4 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 162346759 |  | 11012229 | 78888243 | 78888243 |  | 716.3 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 132749894 |  | 0 | 76188189 | 76188189 |  | 0 | 100
Programa de Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera |  | 1108B000004 |  | DF | 07-2011 12-2015 | 4457184 |  | 0 | 448050 | 448050 |  | 0 | 100 |  | 89.1 |  | 10.9 |  | 100
|  |  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  |  | 0 | 448050 | 448050 |  | 0 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES (CNRPYC) |  | 1108B000006 |  | Mex. | 08-2011 12-2015 | 33877775 |  | 0 | 3357190 | 3357190 |  | 0 | 100 |  | 94.5 |  | 5.5 |  | 100
|  |  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  |  | 0 | 3357190 | 3357190 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura |  | 1208I000004 |  | Sin. | 12-2012 06-2015 | 1931841 |  | 0 | 187920 | 187920 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  |  | 0 | 187920 | 187920 |  | 0 | 100
Programa de adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plagucidas y Contaminantes |  | 1308B000003 |  | Mex. | 04-2014 12-2015 | 43344650 |  | 0 | 30354695 | 30354695 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  |  | 0 | 30354695 | 30354695 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ACUACULTURA EN LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CONSTATACION- UISDC- EN TECAMAC EDO DE MEXICO. |  | 1408B000001 |  | Mex. | 09-2014 12-2015 | 49138444 |  | 0 | 41840334 | 41840334 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 85.2 |  | 85.2
|  |  | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  |  |  |  | 0 | 41840334 | 41840334 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 29596865 |  | 11012229 | 2700054 | 2700054 |  | 24.5 | 100
APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | 1208I000005 |  | Sin. | 12-2012 04-2016 | 13096865 |  | 2761181 | 2700054 | 2700054 |  | 97.7 | 100 |  | 73 |  | 41 |  | 90
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 2761181 | 2700054 | 2700054 |  | 97.7 | 100
Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera. |  | 1308I000001 |  | Varios | 06-2014 12-2016 | 16500000 |  | 8251048 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 8251048 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 2917940478 |  | 356242938 | 679444060 | 679444054 |  | 190.7 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 1097084886 |  | 0 | 499303453 | 499303452 |  | 0 | 99.9
Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento |  | 1008B000001 |  | Chis. | 02-2010 06-2017 | 820840608 |  | 0 | 481909633 | 481909632 |  | 0 | 99.9 |  | 0.1 |  | 61.7 |  | 61.8
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 0 | 481909633 | 481909632 |  | 0 | 99.9
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2 |  | 1208B000005 |  | Mex. | 07-2012 12-2015 | 276244278 |  | 0 | 17393820 | 17393820 |  | 0 | 100 |  | 96 |  | 4 |  | 100
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 0 | 17393820 | 17393820 |  | 0 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 1820855592 |  | 356242938 | 180140607 | 180140602 |  | 50.5 | 99.9
Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. |  | 1008I000001 |  | Tamps. | 09-2010 04-2016 | 394359299 |  | 0 | 22493138 | 22493138 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 22493138 | 22493138 |  | 0 | 100
Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto |  | 1008I000002 |  | Son. | 09-2010 04-2016 | 147947860 |  | 750000 | 837887 | 837886 |  | 111.7 | 99.9 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 750000 | 837887 | 837886 |  | 111.7 | 99.9
Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez |  | 1008I000003 |  | Son. | 09-2010 04-2016 | 152180301 |  | 952000 | 914066 | 914065 |  | 96 | 99.9 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 952000 | 914066 | 914065 |  | 96 | 99.9
Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas |  | 1008I000004 |  | Chis. | 09-2010 12-2015 | 61259682 |  | 0 | 504004 | 504004 |  | 0 | 100 |  | 61 |  | 0 |  | 61
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 504004 | 504004 |  | 0 | 100
OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ. |  | 1208I000003 |  | Ver. | 12-2012 12-2015 | 229692489 |  | 47631067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 47631067 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA |  | 1208I000006 |  | Oax. | 12-2012 12-2016 | 182660033 |  | 33793973 | 32856665 | 32856665 |  | 97.2 | 100 |  | 84 |  | 15 |  | 99
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 33793973 | 32856665 | 32856665 |  | 97.2 | 100
OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ |  | 1208I000007 |  | Ver. | 04-2013 12-2016 | 45386336 |  | 0 | 10280171 | 10280170 |  | 0 | 99.9 |  | 17 |  | 41 |  | 58
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 0 | 10280171 | 10280170 |  | 0 | 99.9
Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa. |  | 1208I000008 |  | Sin. | 12-2012 12-2016 | 232480423 |  | 72505448 | 29507090 | 29507090 |  | 40.6 | 100 |  | 48 |  | 18 |  | 40
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 72505448 | 29507090 | 29507090 |  | 40.6 | 100
Obras de Dragado y Supervisión en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora |  | 1408I000001 |  | Son. | 04-2014 12-2019 | 156398123 |  | 78766808 | 868519 | 868518 |  | 1.1 | 99.9 |  | 18 |  | 40 |  | 40
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 78766808 | 868519 | 868518 |  | 1.1 | 99.9
Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa |  | 1408I000002 |  | Sin. | 06-2014 06-2017 | 45753945 |  | 20618312 | 11336502 | 11336502 |  | 54.9 | 100 |  | 100 |  | 42 |  | 42
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 20618312 | 11336502 | 11336502 |  | 54.9 | 100
Obras de Dragado, Escolleras y Supervisión en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca. |  | 1408I000003 |  | Oax. | 07-2014 12-2016 | 172737101 |  | 101225330 | 70542565 | 70542564 |  | 69.6 | 99.9 |  | 71 |  | 78 |  | 78
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 101225330 | 70542565 | 70542564 |  | 69.6 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.