## Hoja2
CUENTA PÚBLICA 2015
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de pesos)
[6 empty] | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
[6 empty] | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
[10 empty] | 2015 | [6 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRA-TO 3/ A VALOR PRESEN-TE NETO |  |  | 2015
[13 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO |  |  | FECHA DE CONCLU-SIÓN DEL CONTRATO |  |  | COSTOS DE | OBLIGA-CIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCI- DOS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
|  | N O M B R E | [6 empty] | MONTO | [5 empty] | FECHA |  |  |  | OPERACIÓN,
|  | Y | ENTIDAD | TIPO DE | INVERSIÓN | FECHA | FECHA | ACUMULA- | TOTAL | INICIAL | EJERCI- | ACUMULA- |  |  | DE INICIO |  |  | ACUMULA-DOS | MANTENIMIENTO |  |  | ACUMULA-DO
|  | D E S C R I P C I Ó N | FEDE- | PROYECTO | TOTAL DEL | DE | DE | DA | ESTIMA- | ESTIMA- | DA | DA |  |  | DEL |  |  | HASTA 2014 | Y CONSERVA- |  |  | HASTA
|  |  | RATIVA |  | PROYECTO | INICIO | TERMINO | HASTA | DO | DA 2/ |  | HASTA 2015 | EJERCI-DA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / ACUMULA- DA A 2015 | CONTRATO |  |  |  | CIÓN |  |  | 2015 | EJERCI-DO / PREVIS-TO | EJERCIDO / ACUMULA-DO A 2015
[8 empty] | 2014 | 2015 1/ | [9 empty] | DEL 2015
|  | Nuevo Necaxa-Avila Camacho | Puebla | PPS | 8939.05 | 2008 | 2014 | 8939.1 | N/D | N/D | N/D | 8939.1 |  |  | 2007 | 2037 | 2331.7 | 250 | N/D | 700 | 731.6 | 981.6 | 104.5143 | 74.5314 |  | 31:12 | 76:48
Otorgamiento de una concesión para construir, operar, mantener y conservar el tramo carretero Nuevo Necaxa - Ávila Camacho de 36.646 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
|  | Nueva Italia-Apatzingán | Michoacán | PPS | 596 | 2008 | 2011 | 596 | N/D | N/D | N/D | 596 |  |  | 2007 | 2027 | 516 | 489.6 | N/D | 200 | 140.5 | 630.1 | 70.25 | 22.298 |  | 31:12 | 76:48
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Nueva Italia - Apatzingán de 32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
|  | Rioverde-Ciudad Valles | San Luis Potosí | PPS | 5200 | 2008 | 2013 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |  |  | 2007 | 2027 | 1783.7 | 909.9 | N/D | 540 | 577.6 | 1487.5 | 106.963 | 38.8303
[26 empty] | 31:12 | 76:48
Otorgamiento de una concesión para operar, mantener y conservar el tramo carretero libre de cuota de jurisdicción federal Río Verde -Ciudad Valles de 112.06 kilómetros, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
|  | Irapuato-La Piedad | Guanajuato | PPS | 631 | 2005 | 2008 | 631 | N/D | N/D | N/D | 631 |  |  | 2005 | 2025 | 934.7 | 1561.5 | N/D | 309.6 | 276 | 1837.5 | 89.1473 | 15.0204
[26 empty] | 31:12 | 76:48
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Irapuato - La Piedad de 74.32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
|  | Querétaro-Irapuato | Guanajuato | PPS | 1172 | 2006 | 2010 | 2379.8 | N/D | N/D | N/D | 2379.8 |  |  | 2006 | 2026 | 1812.6 | 3202 | N/D | 1131.6 | 1139.2 | 4341.2 | 100.6716 | 26.2416
[26 empty] | 31:12 | 76:48
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Querétaro - Irapuato de 96 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
|  | Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo | Chiapas | PPS | 949 | 2007 | 2010 | 2223.7 | N/D | N/D | N/D | 2223.7 |  |  | 2006 | 2026 | 867.9 | 1230.6 | N/D | 302.7 | 275.1 | 1505.7 | 90.8821 | 18.2706
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 45.1 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible. | NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
[26 empty] | 31:12 | 76:48
|  | Mitla-Entronque Tehuantepec II | Oaxaca | PPS | 9318.2 | 2011 | 2016 | 3840.8 | 1923.6 | 1923.6 | 2238.7 | 6079.5 | 116.3807 | 36.8238 | 2010 | 2030 | 6869.1 | 179.8 | N/D | 172.2 | 119.6 | 299.4 | 69.4541 | 39.9466
[25 empty] | 1050.5 | 1.1 | 1
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar, mantener, modernizar, ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - Entronque Tehuantepec II de 166 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: Los costos de operación, mantenimiento y conservación corresponden a inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor. Por lo tanto el dato no está disponible.
[25 empty] | 1399.7 | 120.8 | 20
NOTAS GENERALES:
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
N.D. No Disponible
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes