## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TURISMO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 389800662 |  | 80700000 | 80699999 | 60691823 |  | 75.2 | 75.2
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 389800662 |  | 80700000 | 80699999 | 60691823 |  | 75.2 | 75.2
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 153675977 |  | 50000000 | 50000000 | 29991824 |  | 59.9 | 59.9
Señalética Nacional |  | 14216000001 |  | Varios | 01-2015 12-2015 | 153675977 |  | 50000000 | 50000000 | 29991824 |  | 59.9 | 59.9 |  | 0 |  | 90 |  | 90
|  |  | F-003-Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 29991824 |  | 59.9 | 59.9
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 236124685 |  | 30700000 | 30699999 | 30699999 |  | 99.9 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 16 TECOLUTLA |  | 14212100001 |  | Ver. | 01-2015 06-2017 | 14627184 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 15 BOCA DEL RIO |  | 14212100002 |  | Ver. | 01-2015 06-2017 | 17164004 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 14 ACAPULCO |  | 14212100003 |  | Gro. | 01-2015 06-2017 | 18783249 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 13 IXTAPA |  | 14212100004 |  | Gro. | 01-2015 06-2016 | 15498020 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 12 MANZANILLO |  | 14212100005 |  | Col. | 01-2015 06-2016 | 16307645 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 11 PUERTO VALLARTA |  | 14212100006 |  | Jal. | 01-2015 06-2016 | 18693704 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 07 HOLBOX |  | 14212100007 |  | Q. Roo | 01-2015 06-2016 | 14519236 |  | 100000 | 4703387 | 4703387 |  | 4703.3 | 100 |  | 100 |  | 32 |  | 32
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 4703387 | 4703387 |  | 4703.3 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 08 PROGRESO |  | 14212100008 |  | Yuc. | 01-2015 06-2016 | 18267489 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 10 MAZATLAN |  | 14212100009 |  | Sin. | 08-2014 06-2015 | 23169496 |  | 11800000 | 1170803 | 1170803 |  | 9.9 | 100 |  | 100 |  | 5 |  | 5
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 11800000 | 1170803 | 1170803 |  | 9.9 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS |  | 14212100010 |  | BCS | 08-2014 06-2015 | 22486170 |  | 10500000 | 388973 | 388973 |  | 3.7 | 100 |  | 100 |  | 2 |  | 2
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 10500000 | 388973 | 388973 |  | 3.7 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 06 RIVIERA MAYA |  | 14212100011 |  | Q. Roo | 08-2014 06-2015 | 15468216 |  | 3500000 | 8684611 | 8684611 |  | 248.1 | 100 |  | 100 |  | 56 |  | 56
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 3500000 | 8684611 | 8684611 |  | 248.1 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 05 ISLA MUJERES |  | 14212100012 |  | Q. Roo | 08-2014 06-2015 | 12297048 |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 |  | 1
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 03 CANCÚN / CANCÚN NORTE |  | 14212100013 |  | Q. Roo | 08-2014 06-2015 | 15563270 |  | 3900000 | 6552225 | 6552225 |  | 168 | 100 |  | 100 |  | 42 |  | 42
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 3900000 | 6552225 | 6552225 |  | 168 | 100
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 04 COZUMEL |  | 14212100014 |  | Q. Roo | 08-2014 06-2015 | 13279954 |  | 100000 | 9100000 | 9100000 |  | 9100 | 100 |  | 100 |  | 68 |  | 68
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 100000 | 9100000 | 9100000 |  | 9100 | 100
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.