## PPI
Cuenta Pública 2015
Programas y Proyectos de Inversión por Tipos 1/
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Inversión | [5 empty] | Porcentaje de avance físico
|  |  | (Pesos) |  |  |  | Porcentaje de avance financiero 2015 |  | 2015 |  | Acumu-lado hasta 2015 (h)
|  |  | Costo total 2/ | 2015
|  |  |  | Aprobada (a) | Modificada (b) | Ejercicio 3/ (c) | Ejercicio / Aprobada (d)=(c/a) | Ejercicio / Modificada (e)=(c/b) | Progra-mado (f) | Real (g)
TOTAL |  |  | 1442083323.02 | 36304233 | 22418112.39 | 22418112.39 | 61.7507 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  | 34382113.02 | 0 | 3858068.63 | 3858068.63 |  | 100
PROGRAMAS CON INVERSION CONCLUIDA 4/ |  |  | 34382113.02 | 0 | 3858068.63 | 3858068.63 |  | 100
Adquisiciones |  |  | 3582113.02 | 0 | 3582113.02 | 3582113.02 |  | 100
15321100001 (Programa anual de adquisiciones para áreas centrales, salas metropolitanas y/o foráneas 2015) | D.F., SON.,N.L.,JAL., GTO., PUE., GRO.,B.C., ZAC., MOR., S.L.P.,SIN. | 01-2015 | 3582113.02 | 0 | 3582113.02 | 3582113.02 |  | 100 | 100 | 100 | 100
12-2015
Programa anual de adquisiciones para dotar de bienes muebles a las oficinas centrales y Salas Metropolitanas
Mantenimiento |  |  | 30800000 | 0 | 275955.61 | 275955.61 |  | 100
14321100002 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede Metropolitana 1 ) | D.F. | 11-2014 | 4402811.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 65 | 100
03-2015
Creación de Sala Regional Metropolitana 1 con sede en el D.F
14321100003 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede Metropolitana 2) | D.F. | 11-2014 | 4399531.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 65 | 100
03-2015
Creación de Sala Regional Metropolitana 2 con sede en el D.F
14321100004 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede Puebla) | PUE. | 11-2014 | 4399531.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 65 | 100
03-2015
Creación de Sala Regional con sede en Puebla
14321100007 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede Toluca) | MÉX. | 11-2014 | 4399531.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | 55 | 90
02-2016
Creación de Sala Regional con sede en Toluca
14321130001 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede San Luis Potosí ) | S.L.P | 11-2014 | 4399531.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 65 | 100
03-2015
Creación de Sala Regional con sede en San Luis Potosí
14321140001 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede Cuernavaca) | MOR. | 11-2014 | 4399531.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 65 | 100
03-2015
Creación de Sala Regional con sede en Cuernavaca, Morelos.
13321100004 (Adecuaciones al inmueble de Áreas Centrales, Salas Metropolitanas y/o Foraneas 2014 ) | SON. | 01-2014 |  | 0 | 275955.61 | 275955.61 |  | 100 |  |  | 100
12-2014
Adecuaciones y mantenimientos a los inmuebles de Áreas Centrales, Salas Metropolitanas y/o Foráneas.
PROGRAMAS CON INVERSION EN PROCESO 4/ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisiciones
Mantenimiento
14321190001 (Adecuación Integral de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014 sede Tabasco) | TAB. | 11-2014 | 4399531.48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | 55 | 90
02-2016
Creación de Sala Regional con sede en Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | 1407701210 | 36304233 | 18560043.76 | 18560043.76 | 51.1236 | 100
PROYECTOS CON INVERSION CONCLUIDA 4/ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Gubernamental
Inmuebles
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO 4/ |  |  | 1407701210 | 36304233 | 18560043.76 | 18560043.76 | 51.1236 | 100
Infraestructura Gubernamental
Inmuebles |  |  | 1407701210 | 36304233 | 18560043.76 | 18560043.76 | 51.1236 | 100
06321100002 (Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.) | D.F. | 09-2006 | 1407701210 | 36304233 | 18560043.76 | 18560043.76 | 51.1236 | 100 | 5 | 5 | 45
09-2026
Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.
Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2015.
3/ Incluye el presupuesto pagado.
4/ Los programas y proyectos con inversión concluida tienen fecha de término de la etapa de inversión hasta diciembre de 2015, y los programas y proyectos con inversión en proceso tienen fecha de término de la etapa de inversión posterior a diciembre
de 2015.
Nota: Las claves de cartera 14321100002, 14321100003, 14321100004, 14321100007, 14321130001, 14321140001 y 14321190001 se modificaron de tipo de proyecto con respecto al reporte de 2014; asimismo, se informa que las claves 14321130001, 14321140001, 14321190001 corresponden a las entidades federativas de San Luis Potosí, Morelos y Tabasco, respectivamente, lo anterior con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos de este Órgano Jurisdiccional. Adicionalmente, se informa que para la clave de cartera 13321100004 solo se ejerció el recurso referido al pago de un remanente derivado de las adecuaciones realizadas al edificio de la Sala Regional Noroeste II, con sede en Obregón, Sonora. Todo ello, en el marco normativo de la autonomía del Tribunal.
Fuente:Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.