## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 70047363 |  | 0 | 1990307 | 1990307 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 70047363 |  | 0 | 1990307 | 1990307 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 70047363 |  | 0 | 1990307 | 1990307 |  | 0 | 100
Construcción de edificio de cubículos para investigadores, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |  | 153890O0001 |  | BCS | 07-2015 12-2016 | 5997205 |  | 0 | 196025 | 196025 |  | 0 | 100 |  | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 196025 | 196025 |  | 0 | 100
Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios M, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |  | 153890O0002 |  | BCS | 07-2015 12-2016 | 35143626 |  | 0 | 986777 | 986778 |  | 0 | 100 |  | 0.1 |  | 6.1 |  | 6.1
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 986777 | 986778 |  | 0 | 100
Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios H, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |  | 153890O0003 |  | BCS | 07-2015 12-2016 | 28906532 |  | 0 | 807505 | 807504 |  | 0 | 99.9 |  | 0 |  | 6.6 |  | 6.6
|  |  | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  |  |  |  | 0 | 807505 | 807504 |  | 0 | 99.9
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.